## 汨罗市存量住宅用地项目清单
表1 汨罗市存量住宅用地项目清单
单位：公顷
编号 | 电子监管号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
1 | 4306812020B00119 | 黄金佳园 | 岳阳潇翔置业有限公司 | 新市镇 | 汨罗市新市镇莲花路西侧、黄金街南侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.9649 | 2020-03-04 | 2022-03-03 | 2025-03-02 | 已动工未竣工 | 0
2 | 4306812020B00827 | 正则名郡 | 湖南鸿添置业有限公司 | 归义镇 | 汨罗市通江路与端阳路西南角 | 其他普通商品住房用地 | 2.7412 | 2020-09-21 | 2022-08-20 | 2025-08-19 | 已动工未竣工 | 0
3 | 4306812020B00810 | 正则名郡 | 湖南鸿添置业有限公司 | 归义镇 | 汨罗市通江路与端阳路西南角 | 其他普通商品住房用地 | 2.7412 | 2020-09-21 | 2022-08-20 | 2025-08-19 | 已动工未竣工
4 | 4306812019B00084-1 | 汨罗市四星级酒店及商住开发建设项目（荣元广场） | 湖南四元房地产开发有限公司 | 归义镇 | 汨罗市汨罗江大道与屈原大道（原城西路）交叉口西北角 | 其他普通商品住房用地 | 2.6557 | 2019-01-25 | 2021-01-24 | 2024-01-23 | 已动工未全部竣工(一期、二期已竣工验收) | 0
5 | 4306812019A00156 | 南托公寓式安置区 | 汨罗市文化旅游产业发展有限公司 | 汨罗镇 | 汨罗市汨罗镇武夷山村 | 经济适用住房用地 | 0.088 | 2019-03-11 | 2020-09-10 | 2023-09-09 | 已动工未竣工(未竣工验收) | 0
6 | 4306812019B00206 | 大汉龙城 | 汨罗大汉城镇建设有限公司 | 归义镇 | 汨罗市罗城大道南侧、望湖大道西侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.3128 | 2019-05-15 | 2021-06-14 | 2024-06-13 | 已动工未全部竣工(一期已竣工验收) | 1.0539
7 | 4306812019B00107-1 | 白塘镇政府处置项目 | 汨罗市军田供销有限公司 | 白塘镇 | 汨罗市白塘镇松塘村 | 其他普通商品住房用地 | 0.080747 | 2019-01-28 | 2022-01-22 | 2025-01-21 | 已动工未竣工 | 0
9 | 4306812020B00035 | 合一府（二期） | 汨罗合一福置业有限公司 | 归义镇 | 汨罗市屈原大道与通达路交叉口东北角 | 其他普通商品住房用地 | 4.1017 | 2020-01-03 | 2023-11-02 | 2026-11-02 | 已动工未竣工 | 4.1017
11 | 4306812020A00275 | 大路铺社区安置房 | 汨罗市文化旅游产业发展有限公司 | 归义镇 | 汨罗市凯旋路北侧、三小南路东侧、二中路西侧 | 经济适用住房用地 | 0.71481 | 2020-05-12 | 2021-11-11 | 2024-11-10 | 已动工未竣工 | 0
13 | 4306812020A00456 | 汨罗市大众北路安置区建设项目 | 汨罗市文化旅游产业发展有限公司 | 归义镇 | 大众北路西侧、友谊河东侧、规划路北侧 | 经济适用住房用地 | 3.588 | 2020-06-11 | 2021-12-10 | 2024-12-10 | 已动工未竣工 | 0
16 | 4306812019B00403 | 汨罗市华晨家园二期建设项目 | 汨罗市能瑞置业有限公司 | 归义镇 | 汨罗市城南巷西侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.8192 | 2019-10-08 | 2021-10-09 | 2024-10-08 | 已动工未竣工 | 0
17 | 4306812019B00476 | 金科御临湖山 | 汨罗市润城房地产开发有限公司 | 归义镇 | 汨罗市西片区罗城大道北侧、高阳路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.0296 | 2019-11-27 | 2021-06-27 | 2024-06-26 | 已动工未全部竣工(一、二期已竣工验收) | 0
18 | 4306812019B00504 | 金科御临湖山 | 汨罗市润城房地产开发有限公司 | 归义镇 | 汨罗市西片区罗城大道北侧、湖居路西侧、南托路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.7626 | 2019-11-27 | 2022-04-27 | 2025-04-26 | 已动工未全部竣工(一、二期已竣工验收)
19 | 4306812019B00495 | 汨罗市西片区商住开发项目C块 | 汨罗市润城房地产开发有限公司 | 归义镇 | 汨罗市西片区高阳路西侧、南托路北侧、湖居路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.5548 | 2019-11-27 | 2022-08-27 | 2025-08-26 | 未动工 | /
20 | 4306812020B00647 | 汨罗山湖海房地产开发有限公司房地产开发项目地块1 | 汨罗山湖海房地产开发有限公司 | 归义镇 | 汨罗市荣家路与楚天路西北角 | 其他普通商品住房用地 | 2.9514 | 2020-07-25 | 2022-08-26 | 2025-08-24 | 已动工未竣工 | 0
21 | 4306812020B00736 | 汨罗高新技术开发区创新创业服务中心 | 湖南汨之源实业集团有限公司 | 新市镇 | 汨罗市龙舟大道西侧、G536北侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.5012 | 2020-08-10 | 2022-08-09 | 2025-08-08 | 已动工未竣工 | 2.0155
22 | 4306812020B00652 | 汨罗山湖海房地产开发有限公司房地产开发项目地块2 | 汨罗山湖海房地产开发有限公司 | 归义镇 | 人民路与楚天路西南角 | 其他普通商品住房用地 | 2.9514 | 2020-07-25 | 2022-08-26 | 2025-08-25 | 已动工未竣工 | 2.6132
23 | 4306812021B00211 | 滨江新城一期B地块建设项目 | 湖南恒迅置业有限公司 | 归义镇 | 汨罗市汨罗江大道与江南大道西北角 | 其他普通商品住房用地 | 6.7971 | 2021-03-01 | 2023-05-31 | 2026-05-30 | 已动工未竣工 | 6.7971
24 | 4306812020B01317 | 一中配套地块建设项目 | 汨罗东鑫置业有限公司 | 归义镇 | 汨罗市和谐大道与高阳路西南角 | 其他普通商品住房用地 | 5.3612 | 2020-12-28 | 2022-12-29 | 2025-12-28 | 已动工未竣工 | 0.2879
25 | 4306812021B00144 | 弼时镇新农商业街三期建设项目 | 岳阳华建置业有限公司 | 弼时镇 | 汨罗市弼时镇107国道西侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.1412 | 2021-02-01 | 2023-01-31 | 2026-01-30 | 已动工未竣工 | 0
26 | 4306812020B01306 | 一中配套地块建设项目（A块） | 汨罗东鑫置业有限公司 | 归义镇 | 汨罗市乐居一路与湖居路西南角 | 其他普通商品住房用地 | 5.2938 | 2020-12-28 | 2023-06-29 | 2026-06-28 | 未动工 | /
27 | 4306812021B00585 | 湖南汨欣置业公司建设项目 | 湖南汨欣置业有限责任公司 | 归义镇 | 汨罗市罗城路以北、三小路以西、友谊河路以东 | 其他普通商品住房用地 | 0.0311 | 2021-06-02 | 2023-03-13 | 2026-03-12 | 已动工未竣工 | 0.0311
28 | 4306812021A01217 | 汨罗市屈子文化园片区开发建设项目（地块二） | 汨罗市修远欣农实业有限公司 | 屈子祠镇 | 汨罗市屈子祠镇新义村 | 经济适用住房用地 | 1.9761 | 2021-09-02 | 2023-03-01 | 2026-02-28 | 未动工 | /
29 | 4306812021A01325 | 汨罗市屈子文化园片区开发建设项目（地块一） | 汨罗市修远欣农实业有限公司 | 屈子祠镇 | 汨罗市屈子祠镇新义村 | 经济适用住房用地 | 6.5916 | 2021-09-24 | 2023-03-23 | 2025-03-22 | 未动工 | /
31 | 4306812021A01225 | 屈子文化园片区开发建设项目（地块四） | 汨罗市修远欣农实业有限公司 | 屈子祠镇 | 汨罗市屈子祠镇新义村 | 经济适用住房用地 | 2.6175 | 2021-09-02 | 2023-03-01 | 2026-02-28 | 未动工 | /
32 | 4306812017B00816-1 | 汨罗市李家塅镇农贸试产建设项目 | 周焕文 | 弼时镇 | 汨罗市弼时镇（原李家塅镇）新潘村 | 其他普通商品住房用地 | 0.0718 | 2017-04-20 | 2018-07-19 | 2021-07-18 | 已动工未竣工 | 0
33 | 4306812022B00784 | 汨罗市长乐镇原地税局地块商住开发项目 | 湖南新盛业智能科技设备有限公司 | 长乐镇 | 汨罗市长乐镇回龙门路北侧（原地税分局） | 其他普通商品住房用地 | 0.21064 | 2022-12-21 | 2024-07-19 | 2027-07-18 | 未动工 | /
34 | 4306812021B01744 | 正元服饰处置地块建设项目 | 汨罗市正源置业有限公司 | 归义镇 | 汨罗市建设路与楚天路西南角 | 其他普通商品住房用地 | 0.71557 | 2021-11-08 | 2023-11-08 | 2026-11-07 | 已动工未竣工 | 0.7156
35 | 4306812021B01840 | 桃林寺政府地块处置项目（原地税分局） | 汨罗湘友房地产开发有限公司 | 桃林寺镇 | 汨罗市桃林寺镇三中路南侧（原地税分局） | 其他普通商品住房用地 | 0.25425 | 2021-11-11 | 2023-11-11 | 2026-11-10 | 已动工未竣工 | 0
36 | 4306812021B01881 | 德尔乐施地块处置项目（中瑞·状元府） | 汨罗高德晟置业发展有限公司 | 归义镇 | 汨罗市青春大道与龙舟南路西南角 | 其他普通商品住房用地 | 3.1088 | 2021-11-16 | 2024-05-15 | 2027-05-14 | 已动工未竣工 | 1.6566
37 | 4306812021B01860 | 山河智能生活配套建设项目 | 汨罗市普乐投资开发有限公司 | 弼时镇 | 汨罗市（弼时）产业园王家园路南侧、陶家湾路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.011 | 2021-11-16 | 2023-06-15 | 2026-06-14 | 已动工未竣工 | 2.011
38 | 4306812021B01905 | 大宅门商住项目 | 汨罗市太平洋房地产开发有限公司 | 川山坪镇 | 汨罗市川山坪镇西街 | 其他普通商品住房用地 | 0.3863 | 2021-11-17 | 2023-08-18 | 2026-08-17 | 已动工未竣工 | 0
39 | 4306812022B00188 | 大汉龙城西侧商住项目 | 汨罗市文旅集团有限公司 | 汨罗镇 | 汨罗市罗城大道南侧、高阳路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.6382 | 2022-02-25 | 2026-02-27 | 2029-02-26 | 未动工 | /
40 | 4306812022A00215 | 汨罗市茶园安置区四期建设项目 | 汨罗市文化旅游产业发展有限公司 | 归义镇 | 汨罗市高泉北路与玉兰路西北角 | 其他普通商品住房用地 | 1.6986 | 2022-03-07 | 2023-09-06 | 2026-09-05 | 已动工未竣工 | 0
41 | 4306812022B00390 | 滨江新城二期商住项目 | 湖南恒迅置业有限公司 | 归义镇 | 玉泉路与高泉北路西南侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.0538 | 2022-03-14 | 2023-11-22 | 2026-11-21 | 已动工未竣工 | 0
42 | 4306812023B00040 | 汨罗市归义镇双塘社区商住开发建设项目 | 汨罗市农业农村发展有限公司 | 归义镇 | 汨罗市归义镇双塘社区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.87876 | 2023-01-04 | 2026-01-03 | 2029-01-02 | 未动工 | /
43 | 4306812023B00087 | 原汨罗大酒店项目 | 岳阳市盛腾置业有限公司 | 归义镇 | 汨罗市迎宾路与建设路交叉口东北部 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.0448 | 2023-02-15 | 2025-08-15 | 2028-08-14 | 未动工 | /
注：编号8、10、12、14、15、30已竣工

## 汨罗市存量住宅用地信息汇总表
表2 汨罗市存量住宅用地信息汇总表
单位：公顷
行政区 | 项目总数
|  | 存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积
已动工未竣工土地面积
未销售房屋的土地面积
汨罗市 | 37 | 96.4413 | 30.8062 | 65.6351 | 21.2837