## Sheet1
2018年省重点产业扶贫项目实施进度月报表
岳阳市 | 汨罗市 | [18 empty] | 2018-08-01
序号 | 项目名称 | 资金支付进度 | [9 empty] | 覆盖范围进展情况 |  |  |  | 建设内容及进展情况（用文字概括项目基本情况、是否签订施工合同及实施进展等） | 预期收益 |  |  | 维权机制建立情况
|  | 省级到贫困户资金 |  | 省、县配套支持扶贫经济组织资金 |  | 信贷资金 |  | 扶贫经济组织自筹资金 |  | 合计 |  | 项目覆盖村（个） |  | 帮扶贫困人口数（人） |  |  | 收益起始年份 | 保本保底受益年限 | 人均年收益金额（元） | 县农委是否和扶贫经济组织签订帮扶合同 |  | 扶贫经济组织是否和贫困户签订帮扶合同
|  | 计划金额 | 累计到位金额 | 计划金额 | 累计到位金额 | 计划金额 | 累计到位金额 | 计划金额 | 累计到位金额 | 计划金额 | 累计到位金额 | 计划数 | 实际数 | 计划数 | 实际数 |  |  |  |  | 计划签订数 | 已完成签订数 | 计划签订数 | 已完成签订数
1 | 弼时镇白鹤洞村中药材种植项目 | 20 | [5 empty] | 140万 |  | 160万 |  | 1 | 1 | 75 | 75 | 已在垦复中、并签订合同 | 2018 | 5 | 400 | 是 | 1 | 31 | 31
2 | 弼时镇玉池村猕猴桃 种植 | 20 | [5 empty] | 30.5万 |  | 50.5万 |  | 1 | 1 | 60 | 60 | 已垦复、并签订合同，并种植部分树苗 | 2018 | 5 | 500 | 是 | 1 | 16 | 16
3 | 三江镇八景村油茶种植项目 | 40 | [5 empty] | 180 |  | 220 |  | 1 | 1 | 132 | 132 | 已垦复油茶林近600亩，进行除杂、修剪，施肥等管护 | 2018 | 5 | 400 | 是 | 1 | 37 | 37
4 | 长乐镇青狮村油茶种植项目 | 40 | [5 empty] | 4.7 |  | 44.7 |  | 1 | 1 | 149 | 149 | 合作社现有油茶100余亩的基础上通过补苗和新开发计划种植面积260亩，现已完成杀青和复垦，年底完成基地建设。 | 2018 | 5 | 400 | 是 | 1 | 38 | 38
5 | 桃林寺镇赤卫村水稻种植项目 | 20 | [5 empty] | 30 |  | 50 |  | 1 | 1 | 73 | 73 | 已添置部分农机设备，田间水渠建设进行中 | 2018 | 5 | 410 | 是 | 1 | 23 | 23