## Sheet1
关于对汨罗市2021年重点民生实事 项目情况的公示
按照湖南省统计局，湖南省人事厅《关于建立8件实事完成情况公示制度的通知》要求，现将我局所承办的2021年重点民生实事14个城镇老旧小区改造项目完成情况予以公示。
序号 | 所在街道及其社区 | 小区名称 | 涉及 户数 | 小区内楼栋数（栋） | 总建筑面积（万平米） | 建成 时间 | 房屋 性质 | 完成情况 | 预计投资额 （万元）
1 | 友谊河社区 | 平安小区 | 238 | 11 | 2.34 | 1994 | 房改房 | 已基本完工 | 1456
2 | 龙舟社区、 荣家坪社区、 汨新社区 | 金税综合小区 | 183 | 22 | 1.9 | 1995 | 房改房 | 工程已完成80% | 1050
3 | 广场社区 | 龙舟小区 | 196 | 7 | 2.366 | 1988 | 房改房 | 工程已完成50% | 890
4 | 荣家坪社区 | 罗城路41号小苑 | 30 | 2 | 0.37 | 1996 | 房改房、集资房 | 已基本完工 | 420
5 | 荣家坪社区 | 银联小区 | 48 | 2 | 0.12 | 1993 | 集资房 | 工程已完成80% | 480
6 | 南江社区 | 物资小区 | 126 | 8 | 1.36 | 1999 | 房改房 | 工程已完成60% | 275
7 | 窑洲社区 | 电力小区 | 96 | 4 | 1.72 | 2000 | 集资房 | 已基本完工 | 840
8 | 山塘社区 | 新农小区 | 66 | 7 | 0.846 | 1998 | 房改房、集资房 | 工程已完成50% | 642
9 | 荣家坪社区 | 三小南路居民小区 | 89 | 89 | 2.68 | 2000 | 商品房、自建房 | 已基本完工 | 1310
10 | 广场社区 | 戏剧小区 | 80 | 7 | 0.78 | 1980 | 房改房 | 工程已完成80% | 654
11 | 瞭家山社区 | 水泵厂小区 | 95 | 4 | 0.814 | 1994 | 集资房 | 已基本完工 | 232
12 | 老街社区 | 铁六处小区 | 351 | 31 | 2.42 | 1970-1995 | 集资房 | 工程已完成20% | 1546
13 | 罗城社区 | 天都花园二期 | 157 | 33 | 2.65 | 1998-2005 | 商品房、自建房 | 工程已完40% | 645
14 | 汨新社区、广场社区 | 卫院小区 | 89 | 8 | 1.185 | 1998 | 房改房 | 工程已完50% | 400