## Sheet1
汨罗市2021年度脱贫攻坚项目库入库项目计划表
项目类别 | 项目主管单位 | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象
[7 empty] | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益 户数 | 受益贫困人数
[12 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
产业发展项目 | 扶贫办 | 屈子祠镇 | 永青村 | 屈子祠镇永青村基础设施山塘维修产业配套建设 | 新建 | 永青村 | 20210107 | 20210318 | 永青村 | 永青村产业配套下升塘维修 | 4 | 3 | 1 | 20 | 8 | 助力了乡村的发展 ，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 新船山村 | 川山坪镇新船山村龙头坝清淤产业配套建设 | 新建 | 新船山村 | 20210301 | 20210401 | 新船山村 | 塘坝清淤 | 5 | 3 | 2 | 20 | 7 | 解决农田灌溉，群众满意度高，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 长乐镇 | 青狮村 | 长乐镇青狮村水渠硬化产业配套建设 | 新建 | 青狮村 | 20210420 | 20210520 | 青狮村 | 放水渠道维修 | 7 | 6 | 1 | 10 | 6 | 1、提高当地产业发展能力，2、部分群众参与务工增收。，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 三姊村 | 川山坪镇三姊村放水渠维修加固产业配套建设 | 新建 | 三姊村 | 20210312 | 20210505 | 三姊村 | 伏家洞放水渠道维修 | 7 | 5 | 2 | 34 | 7 | 解决农田灌溉难的问题， 群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 长乐镇 | 合旗村 | 长乐镇合旗村水渠硬化产业配套建设 | 新建 | 合旗村 | 20210410 | 20210510 | 合旗村 | 放水渠道维修 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1、提高当地产业发展能力，2、部分群众参与务工增收。，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 清泉村 | 川山坪镇清泉村护坡加固产业配套建设 | 新建 | 清泉村 | 20210315 | 20210425 | 清泉村 | 塘坝维修加固 | 10 | 8 | 2 | 30 | 9 | 促进农业发展，有效基本农田灌溉，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 玉池山村 | 川山坪镇玉池山村水塘建设产业配套建设 | 新建 | 玉池山村 | 20210318 | 20210426 | 玉池山村 | 塘坝维修加固 | 12 | 10 | 2 | 35 | 8 | 满足200多 亩连片优质稻灌溉，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 长乐镇 | 长北村 | 长乐镇长北村水渠改造产业配套建设 | 新建 | 长北村 | 20210405 | 20210505 | 长北村 | 放水渠道维修 | 3 | 2 | 1 | 27 | 13 | 1、提高当地产业发展能力，2、部分群众参与务工增收。，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 川西村 | 川山坪镇川西村水塘建设产业配套建设 | 新建 | 川西村 | 20210326 | 20210427 | 川西村 | 刘家组山塘维修 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 解决农田灌溉困难，提高群众满意度，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 西塘村 | 桃林寺镇西塘村护坡清淤产业配套建设 | 新建 | 西塘村 | 20210320 | 20210420 | 西塘村 | 山塘清淤维修 | 5 | 3 | 2 | 26 | 9 | 1、解决农田灌溉问题；2、增加群众种植收入；3、 ，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 神鼎山镇 | 丰仓村 | 神鼎山镇丰仓村水利建设产业配套建设 | 新建 | 丰仓村 | 20210312 | 20210410 | 丰仓村 | 塘坝维修 | 12 | 10 | 2 | 31 | 8 | 解决了新屋组、夏家组、六方组、同家组、曲塘组等几个组的农田灌溉困难。 .，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 神鼎山镇 | 黄柏村 | 神鼎山镇黄柏村水利建设产业配套建设 | 新建 | 黄柏村 | 20210402 | 20210510 | 黄柏村 | 山塘清淤维修 | 5 | 3 | 2 | 29 | 6 | 解决了黄柏村部分群众及脱贫户生产生活问题， ，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 神鼎山镇 | 新开村 | 神鼎山镇新开村水利建设产业配套建设 | 新建 | 新开村 | 20210228 | 20210330 | 新开村 | 新开村坤山组山塘、渠道砌坡100立方 | 5 | 3 | 2 | 27 | 5 | 解决了新开村部分群众及脱贫户生产生活问题， ，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 神鼎山镇 | 神鼎山村 | 神鼎山镇神鼎山村水利建设产业配套建设 | 新建 | 神鼎山村 | 20210402 | 20210426 | 神鼎山村 | 苏家组水渠维修340米 | 6 | 5 | 1 | 22 | 11 | 解决了神鼎山村部分群众及脱贫户生产生活问题， ，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 神鼎山镇 | 沙溪村 | 神鼎山镇沙溪村水利建设产业配套建设 | 新建 | 沙溪村 | 20210301 | 20210415 | 沙溪村 | 戴家组山塘维修、清淤540立方 | 5 | 3 | 2 | 19 | 8 | 解决了沙溪村部分群众及脱贫户生产生活问题， ，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 汨罗镇 | 九雁村 | 汨罗镇九雁村山塘清淤产业配套建设 | 新建 | 九雁村 | 20210306 | 20210520 | 九雁村 | 山塘清淤800m³，塘坝护坡300米 | 6 | 5 | 1 | 20 | 5 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收。，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 白塘镇 | 高联村 | 白塘镇高联村水利设施建设产业配套建设 | 新建 | 高联村 | 20210420 | 20210427 | 高联村 | 1.土方外运2600方 2.清淤扩容 | 6 | 5 | 1 | 30 | 13 | 助理乡村发展，满足群众水利灌溉，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 白塘镇 | 汨北村 | 白塘镇汨北村水利设施建设产业配套建设 | 新建 | 汨北村 | 20210410 | 20210418 | 汨北村 | 1.渠道新建硬化124米2.5公里渠道去污3.机耕路维修 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 助理乡村发展，满足群众水利灌溉，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 白塘镇 | 穆屯村 | 白塘镇穆屯村水利设施建设产业配套建设 | 新建 | 穆屯村 | 20210102 | 20210310 | 穆屯村 | 1、去污扩容护坡硬化 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 助理乡村发展，满足群众水利灌溉，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 罗江镇 | 金塘村 | 罗江镇金塘村基础设施建设产业配套建设 | 新建 | 金塘村 | 20210305 | 20210422 | 金塘村 | 麻石机埠维修、建挡土墙护坡及上水设备维修 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收。，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 罗江镇 | 山秀村 | 罗江镇山秀村基础设施建设产业配套建设 | 新建 | 山秀村 | 20210302 | 20210425 | 山秀村 | 车田片3组渠道硬化800米 | 8 | 6 | 2 | 25 | 9 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收。，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 弼时镇 | 玉池村 | 弼时镇玉池村团玉线渠道建设工程产业配套建设 | 新建 | 玉池村 | 20210308 | 20210520 | 玉池村 | 清淤拓宽、渠道安装 | 8 | 6 | 2 | 25 | 10 | 解决农业、农田灌溉问题，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 弼时镇 | 大龙山村 | 弼时镇大龙山村渠道建设工程产业配套建设 | 新建 | 大龙山村 | 20210410 | 20210530 | 大龙山村 | 磨刀坑引水渠1300米维修、清淤除杂 | 8 | 5 | 3 | 35 | 9 | 解决我村磨刀坑组村民农田灌溉问题，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 弼时镇 | 清溪村 | 弼时镇清溪村河道清淤护坡工程产业配套建设 | 新建 | 清溪村 | 20210401 | 20210430 | 清溪村 | 道路护砌及硬化、河道清淤护砌 | 9 | 6 | 3 | 40 | 11 | 经济效益：农业生产安全提高，人均增收300元，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 弼时镇 | 铜盆村 | 弼时镇铜盆村水库护坡工程产业配套建设 | 新建 | 铜盆村 | 20210301 | 20210520 | 铜盆村 | 清水塘塘堤加固、整修、清淤 | 4 | 3 | 1 | 19 | 5 | 解决清水塘组、文武塘组群众农田灌溉、清水塘塘堤加固，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 弼时镇 | 明月山村 | 弼时镇明月山村山塘清淤工程 | 新建 | 明月山村 | 20210310 | 20210325 | 明月山村 | 去淤、塘基加固 | 7 | 5 | 2 | 28 | 11 | 保障全组六十亩农田的灌溉，确保粮食生产增收，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 古培镇 | 雨坛村 | 古培镇雨坛村大屋塘整修产业配套建设 | 新建 | 雨坛村 | 20210201 | 20210420 | 雨坛村 | 黄塘片大屋塘维修：塘清淤、塘堤砌石、护栏 | 6 | 5 | 1 | 95 | 2 | 解决村民农田灌溉及用水安全， ，群众满意度97% | 部分群众参与务工，改善生产生活条件
产业发展项目 | 扶贫办 | 古培镇 | 南环村 | 古培镇南环村范公塘清淤护坡产业配套建设 | 新建 | 南环村 | 20210321 | 20210530 | 南环村 | 范公塘清淤护坡 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 解决村民农田灌溉及用水安全， ，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 大荆镇 | 桂花村 | 大荆镇桂花村新塘水库维修产业配套建设 | 新建 | 桂花村 | 20210210 | 20210410 | 桂花村 | 修建下水渠道一口 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收。.，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 大荆镇 | 金水村 | 大荆镇金水村山塘清淤产业配套建设 | 新建 | 金水村 | 20210110 | 20210312 | 金水村 | 建设山塘一口 | 8 | 6 | 2 | 15 | 9 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收。.，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 大荆镇 | 大荆村 | 大荆镇大荆村大塘硬化产业配套建设 | 新建 | 大荆村 | 2021110 | 20211120 | 大荆村 | 修建山塘一口 | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收。.，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 大荆镇 | 白杨村 | 大荆镇白杨村水渠清淤硬化产业配套建设 | 新建 | 白杨村 | 20210305 | 20210515 | 白杨村 | 水渠清淤700米 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收。.，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 白水镇 | 群玉村 | 白水镇群玉村新建滚水坝产业配套建设 | 新建 | 群玉村 | 20210425 | 20210525 | 群玉村 | 新建宽3.4米、高1.5米的滚水坝及420米U型槽水渠 | 7 | 6 | 1 | 40 | 7 | 群玉村坝湾、祠堂、下屋、新屋组群众的农田灌溉提供方便，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 白水镇 | 大塘村 | 白水镇大塘村山塘去污产业配套建设 | 新建 | 大塘村 | 20210311 | 20210321 | 大塘村 | 野心塘去污、维修 | 6 | 5 | 1 | 31 | 2 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收。 .，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 白水镇 | 西长村 | 白水镇西长村渠道清淤产业配套建设 | 新建 | 西长村 | 20210227 | 20210414 | 西长村 | 罗家桥渠道维修、护坡 | 6 | 4 | 2 | 64 | 8 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收。，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 白水镇 | 越江村 | 白水镇越江村山塘清淤护坡产业配套建设 | 新建 | 越江村 | 20210120 | 20210330 | 越江村 | 巢公组巢公塘护坡 | 6 | 5 | 1 | 35 | 8 | 解决巢公新浦水利建设，带动两组村名种田增收，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 杨爷庙村 | 桃林寺镇杨爷庙村渠道整修产业配套建设 | 新建 | 杨爷庙村 | 20211115 | 20211220 | 杨爷庙村 | 渠道整修 | 7 | 5 | 2 | 21 | 15 | 1、解决农田灌溉问题；2、增加群众种植收入； ，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 亦仁村 | 桃林寺镇亦仁村山塘去污产业配套建设 | 新建 | 亦仁村 | 20210318 | 20210424 | 亦仁村 | 山塘去污 | 4 | 3 | 1 | 28 | 9 | 1、解决农田灌溉问题；2、增加群众种植收入 ，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市发改局 | 桃林寺镇 | 桃林寺镇 | 桃林寺镇易地搬迁后续产业帮扶产业发展 | 新建 | 东塘社区 | 20210518 | 20210618 | 东塘社区 | 完善安置区东边排水沟、蓄水池菜园建设 | 8.5 | 6.5 | 2 | 46 | 165 | 1、解决安置区排水种菜问题；2、增加群众经营收入；，群众满意度97% | 提高安置区脱贫户经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 江北村 | 桃林寺镇江北村山塘清淤产业配套建设 | 新建 | 江北村 | 20210321 | 20210429 | 江北村 | 山塘清淤 | 7 | 6 | 1 | 21 | 12 | 1、解决农田灌溉问题；2、增加群众种植收入；，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 合力村 | 桃林寺镇合力村山塘去污产业配套建设 | 新建 | 合力村 | 20210219 | 20210325 | 合力村 | 山塘去污 | 6 | 4 | 2 | 20 | 8 | 1、解决农田灌溉问题；2、增加群众种植收入；，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 赤卫村 | 桃林寺镇赤卫村山塘去污产业配套建设 | 新建 | 赤卫村 | 20210315 | 20210425 | 赤卫村 | 山塘去污 | 7 | 6 | 1 | 39 | 9 | 1、解决农田灌溉问题；2、增加群众种植收入；，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 同心村 | 桃林寺镇同心村山塘去污产业配套建设 | 新建 | 同心村 | 2021113 | 20211128 | 同心村 | 山塘去污 | 9 | 6 | 3 | 36 | 8 | 1、解决农田灌溉问题；2、增加群众种植收入；，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 燕塘村 | 川山坪镇燕塘村塘坝清淤产业配套建设 | 新建 | 燕塘村 | 20210501 | 20210604 | 燕塘村 | 塘坝清淤 | 6 | 4 | 2 | 25 | 7 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收。.，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 磊石村 | 桃林寺镇磊石村山塘清淤产业配套建设 | 新建 | 磊石村 | 20210210 | 20210318 | 磊石村 | 山塘清淤 | 12 | 10 | 2 | 34 | 8 | 1、解决农田灌溉问题；2、增加群众种植收入； ，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 屈子祠镇 | 屈原村 | 屈子祠镇屈原村道路硬化 | 新建 | 屈原村 | 20210105 | 20210325 | 屈原村 | 屈原村道路硬化屈原片13组水沟和道路硬化200米 | 7 | 5 | 2 | 38 | 6 | 助力了乡村的发展 ，群众满意度96% | 部分群众参与务工·带动了监测户和脱贫户的经济收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 屈子祠镇 | 双楚村 | 屈子祠镇双楚村基础设施道路硬化 | 新建 | 双楚村 | 20210105 | 20210325 | 双楚村 | 双楚村基础设施道路硬化桃花坝建设400米 | 7 | 5 | 2 | 61 | 8 | 助力了乡村的发展 ，群众满意度96% | 部分群众参与务工·带动了监测户和脱贫户的经济收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 屈子祠镇 | 屈子祠村 | 屈子祠镇屈子祠村道路维修 | 新建 | 屈子祠村 | 20210105 | 20210325 | 屈子祠村 | 道路维修 | 6 | 4 | 2 | 65 | 5 | 助力了乡村的发展 ，群众满意度95% | 部分群众参与务工·带动了监测户和脱贫户的经济收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 屈子祠镇 | 徽山村 | 屈子祠镇徽山村基础设施路基建设 | 新建 | 徽山村 | 20210105 | 20210325 | 徽山村 | 路基建设 | 5 | 3 | 2 | 54 | 11 | 助力了乡村的发展 ，群众满意度95% | 部分群众参与务工·带动了监测户和脱贫户的经济收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 长乐镇 | 马桥村 | 长乐镇马桥村道路修补 | 新建 | 马桥村 | 20210401 | 20210430 | 马桥村 | 道路修补 | 4 | 3 | 1 | 65 | 21 | 1、部分群众参与务工增收。 ，群众满意度95% | 群众参与投资投劳，获得报酬
乡村建设行动 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 达摩岭村 | 川山坪镇达摩岭村道路维修 | 新建 | 达摩岭村 | 20210501 | 20210524 | 达摩岭村 | 陈子冲道路维修 | 7 | 6 | 1 | 35 | 9 | 解决群众出行难问题， ，群众满意度96% | 部分群众、脱贫户投工投劳
乡村建设行动 | 扶贫办 | 长乐镇 | 长新社区 | 长乐镇长新社区道路维修 | 新建 | 长新社区 | 20210330 | 20210430 | 长新社区 | 道路维修 | 3 | 2 | 1 | 51 | 12 | 1、部分群众参与务工增收。 ，群众满意度97% | 群众参与投资投劳，获得报酬
乡村建设行动 | 扶贫办 | 长乐镇 | 联江村 | 长乐镇联江村桥梁建设 | 新建 | 联江村 | 20210415 | 20210515 | 联江村 | 桥梁建设 | 5 | 3 | 2 | 35 | 6 | 1、部分群众参与务工增收。，群众满意度96% | 群众参与投资投劳，获得报酬
乡村建设行动 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 青江村 | 川山坪镇青江村公路塌方维修 | 新建 | 青江村 | 20210420 | 20210528 | 青江村 | 青江村华坡公路塌方维修210米 | 9 | 6 | 3 | 21 | 9 | 部分群众和脱贫户投工投劳，群众满意度96% | 群众参与投资投劳，获得报酬
乡村建设行动 | 扶贫办 | 长乐镇 | 海山村 | 长乐镇海山村道路拓宽 | 新建 | 海山村 | 20210405 | 20210505 | 海山村 | 道路拓宽800米 | 10 | 5 | 5 | 26 | 8 | 1、部分群众参与务工增收。 ，群众满意度97% | 群众参与投资投劳，获得报酬
乡村建设行动 | 扶贫办 | 新市镇 | 新阳社区 | 新市镇新阳社区管网铺设 | 新建 | 新阳社区 | 20210227 | 20210327 | 新阳社区 | 社区管网铺设0.5公里 | 9 | 3 | 6 | 30 | 15 | 1、部分群众参与务工增收。 ，群众满意度95% | 部分群众参与务工·带动了监测户和脱贫户的经济收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 新市镇 | 团螺村 | 新市镇团螺村南线路维修 | 新建 | 团螺村 | 20210120 | 20210408 | 团螺村 | 村南线道路维修 | 9 | 5 | 4 | 50 | 20 | 1、部分群众参与务工增收。 ，群众满意度95% | 部分群众参与务工·带动了监测户和脱贫户的经济收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 新市镇 | 新市街社区 | 新市镇新市街社区机耕路建设 | 新建 | 新市街社区 | 20210508 | 20210520 | 新市街社区 | 街社区机耕路建设0.28公里 | 6 | 5 | 1 | 25 | 13 | 1、部分群众参与务工增收。，群众满意度97% | 部分群众参与务工·带动了监测户和脱贫户的经济收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 屈子祠镇 | 渔街村 | 屈子祠镇渔街村道路维修 | 新建 | 渔街村 | 20210105 | 20210325 | 渔街村 | 渔街村道路维修 | 7 | 6 | 1 | 74 | 12 | 助力了乡村的发展 ，群众满意度97% | 部分群众参与务工·带动了监测户和脱贫户的经济收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 屈子祠镇 | 伏林村 | 屈子祠镇伏林村道路维修 | 新建 | 伏林村 | 20210105 | 20210325 | 伏林村 | 伏林村道路硬化伏林村18组道路建设 | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | 助力了乡村的发展 ，群众满意度95% | 部分群众参与务工·带动了监测户和脱贫户的经济收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 神鼎山镇 | 先锋社区 | 神鼎山镇先锋社区道路维修 | 新建 | 先锋社区 | 20210326 | 20210409 | 先锋社区 | 潘家组道路维修260米 | 5 | 3 | 2 | 35 | 7 | 解决了先锋社区部分群众及部分脱贫户出行难的问题，群众满意度95% | 先锋社区部分群众及脱贫户参与投劳。获取报酬。
乡村建设行动 | 扶贫办 | 神鼎山镇 | 新龙村 | 神鼎山镇新龙村道路维修 | 新建 | 新龙村 | 20210306 | 20210416 | 新龙村 | 神鼎山镇新龙村至新市镇团罗村3.85公里产业路拓宽基础工程建设 | 5 | 3 | 2 | 25 | 13 | 1、给群众出行带来方便。，群众满意度96% | 解决群众就业和增收
乡村建设行动 | 扶贫办 | 神鼎山镇 | 苏南村 | 神鼎山镇苏南村垃圾站维修建设 | 新建 | 苏南村 | 20210321 | 20210426 | 苏南村 | 苏南村贺家组垃圾中转站维修 | 5 | 3 | 2 | 34 | 12 | 解决全村环境卫生难的问题，，群众满意度96% | 苏南村部分群众及脱贫户参与投劳，获取报酬。
乡村建设行动 | 扶贫办 | 神鼎山镇 | 飘峰村 | 神鼎山镇飘峰村道路建设 | 新建 | 飘峰村 | 20210302 | 20210322 | 飘峰村 | 梨花组道路拓宽200米 | 7 | 5 | 2 | 55 | 9 | 解决了飘峰村部分群众及部分脱贫户出行难的问题 ，群众满意度95% | 飘峰村部分群众及脱贫户参与投劳。获取报酬。
乡村建设行动 | 扶贫办 | 汨罗镇 | 汴塘村 | 汨罗镇汴塘村道路拓宽 | 新建 | 汴塘村 | 20210302 | 20210530 | 汴塘村 | 拓宽硬化整修900米 | 4 | 3 | 1 | 35 | 17 | 1、人均增收400元2、方便群众出行安全3、 保证汴塘村安全出行，群众满意度95% | 优先脱贫劳动力用工，增加脱贫户收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 白塘镇 | 六湖村 | 白塘镇六湖村基础设施建设项目 | 新建 | 六湖村 | 20210328 | 20210406 | 六湖村 | 六湖村七组道路硬化长110米*宽4米*高0.2米 | 5 | 3 | 2 | 37 | 8 | 助力了乡村的发展，方便群众日常出行，满足群众产业发展，群众满意度95% | 部分群众参与务工，促进群众增收
乡村建设行动 | 扶贫办 | 白塘镇 | 磊石山村 | 白塘镇磊石山村道路设施建设 | 新建 | 磊石山村 | 20210401 | 20210423 | 磊石山村 | 道路维修建设 | 4 | 3 | 1 | 32 | 9 | 助力了乡村的发展，方便群众日常出行，满足群众产业发展，群众满意度96% | 部分群众参与务工，促进群众增收
乡村建设行动 | 扶贫办 | 白塘镇 | 白塘村 | 白塘镇白塘村道路设施建设 | 新建 | 白塘村 | 20210401 | 20210623 | 白塘村 | 道路维修建设 | 7 | 5 | 2 | 25 | 8 | 助力了乡村的发展，方便群众日常出行，满足群众产业发展，群众满意度97% | 部分群众参与务工，促进群众增收
乡村建设行动 | 扶贫办 | 白塘镇 | 仁义村 | 白塘镇仁义村道路设施建设 | 新建 | 仁义村 | 20210305 | 20210415 | 仁义村 | 道路维修建设 | 8 | 6 | 2 | 26 | 9 | 助力了乡村的发展，方便群众日常出行，满足群众产业发展，群众满意度96% | 部分群众参与务工，促进群众增收
乡村建设行动 | 扶贫办 | 罗江镇 | 罗滨村 | 罗江镇罗滨村基础设施建设 | 新建 | 罗滨村 | 20210305 | 20210415 | 罗滨村 | 道路拓宽1.5米，长1500米 | 7 | 5 | 2 | 40 | 6 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收。，群众满意度96% | 脱贫户参与务工
乡村建设行动 | 扶贫办 | 罗江镇 | 天井村 | 罗江镇天井村基础设施建设 | 新建 | 天井村 | 202114 | 2021122 | 天井村 | 道路拓宽1.5米，长500米，硬化0.2米厚 | 10 | 8 | 2 | 34 | 6 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收。.，群众满意度97% | 脱贫户参与务工
乡村建设行动 | 扶贫办 | 罗江镇 | 黄市村 | 罗江镇黄市村基础设施建设 | 新建 | 黄市村 | 20210120 | 20210328 | 黄市村 | 道路新建硬化200米 | 6 | 5 | 1 | 52 | 8 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收，群众满意度95% | 脱贫户参与务工
乡村建设行动 | 扶贫办 | 罗江镇 | 群英村 | 罗江镇群英村基础设施建设 | 新建 | 群英村 | 20210120 | 20210328 | 群英村 | 张家坊、舒家里、冷水井道路拓宽1.5米，长2200米，硬化0.2米厚 | 4 | 3 | 1 | 19 | 5 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收。 .，群众满意度95% | 解决群众就业和增收
乡村建设行动 | 扶贫办 | 罗江镇 | 红花山村 | 罗江镇红花山村基础设施建设 | 新建 | 红花山村 | 2021225 | 2021328 | 红花山村 | 童屋周至高原黎道路拓宽1米，长1200米，硬化0.2米厚 | 7 | 5 | 2 | 20 | 5 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收。 .，群众满意度97% | 脱贫户参与务工
乡村建设行动 | 扶贫办 | 罗江镇 | 滨江村 | 罗江镇滨江村基础设施建设 | 新建 | 滨江村 | 2021115 | 2021318 | 滨江村 | 京街片14-20组通组公路硬化360米 | 5 | 3 | 2 | 26 | 8 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收。.，群众满意度97% | 脱贫户参与务工
乡村建设行动 | 扶贫办 | 弼时镇 | 序贤村 | 弼时镇序贤村道路维修 | 新建 | 序贤村 | 20210215 | 20210410 | 序贤村 | 道路维修 | 12 | 10 | 2 | 25 | 15 | 解决群众出行和安全生产问题，群众满意度95% | 带动部分群众务工增收
乡村建设行动 | 扶贫办 | 弼时镇 | 高燕村 | 弼时镇高燕村道路拓宽工程 | 新建 | 高燕村 | 20210204 | 20210530 | 高燕村 | 道路拓宽及护坡 | 5 | 3 | 2 | 30 | 16 | 解决群众出行方便，群众满意度95% | 安排部分脱贫户参加务工，增加经济收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 弼时镇 | 白沙村 | 弼时镇白沙村道路维修工程 | 新建 | 白沙村 | 20210120 | 20210328 | 白沙村 | 道路维修建设 | 4 | 3 | 1 | 21 | 8 | 解决群众出行方便，群众满意度96% | 安排部分脱贫户参加务工，增加经济收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 弼时镇 | 桃花村 | 弼时镇桃花村道路维修工程 | 新建 | 桃花村 | 20210120 | 20210328 | 桃花村 | 道路维修建设 | 5 | 3 | 2 | 35 | 10 | 解决群众出行方便，群众满意度96% | 带动部分群众务工增收
乡村建设行动 | 扶贫办 | 弼时镇 | 南龙村 | 弼时镇南龙村道路护坡工程 | 新建 | 南龙村 | 20210120 | 20210328 | 南龙村 | 道路、河道水毁恢复 | 5 | 4 | 1 | 22 | 6 | 解决约群众出行方便；农业生产安全提高，群众满意度95% | 安排部分脱贫户参加务工，增加经济收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 弼时镇 | 影珠山村 | 弼时镇影珠山村道路护坡工程 | 新建 | 影珠山村 | 20210401 | 20210628 | 影珠山村 | 路基恢复及道路护坡 | 7 | 6 | 1 | 38 | 20 | 社会效益：解决群众出行方便，群众满意度95% | 安排部分脱贫户参加务工，增加经济收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 弼时镇 | 白鹤洞村 | 弼时镇白鹤洞村道路建设工程 | 新建 | 白鹤洞村 | 20210301 | 20210628 | 白鹤洞村 | 整理垮方、延长道路、道路铺沙、卵石，增加涵管 | 11 | 10 | 1 | 65 | 14 | 解决群众出行方便，群众满意度95% | 道路建设、脱贫户参与施工、方便脱贫户的产品销售、群众满意度95%
乡村建设行动 | 扶贫办 | 古培镇 | 双凤村 | 古培镇双凤村道路维修 | 新建 | 双凤村 | 20210502 | 20210520 | 双凤村 | 关山3组-大同12－15组公路建设：路基设施480米，宽3.5米，厚0.2米 | 12 | 10 | 2 | 82 | 10 | 1.方便群众出行安全；，群众满意度96% | 1、安排部分群众参与务工，改善群众生产生活。
乡村建设行动 | 扶贫办 | 古培镇 | 杨梅铺村 | 古培镇杨梅铺村公路维修 | 新建 | 杨梅铺村 | 20210406 | 20210510 | 杨梅铺村 | 喻家麻11组连接线公路路基设施200米，宽5米 | 5 | 4 | 1 | 85 | 5 | 1.方便群众出行安全；，群众满意度97% | 1、安排部分群众参与务工，改善群众生产生活。
乡村建设行动 | 扶贫办 | 古培镇 | 古培塘村 | 古培镇古培塘村道路拓宽硬化 | 新建 | 古培塘村 | 20210510 | 20210603 | 古培塘村 | 古培片高墈屋至渡槽道路拓宽：路基设施，拓宽硬化公路约1.3公里，宽1.0米，厚0.2米 | 6 | 4 | 2 | 81 | 7 | 1.方便群众出行安全；，群众满意度96% | 1、安排部分群众参与务工；2、帮助在档脱贫户8户巩固脱贫。
乡村建设行动 | 扶贫办 | 古培镇 | 岳峰村 | 古培镇岳峰村垃圾池新建 | 新建 | 岳峰村 | 20210401 | 20210520 | 岳峰村 | 三合片垃圾池建设 | 5 | 3 | 2 | 28 | 5 | 1.改善农村居住环境；2.提升居民生活条件；，群众满意度96% | 1、部分群众参与务工2、帮助部分群众增收
乡村建设行动 | 扶贫办 | 古培镇 | 课功村 | 古培镇课功村公路维修 | 新建 | 课功村 | 20210325 | 20210410 | 课功村 | 课功片15、16、17组村道维修 | 6 | 3 | 3 | 21 | 6 | 1.方便群众出行安全；，群众满意度97% | 1、安排部分群众参与务工；2、帮助脱贫户增收。
乡村建设行动 | 扶贫办 | 大荆镇 | 东文村 | 大荆镇东文村道路拓宽 | 新建 | 东文村 | 20210317 | 20210426 | 东文村 | 道路拓宽1.2公里 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 | ，群众满意度95% | 方便群众出行
乡村建设行动 | 扶贫办 | 大荆镇 | 古仑村 | 大荆镇古仑村公路土建拓宽 | 新建 | 古仑村 | 20210105 | 20210305 | 古仑村 | 道路拓建1.4公里 | 7 | 6 | 1 | 35 | 13 | ，群众满意度95% | 方便群众出行
乡村建设行动 | 扶贫办 | 白水镇 | 三星村 | 白水镇三星村道路维修 | 新建 | 三星村 | 2021226 | 2021326 | 三星村 | 道路维修229米，宽3.5米 | 10 | 8 | 2 | 41 | 12 | 方便群众出行难题，促进地方，群众满意度97% | 方便群众出行，有效降低生产生活成本
乡村建设行动 | 扶贫办 | 白水镇 | 三星村 | 白水镇关北村道路维修 | 新建 | 三星村 | 2021226 | 2021326 | 三星村 | 拓宽路基长1100米，宽3米 | 5 | 4 | 1 | 30 | 11 | 解决出行安全，群众满意度97% | 带动脱贫户稳定增收
乡村建设行动 | 扶贫办 | 白水镇 | 唐山村 | 白水镇唐山村道路维修 | 新建 | 唐山村 | 20210501 | 20210508 | 唐山村 | 道路维修建设 | 5 | 3 | 2 | 80 | 9 | 村组道路硬化，提供方便，群众满意度95% | 部分群众参与带动群众300人，丰富多彩娱乐活动
乡村建设行动 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 玉林村 | 桃林寺镇玉林村道路维修 | 新建 | 玉林村 | 2021214 | 2021219 | 玉林村 | 道路维修建设 | 11 | 10 | 1 | 45 | 16 | 1、解决群众出行难问题；2、带动群众致富；，群众满意度95% | 1、部分群众投工投劳获取收益；2、直接受益
乡村建设行动 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 永兴村 | 桃林寺镇永兴村基础路建设 | 新建 | 永兴村 | 20210314 | 20210425 | 永兴村 | 包山熊公路土方垒砌长40米，宽4米 | 9 | 7 | 2 | 55 | 16 | 1、解决群众出行难问题；2、带动群众致富；，群众满意度96% | 1、部分群众投工投劳获取收益；2、直接受益
乡村建设行动 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 石桥村 | 桃林寺镇石桥村道路维修 | 新建 | 石桥村 | 2021312 | 2021318 | 石桥村 | 高铁桥东至栖麟塘道路维修建设 | 4 | 3 | 1 | 45 | 8 | 1、解决群众出行难问题；2、带动群众致富； ，群众满意度96% | 1、部分群众投工投劳获取收益；2、直接受益
乡村建设行动 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 五柱村 | 桃林寺镇五柱村道路维修 | 新建 | 五柱村 | 20210120 | 20210308 | 五柱村 | 道路维修建设 | 5 | 4 | 1 | 58 | 16 | 1、解决群众出行难问题；2、带动群众致富； ，群众满意度95% | 1、部分群众投工投劳获取收益；2、直接受益
乡村建设行动 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 三新村 | 桃林寺镇三新村道路维修 | 新建 | 三新村 | 20210707 | 20210816 | 三新村 | 道路维修建设 | 6 | 5 | 1 | 64 | 13 | 1、解决群众出行难问题；2、带动群众致富； ，群众满意度95% | 1、部分群众投工投劳获取收益；2、直接受益
乡村建设行动 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 新塘社区 | 桃林寺镇新塘社区路基维修 | 新建 | 新塘社区 | 2021101 | 2021103 | 新塘社区 | 基础路基建设 | 9 | 8 | 1 | 70 | 9 | 1、解决群众出行难问题；2、带动群众致富； ，群众满意度95% | 1、部分群众投工投劳获取收益；2、直接受益
乡村建设行动 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 川山村 | 川山坪镇川山村道路拓宽 | 新建 | 川山村 | 20210415 | 20210520 | 川山村 | 井堪组公路路基拓宽，长500米，款3.5米 | 8 | 6 | 2 | 50 | 9 | 解决部分群众生活出行问题，群众满意度96% | 部分群众和脱贫户参与务工
乡村建设行动 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 桥坪村 | 川山坪镇桥坪村道路维修 | 新建 | 桥坪村 | 20210505 | 20210610 | 桥坪村 | 公路路基拓宽 | 7 | 6 | 1 | 28 | 13 | 解决群众出行方便， ，群众满意度97% | 部分群众和脱贫户投工投劳
乡村建设行动 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 天井山村 | 川山坪镇天井山村垃圾中转站建设 | 新建 | 天井山村 | 20210407 | 20210407 | 天井山村 | 垃圾中转站地面及地坪硬化 | 10 | 8 | 2 | 35 | 11 | 环境卫生治理，群众满意度96% | 部分群众和脱贫户投工投劳
乡村建设行动 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 永红村 | 桃林寺镇永红村道路维修 | 新建 | 永红村 | 20210310 | 2021315 | 永红村 | 道路维修建设 | 6 | 5 | 1 | 88 | 15 | 1、解决群众出行难问题；2、带动群众致富；，群众满意度96% | 1、部分群众投工投劳获取收益；2、直接受益
产业发展项目 | 扶贫办 | 三江镇 | 太平村 | 三江镇太平村渠道建设项目产业配套建设 | 新建 | 太平村 | 2021415 | 2021515 | 太平村 | 放水渠道维修 | 7 | 5 | 2 | 56 | 12 | 1、增加村集体经济收入；2、发展产业，带动群众增收，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 三江镇 | 洪源洞村 | 三江镇洪源洞村渠道建设项目产业配套建设 | 新建 | 洪源洞村 | 2021412 | 2021422 | 洪源洞村 | 渠道整修500米 | 7 | 6 | 1 | 70 | 12 | 1、增加村集体经济收入；2、发展产业，带动群众增收，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 三江镇 | 双村桥 | 三江镇双桥村垃圾分类回收站建设项目 | 新建 | 双村桥 | 2021412 | 2021512 | 双村桥 | 63个垃圾分类回收站 | 11 | 9 | 2 | 69 | 115 | 1、改善周边群众出行；2、带动周边群众务工，增加其收入，群众满意度95% | 1、改善周边群众出行；2、带动周边群众务工，增加其收入；3、群众满意度95%
乡村建设行动 | 扶贫办 | 三江镇 | 八景村 | 三江镇八景村道路维修项目 | 新建 | 八景村 | 2021418 | 2021518 | 八景村 | 村主干道维修 | 7 | 6 | 1 | 87 | 30 | 1、改善周边群众出行；2、带动周边群众务工，增加其收入，群众满意度97% | 1、改善周边群众出行；2、带动周边群众务工，增加其收入；3、群众满意度95%
乡村建设行动 | 扶贫办 | 三江镇 | 荆浒村 | 三江镇荆浒村自来水安装项目 | 新建 | 荆浒村 | 20210506 | 20210731 | 荆浒村 | 自来水安装 | 6 | 3 | 3 | 90 | 12 | 1、改善周边群众出行；2、带动周边群众务工，增加其收入，群众满意度97% | 1、改善周边群众出行；2、带动周边群众务工，增加其收入；3、群众满意度97%
产业发展项目 | 扶贫办 | 神鼎山镇 | 丰仓村 | 神鼎山镇丰仓村共利种植产业项目 | 新建 | 丰仓村 | 20210820 | 20210918 | 丰仓村 | 通过汨罗市共利种植专业合作社，与丰仓村村委会入股发展瓜蒌种植产业 | 17 | 15 | 2 | 102 | 15 | 通过产业发展增加村集体收入，提升村集体服务能力， ，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 弼时镇 | 白鹤洞村 | 弼时镇白鹤洞村耙耙柑、油茶种植基地扩大产业项目 | 新建 | 白鹤洞村 | 20210901 | 20211125 | 白鹤洞村 | 基地扩大、粑粑柑、油茶等经济作物种植 | 22 | 20 | 2 | 90 | 12 | 1、增加村集体经济收入；2、发展产业，带动群众增收，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 弼时镇 | 清溪村 | 弼时镇清溪村茂供销社扩大产业项目 | 新建 | 清溪村 | 2021914 | 20211014 | 清溪村 | 汨罗市花茂供销服务有限公司发展农业生产、扩大生产规模 | 12 | 10 | 2 | 60 | 9 | 1、增加村集体经济收入；2、发展产业，带动群众增收，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 弼时镇 | 影珠山村 | 弼时镇影珠山村油茶、艾叶种植产业项目 | 新建 | 影珠山村 | 20211008 | 20211125 | 影珠山村 | 油茶林和新开艾叶基地 | 12 | 10 | 2 | 50 | 11 | 增加集体经济收入，发展集体基础设施建设，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 弼时镇 | 大龙山村 | 弼时镇大龙山村村级入股产业分红 | 新建 | 大龙山村 | 2021925 | 20211018 | 大龙山村 | 通过与当地农业龙头企业签定入股协议，到期退还入股金，年底分红。 | 12 | 10 | 2 | 106 | 12 | 1.确保农户增收，村集体增收；2.带动经济发展， ，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 弼时镇 | 玉池村 | 弼时镇玉池村玉六石材扩大产业入股分红项目 | 新建 | 玉池村 | 2021930 | 20211130 | 玉池村 | 玉池村玉六石材产业发展项目 | 12 | 10 | 2 | 90 | 26 | 1、增加村集体经济收入；2、发展产业，带动群众增收，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 大荆镇 | 古仑村 | 大荆镇古仑村葛根种植项目 | 新建 | 古仑村 | 20210722 | 20210915 | 古仑村 | 种植葛根100亩 | 21 | 20 | 1 | 46 | 35 | 1、增加村集体经济收入；2、发展产业，带动群众增收，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 白塘镇 | 仁义村 | 白塘镇仁义村汨荃水稻种植项目 | 新建 | 仁义村 | 20210813 | 20210915 | 仁义村 | 入股汨荃水稻合作社，到期退还入股金，年底分红。 | 21 | 20 | 1 | 69 | 12 | 1、增加村集体经济收入；2、发展产业，带动群众增收，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 高家坊村 | 川山坪镇高家坊村云楼组及许家冲渠道整修产业配套设施建设 | 新建 | 高家坊村 | 20210706 | 20210906 | 高家坊村 | 渠道整修、改道 | 8 | 7 | 1 | 55 | 10 | 1、解决农田灌溉问题；2、增加群众种植收入；3、 ，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 玉池山村 | 川山坪镇玉池山村玉桂农业入股分红项目 | 新建 | 玉池山村 | 20210706 | 20210906 | 玉池山村 | 玉池山村与玉桂农业签订入股分红合同，入股时间为2021年9月至2026年9月，年分红为入股金的8%，以增加村集体收入。 | 17 | 15 | 2 | 60 | 15 | 1、增加村集体经济收入；2、发展产业，带动群众增收，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 桥坪村 | 川山坪镇桥坪村艳婷种养专业合作社资金入股分红项目 | 新建 | 桥坪村 | 20210706 | 20210906 | 桥坪村 | 桥坪村与汨罗市艳婷种养专业合作社签订入股分红合同，入股时间为2021年9月至2026年9月，年分红为股金的10%，以增加村集体收入 | 23 | 20 | 3 | 92 | 6 | 1、增加村集体经济收入；2、发展产业，带动群众增收，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 川山村 | 川山坪镇川山村塘家种养合作社入股分红项目 | 新建 | 川山村 | 20210706 | 20210906 | 川山村 | 川山村与塘家种养合作社签订入股分红合同，入股时间为2021年9月至2026年9月，年分红为入股金的8%，到期后全额收回入股金。 | 25 | 20 | 5 | 104 | 50 | 1、增加村集体经济收入；2、发展产业，带动群众增收，群众满意度97% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 达摩岭村 | 川山坪镇达摩岭村野茶基地开发项目 | 新建 | 达摩岭村 | 20210706 | 20210906 | 达摩岭村 | 野茶基地开发修复工程 | 16 | 10 | 6 | 75 | 61 | 1、增加村集体经济收入；2、发展产业，带动群众增收，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 清泉村 | 川山坪镇清泉村协盛石材扶贫车间入股分红项目 | 新建 | 清泉村 | 20210706 | 20210906 | 清泉村 | 清泉村与协盛石材有限公司签订了入股分红合同，入股时间为2021年9月至2026年9月。年分红为入股金的8%，以增加村集体收入 | 14 | 10 | 4 | 80 | 45 | 1、增加村集体经济收入；2、发展产业，带动群众增收，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 长乐镇 | 青狮村 | 长乐镇青狮村鹏翼公司入股分红产业项目 | 新建 | 青狮村 | 20210701 | 20210901 | 青狮村 | 入股鹏翼公司，年分红8% | 16 | 15 | 1 | 65 | 85 | 1、提高当地产业发展能力，2、部分群众参与务工增收。3、 ，群众满意度97% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 三江镇 | 双桥村 | 三江镇双桥村稻花鱼养殖项目 | 新建 | 双桥村 | 20210901 | 20211125 | 双桥村 | 稻花鱼养殖100亩 | 16 | 15 | 1 | 80 | 35 | 1、增加村集体经济收入；2、发展产业，带动群众增收，群众满意度97% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 三江镇 | 洪源洞村 | 三江镇洪源洞村肉鸽养殖项目 | 新建 | 洪源洞村 | 2021105 | 20211010 | 洪源洞村 | 扩建肉鸽养殖基地 | 22 | 20 | 2 | 102 | 46 | 1、增加村集体经济收入；2、发展产业，带动群众增收，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 三江镇 | 八景村 | 三江镇八景村油茶合作社扩建项目 | 新建 | 八景村 | 2021105 | 20211015 | 八景村 | 上梅冲油茶林抚育并施肥 | 12 | 10 | 2 | 82 | 48 | 1、增加村集体经济收入；2、发展产业，带动群众增收，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 白水镇 | 群玉村 | 白水镇群玉村水稻种植 | 新建 | 群玉村 | 2021910 | 20211016 | 群玉村 | 种植水稻500亩，山羊200只，鸡1000只、鹅1000只 | 12 | 10 | 2 | 90 | 36 | 合作6年，每年获得1.5万元收益，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
就业项目 | 扶贫办 | 白塘镇 | 白塘镇 | 白塘镇公益性岗位 | 新建 | 白塘镇 | 20210613 | 20210715 | 白塘镇 | 安排17人公益岗位 | 16 | 14 | 2 | 37 | 37 | 帮助脱贫户实现就近就业，增加脱贫户收入，群众满意度96% | 部分群众参与务工，促进群众增收
就业项目 | 扶贫办 | 弼时镇 | 弼时镇 | 弼时镇公益性岗位 | 新建 | 弼时镇 | 20210613 | 20210715 | 弼时镇 | 公益性岗位开发 | 33 | 31 | 2 | 61 | 61 | 开发公益性岗位，群众满意度95% | 安排部分脱贫户参加公益性岗位，增加经济收入
就业项目 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 川山坪镇 | 川山坪镇公益性岗位 | 新建 | 川山坪镇 | 20210613 | 20210715 | 川山坪镇 | 公益岗位 | 33.4 | 32.4 | 1 | 59 | 59 | 安排162人公益性岗位，群众满意度95% | 1、人均增收5000元；2、改善村级人居环境；3、群众满意度95%
就业项目 | 扶贫办 | 大荆镇 | 大荆镇 | 大荆镇公益性岗位 | 新建 | 大荆镇 | 20210101 | 20210901 | 大荆镇 | 公益岗位 | 10.8 | 8.8 | 2 | 44 | 44 | ，群众满意度95% | 提供脱贫户就业机会
就业项目 | 扶贫办 | 古培镇 | 古培镇 | 古培镇公益性岗位 | 新建 | 古培镇 | 20211001 | 20220331 | 古培镇 | 安排44人公益性岗位 | 9.8 | 8.8 | 1 | 44 | 44 | 1.年人均增收4140元 2.解决脱贫人口监测人员就近就业 ，群众满意度96% | 部分脱贫户参与受益
就业项目 | 扶贫办 | 归义镇 | 归义镇 | 归义镇公益性岗位 | 新建 | 归义镇 | 2021930 | 20211130 | 归义镇 | 公益性岗位24个 | 6.8 | 4.8 | 2 | 24 | 24 | ，群众满意度97% | 提供脱贫户就业机会
就业项目 | 扶贫办 | 屈子祠镇 | 屈子祠镇 | 屈子祠镇公益性岗位 | 新建 | 屈子祠镇 | 20210107 | 20211231 | 屈子祠镇 | 屈子祠镇全镇 | 20.6 | 18.6 | 2 | 93 | 93 | 助力了乡村的发展 ，群众满意度96% | 部分群众参与务工·带动了监测户和脱贫户的经济收入
就业项目 | 扶贫办 | 三江镇 | 三江镇 | 三江镇脱贫户、监测户涉疫岗位临时补贴 | 新建 | 三江镇 | 20210301 | 20210506 | 三江镇 | 脱贫户、监测户涉疫岗位临时补贴 | 22 | 20 | 2 | 100 | 100 | 1、增加脱贫户收入；2、巩固脱贫攻坚成果； ，群众满意度96% | 1、增加脱贫户收入；2、巩固脱贫攻坚成果；3、群众满意度96%
就业项目 | 扶贫办 | 新市镇 | 新市镇 | 新市镇公益性岗位 | 新建 | 新市镇 | 20210101 | 20210901 | 新市镇 | 公益岗位20个 | 9.8 | 7.8 | 2 | 20 | 20 | 解决了神鼎山脱贫人口就业问题，群众满意度97% | 每人每月获取400元收入
就业项目 | 扶贫办 | 长乐镇 | 海山村 | 长乐镇脱贫户、监测户涉疫岗位临时补贴 | 新建 | 长乐镇 | 20210114 | 20210920 | 长乐镇 | 脱贫户、监测户涉疫岗位临时补贴 | 18.4 | 17.4 | 1 | 38 | 75 | 1、部分群众参与务工增收。，群众满意度95% | 群众参与投资投劳，获得报酬
就业项目 | 扶贫办 | 罗江镇 | 罗江镇 | 罗江镇公益性岗位 | 新建 | 罗江镇 | 20210613 | 20210715 | 罗江镇 | 开发公益性岗位89个 | 18.8 | 17.8 | 1 | 89 | 89 | 1、解决工作岗位。2、带动脱贫户增收。.，群众满意度95% | 解决工作岗位89个
就业项目 | 扶贫办 | 白水镇 | 白水镇 | 白水镇公益性岗位 | 新建 | 白水镇 | 20211008 | 20211231 | 白水镇 | 公益性岗位59人 | 13.4 | 11.4 | 2 | 59 | 59 | 带动59户脱贫户监测户增收，群众满意度97% | 受益户59户59人
就业项目 | 扶贫办 | 神鼎山镇 | 神鼎山镇 | 神鼎山镇公益性岗位 | 新建 | 神鼎山镇 | 20210101 | 20210901 | 神鼎山镇 | 公益岗位65个 | 15 | 13 | 2 | 65 | 65 | 解决了神鼎山脱贫人口就业问题，群众满意度97% | 每人每月获取700元收入
就业项目 | 扶贫办 | 汨罗镇 | 汨罗镇 | 汨罗镇公益性岗位 | 新建 | 汨罗镇 | 20210308 | 20210606 | 汨罗镇 | 脱贫劳动力公益性岗位补助 | 11.2 | 9.2 | 2 | 23 | 23 | 1、人均增收400元、，群众满意度95% | 优先脱贫劳动力用工，增加脱贫户收入
就业项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 桃林寺镇 | 桃林寺镇公益性岗位 | 新建 | 桃林寺镇 | 20210301 | 20210830 | 桃林寺镇 | 开发公益岗位142个 | 27 | 25 | 2 | 142 | 142 | 1、解决安置区排水种菜问题；2、增加群众种植收入； ，群众满意度95% | 1、部分群众投工投劳获取收益；2、直接受益
产业发展项目 | 扶贫办 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市_金融扶贫_汨罗市2021年扶贫小额信贷第一季度贴息 | 新建 | 汨罗扶贫办 | 202111 | 20210330 | 汨罗扶贫办 | 信贷贴息 | 54.4514 | 53.4514 | 1 | 1168 | 1168 | 发展产业增加收入，群众满意度96% | 通过实施小额信贷，解决脱贫群众发展产业融资难的问题，促进自主发展。
产业发展项目 | 扶贫办 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市_金融扶贫_汨罗市2021年扶贫小额信贷第三季度贴息 | 新建 | 汨罗扶贫办 | 20210701 | 20210930 | 汨罗扶贫办 | 信贷贴息 | 60.6781 | 58.6781 | 2 | 1332 | 1332 | 发展产业增加收入，群众满意度96% | 通过实施小额信贷，解决脱贫群众发展产业融资难的问题，促进自主发展。
产业发展项目 | 汨罗市发改局 | 弼时镇 | 弼时镇 | 弼时镇易地搬迁后续产业帮扶产业发展 | 新建 | 弼时镇 | 20210701 | 20210930 | 弼时镇 | 产业委托帮扶 | 11.5 | 10.5 | 1 | 32 | 70 | 入股到隐居山自来水厂每人每年增收120元。，群众满意度95% | 增加安置区脱贫户收入
产业发展项目 | 汨罗市发改局 | 新市镇 | 新市镇 | 新市镇易地搬迁后续产业帮扶产业发展 | 新建 | 新市镇 | 20210111 | 20210920 | 新市镇 | 产业委托帮扶 | 10 | 9 | 1 | 33 | 112 | 入股罗山家庭农场每人每年增收200元，群众满意度95% | 提高安置区脱贫户经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市发改局 | 大荆镇 | 大荆镇 | 大荆镇易地搬迁后续产业帮扶产业发展 | 新建 | 大荆镇 | 20210417 | 20210529 | 大荆镇 | 完善安置区菜园建设 | 7.5 | 6.5 | 1 | 34 | 128 | 1、解决安置区种菜问题；2、增加群众经营收入；，群众满意度95% | 提高安置区脱贫户经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市发改局 | 三江镇 | 三江镇 | 三江镇易地搬迁后续产业帮扶产业发展 | 新建 | 三江镇 | 202118 | 2021111 | 三江镇 | 花桥安置区菜园建设 | 12.5 | 10.5 | 2 | 65 | 67 | 1、解决安置区种菜问题；2、增加群众经营收入；，群众满意度96% | 提高安置区脱贫户经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市发改局 | 白水镇 | 白水镇 | 白水镇易地搬迁后续产业帮扶产业发展 | 新建 | 白水镇 | 20210805 | 20211231 | 白水镇 | 完善安置区菜园建设 | 7.5 | 6.5 | 1 | 30 | 103 | 1、解决安置区种菜问题；2、增加群众经营收入；，群众满意度97% | 提高安置区脱贫户经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市发改局 | 白塘镇 | 白塘镇 | 白塘镇易地搬迁后续产业帮扶产业发展 | 新建 | 白塘镇 | 20210713 | 20210915 | 白塘镇 | 完善安置区菜园建设 | 8.5 | 6.5 | 2 | 41 | 135 | 1、解决安置区种菜问题；2、增加群众经营收入；，群众满意度96% | 提高安置区脱贫户经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市发改局 | 长乐镇 | 长乐镇 | 长乐镇易地搬迁后续产业帮扶产业发展 | 新建 | 长乐镇 | 20210504 | 20210914 | 长乐镇 | 完善安置区菜园建设 | 8.5 | 6.5 | 2 | 38 | 140 | 1、解决安置区种菜问题；2、增加群众经营收入；，群众满意度96% | 提高安置区脱贫户经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市发改局 | 川山坪镇 | 川山坪镇 | 川山坪镇易地搬迁后续产业帮扶产业发展 | 新建 | 川山坪镇 | 20210111 | 20210906 | 川山坪镇 | 产业委托帮扶 | 15.5 | 12.5 | 3 | 44 | 125 | 入股到唐家种养合作社每人每年增收64元，群众满意度97% | 提高安置区脱贫户经营性收入
乡村建设行动 | 汨罗市发改局 | 弼时镇 | 清溪村 | 弼时镇清溪村村级道路维修 | 新建 | 清溪村 | 20211025 | 20211125 | 清溪村 | 道路维修建设 | 13 | 10 | 3 | 85 | 20 | 方便群众出行，群众满意度95% | 安排部分脱贫户参加务工，增加经济收入
乡村建设行动 | 汨罗市发改局 | 弼时镇 | 玉池村 | 弼时镇玉池村村级道路维修 | 新建 | 玉池村 | 2021920 | 20211020 | 玉池村 | 道路维修建设 | 11 | 10 | 1 | 60 | 18 | 方便群众出行，群众满意度95% | 安排部分脱贫户参加务工，增加经济收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 大荆镇 | 金水村 | 大荆镇金水村粪污资源化利用项目 | 新建 | 金水村 | 20210716 | 20210918 | 金水村 | 建设粪污资源化利用设施一个 | 12 | 10 | 2 | 35 | 23 | ，群众满意度97% | 增加村集体收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 弼时镇 | 平华村 | 弼时镇平华村水渠维修产业配套项目 | 新建 | 平华村 | 2021920 | 20211018 | 平华村 | 水渠维修 | 11 | 10 | 1 | 103 | 15 | 保障几个组农田灌溉，确保粮食生产增收，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 弼时镇 | 序贤村 | 弼时镇序贤村灌溉渠道整险维修项目产业配套设施 | 新建 | 序贤村 | 2021101 | 20211030 | 序贤村 | 水库维修改造 | 12 | 10 | 2 | 80 | 11 | 保障全组百余亩农田的灌溉，确保粮食生产增收，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 弼时镇 | 高燕村 | 弼时镇高燕村河道护砌项目 | 新建 | 高燕村 | 20210903 | 20211019 | 高燕村 | 峡山路段麻石护砌硬化工程 | 11 | 10 | 1 | 90 | 15 | 提高农业设施灌溉能力，增加农业生产收入，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 永兴村 | 桃林寺镇永兴村油茶种植产业项目 | 新建 | 永兴村 | 2021520 | 2021620 | 永兴村 | 油茶种植产业 | 12 | 10 | 2 | 80 | 42 | 1、发展特色种植产业；2、带动困难群众增收；，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 江北村 | 桃林寺镇江北村果树种植产业 | 新建 | 江北村 | 2021520 | 2021620 | 江北村 | 果树种植产业 | 11 | 10 | 1 | 75 | 12 | 1、发展油茶种植产业；2、带动困难群众增收；，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 赤卫村 | 桃林寺镇赤卫村油茶种植产业 | 新建 | 赤卫村 | 2021520 | 2021620 | 赤卫村 | 枳壳种植产业 | 11 | 10 | 1 | 63 | 63 | 1、发展枳壳种植产业；2、带动困难群众增收；，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 玉林村 | 桃林寺镇玉林村枳壳种植产业 | 新建 | 玉林村 | 2021930 | 20211130 | 玉林村 | 枳壳种植 | 11 | 10 | 1 | 75 | 145 | 1、解决人居环境整治；2、增加困难群众务工收入；，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 屈子祠镇 | 永青村 | 屈子祠镇永青村毛公塘山塘护坡产业配套建设 | 新建 | 永青村 | 20211007 | 20211231 | 永青村 | 永青村毛公塘山塘护坡产业配套建设 | 9 | 8 | 1 | 86 | 13 | 助力了乡村的发展 ，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 罗江镇 | 山秀村 | 罗江镇山秀村茶叶种植项目 | 新建 | 山秀村 | 2021328 | 2021525 | 山秀村 | 千盏茶叶公司，茶园改造200亩入股2年，按每年不低于8%的分红给范家园村，到期后入股本金全额返还给村集 | 12 | 10 | 2 | 96 | 12 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收。，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
乡村建设行动 | 扶贫办 | 弼时镇 | 湄江村 | 汨罗市_高基组窄桥拓宽项目-乡村建设行动 | 新建 | 湄江村 | 20210301 | 20210531 | 湄江村 | 高基组窄桥拓宽项目 | 6 | 5 | 1 | 300 | 70 | 方便群众出行，群众满意度97% | 方便群众出行
乡村建设行动 | 扶贫办 | 弼时镇 | 清溪村 | 汨罗市_江背组至王家组道路建设-乡村建设行动 | 新建 | 清溪村 | 20210306 | 20210520 | 清溪村 | 江背组至王家组道路建设 | 7 | 5 | 2 | 500 | 80 | 方便群众出行，群众满意度96% | 方便群众出行
乡村建设行动 | 扶贫办 | 弼时镇 | 玉池村 | 汨罗市_明华片道路护坡整修-乡村建设行动 | 新建 | 玉池村 | 20210308 | 20210510 | 玉池村 | 明华片道路护坡整修 | 4 | 3 | 1 | 340 | 100 | 方便群众出行，群众满意度96% | 方便群众出行
乡村建设行动 | 扶贫办 | 弼时镇 | 平华村 | 汨罗市_菖蒲组水利渠道建设-乡村建设行动 | 新建 | 平华村 | 20210310 | 20210610 | 平华村 | 菖蒲组水利渠道建设 | 5 | 3 | 2 | 220 | 51 | 方便群众出行，群众满意度97% | 方便群众出行
巩固三保障成果 | 扶贫办 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市_教育扶贫_2021年春季雨露计划 | 新建 | 汨罗扶贫办 | 20210204 | 20210601 | 汨罗扶贫办 | 雨露计划 | 109.75 | 108.75 | 1 | 725 | 725 | 资助脱贫职业学生，群众满意度95% | 培养人才资助完成学业
就业项目 | 扶贫办 | 白塘镇 | 白塘镇 | 汨罗市_公益岗位_2021年中央第二批白塘镇公益性岗位开发 | 新建 | 白塘镇 | 20210613 | 20210913 | 白塘镇 | 开发公益性岗位70个 | 9 | 7 | 2 | 70 | 70 | 帮助脱贫户实现就近就业，增加脱贫户收入，群众满意度95% | 部分群众参与务工，促进群众增收
就业项目 | 扶贫办 | 弼时镇 | 弼时镇 | 弼时镇公益性岗位开发 | 新建 | 弼时镇 | 20210204 | 20210601 | 弼时镇 | 开发公益性岗位155个 | 16.5 | 15.5 | 1 | 155 | 155 | 开发公益性岗位，群众满意度97% | 安排部分脱贫户参加务工，增加经济收入
就业项目 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 川山坪镇 | 川山坪镇公益性岗位开发 | 新建 | 川山坪镇 | 20210101 | 20210901 | 川山坪镇 | 安排162人公益性岗位 | 19.2 | 16.2 | 3 | 162 | 162 | 1、人均增收1000元；2、改善村级人居环境；，群众满意度97% | 部分脱贫户参与受益
就业项目 | 扶贫办 | 大荆镇 | 大荆镇 | 大荆镇公益性岗位开发 | 新建 | 大荆镇 | 20210801 | 20210920 | 大荆镇 | 开发公益性岗位44个 | 6.4 | 4.4 | 2 | 44 | 44 | ，群众满意度95% | 提供脱贫户就业机会
就业项目 | 扶贫办 | 古培镇 | 古培镇 | 古培镇公益性岗位开发 | 新建 | 古培镇 | 20211001 | 20220331 | 古培镇 | 开发公益性岗位44个 | 6.4 | 4.4 | 2 | 44 | 44 | 1.年人均增收1000元 2.解决脱贫人口监测人员就近就业，群众满意度95% | 部分脱贫户参与受益
就业项目 | 扶贫办 | 归义镇 | 归义镇 | 归义镇公益性岗位开发 | 新建 | 归义镇 | 2021930 | 20211130 | 归义镇 | 公益性岗位24个 | 4.4 | 2.4 | 2 | 24 | 24 | ，群众满意度96% | 提供脱贫户就业机会
就业项目 | 扶贫办 | 罗江镇 | 罗江镇 | 罗江镇公益性岗位开发 | 新建 | 罗江镇 | 2021930 | 20211130 | 罗江镇 | 开发公益性岗位89个 | 10.9 | 8.9 | 2 | 89 | 89 | 1、解决工作岗位。2、带动脱贫户增收，群众满意度96% | 解决工作岗位89个
就业项目 | 扶贫办 | 屈子祠镇 | 屈子祠镇 | 屈子祠镇公益性岗位开发 | 新建 | 屈子祠镇 | 2021930 | 20211130 | 屈子祠镇 | 屈子祠镇公益性岗位开发93个 | 11.3 | 9.3 | 2 | 93 | 93 | 助力了乡村的发展 ，群众满意度95% | 部分群众参与务工·带动了监测户和脱贫户的经济收入
就业项目 | 扶贫办 | 新市镇 | 新市镇 | 新市镇公益性岗位开发 | 新建 | 新市镇 | 2021930 | 20211130 | 新市镇 | 开发公益性岗位39个 | 3.9 | 1.9 | 2 | 39 | 39 | 1、增加脱贫户收入；2、巩固脱贫攻坚成果；，群众满意度95% | 1、增加脱贫户收入；2、巩固脱贫攻坚成果；3、群众满意度95%
产业发展项目 | 扶贫办 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市_金融扶贫_汨罗市2021年扶贫小额信贷第二季度贴息 | 新建 | 汨罗扶贫办 | 20210401 | 20210630 | 汨罗扶贫办 | 小额信贷贴息 | 51.655 | 50.655 | 1 | 1109 | 1109 | 通过实施小额信贷，解决脱贫群众发展产业融资难的问题，促进自主发展。，群众满意度95% | 通过实施小额信贷，解决脱贫群众发展产业融资难的问题，促进自主发展。
产业发展项目 | 扶贫办 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市_金融扶贫_汨罗市2021年扶贫小额信贷第四季度贴息 | 新建 | 汨罗扶贫办 | 20211001 | 20211231 | 汨罗扶贫办 | 小额信贷贴息 | 52.8302 | 51.8302 | 1 | 1098 | 1098 | 通过实施小额信贷，解决脱贫群众发展产业融资难的问题，促进自主发展。，群众满意度96% | 通过实施小额信贷，解决脱贫群众发展产业融资难的问题，促进自主发展。
就业项目 | 扶贫办 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市_就业扶贫_2021年汨罗市就业交通补助资金项目 | 新建 | 汨罗扶贫办 | 20210110 | 20210309 | 汨罗扶贫办 | 一次性交通补贴 | 5.896 | 4.896 | 1 | 136 | 136 | 增加收入，群众满意度97% | 提高务工收入
乡村建设行动 | 汨罗市民政局 | 神鼎山镇 | 神鼎山村 | 汨罗市_村基础设施_2021年民政老区神鼎山镇神鼎山村岭上组道路建设 | 新建 | 神鼎山村 | 20210326 | 20210809 | 神鼎山村 | 神鼎山镇神鼎山村岭上组道路建设 | 7 | 5 | 2 | 56 | 4 | 解决了神鼎山村部分群众及脱贫户生产生活问题， ，群众满意度96% | 神鼎山村部分群众及脱贫户 参与投劳获取报酬
乡村建设行动 | 汨罗市民政局 | 大荆镇 | 金渡村 | 汨罗市_村基础设施_2021年民政老区大荆镇金渡村公路拓宽基础建设 | 新建 | 金渡村 | 20210320 | 20210720 | 金渡村 | 道路维修建设 | 8 | 5 | 3 | 66 | 13 | ，群众满意度96% | 方便群众出行
乡村建设行动 | 汨罗市民政局 | 长乐镇 | 长乐街社区 | 汨罗市_村基础设施_2021年民政老区长乐镇长乐街社区道路建设 | 新建 | 长乐街社区 | 20210301 | 20210802 | 长乐街社区 | 道路提质改造 | 10 | 5 | 5 | 31 | 3 | 1、部分群众参与务工增收。，群众满意度97% | 群众参与投工投劳，获得报酬
乡村建设行动 | 汨罗市民政局 | 汨罗镇 | 蟠龙桥村 | 汨罗市_村基础设施_2021年民政老区汨罗镇蟠龙村道路建设 | 新建 | 蟠龙桥村 | 20210305 | 20210830 | 蟠龙桥村 | 道路建设，长500米，款1.5米 | 11 | 5 | 6 | 52 | 6 | 1方便群众出行安全，群众满意度95% | 优先脱贫劳动力用工，增加脱贫户收入
乡村建设行动 | 汨罗市民政局 | 白水镇 | 西长村 | 汨罗市_村基础设施_2021年民政老区白水镇西长村道路建设 | 新建 | 西长村 | 20210601 | 20211030 | 西长村 | 马家-胡家组道路建设 | 9 | 5 | 4 | 92 | 10 | 方便群众出行难题，促进地方，群众满意度95% | 解决群众就业和增收
乡村建设行动 | 汨罗市民政局 | 罗江镇 | 罗滨村 | 汨罗市_村基础设施_2021年民政老区罗江镇罗滨村坝咀周道路拓宽建设 | 新建 | 罗滨村 | 20210305 | 20210905 | 罗滨村 | 坝咀周道路拓宽建设 | 6 | 5 | 1 | 96 | 9 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收。，群众满意度97% | 脱贫户参与务工
乡村建设行动 | 汨罗市民政局 | 川山坪镇 | 清泉村 | 汨罗市_村基础设施_2021年民政老区川山坪镇清泉村向阳组桑石路建设 | 新建 | 清泉村 | 20210601 | 20211101 | 清泉村 | 向阳组桑石路维修建设 | 6 | 5 | 1 | 70 | 8 | 为方便群众出行，群众满意度97% | 群众参与劳动务工，增加收入获得经济效益
乡村建设行动 | 汨罗市民政局 | 新市镇 | 新市街社区 | 汨罗市_村基础设施_2021年民政老区新市镇新市道路建设 | 新建 | 新市街社区 | 20210701 | 20211120 | 新市街社区 | 道路建设 | 10 | 8 | 2 | 100 | 23 | 为方便群众出行，群众满意度95% | 群众参与劳动务工，增加收入获得经济效益
产业发展项目 | 扶贫办 | 神鼎山镇 | 神鼎山村 | 汨罗市_产业项目_2021年省级第一批神鼎山镇神鼎山村种植产业项目 | 新建 | 神鼎山村 | 20210822 | 20210920 | 神鼎山村 | 通过汨罗市金稻水稻种植专业合作社，与神鼎山村村委会入股发展水稻种植产业 | 17 | 15 | 2 | 102 | 11 | 通过产业发展增加村集体收入，提升村集体服务能力， ，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 神鼎山镇 | 沙溪村 | 神鼎山镇沙溪村产业项目入股分红 | 新建 | 沙溪村 | 20210822 | 20210920 | 沙溪村 | 沙溪村通过将资金入股企业，签订合同获得保底分红收益。 | 22 | 20 | 2 | 82 | 8 | 通过产业发展增加村集体收入，提升村集体服务能力， ，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 弼时镇 | 湄江村 | 弼时镇湄江村域城 生态农林科技有限公司扩大产业项目 | 新建 | 湄江村 | 20211020 | 20211220 | 湄江村 | 湄江村产业项目（资金入股分红） | 17 | 15 | 2 | 58 | 30 | 入股企业享受固定分红，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 大荆镇 | 桂花村 | 大荆镇桂花村葛根种植项目 | 新建 | 桂花村 | 20210722 | 20210917 | 桂花村 | 大荆镇惠农公司入股分红，本金10万元 | 12 | 10 | 2 | 85 | 4 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收。，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 大荆镇 | 大荆村 | 大荆镇大荆村村集体经济发展入股分红项目 | 新建 | 大荆村 | 20210111 | 20210906 | 大荆村 | 村集体经济发展入股帮扶车间分红 | 16 | 15 | 1 | 54 | 9 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收。，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 新市镇 | 团螺村 | 新市镇团螺村油茶、果木种植 | 新建 | 团螺村 | 20210101 | 20211204 | 团螺村 | 油茶基地扩建 | 17 | 15 | 2 | 50 | 149 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收。，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 新市镇 | 元福村 | 新市镇元福村石泉山200亩荒山油茶种植 | 新建 | 元福村 | 20210201 | 20210501 | 元福村 | 油茶基地扩建 | 16 | 15 | 1 | 85 | 16 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收。，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 新市镇 | 新市街社区 | 新市镇新市街村集体经济发展入股分红项目 | 新建 | 新市街社区 | 20210601 | 20210901 | 新市街社区 | 村集体经济发展入股帮扶车间分红 | 12 | 10 | 2 | 67 | 10 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收。，群众满意度97% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 白塘镇 | 磊石山村 | 白塘镇磊石山村蔬菜种养项目 | 新建 | 磊石山村 | 20210805 | 20210905 | 磊石山村 | 入股汨罗市业兴农业专业合作社 | 17 | 15 | 2 | 45 | 11 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收。，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 白塘镇 | 白塘村 | 白塘镇白塘村渔光互补养殖项目 | 新建 | 白塘村 | 20210812 | 20210910 | 白塘村 | 养殖扩建1300亩 | 12 | 10 | 2 | 91 | 11 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收。，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 青江村 | 川山坪镇青江村水稻种植 | 新建 | 青江村 | 20210706 | 20210907 | 青江村 | 种植双季水稻100亩及油菜900亩 | 12 | 10 | 2 | 88 | 12 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收。，群众满意度97% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 燕塘村 | 川山坪镇燕塘村入股分红项目 | 新建 | 燕塘村 | 20210707 | 20210907 | 燕塘村 | 燕塘村通过将资金入股企业，签订合同获得保底分红收益。 | 11 | 10 | 1 | 70 | 8 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 川西村 | 川山坪镇川西村协盛石材入股分红项目 | 新建 | 川西村 | 20210706 | 20210906 | 川西村 | 川西村与协盛石材签订入股分红合同，入股时间为2021年9月18日至2026年9月18日，年分红为入股金的8%，到期后全额收回入股金。 | 16 | 15 | 1 | 90 | 9 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 万林村 | 川山坪镇万林村宏翔牧业合作社入股分红项目 | 新建 | 万林村 | 20210706 | 20210906 | 万林村 | 万林村与宏翔牧业签订入股分红合同，入股时间为2021年9月至2026年9月，年分红为入股金的12%，到期后全额收回入股金。 | 12 | 10 | 2 | 76 | 14 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收，群众满意度97% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 长乐镇 | 长乐村 | 长乐镇长乐村鹏翼公司入股分红产业项目 | 新建 | 长乐村 | 20210705 | 20210905 | 长乐村 | 长乐村与鹏翼公司签订入股分红合同，年分红为入股金的8%，到期后全额收回入股金。年分红8% | 17 | 15 | 2 | 80 | 13 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收，群众满意度97% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 长乐镇 | 长北村 | 长乐镇长北村鹏翼公司入股分红产业项目 | 新建 | 长北村 | 20210520 | 20210920 | 长北村 | 长北村与鹏翼公司签订入股分红合同，到期后全额收回入股金。年底分红 | 22 | 20 | 2 | 70 | 12 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 长乐镇 | 海山村 | 长乐镇海山村鹏翼公司入股分红产业项目 | 新建 | 海山村 | 20210515 | 20210915 | 海山村 | 海山村与鹏翼公司签订入股分红合同，到期后全额收回入股金。年底分红 | 12 | 10 | 2 | 50 | 14 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 白水镇 | 西长村 | 白水镇西长村村集体产业发展项目 | 新建 | 西长村 | 20211015 | 20211031 | 西长村 | 西长村与当地企业签订入股分红合同，到期后全额收回入股金。年底分红 | 16 | 15 | 1 | 65 | 11 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 三江镇 | 荆浒村 | 三江镇荆浒村黑糯稻种植项目 | 新建 | 荆浒村 | 2021105 | 20211010 | 荆浒村 | 村集体规模化种植 | 17 | 15 | 2 | 66 | 14 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 白水镇 | 王家坪村 | 白水镇王家坪村脐橙种植 | 新建 | 王家坪村 | 20210120 | 20210328 | 王家坪村 | 种植脐橙收益分红 | 16 | 15 | 1 | 260 | 195 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 三江镇 | 花桥村 | 三江镇花桥村村集体经济发展入股分红项目 | 新建 | 花桥村 | 2021107 | 20211010 | 花桥村 | 村集体经济发展入股帮扶车间分红 | 11 | 10 | 1 | 120 | 30 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 汨罗镇 | 武夷山村 | 汨罗镇武夷山田园综合体产业项目 | 新建 | 武夷山村 | 20210301 | 20210606 | 武夷山村 | 对田园综合体灌溉山塘清淤扩容 | 16 | 15 | 1 | 435 | 77 | 1、人均增收400元2、方便群众灌水安全，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 古培镇 | 雨坛村 | 古培镇雨坛村莲藕种植 | 新建 | 雨坛村 | 20211001 | 20211201 | 雨坛村 | 1：土地流转；2：土地整改； 3:面积扩大150亩 | 17 | 15 | 2 | 89 | 8 | 1.通过产业发展增加集体经济收入；2.提升村集体服务能力，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 古培镇 | 岳峰村 | 古培镇岳峰村村集体经济发展入股分红项目 | 新建 | 岳峰村 | 20211101 | 20211130 | 岳峰村 | 村集体经济发展入股帮扶车间分红 | 16 | 15 | 1 | 100 | 8 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收。，群众满意度97% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 永红村 | 桃林寺镇永红村养鱼产业 | 新建 | 永红村 | 2021520 | 2021620 | 永红村 | 入股合作社发展养鱼产业 | 22 | 20 | 2 | 63 | 15 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 高丰村 | 桃林寺镇高丰村水稻种植产业 | 新建 | 高丰村 | 2021520 | 2021620 | 高丰村 | 水稻种植产业 | 17 | 15 | 2 | 59 | 20 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 三新村 | 桃林寺镇三新村瓜娄籽种植产业 | 新建 | 三新村 | 2021520 | 2021620 | 三新村 | 瓜娄籽种植产业 | 18 | 15 | 3 | 53 | 19 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收，群众满意度97% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 东塘社区 | 桃林寺镇东塘社区红薯种植产业 | 新建 | 东塘社区 | 2021520 | 2021620 | 东塘社区 | 红薯种植产业 | 13 | 10 | 3 | 45 | 16 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 新塘社区 | 桃林寺镇新塘社区油茶种植产业 | 新建 | 新塘社区 | 2021519 | 2021610 | 新塘社区 | 油茶种植产业 | 7 | 6 | 1 | 68 | 28 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 白水镇 | 越江村 | 白水镇越江村农机设备入股分红 | 新建 | 越江村 | 20210923 | 20211026 | 越江村 | 村级购置农机设备入股当地农业龙头企业，提高生产效益，参与收益分红。 | 12 | 10 | 2 | 98 | 20 | 通过产业发展增加集体经济收入，提升村集体服务能力， ，群众满意度97% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 屈子祠镇 | 伏林村 | 屈子祠镇伏林村村集体经济水稻种植项目 | 新建 | 伏林村 | 20210120 | 20210328 | 伏林村 | 村集体成立合作社，规模化流转土地，种植优质稻 | 16 | 15 | 1 | 63 | 11 | 伏林村汨罗市润生水稻种植，群众满意度97% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 屈子祠镇 | 范家园村 | 屈子祠镇范家园村发展村集体经济众惠农机种养合作社 | 新建 | 范家园村 | 20211011 | 20211231 | 范家园村 | 范家园村发展村集体经济众惠农机种养合作社 | 22 | 20 | 2 | 30 | 6 | 助力了乡村的发展 ，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 屈子祠镇 | 金山村 | 屈子祠镇金山村油茶黄桃基地种植入股分红 | 新建 | 金山村 | 20211011 | 20211231 | 金山村 | 金山村油茶黄桃基地种植入股分红 | 16 | 15 | 1 | 38 | 7 | 助力了乡村的发展 ，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 罗江镇 | 黄市村 | 罗江镇黄市村油茶树种植项目 | 新建 | 黄市村 | 20210405 | 20210505 | 黄市村 | 和胥送华合作改造开 发油茶树种植300亩，入股2年，按每年不低于8%的分红给黄市村，到期后入股本金全额返还给村集 | 22 | 20 | 2 | 77 | 6 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收。，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 罗江镇 | 尚义村 | 罗江镇尚义村油茶种植项目 | 新建 | 尚义村 | 2021325 | 2021425 | 尚义村 | 放入汨罗市稳尚油茶种植合作社，入股2年，按每年不低于8%的分红给黄市村，到期后入股本金全额返还给村集体 | 16 | 15 | 1 | 65 | 7 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收。，群众满意度96% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
乡村建设行动 | 扶贫办 | 神鼎山镇 | 兰溪村 | 神鼎山镇兰溪村水利产业配套设施建设项目 | 新建 | 兰溪村 | 20210822 | 20211010 | 兰溪村 | 曾家组水渠新建300米 | 6 | 5 | 1 | 44 | 5 | 1、改善农田灌溉条件，增加群众村民收入 ，群众满意度95% | 兰溪村部分群众及脱贫人口 参与投劳获取报酬
产业发展项目 | 扶贫办 | 神鼎山镇 | 双枫村 | 神鼎山镇双枫村水利产业配套设施建设项目 | 新建 | 双枫村 | 20210901 | 20211001 | 双枫村 | 卢湾组沟渠新建260米 | 6 | 5 | 1 | 32 | 5 | 1、改善农田灌溉条件，增加群众村民收入 ，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 神鼎山镇 | 苏南村 | 神鼎山镇苏南村水利产业配套设施建设项目 | 新建 | 苏南村 | 20210922 | 20211015 | 苏南村 | 新屋组山塘清淤、塘堤护坡、排水系统建设 | 7 | 6 | 1 | 26 | 4 | 1、改善农田灌溉条件，增加群众村民收入 ，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 神鼎山镇 | 新龙村 | 神鼎山镇产业道路建设项目 | 新建 | 新龙村 | 20210520 | 20210620 | 新龙村 | 武团路土路基建设，长3.85公里，拓宽1.5米。 | 41 | 39 | 2 | 96 | 11 | 解决了神鼎山镇部分群众出行难的问题，群众满意度96% | 解决群众就业和增收
产业发展项目 | 扶贫办 | 弼时镇 | 大里塘村 | 弼时镇大里塘村灌溉渠硬化项目 | 新建 | 顺湘农业合作社 | 2021920 | 20211020 | 顺湘农业合作社 | 300米水渠清淤硬化、70米山塘硬化清淤 | 6 | 5 | 1 | 59 | 9 | 解除农田水冲沙压，保障全组100余亩农田的灌溉，确保粮食增产增收，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 弼时镇 | 明月山村 | 弼时镇明月山村塘基加固项目 | 新建 | 明月山村 | 2021101 | 20211020 | 明月山村 | 塘基加宽加固护坡 | 8 | 6 | 2 | 68 | 9 | 保障全组百余亩农田的灌溉，确保粮食生产增收，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 弼时镇 | 桃花村 | 弼时镇桃花村河道涵洞加长加宽项目 | 新建 | 桃花村 | 20210801 | 20210917 | 桃花村 | 河道涵洞维修 | 7 | 6 | 1 | 67 | 10 | 提高农业设施灌溉能力，增加农业生产收入，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 弼时镇 | 白沙村 | 弼时镇白沙村山塘整改加固项目 | 新建 | 白沙村 | 20211020 | 20211120 | 白沙村 | 白沙村山塘护坡加固 | 8 | 6 | 2 | 60 | 11 | 保障全组农田灌溉，确保粮食增收，群众满意度97% | 兴修水利，保证粮食生产稳定增收
产业发展项目 | 扶贫办 | 弼时镇 | 弼时村 | 弼时镇弼时村塘坝麻石护坡项目 | 新建 | 弼时村 | 2021920 | 20211010 | 弼时村 | 清淤、塘基护坡 | 6 | 5 | 1 | 70 | 10 | 保障120亩火龙果基地及农田灌溉，确保产业发展稳定，水稻增收，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 弼时镇 | 李家塅村 | 弼时镇李家塅村高公塘清淤、塘堤硬化项目 | 新建 | 李家塅村 | 2021108 | 20211020 | 李家塅村 | 塘堤护坡硬化、清淤 | 8 | 6 | 2 | 80 | 8 | 保障塘堤更牢固，蓄水量增加，确保200余亩水田灌溉，旱涝保收，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 弼时镇 | 铜盆村 | 弼时镇铜盆村水渠整治项目 | 新建 | 铜盆村 | 20210314 | 20210425 | 铜盆村 | 沟渠维修机耕路平整 | 7 | 6 | 1 | 60 | 5 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 弼时镇 | 南龙村 | 弼时镇南龙村机耕路建设项目 | 新建 | 南龙村 | 2021916 | 20211016 | 南龙村 | 机耕道建设、渠沟疏浚、水管铺设 | 9 | 6 | 3 | 100 | 11 | 改善当地生产条件，促进群众增收。，群众满意度97% | 确保农户增收，村集体增收
产业发展项目 | 扶贫办 | 大荆镇 | 白杨村 | 大荆镇白杨村白杨村渠道建设项目 | 新建 | 白杨村 | 20210714 | 20210915 | 白杨村 | 水渠修建0.32公里 | 7 | 5 | 2 | 44 | 5 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 新市镇 | 新阳社区 | 新市镇新阳社区避洪渠拦洪坝维修 | 新建 | 新阳社区 | 20210901 | 20211007 | 新阳社区 | 避洪渠拦洪坝维修5处 | 7 | 5 | 2 | 9 | 26 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 新市镇 | 八里村 | 新市镇八里村竹山塘维修 | 新建 | 八里村 | 20210701 | 20210928 | 八里村 | 山塘维修 | 9 | 7 | 2 | 40 | 124 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 新市镇 | 团山社区 | 新市镇团山社区团山垸农田灌溉 | 新建 | 团山社区 | 20210101 | 20211201 | 团山社区 | 渠道整修 | 7 | 5 | 2 | 60 | 17 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 白塘镇 | 马厅村 | 白塘镇马厅村唐家冲伍佰铺塘建设项目 | 新建 | 马厅村 | 20210515 | 20210718 | 马厅村 | 山塘清淤维修 | 7 | 5 | 2 | 45 | 8 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 新市镇 | 新栗村 | 新市镇新栗村塘堤塌陷维修硬化 | 新建 | 新栗村 | 20210401 | 20210601 | 新栗村 | 塘堤塌陷维修 | 9 | 7 | 2 | 37 | 10 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 白塘镇 | 汨北村 | 白塘镇汨北村乡村振兴水利建设项目 | 新建 | 汨北村 | 20210329 | 20210419 | 汨北村 | 1.新建水渠120米 2.清淤1500米 | 6 | 5 | 1 | 36 | 11 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 麓凤寨村 | 川山坪镇麓凤寨村赤江坝修复项目 | 新建 | 麓凤寨村 | 20210706 | 20210906 | 麓凤寨村 | 水毁加固 | 6 | 5 | 1 | 93 | 11 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 川山坪镇 | 川山坪镇道路建设 | 新建 | 川山坪镇 | 20210707 | 20210907 | 川山坪镇 | 路基平整及硬化 | 31 | 30 | 1 | 105 | 23 | 改善群众出行，改善交通条件，群众满意度97% | 部分群众参与投工投劳
产业发展项目 | 扶贫办 | 长乐镇 | 联江村 | 长乐镇联江村水渠建设 | 新建 | 联江村 | 20210517 | 20210922 | 联江村 | 水渠维修700米 | 8 | 6 | 2 | 36 | 21 | 1、提高当地产业发展能力，2、部分群众参与务工增收，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 长乐镇 | 合旗村 | 长乐镇合旗村水渠建设 | 新建 | 合旗村 | 20210609 | 20210910 | 合旗村 | 水渠建设 | 9 | 6 | 3 | 12 | 9 | 1、提高当地产业发展能力，2、部分群众参与务工增收，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 长乐镇 | 马桥村 | 长乐镇马桥村水渠建设 | 新建 | 马桥村 | 20211001 | 20211101 | 马桥村 | 水渠维修600M | 11 | 6 | 5 | 25 | 13 | 1、提高当地产业发展能力，2、部分群众参与务工增收 ，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 长乐镇 | 长新社区 | 长乐镇长新社区坝、渠、闸整修 | 新建 | 长新社区 | 20211001 | 20211101 | 长新社区 | 苏马江坝修整、闸整修 | 12 | 6 | 6 | 36 | 18 | 1、提高当地产业发展能力，2、部分群众参与务工增收，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 三江镇 | 太平村 | 三江镇太平村灌溉渠道建设项目 | 新建 | 太平村 | 2021930 | 20211030 | 太平村 | 灌溉渠道建设500米 | 12 | 8 | 4 | 150 | 30 | 提高农业设施灌溉能力，增加农业生产收入，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 三江镇 | 智峰村 | 三江镇智峰村涵洞水闸修建项目 | 新建 | 智峰村 | 2021105 | 20211020 | 智峰村 | 修建水闸1个 | 6 | 5 | 1 | 120 | 20 | 提高农业设施灌溉能力，增加农业生产收入，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 白水镇 | 毛岭村 | 白水镇毛岭村水利设施机埠新建 | 新建 | 毛岭村 | 2021410 | 2021720 | 毛岭村 | 双江组新建15KW机埠，包含460米管道安装 | 6 | 5 | 1 | 80 | 13 | 解决毛岭村西片区300亩农田的灌溉， ，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 三江镇 | 望峰村 | 三江镇望峰村山塘清淤项目 | 新建 | 望峰村 | 2021104 | 20211010 | 望峰村 | 山塘清淤 | 7 | 5 | 2 | 90 | 13 | 提高农业设施灌溉能力，增加农业生产收入，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 白水镇 | 高冲村 | 白水镇高冲村水利设施殷冲组碳坡塘 | 新建 | 高冲村 | 20210601 | 20210630 | 高冲村 | 殷冲组山塘清淤 | 7 | 5 | 2 | 68 | 11 | 人均增收350元，解决群众生产生活条件、 ，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 汨罗镇 | 瞭家山 | 汨罗镇瞭家山村人居环境整治 | 新建 | 瞭家山 | 20210301 | 20210606 | 瞭家山 | 垃圾分类收集屋2个 | 17 | 15 | 2 | 32 | 8 | 1、优化人居环境2、提高群众生活质量，群众满意度96% | 优先脱贫劳动力用工，增加脱贫户收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 汨罗镇 | 汴塘村 | 汨罗镇汴塘新修斗渠 | 新建 | 汴塘村 | 20210301 | 20210606 | 汴塘村 | 山塘治理 | 7 | 5 | 2 | 35 | 9 | 1、提高水库蓄水能力； 2、减少水土流失； ，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 汨罗镇 | 蟠龙桥村 | 汨罗镇蟠龙桥沟渠清淤 | 新建 | 蟠龙桥村 | 20210902 | 20211109 | 蟠龙桥村 | 污水管道治理800米 | 7 | 5 | 2 | 120 | 12 | 1、人均增收400元2、方便群众灌水安全，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 古培镇 | 杨梅铺村 | 古培镇杨梅铺村摇钱塘清淤、护坡、清泥土 | 新建 | 杨梅铺村 | 20210219 | 20210329 | 杨梅铺村 | 摇钱塘：清淤拖土4200多方，护坡4米高，80米长，拖土300车 | 7 | 5 | 2 | 21 | 2 | 1.解决村民农田灌溉及用水安全；，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 古培镇 | 双凤村 | 古培镇双凤村水利建设:关山牌楼屋门前塘清淤、硬化 | 新建 | 双凤村 | 20211029 | 20211129 | 双凤村 | 关山牌楼屋门前塘清淤、硬化：清淤面积10亩、硬化面积175平方米 | 7 | 5 | 2 | 48 | 26 | 1.解决村民农田灌溉及用水安全，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 古培镇 | 古培镇全域 | 古培镇课功、汨水农村生活污水治理 | 新建 | 古培镇 | 20210601 | 20211220 | 古培镇 | 排泄物净化处理 | 15 | 13 | 2 | 56 | 15 | 1.改善农村居住环境 ，群众满意度96% | 1、安排部分群众参与务工；2、帮助部分群众增收。
产业发展项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 杨爷庙村 | 桃林寺镇杨爷庙村枫树塘水利产业配套设施建设项目 | 新建 | 杨爷庙村 | 2021519 | 2021610 | 杨爷庙村 | 枫树塘去污护坡建设 | 9 | 6 | 3 | 35 | 12 | 1、解决农田灌溉问题；2、增加群众种植收入，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 石桥村 | 桃林寺镇石桥村栖麟塘水利产业配套设施建设项目 | 新建 | 石桥村 | 2021519 | 2021610 | 石桥村 | 栖麟塘扩容、去污 | 9 | 6 | 3 | 104 | 25 | 1、解决农田灌溉问题；2、增加群众种植收入 ，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 屈子祠镇 | 屈原村 | 屈子祠镇屈原村水利设施建设排水渠清理维修护坡 | 新建 | 屈原村 | 20211011 | 20211231 | 屈原村 | 屈原村水利设施建设排水渠清理维修护坡 | 17 | 15 | 2 | 53 | 6 | 1、解决农田灌溉问题；2、增加群众种植收入，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 屈子祠镇 | 徽山村 | 屈子祠镇徽山村水利设施建设母子河清杂去污治理 | 新建 | 徽山村 | 20211011 | 20211231 | 徽山村 | 徽山村水利设施建设母子河清杂去污治理 | 26 | 25 | 1 | 86 | 11 | 1、解决农田灌溉问题；2、增加群众种植收入 ，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 罗江镇 | 石仑山村 | 罗江镇石仑山村入股分红基础设施建设 | 新建 | 石仑山村 | 20210401 | 20210612 | 石仑山村 | 增加莲藕种植面积50亩，改良种植品种,新建、维修基础设施（排水渠清理维修护坡） | 17 | 15 | 2 | 56 | 10 | 1、增加村集体经济收入。2、带脱脱贫户增收，群众满意度95% | 脱贫户参与务工
乡村建设行动 | 扶贫办 | 罗江镇 | 金塘村 | 罗江镇金塘村水利设施建设 | 新建 | 金塘村 | 202171 | 2021713 | 金塘村 | 枫树塘清污护堤建耕作路长0.5公里宽平均4米清杂去污治理 | 7 | 5 | 2 | 36 | 6 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收，群众满意度95% | 脱贫户参与务工
产业发展项目 | 扶贫办 | 罗江镇 | 罗江村 | 罗江镇罗江村水利设施建设 | 新建 | 罗江村 | 20210401 | 20210630 | 罗江村 | 刨塘梁家坪排洪渠道麻石护砌0.4公里 | 7 | 5 | 2 | 56 | 8 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 扶贫办 | 罗江镇 | 天井村 | 罗江镇天井村水利设施建设 | 新建 | 天井村 | 20210410 | 20210630 | 天井村 | 献礼塘水渠清淤、硬化350米 | 7 | 5 | 2 | 32 | 5 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 万林村 | 汨罗市_何家坝堤坝整修加固建设乡村建设行动 | 新建 | 万林村 | 20210430 | 20210630 | 万林村 | 何家坝堤坝整修加固 | 5 | 3 | 2 | 65 | 50 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收，群众满意度95% | 脱贫户参与务工
乡村建设行动 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 桥坪村 | 汨罗市_上白羊洞至中间屋组道路建设乡村建设行动 | 新建 | 桥坪村 | 20210417 | 20210630 | 桥坪村 | 上白羊洞至中间屋组道路拓宽硬化 | 5 | 3 | 2 | 140 | 121 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收，群众满意度95% | 脱贫户参与务工
乡村建设行动 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 高家坊村 | 汨罗市_涵洞连接线道路建设乡村建设行动 | 新建 | 高家坊村 | 20210419 | 20210630 | 高家坊村 | 集镇涵洞连接线道路建设 | 5 | 3 | 2 | 380 | 50 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收，群众满意度96% | 脱贫户参与务工
乡村建设行动 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 三姊村 | 汨罗市_李家山道路建设乡村建设行动 | 新建 | 三姊村 | 20210403 | 20210922 | 三姊村 | 李家山道路平整、侧渠清理、过水涵管安装 | 5 | 3 | 2 | 60 | 25 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收，群众满意度96% | 脱贫户参与务工
乡村建设行动 | 汨罗市农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市_生活条件改善_汨罗市2021年农业农村实施厕所改造项目 | 新建 | 汨罗市农业农村局 | 20211008 | 20211231 | 汨罗市农业农村局 | 改厕20000个 | 565 | 565 | 0 | 20000 | 3100 | 农民使用卫生厕所和粪污处置，群众满意度95% | 使用卫生厕所
产业发展项目 | 汨罗市水利局 | 白水镇 | 西长村 | 汨罗市_村基础设施_汨罗市2021年度白水镇西长村小水源供水能力恢复项目 | 新建 | 西长村 | 202111 | 20211126 | 西长村 | 实施20处山塘清淤扩容等建设 | 21 | 21 | 0 | 126 | 15 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收。，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市水利局 | 川山坪镇 | 清泉村 | 汨罗市_村基础设施_汨罗市2021年度川山坪镇清泉村小水源供水能力恢复项目 | 新建 | 清泉村 | 20211001 | 20211101 | 清泉村 | 实施5处山塘清淤扩容等建设 | 7 | 5 | 2 | 62 | 11 | 一是恢复农村小水源工程蓄供水能力，改善项目所在地农业灌溉条件，增加群众农业收入，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市水利局 | 川山坪镇 | 青江村 | 汨罗市_村基础设施_汨罗市2021年度川山坪镇青江村小水源供水能力恢复项目 | 新建 | 青江村 | 20211001 | 20211101 | 青江村 | 实施10处山塘清淤扩容等建设 | 10.9 | 9.9 | 1 | 56 | 16 | 一是恢复农村小水源工程蓄供水能力，改善项目所在地农业灌溉条件，增加群众农业收入，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市水利局 | 大荆镇 | 大荆村 | 汨罗市_村基础设施_汨罗市2021年度大荆镇大荆村小水源供水能力恢复项目 | 新建 | 大荆村 | 20211001 | 20211101 | 大荆村 | 实施40处山塘清淤扩容等建设 | 39.75 | 38.75 | 1 | 139 | 9 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市水利局 | 古培镇 | 南环村 | 汨罗市_村基础设施_汨罗市2021年度古培镇南环村小水源供水能力恢复项目 | 新建 | 南环村 | 20210901 | 20211101 | 南环村 | 实施5处山塘清淤扩容等建设 | 6.75 | 4.75 | 2 | 64 | 9 | 一是恢复农村小水源工程蓄供水能力，改善项目所在地农业灌溉条件，增加群众农业收入，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市水利局 | 汨罗镇 | 九雁村 | 汨罗市_村基础设施_汨罗市2021年度汨罗镇九雁村小水源供水能力恢复项目 | 新建 | 九雁村 | 20211001 | 20211101 | 九雁村 | 实施10处山塘清淤扩容等建设 | 11 | 11 | 0 | 152 | 12 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市水利局 | 屈子祠镇 | 屈子祠村 | 汨罗市_村基础设施_汨罗市2021年度屈子祠镇屈子祠村小水源供水能力恢复项目 | 新建 | 屈子祠村 | 20210902 | 20211109 | 屈子祠村 | 实施10处山塘清淤扩容等建设 | 12 | 12 | 0 | 123 | 9 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市水利局 | 屈子祠镇 | 双楚村 | 汨罗市_村基础设施_汨罗市2021年度屈子祠镇双楚村小水源供水能力恢复项目 | 新建 | 双楚村 | 20210902 | 20211109 | 双楚村 | 实施5处山塘清淤扩容等建设 | 5 | 5 | 0 | 200 | 7 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市水利局 | 屈子祠镇 | 徽山村 | 汨罗市_村基础设施_汨罗市2021年度屈子祠镇徽山村小水源供水能力恢复项目 | 新建 | 徽山村 | 20210902 | 20211109 | 徽山村 | 实施15处山塘清淤扩容等建设 | 15 | 15 | 0 | 110 | 9 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市水利局 | 神鼎山镇 | 苏南村 | 汨罗市_村基础设施_汨罗市2021年度神鼎山镇苏南村小水源供水能力恢复项目 | 新建 | 苏南村 | 20211023 | 20211212 | 苏南村 | 实施20处山塘清淤扩容等建设 | 21 | 21 | 0 | 103 | 7 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市水利局 | 桃林寺镇 | 武穆村 | 汨罗市_村基础设施_汨罗市2021年度桃林寺镇武穆村小水源供水能力恢复项目 | 新建 | 武穆村 | 2021519 | 2021610 | 武穆村 | 实施5处山塘清淤扩容等建设 | 6 | 5 | 1 | 116 | 25 | 1、解决农田灌溉问题；2、增加群众种植收入 ，群众满意度97% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市水利局 | 桃林寺镇 | 三新村 | 汨罗市_村基础设施_汨罗市2021年度桃林寺镇三新村小水源供水能力恢复项目 | 新建 | 三新村 | 2021519 | 2021610 | 三新村 | 实施30处山塘清淤扩容等建设 | 32 | 30 | 2 | 118 | 21 | 1、解决农田灌溉问题；2、增加群众种植收入，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市水利局 | 长乐镇 | 长北村 | 汨罗市_村基础设施_汨罗市2021年度长乐镇长北村小水源供水能力恢复项目 | 新建 | 长北村 | 20211001 | 20211101 | 长北村 | 实施3处山塘清淤扩容等建设 | 5 | 3 | 2 | 25 | 9 | 1、提高当地产业发展能力，2、部分群众参与务工增收，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市水利局 | 长乐镇 | 马桥村 | 汨罗市_村基础设施_汨罗市2021年度长乐镇马桥村小水源供水能力恢复项目 | 新建 | 马桥村 | 20211001 | 20211101 | 马桥村 | 实施10处山塘清淤扩容等建设 | 12 | 10 | 2 | 50 | 12 | 1、提高当地产业发展能力，2、部分群众参与务工增收，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市水利局 | 白塘镇 | 移风村 | 汨罗市_村基础设施_汨罗市2021年度白塘镇移风村小水源供水能力恢复项目 | 新建 | 移风村 | 20211001 | 20211101 | 移风村 | 实施10处山塘清淤扩容等建设 | 11 | 10 | 1 | 96 | 5 | 1、提高当地产业发展能力，2、部分群众参与务工增收，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市水利局 | 罗江镇 | 群英村 | 汨罗市_村基础设施_汨罗市2021年度罗江镇群英村小水源供水能力恢复项目 | 新建 | 群英村 | 20211001 | 20211101 | 群英村 | 实施5处山塘清淤扩容等建设 | 6 | 5 | 1 | 55 | 11 | 1、改善饮水条件。2、带动脱贫户增收。，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
产业发展项目 | 汨罗市农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市_产业项目_汨罗市湖南西长生态农业科技有限公司栀子花标准化生产基地 | 新建 | 汨罗市农业农村局 | 20210104 | 20210508 | 汨罗市农业农村局 | 改扩建600亩栀子花基地 | 210 | 210 | 0 | 80 | 60 | 支持当地农业龙头企业发展和村集体经济增收，带动当地群众致富，群众满意度95% | 支持企业和当地村集体合作，共同发展产业，实现利益共享
产业发展项目 | 汨罗市农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市_产业项目_汨罗市刘黄种养专业合作社枳壳标准化生产基地 | 新建 | 汨罗市农业农村局 | 20210104 | 20210508 | 汨罗市农业农村局 | 发展300亩枳壳基地 | 31 | 31 | 0 | 90 | 35 | 支持当地农业龙头企业发展和村集体经济增收，带动当地群众致富，群众满意度95% | 增加村集体收入，优化村级收入结构，提高村级帮带农村脱困群体能力
产业发展项目 | 扶贫办 | 罗江镇 | 尚义村 | 罗江镇尚义村大江塘维修 | 新建 | 尚义村 | 20210901 | 20211230 | 尚义村 | 大江塘清淤塘堤护坡 | 12 | 12 | 0 | 80 | 19 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收，群众满意度96% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 罗江镇 | 嵩山村 | 罗江镇嵩山村12组至14组村级公路拓宽 | 新建 | 嵩山村 | 20210901 | 20211230 | 嵩山村 | 嵩山村12组至14组村级公路 | 6 | 5 | 1 | 50 | 14 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收。，群众满意度97% | 脱贫户参与务工
乡村建设行动 | 扶贫办 | 新市镇 | 新栗村 | 新市镇新栗村道路设施建设 | 新建 | 新栗村 | 20210301 | 20210401 | 新栗村 | 道路设施建设3公里 | 6 | 5 | 1 | 80 | 9 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收。，群众满意度96% | 脱贫户参与务工
乡村建设行动 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 玉池山村 | 川山坪镇玉池山村道路维修 | 新建 | 玉池山村 | 20211201 | 20211224 | 玉池山村 | 道路维修 | 7 | 5 | 2 | 50 | 12 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收。，群众满意度96% | 脱贫户参与务工
乡村建设行动 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 川山村 | 川山坪镇川山村道路设施建设 | 新建 | 川山村 | 20211201 | 20211224 | 川山村 | 老屋垅路基拓宽，路面硬化，长1公里，款1.5米 | 12 | 10 | 2 | 50 | 18 | 解决部分群众生活出行问题，群众满意度97% | 部分群众和脱贫户参与务工
乡村建设行动 | 扶贫办 | 川山坪镇 | 麓凤寨村 | 川山坪镇麓凤寨村道路维修 | 新建 | 麓凤寨村 | 20211201 | 20211224 | 麓凤寨村 | 道路维修 | 7 | 5 | 2 | 25 | 6 | 解决群众出行难问题， ，群众满意度95% | 部分群众和脱贫户参与务工
乡村建设行动 | 扶贫办 | 白水镇 | 三星村 | 白水镇三星村道路设施建设 | 新建 | 三星村 | 2021111 | 20211225 | 三星村 | 道路硬化260米、宽4米 | 6 | 5 | 1 | 29 | 7 | 改善村民出行条件，群众满意度95% | 部分群众，脱贫人口参与务工劳动增加收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 白水镇 | 群玉村 | 白水镇群玉村道路设施建设 | 新建 | 群玉村 | 20211130 | 20211215 | 群玉村 | 山塘维修 | 7 | 5 | 2 | 25 | 9 | 改善水利基础设施，农田灌溉，群众满意度97% | 带动脱贫户人均增收300元
乡村建设行动 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 合力村 | 桃林寺镇合力村道路拓宽建设 | 新建 | 合力村 | 20211025 | 20211125 | 合力村 | 道路拓宽建设 | 12 | 10 | 2 | 63 | 16 | 1、解决群众出行难问题；2、带动群众致富 ，群众满意度97% | 1、部分群众投工投劳获取收益；2、直接受益
产业发展项目 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 高丰村 | 桃林寺镇高丰村高标准农田水利设施建设 | 新建 | 高丰村 | 20211008 | 20211231 | 高丰村 | 高标准农田水利设施 | 12 | 10 | 2 | 54 | 10 | 1、解决农田灌溉问题；2、增加群众种植收入 ，群众满意度95% | 通过完善产业配套设施建设，改善种养植业生产条件，提高当地群众经营性收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 亦仁村 | 桃林寺镇亦仁村道路拓宽建设 | 新建 | 亦仁村 | 20211024 | 20211215 | 亦仁村 | 道路拓宽建设 | 12 | 10 | 2 | 60 | 11 | 1、解决群众出行难问题；2、带动群众致富 ，群众满意度95% | 1、部分群众投工投劳获取收益；2、直接受益
乡村建设行动 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 赤卫村 | 桃林寺镇赤卫村道路硬化建设 | 新建 | 赤卫村 | 202111 | 20211231 | 赤卫村 | 赤卫村道路硬化 | 7 | 5 | 2 | 50 | 13 | 1、解决人居环境整治；2、增加困难群众务工收入，群众满意度96% | 困难群众务工增收
乡村建设行动 | 扶贫办 | 大荆镇 | 大荆村 | 大荆镇大荆村道路硬化建设 | 新建 | 大荆村 | 20211201 | 20211224 | 大荆村 | 道路硬化建设170米 | 11 | 10 | 1 | 12 | 1 | ，群众满意度96% | 方便群众出行
乡村建设行动 | 扶贫办 | 大荆镇 | 东文村 | 大荆镇东文村道路硬化建设 | 新建 | 东文村 | 20211201 | 20211224 | 东文村 | 道路硬化1.14公里 | 8 | 5 | 3 | 55 | 14 | ，群众满意度95% | 方便群众出行
乡村建设行动 | 扶贫办 | 屈子祠镇 | 范家园村 | 屈子祠镇范家园村道路硬化建设 | 新建 | 范家园村 | 20211008 | 20211231 | 范家园村 | 范家园村青龙片3.4.5组 | 32 | 30 | 2 | 68 | 9 | 助力了乡村的发展 ，群众满意度95% | 部分群众参与务工·带动了监测户和脱贫户的经济收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 屈子祠镇 | 伏林村 | 屈子祠镇伏林村道路硬化建设 | 新建 | 伏林村 | 20211008 | 20211231 | 伏林村 | 伏林村南片公路建设 | 15 | 10 | 5 | 26 | 7 | 助力了乡村的发展 ，群众满意度95% | 部分群众参与务工·带动了监测户和脱贫户的经济收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 屈子祠镇 | 屈原村 | 屈子祠镇屈原村道路硬化建设 | 新建 | 屈原村 | 20211008 | 20211231 | 屈原村 | 屈原村道路硬化建设道路硬化长1.5公里宽1米 | 22 | 10 | 12 | 43 | 6 | 助力了乡村的发展 ，群众满意度96% | 部分群众参与务工·带动了监测户和脱贫户的经济收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 白塘镇 | 白塘镇 | 白塘镇白塘镇人民政府人居环境整治 | 新建 | 白塘镇 | 20211210 | 20211215 | 白塘镇 | 农村道路通畅工程 | 15 | 10 | 5 | 60 | 9 | 助力了乡村的发展，改善了人居环境，群众满意度97% | 部分群众参与务工，促进群众增收
乡村建设行动 | 扶贫办 | 弼时镇 | 白鹤洞村 | 弼时镇白鹤洞村对家湾涵管、公路维修项目 | 新建 | 白鹤洞村 | 20211011 | 20211230 | 白鹤洞村 | 涵管安装、铺沙卵石 | 8 | 5 | 3 | 16 | 5 | 解决300余人的道路通行问题，群众满意度96% | 群众参与项目建设获得报酬，增加经济收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 弼时镇 | 序贤村 | 弼时镇序贤村樟沙坡组道路加宽改造项目 | 新建 | 序贤村 | 20211008 | 20211231 | 序贤村 | 道路加宽改造 | 12 | 10 | 2 | 20 | 7 | 解决樟沙坡组及大龙山村居民出行和安全生产问题，群众满意度96% | 带动部分群众务工增收
乡村建设行动 | 扶贫办 | 弼时镇 | 高燕村 | 弼时镇高燕村车公至杨家公路护砌项目 | 新建 | 高燕村 | 20211008 | 20211231 | 高燕村 | 麻石护砌及土方工程 | 8 | 5 | 3 | 16 | 8 | 改善村民出行， ，群众满意度97% | 改善村民出行，消除安全隐患
产业发展项目 | 扶贫办 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市_产业项目_汨罗市2021到户奖补项目 | 新建 | 汨罗扶贫办 | 20210801 | 20210930 | 汨罗扶贫办 | 对1167户按3000元每户进行奖补 | 357 | 355 | 2 | 1167 | 3523 | 对1167户脱分户、监测户提供资补助，群众满意度95% | 对1167户脱分户、监测户提供资补助，支持自主发展产业
乡村建设行动 | 扶贫办 | 白塘镇 | 白塘镇 | 白塘镇疫区无害化厕改改造工程 | 新建 | 白塘镇 | 20210319 | 20210510 | 白塘镇 | 安装化粪池255个 | 28 | 26 | 2 | 30 | 15 | 农民使用卫生厕所和粪污处置，群众满意度95% | 使用卫生厕所，防止病虫害传播。
乡村建设行动 | 扶贫办 | 白水镇 | 白水镇 | 白水镇人居环境整治厕所革命 | 新建 | 白水镇 | 202172 | 2021112 | 白水镇 | 改厕1500个（三格式化粪池） | 40 | 38 | 2 | 1500 | 1500 | 农民使用卫生厕所和粪污处置，群众满意度97% | 使用卫生厕所
乡村建设行动 | 扶贫办 | 神鼎山镇 | 先锋社区 | 神鼎山镇先锋社区人居环境整治项目 | 新建 | 先锋社区 | 20211023 | 20211212 | 先锋社区 | 谢家组环境整治，打造秀美屋场示范点 | 6 | 5 | 1 | 34 | 5 | 1、改善人居环境，增加群众村民收入 ，群众满意度97% | 先锋社区部分群众及脱贫人口 参与投劳获取报酬
乡村建设行动 | 扶贫办 | 大荆镇 | 大荆镇 | 大荆镇农村垃圾清运整镇推进项目 | 新建 | 大荆镇 | 20210706 | 20210920 | 大荆镇 | 清理农村垃圾 | 22 | 19 | 3 | 1792 | 67 | ，群众满意度95% | 改善全镇卫生环境
乡村建设行动 | 扶贫办 | 白塘镇 | 穆屯村 | 白塘镇穆屯村村级公路维修项目 | 新建 | 穆屯村 | 20210701 | 20210930 | 穆屯村 | 道路维修 | 12 | 10 | 2 | 102 | 90 | 助力了乡村的发展，方便群众日常出行，满足群众产业发展，群众满意度95% | 部分群众参与务工，促进群众增收
乡村建设行动 | 扶贫办 | 桃林寺镇 | 桃林寺镇 | 桃林寺镇垃圾池建设 | 新建 | 桃林寺镇 | 202111 | 20211231 | 桃林寺镇 | 四线公路保洁垃圾池建设 | 47 | 42 | 5 | 85 | 65 | 1、解决人居环境整治；2、增加困难群众务工收入，群众满意度96% | 困难群众务工增收
乡村建设行动 | 扶贫办 | 汨罗镇 | 汨罗镇 | 汨罗镇污水治理项目 | 新建 | 汨罗镇 | 20210701 | 20210930 | 汨罗镇 | 污水管道治理2500米 | 22 | 20 | 2 | 65 | 50 | 1、改善人居环境2、 ，群众满意度96% | 优先脱贫劳动力用工，增加脱贫户收入
乡村建设行动 | 扶贫办 | 古培镇 | 古培镇 | 古培镇农村生活垃圾转运基础设施建设 | 新建 | 古培镇 | 20210601 | 20211120 | 古培镇 | 农村生活垃圾转运基础设施建设：（双凤村3个古培塘村2个岳峰村1个） | 17 | 13 | 4 | 65 | 15 | 农村生活垃圾转运基础设施建设：（双凤村3个古培塘村2个岳峰村1个），群众满意度95% | 农村生活垃圾转运基础设施建设：（双凤村3个古培塘村2个岳峰村1个）
乡村建设行动 | 扶贫办 | 归义镇 | 上马社区 | 归义镇人居环境整治 | 新建 | 上马社区 | 20210109 | 20211215 | 上马社区 | 人居环境整治 | 18 | 15 | 3 | 90 | 25 | ，群众满意度95% | 人居环境改善
乡村建设行动 | 扶贫办 | 罗江镇 | 罗江镇 | 罗江镇芙蓉集镇基础设施建设 | 新建 | 罗江镇 | 20210601 | 20211120 | 罗江镇 | 芙蓉集镇道路管网铺设1000米及路面拆除恢复 | 50 | 45 | 5 | 82 | 13.51 | 1、改善人居环境条件。2、带动脱贫户增收。.，群众满意度95% | 脱贫户参与务工
就业项目 | 扶贫办 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市_就业扶贫_2021年汨罗市就业交通补助资金项目 | 新建 | 汨罗扶贫办 | 20211101 | 20211130 | 汨罗扶贫办 | 一次性交通补贴 | 8 | 6 | 2 | 227 | 227 | 增加收入，群众满意度96% | 提高务工收入
就业项目 | 扶贫办 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市_就业扶贫_2021年创业致富带头人培训 | 新建 | 汨罗扶贫办 | 20211101 | 20211130 | 汨罗扶贫办 | 创业致富带头人培训 | 16 | 14 | 2 | 29 | 1021 | 培训人才，群众满意度97% | 为村级建设和产业提供人才
巩固三保障成果 | 扶贫办 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市_教育扶贫_2021年秋季雨露计划 | 新建 | 汨罗扶贫办 | 20210903 | 20211231 | 汨罗扶贫办 | 雨露计划 | 125 | 125 | 0 | 807 | 807 | 资助脱贫职业学生，群众满意度96% | 培养人才资助完成学业
产业发展项目 | 汨罗市林业局 | 桃林寺镇 | 汨罗市桃林国有林场 | 汨罗市_产业项目_2021年中央国有贫困林场道路设施建设产业配套 | 新建 | 汨罗市桃林国有林场 | 20210903 | 20211231 | 汨罗市桃林国有林场 | 新建园艺场至庄家冲林区产业路建设 | 43 | 40 | 3 | 30 | 10 | 完善林场生产道路设施，提高生产经营能力。，群众满意度96% | 完善林场生产道路设施，提高生产经营条件。
乡村建设行动 | 汨罗市农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市_生活条件改善_汨罗市2021年农业农村实施厕所改造项目 | 新建 | 汨罗市农业农村局 | 20211008 | 20211231 | 汨罗市农业农村局 | 改厕20000个 | 1120 | 1120 | 0 | 20000 | 3100 | 农民使用卫生厕所和粪污处置，群众满意度97% | 使用卫生厕所
产业发展项目 | 扶贫办 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市_金融扶贫_汨罗市2022年扶贫小额信贷第一季度贴息 | 新建 | 汨罗扶贫办 | 20211001 | 2021123 | 汨罗扶贫办 | 信贷贴息 | 16 | 16 | 0 | 297 | 297 | 通过实施小额信贷，解决脱贫群众发展产业融资难的问题，促进自主发展。，群众满意度95% | 通过实施小额信贷，解决脱贫群众发展产业融资难的问题，促进自主发展。