## Sheet1
汨罗市2023度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 项目主管单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益 村数 （个) | 受益 户数 （户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人） | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
1 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 抗战遗址道路建设3公里 | 三江镇 | 三江镇 | 抗战遗址道路建设3公里 | 新建 | 三江镇 | 20230113 | 20230215 | 乡村振兴局 | 抗战遗址道路建设3公里 | 30 | 30 |  | 1 | 50 | 280 | 1 | 2 | 5 | 1、通过建设该道路加速发展乡村旅游,提高旅游经济效益。 2、带动周边群众务工，增加其收入 | 就业务工
2 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 螺鼎大道路面硬化 | 新市镇 | 新市镇 | 螺鼎大道路面硬化 | 新建 | 新市镇 | 20230113 | 20230214 | 乡村振兴局 | 螺鼎大道路面硬化 | 30 | 30 |  | 1 | 450 | 1780 | 1 | 23 | 58 | 目标1：解决群众通行方便； 目标2：群众参与务工增收； 目标3：群众满意度100%。 | 就业务工
3 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 白塘镇长山至磊石村自来水主管网工程 | 桃林寺镇 | 桃林寺镇 | 白塘镇长山至磊石村自来水主管网工程 | 新建 | 桃林寺镇 | 20230112 | 20230215 | 乡村振兴局 | 白塘镇长山至磊石村自来水主管网工程 | 30 | 30 |  | 5 | 300 | 1075 | 8 | 11 | 32 | 1.带动部分群众参与劳动务工；2.群众满意度100% | 就业务工
4 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 江南公路道路硬化（清明小学-大河塘），道路加宽2.5米，全长350米。 | 白水镇 | 白水镇 | 江南公路道路硬化（清明小学-大河塘），道路加宽2.5米，全长350米。 | 新建 | 白水镇 | 20230113 | 20230204 | 乡村振兴局 | 江南公路道路硬化（清明小学-大河塘），道路加宽2.5米，全长350米。 | 10 | 10 |  | 1 | 5 | 315 | 1 | 5 | 11 | 1、方便全村267户，1026人出行； 2、帮助监测户3户6人，脱贫户7户17人增加经济收入人均350元； 3、改善村民出行环境，提高村民幸福指数； 4、群众满意度100%。 | 就业务工
5 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 王家组道路新建化长200米、宽3.5米 | 王家坪村 | 王家坪村 | 王家组道路新建化长200米、宽3.5米 | 新建 | 王家坪村 | 20230117 | 20230215 | 乡村振兴局 | 王家组道路新建化长200米、宽3.5米 | 5 | 5 |  | 1 | 12 | 46 |  | 2 | 5 | 1.人均增收100； 2.方便32户128人群众出行安全； 3.群众满意度100% | 就业务工
6 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 高丰村小田改大田后机耕路与水渠的修建（前苇塘至王塘水渠两条共4.3公里，机耕路4条共1.3公里，围墙荀至断塘排水渠1.5公里，大义塘、烟芝塘、栗冲、毛山塘、苏冲、栗山荀机耕路共13.7公里） | 高丰村 | 高丰村 | 高丰村小田改大田后机耕路与水渠的修建（前苇塘至王塘水渠两条共4.3公里，机耕路4条共1.3公里，围墙荀至断塘排水渠1.5公里，大义塘、烟芝塘、栗冲、毛山塘、苏冲、栗山荀机耕路共13.7公里） | 新建 | 高丰村 | 20230114 | 20230207 | 乡村振兴局 | 高丰村小田改大田后机耕路与水渠的修建（前苇塘至王塘水渠两条共4.3公里，机耕路4条共1.3公里，围墙荀至断塘排水渠1.5公里，大义塘、烟芝塘、栗冲、毛山塘、苏冲、栗山荀机耕路共13.7公里） | 30 | 30 |  | 1 | 17 | 88 |  | 7 | 24 | 1.带动部分群众参与劳动务工；2.群众满意度100% | 就业务工
7 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 三塘片鲁船塘清淤扩容,塘泥还田，护坡 | 三新村 | 三新村 | 三塘片鲁船塘清淤扩容,塘泥还田，护坡 | 新建 | 三新村 | 20230115 | 20230214 | 乡村振兴局 | 三塘片鲁船塘清淤扩容,塘泥还田，护坡 | 30 | 30 |  | 1 | 52 | 198 | 1 | 6 | 13 | 1.增加蓄水量使农作物灌溉得到旱涝保收能力，为农业增产，农民增收提供保障 2.群众满意度100% | 就业务工
8 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 神鼎山村中间组道路建设建设（长1200米宽3.5米高0.2米） | 神鼎山村 | 神鼎山村 | 神鼎山村中间组道路建设建设（长1200米宽3.5米高0.2米） | 新建 | 神鼎山村 | 20230114 | 20230215 | 乡村振兴局 | 神鼎山村中间组道路建设建设（长1200米宽3.5米高0.2米） | 50 | 50 |  | 1 | 60 | 189 | 1 | 40 | 97 | 1、解决了神鼎山村部分群众出行难的问题 2、提高生活质量，美化环境 | 就业务工
9 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 毛家冲和黄沙塘公路维修240平方米 | 大荆社区 | 大荆社区 | 毛家冲和黄沙塘公路维修240平方米 | 新建 | 大荆社区 | 20230111 | 20230227 | 乡村振兴局 | 毛家冲和黄沙塘公路维修240平方米 | 5 | 5 |  | 1 | 300 | 906 | 1 | 20 | 60 | 群众满意度95%，方便群众出行 | 就业务工
10 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 屈原村狄湖片二十组路基建设.路长一公里，路基宽6.5米，闸口宽5米，长6.5米 | 屈原村 | 屈原村 | 屈原村狄湖片二十组路基建设.路长一公里，路基宽6.5米，闸口宽5米，长6.5米 | 新建 | 屈原村 | 20230111 | 20230225 | 乡村振兴局 | 屈原村狄湖片二十组路基建设.路长一公里，路基宽6.5米，闸口宽5米，长6.5米 | 10 | 10 |  | 1 | 11 | 35 | 1 | 2 | 5 | 1：助力了乡村振兴2;增加脱贫户和监测户的经济收入3：群众满意度达到95%左右 | 就业务工
11 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 徽山村胡家冲屋场后道路硬化，全长1.1公里，宽4.5米。 | 徽山村 | 徽山村 | 徽山村胡家冲屋场后道路硬化，全长1.1公里，宽4.5米。 | 新建 | 徽山村 | 20230112 | 20230227 | 乡村振兴局 | 徽山村胡家冲屋场后道路硬化，全长1.1公里，宽4.5米。 | 10 | 10 |  | 1 | 102 | 300 | 1 | 6 | 16 | 1：助力了乡村振兴2;增加脱贫户和监测户的经济收入3：群众满意度达到95%左右 | 就业务工
12 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 汨罗镇蟠龙桥徐家组村组公路150米，周边水塘清淤护砌1333.4平方米 | 汨罗镇 | 汨罗镇 | 汨罗镇蟠龙桥徐家组村组公路150米，周边水塘清淤护砌1333.4平方米 | 新建 | 汨罗镇 | 20230113 | 20230226 | 乡村振兴局 | 汨罗镇蟠龙桥徐家组村组公路150米，周边水塘清淤护砌1333.4平方米 | 23 | 23 |  | 1 | 14 | 45 | 1 | 6 | 6 | 方便群众出行，改善水质，保证周边农田的灌溉，群众满意度96% | 就业务工
13 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 螺鼎大道路基拓宽 | 新市镇 | 新市镇 | 螺鼎大道路基拓宽 | 新建 | 新市镇 | 20230111 | 20230225 | 乡村振兴局 | 螺鼎大道路基拓宽 | 22 | 22 |  | 1 | 50 | 165 | 1 | 5 | 20 | 目标1：解决群众通行方便； 目标2：群众参与务工增收； 目标3：群众满意度100%。 | 就业务工
14 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 岳峰山通山公路路基建设 | 古培镇 | 古培镇 | 岳峰山通山公路路基建设 | 新建 | 古培镇 | 20230112 | 20230216 | 乡村振兴局 | 岳峰山通山公路路基建设 | 34 | 34 |  | 1 | 188 | 620 | 5 | 13 | 37 | 1.带动产业发展；2.改善群众生产生活条件；3.群众满意度97%。 | 就业务工
15 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 高冲村江南公路道路硬化（大石周-清明小学），道路加宽2.5米，全长1公里。 | 白水镇 | 白水镇 | 高冲村江南公路道路硬化（大石周-清明小学），道路加宽2.5米，全长1公里。 | 新建 | 白水镇 | 20230112 | 20230216 | 乡村振兴局 | 高冲村江南公路道路硬化（大石周-清明小学），道路加宽2.5米，全长1公里。 | 30 | 30 |  | 1 | 85 | 230 | 1 | 5 | 8 | 1、方便全村267户，1026人出行；2、帮助监测户3户6人，脱贫户7户17人增加经济收入人均350元；3、改善村民出行环境，提高村民幸福指数；4、群众满意度100%。 | 就业务工
16 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 七石岩河两岸砌麻石护墈，总长度300米 | 川山坪镇 | 川山坪镇 | 七石岩河两岸砌麻石护墈，总长度300米 | 新建 | 川山坪镇 | 20230112 | 20230215 | 乡村振兴局 | 七石岩河两岸砌麻石护墈，总长度300米 | 33 | 33 |  | 1 | 56 | 190 | 1 | 10 | 28 | 解决群众生产生活条件，群众满意度100% | 就业务工
17 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 弼时小学门前护砌，约1000方，长约66米，高约4.5米 | 弼时镇 | 弼时镇 | 弼时小学门前护砌，约1000方，长约66米，高约4.5米 | 新建 | 弼时镇 | 20230113 | 20230216 | 乡村振兴局 | 弼时小学门前护砌，约1000方，长约66米，高约4.5米 | 35 | 35 |  | 8 | 341 | 1127 | 8 | 36 | 91 | 1、部分群众参与务工；2、方便群众出行；3、受益群众满意度100% | 就业务工
18 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 甜酒产业园护坡 | 长乐镇 | 长乐镇 | 甜酒产业园护坡 | 新建 | 长乐镇 | 20230112 | 20230216 | 乡村振兴局 | 甜酒产业园护坡 | 33 | 33 |  |  | 20 | 62 |  | 3 | 6 | 1、部分群众参与务工增收。2、群众满意度100% | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
19 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 东文村墩河片道路拓宽 | 大荆镇 | 大荆镇 | 东文村墩河片道路拓宽 |  | 大荆镇 | 20230112 | 20230215 | 乡村振兴局 | 东文村墩河片道路拓宽 | 33 | 33 |  |  | 41 | 132 |  | 41 | 132 | 群众满意度95%，方便群众出行 | 就业务工
20 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 磊石村仑上屋自来水支管网工程 | 桃林寺镇 | 桃林寺镇 | 磊石村仑上屋自来水支管网工程 | 新建 | 桃林寺镇 | 20230112 | 20230215 | 乡村振兴局 | 磊石村仑上屋自来水支管网工程 | 26 | 26 |  | 1 | 40 | 120 | 0 | 4 | 12 | 1.带动部分群众参与劳动务工；2.群众满意度100% | 就业务工
21 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 德胜山道路拓宽硬化，长2公里，拓宽1米。 | 三江镇 | 三江镇 | 德胜山道路拓宽硬化，长2公里，拓宽1米。 | 新建 | 三江镇 | 20230112 | 20230215 | 乡村振兴局 | 德胜山道路拓宽硬化，长2公里，拓宽1米。 | 28 | 28 |  | 1 | 10 | 31 | 0 | 4 | 11 | 1、改善周边群众出行；2、带动周边群众务工，增加其收入 | 就业务工
22 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 新义村抗旱机埠维修和配套设施（渠道）建设. | 屈子祠镇 | 屈子祠镇 | 新义村抗旱机埠维修和配套设施（渠道）建设. | 新建 | 屈子祠镇 | 20230110 | 20230215 | 乡村振兴局 | 新义村抗旱机埠维修和配套设施（渠道）建设. | 37 | 37 |  | 1 | 20 | 83 | 0 | 3 | 8 | 1：助力了乡村振兴2;增加脱贫户和监测户的经济收入3：群众满意度达到95%左右 | 就业务工
23 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 罗江避洪渠建设350米 | 罗江镇 | 罗江镇 | 罗江避洪渠建设350米 | 新建 | 罗江镇 | 20230112 | 20230215 | 乡村振兴局 | 罗江避洪渠建设350米 | 30 | 30 |  | 1 | 37 | 162 | 0 | 3 | 9 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收。3、满意率100%. | 就业务工
24 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 移风防汛堤面提升路面拓宽硬化 | 白塘镇 | 白塘镇 | 移风防汛堤面提升路面拓宽硬化 | 新建 | 白塘镇 | 20230110 | 20230215 | 乡村振兴局 | 移风防汛堤面提升路面拓宽硬化 | 38 | 38 |  | 1 | 23 | 124 | 0 | 2 | 7 | 1、改善周边群众出行；2、带动周边群众务工，增加其收入;3、群众满意度97% | 就业务工
25 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 山塘清淤3口，其中两口硬化，机耕路建设 | 归义镇 | 归义镇 | 山塘清淤3口，其中两口硬化，机耕路建设 | 新建 | 归义镇 | 20230110 | 20230215 | 乡村振兴局 | 山塘清淤3口，其中两口硬化，机耕路建设 | 20 | 20 |  | 1 | 15 | 63 | 0 | 3 | 11 | 1.带动产业发展；2.改善群众生产生活条件；3.群众满意度97%。 | 就业务工
26 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 神鼎山镇双江口组至军家段道路拓宽（土建）、麻石护坡。 | 神鼎山镇 | 神鼎山镇 | 神鼎山镇双江口组至军家段道路拓宽（土建）、麻石护坡。 | 新建 | 神鼎山镇 | 20230112 | 20230215 | 乡村振兴局 | 神鼎山镇双江口组至军家段道路拓宽（土建）、麻石护坡。 | 36 | 36 |  | 1 | 31 | 154 | 0 | 2 | 8 | 解决了神鼎山镇群众出行难的问题，群众满意度100％ | 就业务工
27 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 罗江避洪渠建设230米 | 罗江镇 | 罗江镇 | 罗江避洪渠建设230米 | 新建 | 罗江镇 | 20230113 | 20230217 | 乡村振兴局 | 罗江避洪渠建设230米 | 20 | 20 |  | 1 | 42 | 156 | 0 | 2 | 7 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收。3、满意率100%. | 就业务工
28 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 下路坝渠道清淤，隔水砖、护坡长400米，高米。 | 归义镇 | 归义镇 | 下路坝渠道清淤，隔水砖、护坡长400米，高米。 | 新建 | 归义镇 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 下路坝渠道清淤，隔水砖、护坡长400米，高米。 | 25 | 25 |  | 1 | 45 | 167 | 0 | 4 | 14 | 1、改善灌溉条件。2、带动群众增收。3、满意率100%. | 就业务工
29 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 序贤村关家塝组公路硬化480米 | 序贤村 | 序贤村 | 序贤村关家塝组公路硬化480米 | 新建 | 序贤村 | 20230116 | 20230216 | 乡村振兴局 | 序贤村关家塝组公路硬化480米 | 10 | 10 |  | 1 | 31 | 156 | 0 | 2 | 8 | 1、方便周边群众生产生活及出行；2、受益群众满意度100% | 就业务工
30 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 三塘片三门郭屋场道路拓宽硬化 | 三新村 | 三新村 | 三塘片三门郭屋场道路拓宽硬化 | 新建 | 三新村 | 20230114 | 20230218 | 乡村振兴局 | 三塘片三门郭屋场道路拓宽硬化 | 10 | 10 |  | 1 | 33 | 184 | 0 | 3 | 10 | 1.便于群众出行，农副产品运输 2.提高人居生活环境质量 3.群众满意度100% | 就业务工
31 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 夹城村大坪李三组山塘清淤3.6亩 | 夹城村 | 夹城村 | 夹城村大坪李三组山塘清淤3.6亩 | 新建 | 夹城村 | 20230116 | 20230216 | 乡村振兴局 | 夹城村大坪李三组山塘清淤3.6亩 | 3 | 3 |  | 1 | 23 | 115 | 0 | 2 | 5 | 改善灌溉条件，群众满意度96% | 就业务工
32 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 江景村眠羊片石桥杨通村公路120米 | 江景村 | 江景村 | 江景村眠羊片石桥杨通村公路120米 | 新建 | 江景村 | 20230111 | 20230219 | 乡村振兴局 | 江景村眠羊片石桥杨通村公路120米 | 5 | 5 |  | 1 | 15 | 64 | 0 | 5 | 16 | 方便群众出行，群众满意度96% | 就业务工
33 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 汴塘村六组通村公路400米 | 汴塘村 | 汴塘村 | 汴塘村六组通村公路400米 | 新建 | 汴塘村 | 20230116 | 20230216 | 乡村振兴局 | 汴塘村六组通村公路400米 | 5 | 5 |  | 1 | 16 | 85 | 0 | 2 | 7 | 方便群众出行，群众满意度96% | 就业务工
34 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 武夷山茶木片一组山塘扩容、清淤、护坡，做围栏 | 武夷山村 | 武夷山村 | 武夷山茶木片一组山塘扩容、清淤、护坡，做围栏 | 新建 | 武夷山村 | 20230116 | 20230216 | 乡村振兴局 | 武夷山茶木片一组山塘扩容、清淤、护坡，做围栏 | 5 | 5 |  | 1 | 23 | 125 | 0 | 3 | 10 | 改善水系，抗旱排涝，受益总人数210人，其中脱贫户2户，7人，群众的满意度是96%。 | 就业务工
35 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 瞭家山社区枫树塘清淤10亩，护坡100米 | 瞭家山社区 | 瞭家山社区 | 瞭家山社区枫树塘清淤10亩，护坡100米 | 新建 | 瞭家山社区 | 20230112 | 20230217 | 乡村振兴局 | 瞭家山社区枫树塘清淤10亩，护坡100米 | 8 | 8 |  | 1 | 36 | 72 | 0 | 15 | 31 | 改善灌溉面积200亩，群众满意度96% | 就业务工
36 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 九雁村九龙片3组公路拓宽 | 九雁村 | 九雁村 | 九雁村九龙片3组公路拓宽 | 扩建 | 九雁村 | 20230111 | 20230218 | 乡村振兴局 | 九雁村九龙片3组公路拓宽 | 9 | 9 |  | 1 | 12 | 25 | 1 | 6 | 14 | 方便群众出行，群众满意度96% | 就业务工
37 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 八里村刘家坳大塘建设，塘内清淤、塘面护坡、硬化塘堤 | 八里村 | 八里村 | 八里村刘家坳大塘建设，塘内清淤、塘面护坡、硬化塘堤 | 新建 | 八里村 | 20230111 | 20230216 | 乡村振兴局 | 八里村刘家坳大塘建设，塘内清淤、塘面护坡、硬化塘堤 | 3 | 3 |  | 1 | 8 | 19 | 0 | 7 | 13 | 目标1：改善4、5、6、15组村民农业生产条件； 目标2：群众参与务工增收； 目标3：群众满意度100%。 | 就业务工
38 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 5组贺公冲山塘维修硬化 | 新栗村 | 新栗村 | 5组贺公冲山塘维修硬化 | 新建 | 新栗村 | 20230113 | 20230217 | 乡村振兴局 | 5组贺公冲山塘维修硬化 | 4 | 4 |  | 1 | 14 | 34 | 0 | 1 | 2 | 目标1：改善村民农业生产生活条件； 目标2：群众参与务工增收； 目标3：群众满意度100%。 | 就业务工
39 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 团螺五组道路硬化 | 团螺村 | 团螺村 | 团螺五组道路硬化 | 新建 | 团螺村 | 20230113 | 20230217 | 乡村振兴局 | 团螺五组道路硬化 | 6 | 6 |  | 1 | 19 | 44 | 0 | 14 | 33 | 目标1.方便群众出行； 目标2.部分群众参与务工增收； 目标3.群众满意度100%。 | 就业务工
40 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 元福村丝毛坡山塘整修建设 | 元福村 | 元福村 | 元福村丝毛坡山塘整修建设 | 新建 | 元福村 | 20230113 | 20230214 | 乡村振兴局 | 元福村丝毛坡山塘整修建设 | 5 | 5 |  | 1 | 12 | 35 | 1 | 11 | 28 | 目标1：改善村民农业生产生活条件； 目标2：群众参与务工增收； 目标3：群众满意度100%。 | 就业务工
41 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 新阳社区东干渠拓宽 | 新阳社区 | 新阳社区 | 新阳社区东干渠拓宽 | 新建 | 新阳社区 | 20230112 | 20230219 | 乡村振兴局 | 新阳社区东干渠拓宽 | 3 | 3 |  | 1 | 16 | 36 | 0 | 3 | 7 | 目标1：改善村民农业生产生活条件； 目标2：群众参与务工增收； 目标3：群众满意度100%。 | 就业务工
42 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 新市街社区宝塔场地平整及防护工程 | 新市街社区 | 新市街社区 | 新市街社区宝塔场地平整及防护工程 | 新建 | 新市街社区 | 20230113 | 20230215 | 乡村振兴局 | 新市街社区宝塔场地平整及防护工程 | 3 | 3 |  | 1 | 7 | 21 | 1 | 3 | 8 | 1、改善非物质文化遗产耍宝塔节群众活动场地；2、群众参与务工增收；3、群众满意度百分百。 | 就业务工
43 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 汨水村大兴片16组猫公塘清淤面积4亩，塘基修复，安装涵卧管 | 汨水村 | 汨水村 | 汨水村大兴片16组猫公塘清淤面积4亩，塘基修复，安装涵卧管 | 新建 | 汨水村 | 20230111 | 20230219 | 乡村振兴局 | 汨水村大兴片16组猫公塘清淤面积4亩，塘基修复，安装涵卧管 | 3 | 3 |  | 1 | 16 | 31 | 0 | 4 | 9 | 1、解决村民农田灌溉及用水安全；2、改善群众生产生活条件；3.群众满意度96%. | 就业务工
44 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 双凤村培塘片3组杉园坡门前塘清淤面积11亩，新建涵卧管，塘基修复 | 双凤村 | 双凤村 | 双凤村培塘片3组杉园坡门前塘清淤面积11亩，新建涵卧管，塘基修复 | 新建 | 双凤村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 双凤村培塘片3组杉园坡门前塘清淤面积11亩，新建涵卧管，塘基修复 | 3 | 3 |  | 1 | 6 | 17 | 0 | 4 | 13 | 1、解决村民农田灌溉及用水安全；2、改善群众生产生活条件；3.群众满意度96%. | 就业务工
45 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 木桥坝至G536连接线,道路拓宽长200米、宽3.5米 | 南环村 | 南环村 | 木桥坝至G536连接线,道路拓宽长200米、宽3.5米 | 维修 | 南环村 | 20230111 | 20230218 | 乡村振兴局 | 木桥坝至G536连接线,道路拓宽长200米、宽3.5米 | 5 | 5 |  | 1 | 25 | 110 | 0 | 4 | 15 | 1、保障居民以及行人出行的安全； 2、群众满意度96% | 就业务工
46 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 月星片道路拓宽2200米 | 岳峰村 | 岳峰村 | 月星片道路拓宽2200米 | 新建 | 岳峰村 | 20230111 | 20230208 | 乡村振兴局 | 月星片道路拓宽2200米 | 5 | 5 |  | 1 | 19 | 31 | 0 | 4 | 10 | 1、保障居民以及行人出行的安全； 2、群众满意度96% | 就业务工
47 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 课功片15组、17组道路拓宽 | 课功村 | 课功村 | 课功片15组、17组道路拓宽 | 扩建 | 课功村 | 20230111 | 20230219 | 乡村振兴局 | 课功片15组、17组道路拓宽 | 5 | 5 |  | 1 | 8 | 18 | 1 | 5 | 14 | 1、保障居民以及行人出行的安全； 2、群众满意度96% | 就业务工
48 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 杨梅铺村喻家11组张光辉米厂至喻家3组与汨罗镇交界处，全路段拓宽硬化，宽5米。 | 杨梅铺村 | 杨梅铺村 | 杨梅铺村喻家11组张光辉米厂至喻家3组与汨罗镇交界处，全路段拓宽硬化，宽5米。 | 维修 | 杨梅铺村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 杨梅铺村喻家11组张光辉米厂至喻家3组与汨罗镇交界处，全路段拓宽硬化，宽5米。 | 9 | 9 |  | 1 | 7 | 23 | 1 | 5 | 18 | 1、为群众交通提供便利； 2、群众满意度96% | 就业务工
49 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 唐山村上井组上土地塘、下土地塘整形清淤，护坡硬化。 | 唐山村 | 唐山村 | 唐山村上井组上土地塘、下土地塘整形清淤，护坡硬化。 | 新建 | 唐山村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 唐山村上井组上土地塘、下土地塘整形清淤，护坡硬化。 | 8 | 8 |  | 1 | 16 | 45 | 0 | 4 | 15 | 上土地塘、下土地塘整形，清淤，护坡硬化将对下游百多亩农田水利的灌溉，让上井、下井、塘湾等组的农户受益。 | 就业务工
50 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 茶坊组道路拓宽5米，硬化1.1公里 | 王家坪村 | 王家坪村 | 茶坊组道路拓宽5米，硬化1.1公里 | 新建 | 王家坪村 | 20230111 | 20230208 | 乡村振兴局 | 茶坊组道路拓宽5米，硬化1.1公里 | 5 | 5 |  | 1 | 11 | 31 | 0 | 4 | 16 | 解决部分群众出行方便，受益26户75人，满意度100% | 就业务工
51 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 新屋组道路拓宽、长500米宽2米 | 关北村 | 关北村 | 新屋组道路拓宽、长500米宽2米 | 扩建 | 关北村 | 20230111 | 20230218 | 乡村振兴局 | 新屋组道路拓宽、长500米宽2米 | 3 | 3 |  | 1 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1方便群众安全出行，增加群众收益 2、群众满意度100% | 就业务工
52 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 西长村江南公路路面硬化长70米，宽6米，厚度20公分 | 西长村 | 西长村 | 西长村江南公路路面硬化长70米，宽6米，厚度20公分 | 扩建 | 西长村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 西长村江南公路路面硬化长70米，宽6米，厚度20公分 | 5 | 5 |  | 1 | 13 | 37 | 0 | 2 | 6 | 1.伍家组群众参与务工。2.方便群众出行。3.群众满意度100%.受益人口约56人，脱贫户2户约5人 | 就业务工
53 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 越湾组村组道路硬化建设 长200米左右，宽3米。 | 越江村 | 越江村 | 越湾组村组道路硬化建设 长200米左右，宽3米。 | 新建 | 越江村 | 20230111 | 20230218 | 乡村振兴局 | 越湾组村组道路硬化建设 长200米左右，宽3米。 | 5 | 5 |  | 1 | 16 | 46 | 0 | 6 | 17 | 巩固脱贫成果，助力乡村振兴， 建成后315名群众收益。 | 就业务工
54 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 龙李组龙李塘山塘去污、护坡 | 大塘村 | 大塘村 | 龙李组龙李塘山塘去污、护坡 | 新建 | 大塘村 | 20230111 | 20230208 | 乡村振兴局 | 龙李组龙李塘山塘去污、护坡 | 3 | 3 |  | 1 | 11 | 31 | 1 | 5 | 11 | 解决龙李组40亩水稻灌溉问题 | 就业务工
55 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 村主干道江南公路道路路基拓宽井塘组至大河塘组，路基拓宽至3.5米，全长1千米。 | 高冲村 | 高冲村 | 村主干道江南公路道路路基拓宽井塘组至大河塘组，路基拓宽至3.5米，全长1千米。 | 新建 | 高冲村 | 20230111 | 20230222 | 乡村振兴局 | 村主干道江南公路道路路基拓宽井塘组至大河塘组，路基拓宽至3.5米，全长1千米。 | 5 | 5 |  | 1 | 12 | 32 | 1 | 4 | 18 | 1、方便全村267户，1026人出行；2、帮助监测户3户6人，脱贫户7户17人增加经济收入人均350元；3、改善村民出行环境，提高村民幸福指数；4、群众满意度100%。 | 就业务工
56 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 花塘组路拓宽，长710米，拓宽2米。 | 三星村 | 三星村 | 花塘组路拓宽，长710米，拓宽2米。 | 新建 | 三星村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 花塘组路拓宽，长710米，拓宽2米。 | 3 | 3 |  | 1 | 15 | 43 | 1 | 3 | 10 | 解决甘家组，花塘组、邹家组群众出行，与三星村小学家长接送小孩进出便利，巩固脱贫攻坚成果. | 就业务工
57 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 新塘组至坳上组主干道拓宽1.5米及硬化 | 川山村 | 川山村 | 新塘组至坳上组主干道拓宽1.5米及硬化 | 新建 | 川山村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 新塘组至坳上组主干道拓宽1.5米及硬化 | 5 | 5 |  | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 7 | 解决群众出行便利；群众满意度100% | 就业务工
58 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 川山集镇至S210连接线道路建设8米*112.5米 | 万林村 | 万林村 | 川山集镇至S210连接线道路建设8米*112.5米 | 新建 | 万林村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 川山集镇至S210连接线道路建设8米*112.5米 | 6 | 6 |  | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 方便周边群众出行，群众满意度100% | 就业务工
59 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 西干渠董家组段水渠修建 | 玉池山村 | 玉池山村 | 西干渠董家组段水渠修建 | 新建 | 玉池山村 | 20230111 | 20230219 | 乡村振兴局 | 西干渠董家组段水渠修建 | 5 | 5 |  | 1 | 34 | 115 | 0 | 5 | 15 | 解决谢家、董家、横冲260亩农田水利灌溉；群众满意度100% | 就业务工
60 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 水库组-新建组公路硬化（水库段70米*5米） | 川西村 | 川西村 | 水库组-新建组公路硬化（水库段70米*5米） | 新建 | 川西村 | 20230111 | 20230219 | 乡村振兴局 | 水库组-新建组公路硬化（水库段70米*5米） | 3 | 3 |  | 1 | 15 | 23 | 0 | 4 | 9 | 方便群众出行；群众满意度100% | 就业务工
61 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 土地垄至麻子坡道路拓宽硬化，全长800米，路面拓宽至6米 | 桥坪村 | 桥坪村 | 土地垄至麻子坡道路拓宽硬化，全长800米，路面拓宽至6米 | 新建 | 桥坪村 | 20230111 | 20230219 | 乡村振兴局 | 土地垄至麻子坡道路拓宽硬化，全长800米，路面拓宽至6米 | 5 | 5 |  | 1 | 34 | 112 | 1 | 8 | 27 | 方便群众出行；群众满意度100% | 就业务工
62 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 程土塘维修加固20亩。 | 白马城村 | 白马城村 | 程土塘维修加固20亩。 | 新建 | 白马城村 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 程土塘维修加固20亩。 | 4 | 4 |  | 1 | 16 | 52 | 0 | 4 | 13 | 解决农业灌溉200亩，群众满意度100% | 就业务工
63 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 山塘清淤，塘基加固、涵管维修 | 燕塘村 | 燕塘村 | 山塘清淤，塘基加固、涵管维修 | 新建 | 燕塘村 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 山塘清淤，塘基加固、涵管维修 | 5 | 5 |  | 1 | 23 | 61 | 0 | 8 | 22 | 带动群众务工；解决抗旱用水，增加水稻种植面积；提升人居环境；群众满意度100% | 就业务工
64 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 新屋巢组道路拓宽硬化长500米，宽5米。 | 芭蕉村 | 芭蕉村 | 新屋巢组道路拓宽硬化长500米，宽5米。 | 新建 | 芭蕉村 | 20230115 | 20230210 | 乡村振兴局 | 新屋巢组道路拓宽硬化长500米，宽5米。 | 3 | 3 |  | 1 | 10 | 28 | 0 | 2 | 6 | 解决群众出行；群众满意度100% | 就业务工
65 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 关高线永兴段河道护坡，1.5米宽，长70米 | 麓凤寨村 | 麓凤寨村 | 关高线永兴段河道护坡，1.5米宽，长70米 | 新建 | 麓凤寨村 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 关高线永兴段河道护坡，1.5米宽，长70米 | 5 | 5 |  | 1 | 13 | 35 | 1 | 4 | 16 | 解决群众生产生活条件，群众满意度100% | 就业务工
66 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 李家塅村傅家组新塘护坡200平方米，硬化80米 | 李家塅村 | 李家塅村 | 李家塅村傅家组新塘护坡200平方米，硬化80米 | 新建 | 李家塅村 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 李家塅村傅家组新塘护坡200平方米，硬化80米 | 4 | 4 |  | 1 | 17 | 47 | 0 | 6 | 14 | 1、部分群众参与务工；2、方便农田灌溉；3、受益群众满意度100% | 就业务工
67 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 玉池村三组渠道清淤扩容60立方米、麻石安装950米 | 玉池村 | 玉池村 | 玉池村三组渠道清淤扩容60立方米、麻石安装950米 | 新建 | 玉池村 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 玉池村三组渠道清淤扩容60立方米、麻石安装950米 | 9 | 9 |  | 1 | 11 | 36 | 1 | 2 | 4 | 1、解决农业农田灌溉问题；2、受益群众满意度100% | 就业务工
68 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 白沙村下黄坡塘组大塘2000立方米，硬化塘提240米 | 白沙村 | 白沙村 | 白沙村下黄坡塘组大塘2000立方米，硬化塘提240米 | 改建 | 白沙村 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 白沙村下黄坡塘组大塘2000立方米，硬化塘提240米 | 5 | 5 |  | 1 | 93 | 346 | 1 | 11 | 37 | 1、大塘清淤2000立方米，硬化塘提240米；2、方便农田灌溉；3、受益群众满意度100% | 就业务工
69 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 铜盆村集中建房点西侧道路硬化长200米宽3.5米 | 铜盆村 | 铜盆村 | 铜盆村集中建房点西侧道路硬化长200米宽3.5米 | 改建 | 铜盆村 | 20230111 | 20230125 | 乡村振兴局 | 铜盆村集中建房点西侧道路硬化长200米宽3.5米 | 5 | 5 |  | 1 | 30 | 102 | 1 | 1 | 3 | 1、道路硬化200米；2、方便群众出行安全 3、受益群众满意度100% | 就业务工
70 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 平华村郑家湾组至汗图冲组道路拓宽硬化1.5公里 | 平华村 | 平华村 | 平华村郑家湾组至汗图冲组道路拓宽硬化1.5公里 | 新建 | 平华村 | 20230201 | 20230215 | 乡村振兴局 | 平华村郑家湾组至汗图冲组道路拓宽硬化1.5公里 | 6 | 6 |  | 1 | 64 | 175 | 1 | 9 | 22 | 1、道路拓宽硬化1.5公里；2、方便群众出行安全；3、受益群众满意度100% | 就业务工
71 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 清溪村株树组至王家组连接道路硬化3.5米宽，长度300米 | 清溪村 | 清溪村 | 清溪村株树组至王家组连接道路硬化3.5米宽，长度300米 | 入股分红 | 清溪村 | 20230115 | 20230210 | 乡村振兴局 | 清溪村株树组至王家组连接道路硬化3.5米宽，长度300米 | 5 | 5 |  | 1 | 138 | 546 | 1 | 14 | 47 | 1、部分群众参与务工；2、方便群众出行；3、群众满意度100% | 就业务工
72 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 弼时村木门组长塘主塘基混泥土护坡70米 | 弼时村 | 弼时村 | 弼时村木门组长塘主塘基混泥土护坡70米 | 改建 | 弼时村 | 20230115 | 20230207 | 乡村振兴局 | 弼时村木门组长塘主塘基混泥土护坡70米 | 3 | 3 |  | 1 | 78 | 245 | 1 | 4 | 13 | 1、解决农田灌溉问题，增加农业收入； 2、受益群众满意度100% | 就业务工
73 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 影珠山村西影片区道路安装水泥∪型槽约560米 | 影珠山村 | 影珠山村 | 影珠山村西影片区道路安装水泥∪型槽约560米 | 改建 | 影珠山村 | 20230201 | 20230220 | 乡村振兴局 | 影珠山村西影片区道路安装水泥∪型槽约560米 | 3 | 3 |  | 1 | 64 | 175 | 1 | 9 | 22 | 1、维护道路山水冲毁，方便群众出行； 2、受益群众满意100%； | 就业务工
74 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 高燕村范家组门首塘麻石护砌55米 | 高燕村 | 高燕村 | 高燕村范家组门首塘麻石护砌55米 | 新建 | 高燕村 | 20230203 | 20230220 | 乡村振兴局 | 高燕村范家组门首塘麻石护砌55米 | 4 | 4 |  | 1 | 13 | 30 | 1 | 2 | 7 | 1、解决农田水利灌溉问题； 2、受益群众满意度100% | 就业务工
75 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 南龙村群合学校门口道路改道并硬化220米 | 南龙村 | 南龙村 | 南龙村群合学校门口道路改道并硬化220米 | 新建 | 南龙村 | 20230203 | 20230222 | 乡村振兴局 | 南龙村群合学校门口道路改道并硬化220米 | 4 | 4 |  | 1 | 14 | 43 | 1 | 3 | 6 | 1、方便群众出行；2、受益群众满意度100% | 就业务工
76 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 序贤村樟杉坡大塘山塘维修 （护砌120米长*1.2米宽*3.2米高、清淤） | 序贤村 | 序贤村 | 序贤村樟杉坡大塘山塘维修 （护砌120米长*1.2米宽*3.2米高、清淤） | 新建 | 序贤村 | 20230118 | 20230215 | 乡村振兴局 | 序贤村樟杉坡大塘山塘维修 （护砌120米长*1.2米宽*3.2米高、清淤） | 9 | 9 |  | 1 | 21 | 60 | 1 | 11 | 35 | 1、提升基础设施建设，加强农田水利灌溉；2、提高周边群众生活环境；3、群众满意度100%。 | 就业务工
77 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 明月山村沈家组村道硬化，长600米，宽6米 | 明月山村 | 明月山村 | 明月山村沈家组村道硬化，长600米，宽6米 | 新建 | 明月山村 | 20230112 | 20230212 | 乡村振兴局 | 明月山村沈家组村道硬化，长600米，宽6米 | 8 | 8 |  | 1 | 46 | 194 | 1 | 4 | 14 | 1、方便群众出行； 2、受益群众满意度100% | 就业务工
78 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 白鹤洞村五组200米村道拓宽2米、护坡 | 白鹤洞村 | 白鹤洞村 | 白鹤洞村五组200米村道拓宽2米、护坡 | 新建 | 白鹤洞村 | 20230117 | 20230227 | 乡村振兴局 | 白鹤洞村五组200米村道拓宽2米、护坡 | 9 | 9 |  | 1 | 279 | 846 | 1 | 18 | 61 | 1、方便群众生产、生活；2、受益群众满意度100% | 就业务工
79 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 大龙山村1000米东边岭组道路整改（砌坡、铺砂子、碎石、清沟） | 大龙山村 | 大龙山村 | 大龙山村1000米东边岭组道路整改（砌坡、铺砂子、碎石、清沟） | 新建 | 大龙山村 | 20230111 | 20230220 | 乡村振兴局 | 大龙山村1000米东边岭组道路整改（砌坡、铺砂子、碎石、清沟） | 3 | 3 |  | 1 | 66 | 189 | 1 | 14 | 28 | 1、方便群众生产、出行；2、受益群众满意度100% | 就业务工
80 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 园里组菖蒲塘清淤2000㎡，坡面硬化300㎡，安装护栏 | 大里塘村 | 大里塘村 | 园里组菖蒲塘清淤2000㎡，坡面硬化300㎡，安装护栏 | 新建 | 大里塘村 | 20230912 | 20231020 | 乡村振兴局 | 园里组菖蒲塘清淤2000㎡，坡面硬化300㎡，安装护栏 | 3 | 3 |  | 1 | 15 | 45 | 1 | 1 | 4 | 1、部分群众参与务工。2、发展农业增产增收。3、群众满意度100% | 就业务工
81 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 湄江村三联组石子塘水库150米护坡、卧管维修 | 湄江村 | 湄江村 | 湄江村三联组石子塘水库150米护坡、卧管维修 | 新建 | 湄江村 | 20230912 | 20231020 | 乡村振兴局 | 湄江村三联组石子塘水库150米护坡、卧管维修 | 4 | 4 |  | 1 | 10 | 40 | 1 | 1 | 4 | 1、部分群众参与务工；2、方便农田灌溉；3、受益群众满意度100% | 就业务工
82 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 金山社区D区100米道路路面加宽4米 | 金山社区 | 金山社区 | 金山社区D区100米道路路面加宽4米 | 新建 | 金山社区 | 20230912 | 20231020 | 乡村振兴局 | 金山社区D区100米道路路面加宽4米 | 4 | 4 |  | 1 | 123 | 487 | 1 | 25 | 80 | 1、部分群众参与务工；2、方便群众出行；3、受益群众满意度100% | 就业务工
83 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 马桥14组入汨罗江港口硬化 | 马桥村 | 马桥村 | 马桥14组入汨罗江港口硬化 | 新建 | 马桥村 | 20230912 | 20231020 | 乡村振兴局 | 马桥14组入汨罗江港口硬化 | 9 | 9 |  | 1 | 25 | 65 | 1 | 2 | 7 | 1、部分群众参与务工增收。2、群众满意度100% | 就业务工
84 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 蛇嘴岭桥面拓宽 | 海山村 | 海山村 | 蛇嘴岭桥面拓宽 | 新建 | 海山村 | 20230912 | 20231020 | 乡村振兴局 | 蛇嘴岭桥面拓宽 | 6 | 6 |  | 1 | 11 | 36 | 2 | 2 | 6 | 1、部分群众参与务工增收。2、群众满意度100% | 就业务工
85 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 勘屋周道路拓宽硬化900米 | 长乐村 | 长乐村 | 勘屋周道路拓宽硬化900米 | 新建 | 长乐村 | 20230912 | 20231020 | 乡村振兴局 | 勘屋周道路拓宽硬化900米 | 9 | 9 |  | 1 | 14 | 44 | 1 | 1 | 4 | 1、部分群众参与务工增收。2、群众满意度100% | 就业务工
86 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 广联5组水渠维修硬化300米 | 联江村 | 联江村 | 广联5组水渠维修硬化300米 | 改建 | 联江村 | 20230912 | 20231020 | 乡村振兴局 | 广联5组水渠维修硬化300米 | 5 | 5 |  | 1 | 12 | 42 | 1 | 2 | 7 | 1、解决群众生产生活条件。2、群众满意度100% | 就业务工
87 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 水合7组水渠维修硬化180米 | 合旗村 | 合旗村 | 水合7组水渠维修硬化180米 | 改建 | 合旗村 | 20230909 | 20230919 | 乡村振兴局 | 水合7组水渠维修硬化180米 | 3 | 3 |  | 1 | 11 | 36 | 2 | 2 | 6 | 1、解决群众生产生活条件。2、群众满意度100% | 就业务工
88 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 黄沙坪道路除险拓宽 | 青狮村 | 青狮村 | 黄沙坪道路除险拓宽 | 新建 | 青狮村 | 20230927 | 20231008 | 乡村振兴局 | 黄沙坪道路除险拓宽 | 6 | 6 |  | 1 | 21 | 63 | 0 | 3 | 13 | 1、部分群众参与务工增收。2、群众满意度100% | 就业务工
89 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 麻石街老巷土地平整硬化 | 长乐街社区 | 长乐街社区 | 麻石街老巷土地平整硬化 | 新建 | 长乐街社区 | 20230927 | 20231008 | 乡村振兴局 | 麻石街老巷土地平整硬化 | 3 | 3 |  | 1 | 43 | 129 | 0 | 5 | 17 | 1、部分群众参与务工增收。2、群众满意度100% | 就业务工
90 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 张家冲大棚道路建设700米，铺砖石头 | 大荆村 | 大荆村 | 张家冲大棚道路建设700米，铺砖石头 | 扩建 | 大荆村 | 20230927 | 20231008 | 乡村振兴局 | 张家冲大棚道路建设700米，铺砖石头 | 9 | 9 |  | 1 | 12 | 36 | 0 | 1 | 2 | 群众满意度95%,方便大棚种植物运输 | 就业务工
91 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 段塘8、9、10组境内道路硬化路长400米，宽3.5米 | 东文村 | 东文村 | 段塘8、9、10组境内道路硬化路长400米，宽3.5米 | 扩建 | 东文村 | 20230927 | 20231008 | 乡村振兴局 | 段塘8、9、10组境内道路硬化路长400米，宽3.5米 | 9 | 9 |  | 1 | 13 | 39 | 0 | 1 | 1 | 群众满意度95%，方便群众出行 | 就业务工
92 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 金龙新村新塘片7组山塘维修 | 金龙新村 | 金龙新村 | 金龙新村新塘片7组山塘维修 | 扩建 | 金龙新村 | 20230930 | 20231008 | 乡村振兴局 | 金龙新村新塘片7组山塘维修 | 3 | 3 |  | 1 | 76 | 228 | 1 | 8 | 21 | 群众满意度95%，方便农田灌溉 | 就业务工
93 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 折桥片3组山塘维修、护坡 | 桂花村 | 桂花村 | 折桥片3组山塘维修、护坡 | 扩建 | 桂花村 | 20230927 | 20231009 | 乡村振兴局 | 折桥片3组山塘维修、护坡 | 5 | 5 |  | 1 | 21 | 63 | 1 | 3 | 12 | 群众满意度95%，方便农田灌溉 | 就业务工
94 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 仰山一组至长乐团山公路拓宽730米 | 金水村 | 金水村 | 仰山一组至长乐团山公路拓宽730米 | 新建 | 金水村 | 20230927 | 20231009 | 乡村振兴局 | 仰山一组至长乐团山公路拓宽730米 | 6 | 6 |  | 1 | 11 | 33 | 0 | 1 | 3 | 群众满意度95%，方便群众出行 | 就业务工
95 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 古仑村黄道片11组，12组，新塘堰泄洪口维修扩建 | 古仑村 | 古仑村 | 古仑村黄道片11组，12组，新塘堰泄洪口维修扩建 | 新建 | 古仑村 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 古仑村黄道片11组，12组，新塘堰泄洪口维修扩建 | 3 | 3 |  | 1 | 16 | 48 | 0 | 8 | 27 | 群众满意度95%，提高新塘堰抗洪能力 | 就业务工
96 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 白杨朱砂七组抽水机埠加水渠硬化 | 白杨村 | 白杨村 | 白杨朱砂七组抽水机埠加水渠硬化 | 新建 | 白杨村 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 白杨朱砂七组抽水机埠加水渠硬化 | 3 | 3 |  | 1 | 39 | 117 | 0 | 10 | 35 | 群众满意度95%,方便农田灌溉 | 就业务工
97 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 江北存塘坊片十组黄泥塘去污 | 江北村 | 江北村 | 江北存塘坊片十组黄泥塘去污 | 扩建 | 江北村 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 江北存塘坊片十组黄泥塘去污 | 3 | 3 |  | 1 | 88 | 264 | 0 | 2 | 8 | 1.带动部分群众参与劳动务工；2.群众满意度100% | 就业务工
98 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 赤卫村秀美屋场山塘整修 | 赤卫村 | 赤卫村 | 赤卫村秀美屋场山塘整修 | 扩建 | 赤卫村 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 赤卫村秀美屋场山塘整修 | 5 | 5 |  | 1 | 24 | 72 | 0 | 2 | 7 | 1.带动部分群众参与劳动务工；2.群众满意度100% | 就业务工
99 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 新塘社区拦江片道路建设 | 新塘社区 | 新塘社区 | 新塘社区拦江片道路建设 | 新建 | 新塘社区 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 新塘社区拦江片道路建设 | 6 | 6 |  | 1 | 167 | 501 | 1 | 14 | 41 | 1.带动部分群众参与劳动务工；2.群众满意度100% | 就业务工
100 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 村级道路拓宽1.5公里 | 同心村 | 同心村 | 村级道路拓宽1.5公里 | 新建 | 同心村 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 村级道路拓宽1.5公里 | 5 | 5 |  | 1 | 46 | 138 | 1 | 12 | 42 | 1.带动部分群众参与劳动务工；2.群众满意度100% | 就业务工
101 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 磊石村丁园片道路扩宽1.5米、长255米、厚0.3米 | 磊石村 | 磊石村 | 磊石村丁园片道路扩宽1.5米、长255米、厚0.3米 | 新建 | 磊石村 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 磊石村丁园片道路扩宽1.5米、长255米、厚0.3米 | 5 | 5 |  | 1 | 34 | 102 | 0 | 23 | 72 | 1.带动部分群众参与劳动务工；2.群众满意度100% | 就业务工
102 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 周公魏里龚家大塘去淤，护坡 | 永红村 | 永红村 | 周公魏里龚家大塘去淤，护坡 | 新建 | 永红村 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 周公魏里龚家大塘去淤，护坡 | 8 | 8 |  | 1 | 24 | 78 | 0 | 2 | 4 | 1.带动部分群众参与劳动务工；2.群众满意度100% | 就业务工
103 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 东塘社区双墩片山塘护坡去淤 | 东塘社区 | 东塘社区 | 东塘社区双墩片山塘护坡去淤 | 新建 | 东塘社区 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 东塘社区双墩片山塘护坡去淤 | 6 | 6 |  | 1 | 30 | 85 | 0 | 3 | 9 | 1.带动部分群众参与劳动务工；2.群众满意度100% | 就业务工
104 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 杨爷庙村水渠清淤 | 杨爷庙村 | 杨爷庙村 | 杨爷庙村水渠清淤 | 新建 | 杨爷庙村 | 20230927 | 20231010 | 乡村振兴局 | 杨爷庙村水渠清淤 | 3 | 3 |  | 1 | 26 | 71 | 1 | 2 | 8 | 1.带动部分群众参与劳动务工；2.群众满意度100% | 就业务工
105 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 武穆村山塘去污维修 | 武穆村 | 武穆村 | 武穆村山塘去污维修 | 新建 | 武穆村 | 20230927 | 20231010 | 乡村振兴局 | 武穆村山塘去污维修 | 6 | 6 |  | 1 | 18 | 67 | 0 | 1 | 3 | 1.带动部分群众参与劳动务工；2.群众满意度100% | 就业务工
106 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 小塘湾渠道维修硬化 | 亦仁村 | 亦仁村 | 小塘湾渠道维修硬化 | 新建 | 亦仁村 | 20230927 | 20231010 | 乡村振兴局 | 小塘湾渠道维修硬化 | 6 | 6 |  | 1 | 120 | 412 | 0 | 4 | 13 | 1.带动部分群众参与劳动务工；2.群众满意度100% | 就业务工
107 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 道路拓宽，朱克交屋边到周秋皇屋边，长800米，拓宽1米，厚0.2米 | 玉林村 | 玉林村 | 道路拓宽，朱克交屋边到周秋皇屋边，长800米，拓宽1米，厚0.2米 | 整修 | 玉林村 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 道路拓宽，朱克交屋边到周秋皇屋边，长800米，拓宽1米，厚0.2米 | 9 | 9 |  | 1 | 27 | 110 | 1 | 3 | 6 | 1.带动部分群众参与劳动务工；2.群众满意度100% | 就业务工
108 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 五柱村奋斗片二组山塘清於，扩容 | 五柱村 | 五柱村 | 五柱村奋斗片二组山塘清於，扩容 | 整修 | 五柱村 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 五柱村奋斗片二组山塘清於，扩容 | 3 | 3 |  | 1 | 24 | 93 | 1 | 2 | 3 | 1.带动部分群众参与劳动务工；2.群众满意度100% | 就业务工
109 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 东塘水库至林场路段全长1540米，拓宽1.5米，厚20厘米。 | 合力村 | 合力村 | 东塘水库至林场路段全长1540米，拓宽1.5米，厚20厘米。 | 新建 | 合力村 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 东塘水库至林场路段全长1540米，拓宽1.5米，厚20厘米。 | 6 | 6 |  | 1 | 168 | 797 | 1 | 9 | 27 | 1.带动部分群众参与劳动务工；2.群众满意度100% | 就业务工
110 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 西塘村17组上东塘护坡硬化 | 西塘村 | 西塘村 | 西塘村17组上东塘护坡硬化 | 新建 | 西塘村 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 西塘村17组上东塘护坡硬化 | 3 | 3 |  | 1 | 103 | 404 | 1 | 15 | 52 | 1.带动部分群众参与劳动务工；2.群众满意度100% | 就业务工
111 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 永兴村大沙冲山塘去污、主堤加高加宽 | 永兴村 | 永兴村 | 永兴村大沙冲山塘去污、主堤加高加宽 | 新建 | 永兴村 | 20230927 | 20231010 | 乡村振兴局 | 永兴村大沙冲山塘去污、主堤加高加宽 | 4 | 4 |  | 1 | 109 | 450 | 1 | 6 | 12 | 1.带动部分群众参与劳动务工；2.群众满意度100% | 就业务工
112 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 凤形片一组道路建设，新硬化道路670米，宽4米。 | 花桥村 | 花桥村 | 凤形片一组道路建设，新硬化道路670米，宽4米。 | 新建 | 花桥村 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 凤形片一组道路建设，新硬化道路670米，宽4米。 | 9 | 9 |  | 1 | 129 | 568 | 1 | 11 | 31 | 1、改善周边群众出行；2、带动周边群众务工，增加其收入；3、群众满意度97% | 就业务工
113 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 高华片大坝至档口源道路拓宽硬化，长约2公里，宽1米。 | 八景村 | 八景村 | 高华片大坝至档口源道路拓宽硬化，长约2公里，宽1米。 | 入股 | 八景村 | 20230114 | 20230218 | 乡村振兴局 | 高华片大坝至档口源道路拓宽硬化，长约2公里，宽1米。 | 4 | 4 |  | 1 | 53 | 205 | 1 | 2 | 7 | 1、改善周边群众出行；2、带动周边群众务工，增加其收入；3、群众满意度97% | 就业务工
114 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 金桥片新大塘渠道建设 | 荆浒村 | 荆浒村 | 金桥片新大塘渠道建设 | 入股 | 荆浒村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 金桥片新大塘渠道建设 | 4 | 4 |  | 1 | 45 | 204 | 1 | 19 | 38 | 1、改善周边群众生产用水环境；2、带动周边群众务工，增加其收入；3、群众满意度97% | 就业务工
115 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 双春片枫林冲道路建设，长约400米，宽4米。 | 双桥村 | 双桥村 | 双春片枫林冲道路建设，长约400米，宽4米。 | 新建 | 双桥村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 双春片枫林冲道路建设，长约400米，宽4米。 | 5 | 5 |  | 1 | 1100 | 4772 | 1 | 24 | 47 | 1、改善周边群众出行；2、带动周边群众务工，增加其收入；3、群众满意度97% | 就业务工
116 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 洪源片陈家坡山塘清淤加固 | 洪源洞村 | 洪源洞村 | 洪源片陈家坡山塘清淤加固 | 入股 | 洪源洞村 | 20230111 | 20230219 | 乡村振兴局 | 洪源片陈家坡山塘清淤加固 | 8 | 8 |  | 1 | 32 | 129 | 1 | 6 | 23 | 1、改善周边群众生产用水环境；2、带动周边群众务工，增加其收入；3群众满意度97% | 就业务工
117 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 永青村8组曹周公路建设长500米宽3.5米. | 永青村 | 永青村 | 永青村8组曹周公路建设长500米宽3.5米. | 新建 | 永青村 | 20230110 | 20230218 | 乡村振兴局 | 永青村8组曹周公路建设长500米宽3.5米. | 3 | 3 |  | 1 | 195 | 832 | 1 | 12 | 37 | 1：助力了乡村振兴2;增加脱贫户和监测户的经济收入3：群众满意度达到95%左右 | 就业务工
118 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 青龙25组山塘维修护坡清淤 | 范家园村 | 范家园村 | 青龙25组山塘维修护坡清淤 | 新建 | 范家园村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 青龙25组山塘维修护坡清淤 | 9 | 9 |  | 1 | 52 | 214 | 1 | 7 | 25 | 1：助力了乡村振兴2;增加脱贫户和监测户的经济收入3：群众满意度达到95%左右 | 就业务工
119 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 南干渠咀上周段整改.新建长32米.宽1米. | 金山村 | 金山村 | 南干渠咀上周段整改.新建长32米.宽1米. | 新建 | 金山村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 南干渠咀上周段整改.新建长32米.宽1米. | 3 | 3 |  | 1 | 29 | 135 | 1 | 3 | 12 | 1：助力了乡村振兴2;增加脱贫户和监测户的经济收入3：群众满意度达到95%左右 | 就业务工
120 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 朱山片马头屋道路加宽硬化长300米.宽1.8米. | 新义村 | 新义村 | 朱山片马头屋道路加宽硬化长300米.宽1.8米. | 维修 | 新义村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 朱山片马头屋道路加宽硬化长300米.宽1.8米. | 4 | 4 |  | 1 | 22 | 68 | 0 | 2 | 8 | 1：助力了乡村振兴2;增加脱贫户和监测户的经济收入3：群众满意度达到95%左右 | 就业务工
121 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 李家组山塘去污整修 | 渔街村 | 渔街村 | 李家组山塘去污整修 | 维修 | 渔街村 | 20230111 | 20230219 | 乡村振兴局 | 李家组山塘去污整修 | 6 | 6 |  | 1 | 17 | 56 | 0 | 9 | 32 | 1：助力了乡村振兴2;增加脱贫户和监测户的经济收入3：群众满意度达到95%左右 | 就业务工
122 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 伏林十七组，山塘护坡长40米.4.4宽及配套设施建设. | 伏林村 | 伏林村 | 伏林十七组，山塘护坡长40米.4.4宽及配套设施建设. | 维修 | 伏林村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 伏林十七组，山塘护坡长40米.4.4宽及配套设施建设. | 3 | 3 |  | 1 | 15 | 49 | 1 | 5 | 18 | 1：助力了乡村振兴2;增加脱贫户和监测户的经济收入3：群众满意度达到95%左右 | 就业务工
123 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 徽山村莲花塘水库至邹家湾道路硬化，全长0.56公里，宽3米，总投资18万元。 | 徽山村 | 徽山村 | 徽山村莲花塘水库至邹家湾道路硬化，全长0.56公里，宽3米，总投资18万元。 | 新建 | 徽山村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 徽山村莲花塘水库至邹家湾道路硬化，全长0.56公里，宽3米，总投资18万元。 | 9 | 9 |  | 1 | 12 | 35 | 0 | 3 | 8 | 1：助力了乡村振兴2;增加脱贫户和监测户的经济收入3：群众满意度达到95%左右 | 就业务工
124 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 屈子祠村白水片5组山塘整治去污.护坡 | 屈子祠村 | 屈子祠村 | 屈子祠村白水片5组山塘整治去污.护坡 | 维修 | 屈子祠村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 屈子祠村白水片5组山塘整治去污.护坡 | 5 | 5 |  | 1 | 70 | 232 | 0 | 5 | 13 | 1：助力了乡村振兴2;增加脱贫户和监测户的经济收入3：群众满意度达到95%左右 | 就业务工
125 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 草坪廖道路硬化长350米。宽3.5米. | 双楚村 | 双楚村 | 草坪廖道路硬化长350米。宽3.5米. | 新建 | 双楚村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 草坪廖道路硬化长350米。宽3.5米. | 9 | 9 |  | 1 | 10 | 36 | 0 | 1 | 4 | 1：助力了乡村振兴2;增加脱贫户和监测户的经济收入3：群众满意度达到95%左右 | 就业务工
126 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 上湖组江冲塘坝维修沟渠清淤一口，沟渠疏通安Pvc管1000米. | 新茶村 | 新茶村 | 上湖组江冲塘坝维修沟渠清淤一口，沟渠疏通安Pvc管1000米. | 新建 | 新茶村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 上湖组江冲塘坝维修沟渠清淤一口，沟渠疏通安Pvc管1000米. | 3 | 3 |  | 1 | 33 | 106 | 0 | 12 | 32 | 1：助力了乡村振兴2;增加脱贫户和监测户的经济收入3：群众满意度达到95%左右 | 就业务工
127 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 罗家山山塘维修 | 罗滨村 | 罗滨村 | 罗家山山塘维修 | 新建 | 罗滨村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 罗家山山塘维修 | 8 | 8 |  | 1 | 4 | 11 | 0 | 5 | 13 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收。3、满意率100%. | 就业务工
128 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 关山片塝塘维修改造 | 托头岭村 | 托头岭村 | 关山片塝塘维修改造 | 新建 | 托头岭村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 关山片塝塘维修改造 | 3 | 3 |  | 0 | 5 | 19 | 0 | 5 | 19 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收。3、满意率100%. | 就业务工
129 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 九组周冲山塘清淤 | 山秀村 | 山秀村 | 九组周冲山塘清淤 | 新建 | 山秀村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 九组周冲山塘清淤 | 3 | 3 |  | 1 | 81 | 256 | 0 | 3 | 9 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收。3、满意率100%. | 就业务工
130 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 滨江村大段里避洪渠综合治理工程渠长165米 | 滨江村 | 滨江村 | 滨江村大段里避洪渠综合治理工程渠长165米 | 新建 | 滨江村 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 滨江村大段里避洪渠综合治理工程渠长165米 | 5 | 5 |  | 1 | 10 | 28 | 0 | 3 | 8 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收。3、满意率100%. | 就业务工
131 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 划塘片主干道火烧桥桥面拓宽 | 尚义村 | 尚义村 | 划塘片主干道火烧桥桥面拓宽 | 新建 | 尚义村 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 划塘片主干道火烧桥桥面拓宽 | 8 | 8 |  | 1 | 13 | 35 | 0 | 5 | 16 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收。3、满意率100%. | 就业务工
132 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 金塘村港囗何家塅公路拓宽380m | 金塘村 | 金塘村 | 金塘村港囗何家塅公路拓宽380m | 新建 | 金塘村 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 金塘村港囗何家塅公路拓宽380m | 6 | 6 |  | 1 | 19 | 65 | 0 | 5 | 18 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收。3、满意率100%. | 就业务工
133 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 群英村长红公路道路拓宽 | 群英村 | 群英村 | 群英村长红公路道路拓宽 | 新建 | 群英村 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 群英村长红公路道路拓宽 | 9 | 9 |  | 1 | 19 | 56 | 0 | 12 | 38 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收。3、满意率100%. | 就业务工
134 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 天井村双合片二组山塘清淤 | 天井村 | 天井村 | 天井村双合片二组山塘清淤 | 新建 | 天井村 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 天井村双合片二组山塘清淤 | 5 | 5 |  | 1 | 23 | 72 | 0 | 15 | 38 | 1、改善灌溉条件。2、带动脱贫户增收。3、满意率100%. | 就业务工
135 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 石仑山村石仑片十组新开基通组公路硬化 | 石仑山村 | 石仑山村 | 石仑山村石仑片十组新开基通组公路硬化 | 新建 | 石仑山村 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 石仑山村石仑片十组新开基通组公路硬化 | 5 | 5 |  | 1 | 33 | 115 | 1 | 14 | 45 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收。3、满意率100%. | 就业务工
136 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 一组道路建设230米 | 罗江村 | 罗江村 | 一组道路建设230米 | 新建 | 罗江村 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 一组道路建设230米 | 6 | 6 |  | 1 | 23 | 72 | 0 | 15 | 38 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收。3、满意率100%. | 就业务工
137 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 学校下塘维修 | 黄市村 | 黄市村 | 学校下塘维修 | 新建 | 黄市村 | 20230927 | 20231010 | 乡村振兴局 | 学校下塘维修 | 8 | 8 |  | 1 | 18 | 52 | 0 | 8 | 22 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收。3、满意率100%. | 就业务工
138 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 移风村五塘片11-13组道路拓宽、硬化 | 移风村 | 移风村 | 移风村五塘片11-13组道路拓宽、硬化 | 新建 | 移风村 | 20230927 | 20231025 | 乡村振兴局 | 移风村五塘片11-13组道路拓宽、硬化 | 9 | 9 |  | 1 | 50 | 123 | 0 | 5 | 16 | 一、解决群众生产生活条件，群众满意度97% | 就业务工
139 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 仁义村大塘片八组山塘去污 | 仁义村 | 仁义村 | 仁义村大塘片八组山塘去污 | 新建 | 仁义村 | 20230111 | 20230216 | 乡村振兴局 | 仁义村大塘片八组山塘去污 | 5 | 5 |  | 1 | 16 | 49 | 0 | 4 | 14 | 一、解决群众生产生活条件，群众满意度97% | 就业务工
140 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 六湖村长湖片二号渠水泥路面坍塌修复 | 六湖村 | 六湖村 | 六湖村长湖片二号渠水泥路面坍塌修复 | 维修 | 六湖村 | 20230405 | 20230426 | 乡村振兴局 | 六湖村长湖片二号渠水泥路面坍塌修复 | 3 | 3 |  | 1 | 15 | 51 | 0 | 6 | 22 | 一、解决群众生产生活条件，群众满意度97% | 就业务工
141 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 高联村三组至六组道路硬化 | 高联村 | 高联村 | 高联村三组至六组道路硬化 | 维修 | 高联村 | 20230105 | 20230426 | 乡村振兴局 | 高联村三组至六组道路硬化 | 5 | 5 |  | 1 | 25 | 113 | 0 | 5 | 16 | 一、解决群众生产生活条件，群众满意度97% | 就业务工
142 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 马厅村马厅片三组山塘改造 | 马厅村 | 马厅村 | 马厅村马厅片三组山塘改造 | 新建 | 马厅村 | 20230105 | 20230426 | 乡村振兴局 | 马厅村马厅片三组山塘改造 | 4 | 4 |  | 1 | 5 | 13 | 0 | 3 | 9 | 一、解决群众生产生活条件，群众满意度97% | 就业务工
143 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 白塘村求鸣片2组、3组道路拓宽 、砌挡土墙工程 | 白塘村 | 白塘村 | 白塘村求鸣片2组、3组道路拓宽 、砌挡土墙工程 | 提质改造 | 白塘村 | 20230105 | 20230426 | 乡村振兴局 | 白塘村求鸣片2组、3组道路拓宽 、砌挡土墙工程 | 7 | 7 |  | 1 | 30 | 145 | 0 | 7 | 21 | 一、解决群众生产生活条件，群众满意度97% | 就业务工
144 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 神鼎山村杨氏冲组道路建设长150米宽3.5米高0.3米 | 神鼎山村 | 神鼎山村 | 神鼎山村杨氏冲组道路建设长150米宽3.5米高0.3米 | 新建 | 神鼎山村 | 20230105 | 20230426 | 乡村振兴局 | 神鼎山村杨氏冲组道路建设长150米宽3.5米高0.3米 | 5 | 5 |  | 1 | 188 | 750 | 0 | 26 | 75 | 1、解决了神鼎山村部分群众出行难的问题 2、提高生活质量，美化环境 | 就业务工
145 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 兰溪村黎湾组道路拓宽硬化长300米，宽1.5米高0.2米 | 兰溪村 | 兰溪村 | 兰溪村黎湾组道路拓宽硬化长300米，宽1.5米高0.2米 | 道路拓宽 | 兰溪村 | 20230927 | 20231009 | 乡村振兴局 | 兰溪村黎湾组道路拓宽硬化长300米，宽1.5米高0.2米 | 5 | 5 |  | 1 | 213 | 1000 | 0 | 7 | 21 | 1、解决了兰溪村部分群众出行难的问题 2、提高生活质量，美化环境 | 就业务工
146 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 双江口村毛舍组山塘清淤维修 | 双江口村 | 双江口村 | 双江口村毛舍组山塘清淤维修 | 基础设施建设 | 双江口村 | 20230927 | 20231024 | 乡村振兴局 | 双江口村毛舍组山塘清淤维修 | 3 | 3 |  | 1 | 56 | 168 | 0 | 2 | 4 | 1、改善农田灌溉条件，增加脱贫群众收入2、群众满意度达到100% | 就业务工
147 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 黄柏村楼脚组山塘清淤维修 | 黄柏村 | 黄柏村 | 黄柏村楼脚组山塘清淤维修 | 新建 | 黄柏村 | 20230927 | 20231025 | 乡村振兴局 | 黄柏村楼脚组山塘清淤维修 | 6 | 6 |  | 1 | 80 | 316 | 0 | 5 | 19 | 1、改善农田灌溉条件，增加脱贫群众收入2、群众满意度达到100% | 就业务工
148 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 沙溪村大石组门前塘建设，清淤护坡围栏衬砌 | 沙溪村 | 沙溪村 | 沙溪村大石组门前塘建设，清淤护坡围栏衬砌 | 维修 | 沙溪村 | 20230113 | 20230222 | 乡村振兴局 | 沙溪村大石组门前塘建设，清淤护坡围栏衬砌 | 6 | 6 |  | 1 | 19 | 89 | 0 | 3 | 14 | 1、改善农田灌溉条件，增加脱贫群众收入2、群众满意度达到100% | 就业务工
149 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 苏南村黄花组渠道新建，长100米，宽0.8米，高1米 | 苏南村 | 苏南村 | 苏南村黄花组渠道新建，长100米，宽0.8米，高1米 | 基础设施建设 | 苏南村 | 20230113 | 20230222 | 乡村振兴局 | 苏南村黄花组渠道新建，长100米，宽0.8米，高1米 | 4 | 4 |  | 1 | 267 | 1026 | 0 | 10 | 23 | 1、改善农田灌溉条件，增加脱贫群众收入2、群众满意度达到100% | 就业务工
150 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 丰仓村美山组至许家组道拓宽硬化（长240米宽2米高0.2米） | 丰仓村 | 丰仓村 | 丰仓村美山组至许家组道拓宽硬化（长240米宽2米高0.2米） | 扩建 | 丰仓村 | 20230113 | 20230222 | 乡村振兴局 | 丰仓村美山组至许家组道拓宽硬化（长240米宽2米高0.2米） | 7 | 7 |  | 1 | 11 | 56 | 0 | 6 | 7 | 1、解决了丰仓村部分群众出行难的问题 2、提高生活质量，美化环境 | 就业务工
151 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 新龙村神伴组道路新建（长420米宽3米高0.2米） | 新龙村 | 新龙村 | 新龙村神伴组道路新建（长420米宽3米高0.2米） | 基础设施建设 | 新龙村 | 20230113 | 20230222 | 乡村振兴局 | 新龙村神伴组道路新建（长420米宽3米高0.2米） | 5 | 5 |  | 1 | 38 | 112 | 0 | 3 | 5 | 1、解决了新龙村部分群众出行难的问题 2、提高生活质量，美化环境 | 就业务工
152 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 飘峰村唐家组水利基础建设(护砌水渠350米。) | 飘峰村 | 飘峰村 | 飘峰村唐家组水利基础建设(护砌水渠350米。) | 新建 | 飘峰村 | 20230926 | 20231024 | 乡村振兴局 | 飘峰村唐家组水利基础建设(护砌水渠350米。) | 3 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 38 | 40 | 1、改善农田灌溉条件，增加脱贫群众收入2、群众满意度达到100% | 就业务工
153 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 双托水库闸门新建及水库清淤 | 石桥坝村 | 石桥坝村 | 双托水库闸门新建及水库清淤 | 新建 | 石桥坝村 | 20230927 | 20231008 | 乡村振兴局 | 双托水库闸门新建及水库清淤 | 9 | 9 |  | 1 | 28 | 136 | 0 | 5 | 20 | 1、改善农田灌溉条件，增加众收入2、群众满意度达到100% | 就业务工
154 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 下路坝道路硬化长200米，宽45米 | 上马村 | 上马村 | 下路坝道路硬化长200米，宽45米 | 基础设施建设 | 上马村 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 下路坝道路硬化长200米，宽45米 | 9 | 9 |  | 1 | 267 | 1026 | 0 | 10 | 23 | 1、解决了部分群众出行难的问题 2、提高生活质量，美化环境 | 就业务工
155 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 湖南省乡村气息农产品有限公司投入衔接资金40万元，扩大皮粉生产规模。合力村20万元入股湖南省乡村气息农产品有限公司，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 桃林寺镇 | 桃林寺镇 | 湖南省乡村气息农产品有限公司投入衔接资金40万元，扩大皮粉生产规模。合力村20万元入股湖南省乡村气息农产品有限公司，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 基础设施建设 | 桃林寺镇 | 20230927 | 20231008 | 乡村振兴局 | 湖南省乡村气息农产品有限公司投入衔接资金40万元，扩大皮粉生产规模。合力村20万元入股湖南省乡村气息农产品有限公司，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 60 | 60 |  | 1 | 267 | 1026 | 0 | 10 | 23 | 1、改善企业经营环境，提升地方品牌知名度，扩大生产；2.村集体经济预计增收1.6万 3.带动周边群众就业；4.流转土地；5.保底回收群众产品；6.群众满意率98% | 收益分红，资产入股
156 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 湖南誉湘农业科技开发有限公司汨罗分公司投入衔接资金40万元，新建甜酒自动化生产线；新购置甜酒自动灌装机，封灌机，全自动旋盖机等。海山村20万元入股湖南誉湘农业科技开发有限公司汨罗分公司，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 长乐镇 | 长乐镇 | 湖南誉湘农业科技开发有限公司汨罗分公司投入衔接资金40万元，新建甜酒自动化生产线；新购置甜酒自动灌装机，封灌机，全自动旋盖机等。海山村20万元入股湖南誉湘农业科技开发有限公司汨罗分公司，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 新建 | 长乐镇 | 20230116 | 20230215 | 乡村振兴局 | 湖南誉湘农业科技开发有限公司汨罗分公司投入衔接资金40万元，新建甜酒自动化生产线；新购置甜酒自动灌装机，封灌机，全自动旋盖机等。海山村20万元入股湖南誉湘农业科技开发有限公司汨罗分公司，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 60 | 60 |  | 1 | 80 | 320 | 0 | 4 | 6 | 1、改善企业经营环境，提升地方品牌知名度，扩大生产；2.村集体经济预计增收1.6万 3.带动周边群众就业；4、群众满意率98% | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
157 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 蓝墨水发展有限公司投入衔接资金40万元用于添置设备、改善场地、扩大规模；范家园村投入衔接资金20万元用于新建糯稻种植基地。蓝墨水发展有限公司与范家园村签定合作协议，通过提供种苗、保底收购等方式，增加村集体收入。 | 屈子祠镇 | 屈子祠镇 | 蓝墨水发展有限公司投入衔接资金40万元用于添置设备、改善场地、扩大规模；范家园村投入衔接资金20万元用于新建糯稻种植基地。蓝墨水发展有限公司与范家园村签定合作协议，通过提供种苗、保底收购等方式，增加村集体收入。 | 新建 | 屈子祠镇 | 20230927 | 20231121 | 乡村振兴局 | 蓝墨水发展有限公司投入衔接资金40万元用于添置设备、改善场地、扩大规模；范家园村投入衔接资金20万元用于新建糯稻种植基地。蓝墨水发展有限公司与范家园村签定合作协议，通过提供种苗、保底收购等方式，增加村集体收入。 | 60 | 60 |  | 1 | 50 | 200 | 1 | 8 | 26 | 1、改善企业经营环境，提升地方品牌知名度，扩大生产；2、带动周边群众就业；3、保底回收，提高群众收入；4、村集体每年增收1.6万元；5、确保群众满意率达96%以上。 | 就业务工，带动生产，其他
158 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 新建中药材种植基地：55亩药材种植基地平整、土地流转、药材种子及种植 ，基地附属设施建设（修路、基地围栏、灌溉设施）、基地管理（松土、除草、施肥、除虫）。 | 桥坪村 | 桥坪村 | 新建中药材种植基地：55亩药材种植基地平整、土地流转、药材种子及种植 ，基地附属设施建设（修路、基地围栏、灌溉设施）、基地管理（松土、除草、施肥、除虫）。 | 基础设施建设 | 桥坪村 | 20230113 | 20230215 | 乡村振兴局 | 新建中药材种植基地：55亩药材种植基地平整、土地流转、药材种子及种植 ，基地附属设施建设（修路、基地围栏、灌溉设施）、基地管理（松土、除草、施肥、除虫）。 | 60 | 60 |  | 1 | 48 | 123 | 0 | 4 | 12 | 1、村集体经济增收； 2、带动周边群众务工务劳； 3、群众满意度98%。 | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
159 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 新建纯净水厂：地基平整，建设纯净水生产车间、深水井及蓄水池、纯净水生产线，购置吹瓶机。 | 玉池山村 | 玉池山村 | 新建纯净水厂：地基平整，建设纯净水生产车间、深水井及蓄水池、纯净水生产线，购置吹瓶机。 | 基础设施建设 | 玉池山村 | 20230113 | 20230214 | 乡村振兴局 | 新建纯净水厂：地基平整，建设纯净水生产车间、深水井及蓄水池、纯净水生产线，购置吹瓶机。 | 60 | 60 |  | 1 | 15 | 48 | 0 | 4 | 10 | 1、村集体经济增收； 2、带动周边群众务工务劳； 3、群众满意度98%。 | 就业务工，带动生产，资产入股，其他
160 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 新建农旅项目：装修民宿房16套，1000平米帐篷露营区平整及道路建设、500平米餐饮接待中心扩建装修、购置餐厨设备及露营设备。 | 达摩岭村 | 达摩岭村 | 新建农旅项目：装修民宿房16套，1000平米帐篷露营区平整及道路建设、500平米餐饮接待中心扩建装修、购置餐厨设备及露营设备。 | 基础设施建设 | 达摩岭村 | 20230112 | 20230215 | 乡村振兴局 | 新建农旅项目：装修民宿房16套，1000平米帐篷露营区平整及道路建设、500平米餐饮接待中心扩建装修、购置餐厨设备及露营设备。 | 60 | 60 |  | 1 | 16 | 52 | 0 | 1 | 4 | 1、村集体经济增收； 2、带动周边群众务工务劳； 3、群众满意度98%。 | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
161 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 新建文旅项目：教室改造装修、卫生间及食堂建设、水电安装、室内家电等设施设备购置、儿童游乐设施及手工制作设施设备购置。 | 川山村 | 川山村 | 新建文旅项目：教室改造装修、卫生间及食堂建设、水电安装、室内家电等设施设备购置、儿童游乐设施及手工制作设施设备购置。 | 基础设施建设 | 川山村 | 20230113 | 20230204 | 乡村振兴局 | 新建文旅项目：教室改造装修、卫生间及食堂建设、水电安装、室内家电等设施设备购置、儿童游乐设施及手工制作设施设备购置。 | 50 | 50 |  | 1 | 29 | 75 | 0 | 2 | 5 | 1、村集体经济增收； 2、带动周边群众务工务劳； 3、群众满意度98%。 | 收益分红，资产入股
162 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 新建稻米加工基地：优质稻种植、稻米加工生产线及加工车间建设。 | 清泉村 | 清泉村 | 新建稻米加工基地：优质稻种植、稻米加工生产线及加工车间建设。 | 基础设施建设 | 清泉村 | 20230117 | 20230215 | 乡村振兴局 | 新建稻米加工基地：优质稻种植、稻米加工生产线及加工车间建设。 | 50 | 50 |  | 1 | 22 | 52 | 0 | 1 | 3 | 1、村集体经济增收； 2、带动周边群众务工务劳； 3、群众满意度98%。 | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
163 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 新建纯净水厂：与汨罗市玉池山纯净水有限公司合资共建山泉水厂 | 白鹤洞村 | 白鹤洞村 | 新建纯净水厂：与汨罗市玉池山纯净水有限公司合资共建山泉水厂 | 配套基础设施 | 白鹤洞村 | 20230114 | 20230207 | 乡村振兴局 | 新建纯净水厂：与汨罗市玉池山纯净水有限公司合资共建山泉水厂 | 50 | 50 |  | 1 | 56 | 130 | 0 | 3 | 7 | 1、村集体经济预计每年增收5万元以上； 2、带动周边群众务工务劳； 3、盘活闲置资产； 4、群众满意度98%。 | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
164 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 新建竹品加工厂房：钢架厂房宽18米，长60米，共1080平方米，用于出租。 | 玉池村 | 玉池村 | 新建竹品加工厂房：钢架厂房宽18米，长60米，共1080平方米，用于出租。 | 配套基础设施 | 玉池村 | 20230115 | 20230214 | 乡村振兴局 | 新建竹品加工厂房：钢架厂房宽18米，长60米，共1080平方米，用于出租。 | 60 | 60 |  | 1 | 25 | 68 | 0 | 2 | 4 | 1、村集体经济预计每年增收2万元； 2、带动周边群众就业； 3、群众满意度98%。 | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
165 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 新建茶业基地：制茶车间改造，坪和公路硬化，新建房屋60平方米，安装水电；150亩茶场提质改造，购买制茶设备。 | 大龙山村 | 大龙山村 | 新建茶业基地：制茶车间改造，坪和公路硬化，新建房屋60平方米，安装水电；150亩茶场提质改造，购买制茶设备。 | 基础设施建设 | 大龙山村 | 20230114 | 20230215 | 乡村振兴局 | 新建茶业基地：制茶车间改造，坪和公路硬化，新建房屋60平方米，安装水电；150亩茶场提质改造，购买制茶设备。 | 60 | 60 |  | 1 | 25 | 65 | 0 | 1 | 1 | 1、村集体经济预计每年增收3.5万元； 2、带动周边群众就业； 3、保底回收群众产品； 4、群众满意率99%。 | 就业务工，带动生产，其他
166 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 资金入股：入股洗手塘种养合作社。 | 影珠山村 | 影珠山村 | 资金入股：入股洗手塘种养合作社。 | 基础设施建设 | 影珠山村 | 20230111 | 20230227 | 乡村振兴局 | 资金入股：入股洗手塘种养合作社。 | 30 | 30 |  | 1 | 18 | 45 | 0 | 2 | 2 | 1、村集体经济预计每年增收2.4万元； 2、带动周边群众就业； 3、群众满意度98%。 | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
167 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 资金入股：入股（康润药业）。 | 清溪村 | 清溪村 | 资金入股：入股（康润药业）。 | 基础设施建设 | 清溪村 | 20230111 | 20230225 | 乡村振兴局 | 资金入股：入股（康润药业）。 | 30 | 30 |  | 1 | 12 | 35 | 0 | 1 | 2 | 1、村集体经济预计每年增收2.4万元； 2、带动周边群众就业； 3、群众满意度98%。 | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
168 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 资金入股：入股汨罗市湘汇土特产加工基地。 | 群玉村 | 群玉村 | 资金入股：入股汨罗市湘汇土特产加工基地。 | 配套基础设施 | 群玉村 | 20230112 | 20230227 | 乡村振兴局 | 资金入股：入股汨罗市湘汇土特产加工基地。 | 30 | 30 |  | 1 | 25 | 68 | 0 | 2 | 4 | 1、村集体经济预计每年增收2.4万元； 2、带动周边群众就业； 3、保底回收群众产品； 4、群众满意度96%。 | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
169 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 资金入股：入股汨罗市宇豪劳保用品制造有限公司。 | 仁义村 | 仁义村 | 资金入股：入股汨罗市宇豪劳保用品制造有限公司。 | 基础设施建设 | 仁义村 | 20230113 | 20230226 | 乡村振兴局 | 资金入股：入股汨罗市宇豪劳保用品制造有限公司。 | 30 | 30 |  | 1 | 190 | 430 | 0 | 5 | 20 | 1、村集体经济预计每年增收2.4万元； 2、带动周边群众就业； 3.群众满意度96%。 | 土地流转，就业务工
170 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 新建食品加工厂：与企业合作新建1586平方米厂房两栋（一号厂房、二号厂房）。 | 古仑村 | 古仑村 | 新建食品加工厂：与企业合作新建1586平方米厂房两栋（一号厂房、二号厂房）。 | 基础设施建设 | 古仑村 | 20230111 | 20230225 | 乡村振兴局 | 新建食品加工厂：与企业合作新建1586平方米厂房两栋（一号厂房、二号厂房）。 | 50 | 50 |  | 1 | 86 | 238 | 0 | 5 | 20 | 1、村集体经济预计每年增加收入5万元； 2、带动群众务工务劳； 3、群众满意度96%。 | 就业务工，带动生产
171 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 扩建大米加工厂：修建烘干车间一个，购买两组烘干设备、一套地磅。 | 金水村 | 金水村 | 扩建大米加工厂：修建烘干车间一个，购买两组烘干设备、一套地磅。 | 配套基础设施 | 金水村 | 20230112 | 20230216 | 乡村振兴局 | 扩建大米加工厂：修建烘干车间一个，购买两组烘干设备、一套地磅。 | 60 | 60 |  | 1 | 86 | 238 | 0 | 5 | 20 | 1、村集体经济预计每年增加收入5万元； 2.、带动群众务工务劳； 3.群众满意度96%。 | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
172 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 新建大棚：新建农业设施育秧大棚10000m²。 | 山秀村 | 山秀村 | 新建大棚：新建农业设施育秧大棚10000m²。 | 配套基础设施 | 山秀村 | 20230112 | 20230216 | 乡村振兴局 | 新建大棚：新建农业设施育秧大棚10000m²。 | 60 | 60 |  | 1 | 86 | 238 | 0 | 5 | 20 | 1、村集体经济预计每年增加收入5万元； 2、带动群众务工务劳； 3、群众满意度96%。 | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
173 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 新建大棚：新建农业设施育秧大棚10000m²。 | 丰仓村 | 丰仓村 | 新建大棚：新建农业设施育秧大棚10000m²。 | 基础设施建设 | 丰仓村 | 20230112 | 20230215 | 乡村振兴局 | 新建大棚：新建农业设施育秧大棚10000m²。 | 60 | 60 |  | 1 | 86 | 238 | 0 | 5 | 20 | 1、村集体经济预计每年增加收入5万元； 2、带动群众务工务劳； 3、群众满意度98%。 | 就业务工，带动生产
174 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 新建甜糯玉米加工基地：土地流转300亩；种植甜糯玉米300亩，新建300平方米加工厂房；安装自动化生产流水生产线一条；配套基础设施建设。 | 玉林村 | 玉林村 | 新建甜糯玉米加工基地：土地流转300亩；种植甜糯玉米300亩，新建300平方米加工厂房；安装自动化生产流水生产线一条；配套基础设施建设。 | 基础设施建设 | 玉林村 | 20230113 | 20230216 | 乡村振兴局 | 新建甜糯玉米加工基地：土地流转300亩；种植甜糯玉米300亩，新建300平方米加工厂房；安装自动化生产流水生产线一条；配套基础设施建设。 | 60 | 60 |  | 1 | 396 | 952 | 0 | 8 | 24 | 1、村集体经济预计每年增加收入8万元； 2、带动周边群众就业； 3、流转工地； 4、保底回收农产品； 5、群众满意度98%。 | 就业务工，带动生产
175 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 新建红薯、马铃薯种植基地：170亩土地流转及土地平整，安装水泵和水管、购买红薯苗木、马铃薯苗木，购买机器设备，种植红薯及马铃薯。 | 江北村 | 江北村 | 新建红薯、马铃薯种植基地：170亩土地流转及土地平整，安装水泵和水管、购买红薯苗木、马铃薯苗木，购买机器设备，种植红薯及马铃薯。 | 环境治理 | 江北村 | 20230112 | 20230216 | 乡村振兴局 | 新建红薯、马铃薯种植基地：170亩土地流转及土地平整，安装水泵和水管、购买红薯苗木、马铃薯苗木，购买机器设备，种植红薯及马铃薯。 | 60 | 60 |  | 1 | 65 | 158 | 0 | 3 | 5 | 1、村集体经济预计每年增加收入6万元； 2、带动周边群众就业； 3、流转工地； 4、保底回收农产品； 5、群众满意度98%。 | 就业务工，带动生产
176 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 新建红薯、马铃薯种植基地：348亩土地流转及平整，安装水泵和水管、购买红薯苗木、马铃薯苗木，购买机器设备，种植红薯及马铃薯。 | 赤卫村 | 赤卫村 | 新建红薯、马铃薯种植基地：348亩土地流转及平整，安装水泵和水管、购买红薯苗木、马铃薯苗木，购买机器设备，种植红薯及马铃薯。 | 基础设施建设 | 赤卫村 | 20230112 | 20230215 | 乡村振兴局 | 新建红薯、马铃薯种植基地：348亩土地流转及平整，安装水泵和水管、购买红薯苗木、马铃薯苗木，购买机器设备，种植红薯及马铃薯。 | 60 | 60 |  | 1 | 15 | 38 | 0 | 1 | 1 | 1、村集体经济预计每年增加收入9万元； 2、带动周边群众就业； 3、流转工地； 4、保底回收农产品； 5、群众满意度98%。 | 就业务工
177 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 新建锥栗园：开发锥栗园280亩（土地平整；测量、施肥；锥栗苗栽培）。 | 永兴村 | 永兴村 | 新建锥栗园：开发锥栗园280亩（土地平整；测量、施肥；锥栗苗栽培）。 | 基础设施建设 | 永兴村 | 20230112 | 20230215 | 乡村振兴局 | 新建锥栗园：开发锥栗园280亩（土地平整；测量、施肥；锥栗苗栽培）。 | 50 | 50 |  | 1 | 22 | 32 | 0 | 1 | 4 | 1、三年后村集体经济每年预计增收9万元； 2、带动周边群众就业； 3、流转工地； 4、带动周边农副产品销售； 5、群众满意度98%。 | 就业务工，带动生产，其他
178 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 扩建旅游线：与智峰山旅游开发公司合作打造智峰山登山路线。 | 青狮村 | 青狮村 | 扩建旅游线：与智峰山旅游开发公司合作打造智峰山登山路线。 | 基础设施建设 | 青狮村 | 20230112 | 20230215 | 乡村振兴局 | 扩建旅游线：与智峰山旅游开发公司合作打造智峰山登山路线。 | 50 | 50 |  | 1 | 22 | 32 | 0 | 1 | 4 | 1、村集体经济预计每年增加收入5万元； 2.带动群众务工务劳； 3.群众满意度96%。 | 就业务工，带动生产，其他
179 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 资金入股：入股到三江镇双桥村马家冲生态旅游发展项目。 | 双桥村 | 双桥村 | 资金入股：入股到三江镇双桥村马家冲生态旅游发展项目。 | 基础设施建设 | 双桥村 | 20230110 | 20230215 | 乡村振兴局 | 资金入股：入股到三江镇双桥村马家冲生态旅游发展项目。 | 30 | 30 |  | 1 | 65 | 158 | 0 | 3 | 5 | 1、村集体经济预计每年增加收入2.4万元； 2、带动群众务工务劳； 3、群众满意度96%。 | 就业务工，资产入股，收益分红
180 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 新建大棚：新建农业设施育秧大棚10000m²。 | 洪源洞村 | 洪源洞村 | 新建大棚：新建农业设施育秧大棚10000m²。 | 基础设施建设 | 洪源洞村 | 20230112 | 20230215 | 乡村振兴局 | 新建大棚：新建农业设施育秧大棚10000m²。 | 60 | 60 |  | 1 | 28 | 69 | 0 | 3 | 5 | 1、村集体经济增收； 2、带动周边群众务工务劳； | 收益分红，就业务工
181 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 新建农旅项目：改造八景村原闲置敬老院和四栋闲置村民自建房打造民宿3600平方米，打造休闲茶吧100平方米，新建饭店两家300平方米。 | 八景村 | 八景村 | 新建农旅项目：改造八景村原闲置敬老院和四栋闲置村民自建房打造民宿3600平方米，打造休闲茶吧100平方米，新建饭店两家300平方米。 | 基础设施建设 | 八景村 | 20230110 | 20230215 | 乡村振兴局 | 新建农旅项目：改造八景村原闲置敬老院和四栋闲置村民自建房打造民宿3600平方米，打造休闲茶吧100平方米，新建饭店两家300平方米。 | 60 | 60 |  | 1 | 23 | 70 | 0 | 1 | 2 | 1、村集体经济增收； 2、带动周边群众务工务劳； | 就业务工，收益分红
182 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股西长村湖南盛世华创文化传播有限公司，用于四季花海产业配套设施建设，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 西长村 | 西长村 | 入股西长村湖南盛世华创文化传播有限公司，用于四季花海产业配套设施建设，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 清淤 | 西长村 | 20230110 | 20230215 | 乡村振兴局 | 入股西长村湖南盛世华创文化传播有限公司，用于四季花海产业配套设施建设，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 20 | 20 |  | 1 | 47 | 162 | 0 | 4 | 13 | 1、村集体经济预计每年增收1.6万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意度96%。 | 收益分红，就业务工
183 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股王家坪村万亩脐橙基地有限公司，用于脐橙园产业配套设施建设，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 王家坪村 | 王家坪村 | 入股王家坪村万亩脐橙基地有限公司，用于脐橙园产业配套设施建设，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 基础设施建设 | 王家坪村 | 20230112 | 20230215 | 乡村振兴局 | 入股王家坪村万亩脐橙基地有限公司，用于脐橙园产业配套设施建设，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 10 | 10 |  | 1 | 17 | 35 | 0 | 1 | 2 | 1、村集体经济预计每年增收0.8万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意度96%。 | 其他，就业务工，带动生产
184 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市上春园园林有限公司，用于上春园产业配套设施建设，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 唐山村 | 唐山村 | 入股汨罗市上春园园林有限公司，用于上春园产业配套设施建设，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 新建 | 唐山村 | 20230113 | 20230217 | 乡村振兴局 | 入股汨罗市上春园园林有限公司，用于上春园产业配套设施建设，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 15 | 15 |  | 1 | 230 | 920 | 0 | 30 | 91 | 1、村集体经济预计每年增收1.2万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意度96%。 | 就业务工，带动生产，其他
185 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市乐果家庭农庄，用于农场肥水一体化设施建设，购买农资。社区按入股金额8%享受分红，期限5年. | 罗城社区 | 罗城社区 | 入股汨罗市乐果家庭农庄，用于农场肥水一体化设施建设，购买农资。社区按入股金额8%享受分红，期限5年. | 提质改造 | 罗城社区 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 入股汨罗市乐果家庭农庄，用于农场肥水一体化设施建设，购买农资。社区按入股金额8%享受分红，期限5年. | 15 | 15 |  | 1 | 180 | 620 | 0 | 8 | 28 | 1.村集体经济预计每年增收1.2万；2、带动周边群众增就业；3.群众满意度95% | 就业务工，带动生产，其他
186 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市裕丰油茶种植专业合作社，合作社用于扩大葡萄种植规模，村级按入股金额8%享受分红，期限3年 | 汴塘村 | 汴塘村 | 入股汨罗市裕丰油茶种植专业合作社，合作社用于扩大葡萄种植规模，村级按入股金额8%享受分红，期限3年 | 新建 | 汴塘村 | 20230116 | 20230216 | 乡村振兴局 | 入股汨罗市裕丰油茶种植专业合作社，合作社用于扩大葡萄种植规模，村级按入股金额8%享受分红，期限3年 | 13 | 13 |  | 1 | 76 | 312 | 1 | 9 | 34 | 1、村集体经济预计每年增收1.04万元.2、带动周边群众就业:3、群众满意率98% | 就业务工，带动生产，其他
187 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 将衔接资金投入湖南杰哥生态有限公司，种植柑橘等果树，村级占5%股份。 | 武夷山村 | 武夷山村 | 将衔接资金投入湖南杰哥生态有限公司，种植柑橘等果树，村级占5%股份。 | 扩建 | 武夷山村 | 20230114 | 20230218 | 乡村振兴局 | 将衔接资金投入湖南杰哥生态有限公司，种植柑橘等果树，村级占5%股份。 | 12 | 12 |  | 1 | 13 | 45 | 1 | 13 | 45 | 1、村集体经济预计每年增收1.1万元.2、带动周边群众就业;3.、群众满意率98% | 就业务工，带动生产，其他
188 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 将衔接资金投入村集体经济企业汨罗市锦程生态农业发展有限公司，用于橘柚园安装水肥一体化设备。 | 九雁村 | 九雁村 | 将衔接资金投入村集体经济企业汨罗市锦程生态农业发展有限公司，用于橘柚园安装水肥一体化设备。 | 新建 | 九雁村 | 20230116 | 20230216 | 乡村振兴局 | 将衔接资金投入村集体经济企业汨罗市锦程生态农业发展有限公司，用于橘柚园安装水肥一体化设备。 | 10 | 10 |  | 1 | 6 | 24 | 1 | 6 | 24 | 1、村集体经济预计每年增收3万元.2、带动周边群众就业；3、群众满意率98% | 带动生产，就业务工，其他
189 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 用于改造黑豚养殖基地，引进黑豚种苗。 | 江景村 | 江景村 | 用于改造黑豚养殖基地，引进黑豚种苗。 | 改建 | 江景村 | 20230111 | 20230219 | 乡村振兴局 | 用于改造黑豚养殖基地，引进黑豚种苗。 | 10 | 10 |  | 1 | 16 | 50 | 1 | 16 | 50 | 1、村集体经济预计增收5万元；2、通过公司加农户带动周边群众参与养殖；3、保底回收群众产品；4、群众满意率98% | 就业务工，带动生产，其他，收益分红，资产入股
190 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市垅鑫种养专业合作社，公司用于扩大枳壳、小麦种植规模；村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 渔街村 | 渔街村 | 入股汨罗市垅鑫种养专业合作社，公司用于扩大枳壳、小麦种植规模；村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 新建 | 渔街村 | 20230116 | 20230216 | 乡村振兴局 | 入股汨罗市垅鑫种养专业合作社，公司用于扩大枳壳、小麦种植规模；村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 10 | 10 |  | 1 | 5 | 21 | 1 | 5 | 21 | 1、村集体经济预计增收0.8万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意率达96%以上。 | 就业务工，带动生产，其他，收益分红，资产入股
191 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市永惠种养专业合作社，公司用于扩大水稻、大豆种植规模，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 永青村 | 永青村 | 入股汨罗市永惠种养专业合作社，公司用于扩大水稻、大豆种植规模，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 新建 | 永青村 | 20230116 | 20230216 | 乡村振兴局 | 入股汨罗市永惠种养专业合作社，公司用于扩大水稻、大豆种植规模，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 15 | 15 |  | 1 | 10 | 35 | 1 | 10 | 35 | 1、村集体经济预计每年增收1.2万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意率达96%以上。 | 就业务工，带动生产，资产入股，收益分红，其他
192 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股岳阳市雪梅诗服饰有限公司，用于新建厂房，扩大生产规模，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 双楚村 | 双楚村 | 入股岳阳市雪梅诗服饰有限公司，用于新建厂房，扩大生产规模，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 新建 | 双楚村 | 20230112 | 20230217 | 乡村振兴局 | 入股岳阳市雪梅诗服饰有限公司，用于新建厂房，扩大生产规模，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 10 | 10 |  | 1 | 16 | 56 | 1 | 16 | 56 | 1、村集体经济预计增收0.8万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意率达96%以上。 | 带动生产，收益分红，其他
193 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市玉笥金粽作坊，用于改善场地，扩大规模，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 新义村 | 新义村 | 入股汨罗市玉笥金粽作坊，用于改善场地，扩大规模，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 新建 | 新义村 | 20230111 | 20230218 | 乡村振兴局 | 入股汨罗市玉笥金粽作坊，用于改善场地，扩大规模，村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 10 | 10 |  | 1 | 5 | 19 | 1 | 5 | 19 | 1、村集体经济预计增收0.8万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意率达96%以上。 | 带动生产，就业务工
194 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股岳阳广隆农业科技发展有限公司，扩大迷迭香种植规模，按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 尚义村 | 尚义村 | 入股岳阳广隆农业科技发展有限公司，扩大迷迭香种植规模，按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 新建 | 尚义村 | 20230111 | 20230216 | 乡村振兴局 | 入股岳阳广隆农业科技发展有限公司，扩大迷迭香种植规模，按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 10 | 10 |  | 1 | 11 | 37 | 1 | 11 | 37 | 1、村集体经济预计增收0.8万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意率达96%以上。 | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
195 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股老六家庭农庄，建设蔬菜大棚，按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 罗江村 | 罗江村 | 入股老六家庭农庄，建设蔬菜大棚，按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 新建 | 罗江村 | 20230113 | 20230217 | 乡村振兴局 | 入股老六家庭农庄，建设蔬菜大棚，按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 15 | 15 |  | 1 | 4 | 16 | 1 | 4 | 16 | 1、村集体经济预计每年增收1.2万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意率达96%以上。 | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
196 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市双隆食用菌有限公司，建设蘑菇养殖大棚、养殖蘑菇菌包。按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 天井村 | 天井村 | 入股汨罗市双隆食用菌有限公司，建设蘑菇养殖大棚、养殖蘑菇菌包。按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 新建 | 天井村 | 20230113 | 20230217 | 乡村振兴局 | 入股汨罗市双隆食用菌有限公司，建设蘑菇养殖大棚、养殖蘑菇菌包。按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 20 | 20 |  | 1 | 16 | 50 | 1 | 16 | 50 | 1、村集体经济预计每年增收1.6万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意度96%。 | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
197 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股盛联种养专业合作社开展水果小萝卜风干项目(一期)，公司用于购买水果小萝卜种子以及肥料。村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 桂花村 | 桂花村 | 入股盛联种养专业合作社开展水果小萝卜风干项目(一期)，公司用于购买水果小萝卜种子以及肥料。村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 新建 | 桂花村 | 20230113 | 20230214 | 乡村振兴局 | 入股盛联种养专业合作社开展水果小萝卜风干项目(一期)，公司用于购买水果小萝卜种子以及肥料。村级按入股金额8%享受分红，期限3年。 | 15 | 15 |  | 1 | 10 | 29 | 1 | 10 | 29 | 1、村集体经济预计每年增收1.2万元；2、带动周边群众就业；3、保底回收群众产品；4、群众满意率达96%以上。 | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
198 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 种植30亩西瓜、20亩果树。 | 东文村 | 东文村 | 种植30亩西瓜、20亩果树。 | 新建 | 东文村 | 20230112 | 20230219 | 乡村振兴局 | 种植30亩西瓜、20亩果树。 | 15 | 15 |  | 1 | 10 | 35 | 1 | 10 | 35 | 1、村集体经济预计每年增收1万元；2、带动脱贫户、监测户增收；3、群众满意度96%。 | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
199 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 序贤村香樟小院新扩建民宿 | 序贤村 | 序贤村 | 序贤村香樟小院新扩建民宿 | 新建 | 序贤村 | 20230113 | 20230215 | 乡村振兴局 | 序贤村香樟小院新扩建民宿 | 15 | 15 |  | 1 | 10 | 35 | 1 | 10 | 35 | 1、村集体经济预计每年增收8万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意率98% | 就业务工，带动生产，其他
200 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市兴潮种养合作社，支持合作社用于扩大四季葱种植面积。村级按入股金额8%享受分红，合作期限3年。 | 元福村 | 元福村 | 入股汨罗市兴潮种养合作社，支持合作社用于扩大四季葱种植面积。村级按入股金额8%享受分红，合作期限3年。 | 新建 | 元福村 | 20230111 | 20230219 | 乡村振兴局 | 入股汨罗市兴潮种养合作社，支持合作社用于扩大四季葱种植面积。村级按入股金额8%享受分红，合作期限3年。 | 15 | 15 |  | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 15 | 1、村集体经济预计每年增收1.2万元；2、带动周边群众务工；3、群众满意度98%。 | 收益分红，就业务工，带动生产，其他
201 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市雄丰林业种植有限公司，支持公司用于种植白杨树经济林，用于土地平整、购买树苗。村级按入股金额8%享受分红，合作期限3年。 | 八里村 | 八里村 | 入股汨罗市雄丰林业种植有限公司，支持公司用于种植白杨树经济林，用于土地平整、购买树苗。村级按入股金额8%享受分红，合作期限3年。 | 新建 | 八里村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 入股汨罗市雄丰林业种植有限公司，支持公司用于种植白杨树经济林，用于土地平整、购买树苗。村级按入股金额8%享受分红，合作期限3年。 | 15 | 15 |  | 1 | 10 | 35 | 1 | 10 | 35 | 1、村集体经济预计每年增收1.2万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意度98%。 | 就业务工，带动生产，其他
202 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市新市镇螺峰酒坊，企业用于原材料采购，村级按入股金额8%享受分红，合作期限3年。 | 团螺村 | 团螺村 | 入股汨罗市新市镇螺峰酒坊，企业用于原材料采购，村级按入股金额8%享受分红，合作期限3年。 | 新建 | 团螺村 | 20230111 | 20230218 | 乡村振兴局 | 入股汨罗市新市镇螺峰酒坊，企业用于原材料采购，村级按入股金额8%享受分红，合作期限3年。 | 15 | 15 |  | 1 | 22 | 79 | 1 | 22 | 79 | 1、村集体经济预计每年增收1.2万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意度98%。 | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
203 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 将衔接资金投入到永弘农业发展有限公司，公司用于腊肉、腊鱼加工车间建设。村级占公司10%股份。 | 永红村 | 永红村 | 将衔接资金投入到永弘农业发展有限公司，公司用于腊肉、腊鱼加工车间建设。村级占公司10%股份。 | 改建 | 永红村 | 20230111 | 20230208 | 乡村振兴局 | 将衔接资金投入到永弘农业发展有限公司，公司用于腊肉、腊鱼加工车间建设。村级占公司10%股份。 | 10 | 10 |  | 1 | 72 | 249 | 1 | 72 | 249 | 1、村集体经济预计增收2万元 2、带动周边群众就业；3、群众满意度98% | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
204 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市创源种养专业合作社公司用于扩大山瓜蒌种植规模，村级按入股全额8%享受分红，期限3年。 | 三新村 | 三新村 | 入股汨罗市创源种养专业合作社公司用于扩大山瓜蒌种植规模，村级按入股全额8%享受分红，期限3年。 | 改建 | 三新村 | 20230111 | 20230219 | 乡村振兴局 | 入股汨罗市创源种养专业合作社公司用于扩大山瓜蒌种植规模，村级按入股全额8%享受分红，期限3年。 | 20 | 20 |  | 1 | 67 | 251 | 1 | 67 | 251 | 1.村集体经济预计每年增收1.6万元；2.带动周边群众就业；3.群众满意度98%。 | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
205 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市三江华旺家庭农场，公司用于改良生鸡品种和扩大生鸡养殖规模，村级按入股金额8％享受分红，期限3年 | 荆浒村 | 荆浒村 | 入股汨罗市三江华旺家庭农场，公司用于改良生鸡品种和扩大生鸡养殖规模，村级按入股金额8％享受分红，期限3年 | 新建 | 荆浒村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 入股汨罗市三江华旺家庭农场，公司用于改良生鸡品种和扩大生鸡养殖规模，村级按入股金额8％享受分红，期限3年 | 20 | 20 |  | 1 | 22 | 79 | 1 | 22 | 79 | 1、村集体经济预计每年增收1.6万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意率96％ | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
206 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市龙懿种养合作社，公司用于新扩建牛棚，新增肉牛养殖。村级按入股金额8％享受分红，期限3年 | 智峰村 | 智峰村 | 入股汨罗市龙懿种养合作社，公司用于新扩建牛棚，新增肉牛养殖。村级按入股金额8％享受分红，期限3年 | 改建 | 智峰村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 入股汨罗市龙懿种养合作社，公司用于新扩建牛棚，新增肉牛养殖。村级按入股金额8％享受分红，期限3年 | 10 | 10 |  | 1 | 19 | 40 | 0 | 19户 | 40人 | 1、村集体经济每年预计增收0.8万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意率97％ | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
207 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市云荷湘莲种植专业合作社，用于流转土地，购买种子，化肥，扩大湘莲种植面积，村级按入股金额8%享受分红，期限3年 | 马桥村 | 马桥村 | 入股汨罗市云荷湘莲种植专业合作社，用于流转土地，购买种子，化肥，扩大湘莲种植面积，村级按入股金额8%享受分红，期限3年 | 改建 | 马桥村 | 20230111 | 20230208 | 乡村振兴局 | 入股汨罗市云荷湘莲种植专业合作社，用于流转土地，购买种子，化肥，扩大湘莲种植面积，村级按入股金额8%享受分红，期限3年 | 15 | 15 |  | 1 | 50 | 206 | 0 | 3 | 12 | 1、村集体经济预计每年增收1.2万元。2、带动周边群众就业；3、群众满意率96% | 收益分红，资产入股
208 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市浩峰水稻专业合作社，用于购买农机，扩大糯稻种植面积，村级按入股金额8%享受分红，期限3年 | 长乐村 | 长乐村 | 入股汨罗市浩峰水稻专业合作社，用于购买农机，扩大糯稻种植面积，村级按入股金额8%享受分红，期限3年 | 改建 | 长乐村 | 20230111 | 20230218 | 乡村振兴局 | 入股汨罗市浩峰水稻专业合作社，用于购买农机，扩大糯稻种植面积，村级按入股金额8%享受分红，期限3年 | 10 | 10 |  | 1 | 114 | 462 | 0 | 7户 | 26人 | 1、村集体经济预计每年增收0.8万元。2、带动周边群众就业；3、群众满意率96% | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
209 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股湖南一碗陈记食品科技有限公司，公司用于更新甜酒生产线，购置自动真空包装机，全自动高温杀菌锅，村级金额按入股8%享受分红，期限3年 | 长北村 | 长北村 | 入股湖南一碗陈记食品科技有限公司，公司用于更新甜酒生产线，购置自动真空包装机，全自动高温杀菌锅，村级金额按入股8%享受分红，期限3年 | 改建 | 长北村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 入股湖南一碗陈记食品科技有限公司，公司用于更新甜酒生产线，购置自动真空包装机，全自动高温杀菌锅，村级金额按入股8%享受分红，期限3年 | 20 | 20 |  | 1 | 85 | 340 | 0 | 6 | 27 | 1、村集体经济预计每年增收1.6万元。2、带动周边群众就业；3、群众满意率98% | 就业务工，带动生产，其他
210 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 将衔接资金投入到湖南岳峰山民宿服务有限公司，公司用于民宿设施建设，村级占公司30%股份。 | 岳峰村 | 岳峰村 | 将衔接资金投入到湖南岳峰山民宿服务有限公司，公司用于民宿设施建设，村级占公司30%股份。 | 改建 | 岳峰村 | 20230111 | 20230218 | 乡村振兴局 | 将衔接资金投入到湖南岳峰山民宿服务有限公司，公司用于民宿设施建设，村级占公司30%股份。 | 35 | 35 |  | 1 | 40 | 160 | 1 | 7 | 29 | 1.村集体经济预计每年增收3.5万元。2，带动周边群众就业；3.群众满意度95% | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
211 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市情怀谷生态农业有限公司，公司用于田园体验区建设，村级按入股金额8%享受分红，期限5年。 | 雨坛村 | 雨坛村 | 入股汨罗市情怀谷生态农业有限公司，公司用于田园体验区建设，村级按入股金额8%享受分红，期限5年。 | 改建 | 雨坛村 | 20230111 | 20230208 | 乡村振兴局 | 入股汨罗市情怀谷生态农业有限公司，公司用于田园体验区建设，村级按入股金额8%享受分红，期限5年。 | 10 | 10 |  | 1 | 230 | 756 | 1 | 9 | 36 | 1.村集体经济预计每年增收0.8万元；2、带动周边群众增就业；3.群众满意度95% | 就业务工，带动生产，资产入股，其他
212 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股湖南省湘磊蔬菜有限责任公司，公司用于发展蔬菜种植，村级按入股金额8%享受分红，期限3年 | 六湖村 | 六湖村 | 入股湖南省湘磊蔬菜有限责任公司，公司用于发展蔬菜种植，村级按入股金额8%享受分红，期限3年 | 改建 | 六湖村 | 20230111 | 20230222 | 乡村振兴局 | 入股湖南省湘磊蔬菜有限责任公司，公司用于发展蔬菜种植，村级按入股金额8%享受分红，期限3年 | 10 | 10 |  | 1 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1、村集体经济预计每年0.8万 2、带动周边群众就业 3、群众满意率97% | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
213 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股岳阳蓝光亮点生态农业股份有限公司，公司用于扩大枳壳种植规模，村级按入股金额8%享受分红，期限3年 | 马厅村 | 马厅村 | 入股岳阳蓝光亮点生态农业股份有限公司，公司用于扩大枳壳种植规模，村级按入股金额8%享受分红，期限3年 | 新建 | 马厅村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 入股岳阳蓝光亮点生态农业股份有限公司，公司用于扩大枳壳种植规模，村级按入股金额8%享受分红，期限3年 | 15 | 15 |  | 1 | 20 | 47 | 0 | 20户 | 47人 | 1、村集体经济预计每年增收1.2万 2、带动周边群众就业 3、群众满意度96% | 收益分红，资产入股
214 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市志雄种植场，公司用于扩大果蔬种植规模，村级按入股金额8%享受分红，期限3年 | 移风村 | 移风村 | 入股汨罗市志雄种植场，公司用于扩大果蔬种植规模，村级按入股金额8%享受分红，期限3年 | 新建 | 移风村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 入股汨罗市志雄种植场，公司用于扩大果蔬种植规模，村级按入股金额8%享受分红，期限3年 | 20 | 20 |  | 1 | 701 | 2625 | 0 | 36户 | 139人 | 1.村集体经济预计每年增收1.6万元；2.带动周边群众就业；3.群众满意度98%。 | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
215 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 将衔接资金入股到湖南九峰博雅园林发展有限公司，公司将衔接资金用于梅园配套设施建设，村级按入股8%享受分红，期限5年。 | 燕塘村 | 燕塘村 | 将衔接资金入股到湖南九峰博雅园林发展有限公司，公司将衔接资金用于梅园配套设施建设，村级按入股8%享受分红，期限5年。 | 新建 | 燕塘村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 将衔接资金入股到湖南九峰博雅园林发展有限公司，公司将衔接资金用于梅园配套设施建设，村级按入股8%享受分红，期限5年。 | 15 | 15 |  | 1 | 16 | 48 | 0 | 16 | 48 | 1、村集体经济预计每年增收1.2万 2、带动周边群众就业 3、群众满意度96% | 就业务工
216 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 成立神鼎山村供销社，租赁房屋，按供销合作社标准装修门店添置货架等，采购农资、农副产品销售。 | 神鼎山村 | 神鼎山村 | 成立神鼎山村供销社，租赁房屋，按供销合作社标准装修门店添置货架等，采购农资、农副产品销售。 | 新建 | 神鼎山村 | 20230111 | 20230219 | 乡村振兴局 | 成立神鼎山村供销社，租赁房屋，按供销合作社标准装修门店添置货架等，采购农资、农副产品销售。 | 15 | 15 |  | 1 | 80 | 331 | 0 | 8 | 41 | 1、村集体经济预计每年增收1.2万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意度98％ | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
217 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市中莲种植专业合作社，合作社用于扩大莲藕种植规模，基地建设，购买藕种。村级按入股8%享受分红，期限3年。 | 双枫村 | 双枫村 | 入股汨罗市中莲种植专业合作社，合作社用于扩大莲藕种植规模，基地建设，购买藕种。村级按入股8%享受分红，期限3年。 | 新建 | 双枫村 | 20230111 | 20230219 | 乡村振兴局 | 入股汨罗市中莲种植专业合作社，合作社用于扩大莲藕种植规模，基地建设，购买藕种。村级按入股8%享受分红，期限3年。 | 15 | 15 |  | 1 | 201 | 962 | 1 | 3 | 17 | 1、村集体经济预计每年增收1.2万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意度98％ | 就业务工，带动生产，其他
218 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市江峰源种植专业合作社，用于扩建蔬菜基地，收购农副产品。村级按入股8%享受分红，期限3年。 | 飘峰村 | 飘峰村 | 入股汨罗市江峰源种植专业合作社，用于扩建蔬菜基地，收购农副产品。村级按入股8%享受分红，期限3年。 | 新建 | 飘峰村 | 20230111 | 20230219 | 乡村振兴局 | 入股汨罗市江峰源种植专业合作社，用于扩建蔬菜基地，收购农副产品。村级按入股8%享受分红，期限3年。 | 15 | 15 |  | 1 | 152 | 702 | 0 | 4 | 18 | 1、村集体经济预计每年增收1.2万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意度98％ | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
219 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位77个 | 白水镇 | 白水镇 | 开发乡村公益岗位77个 | 新建 | 白水镇 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位77个 | 35 | 35 |  | 1 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 就业务工
220 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位86个 | 白塘镇 | 白塘镇 | 开发乡村公益岗位86个 | 改建 | 白塘镇 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位86个 | 39 | 39 |  | 1 | 72 | 298 | 0 | 6 | 22 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 就业务工
221 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位170个 | 弼时镇 | 弼时镇 | 开发乡村公益岗位170个 | 改建 | 弼时镇 | 20230115 | 20230210 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位170个 | 85 | 85 |  | 1 | 103 | 421 | 0 | 4 | 19 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 土地流转，就业务工
222 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位194个 | 川山坪镇 | 川山坪镇 | 开发乡村公益岗位194个 | 改建 | 川山坪镇 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位194个 | 97 | 97 |  | 1 | 62 | 231 | 0 | 3 | 13 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 就业务工，带动生产
223 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位72个 | 大荆镇 | 大荆镇 | 开发乡村公益岗位72个 | 改建 | 大荆镇 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位72个 | 32 | 32 |  | 1 | 84 | 342 | 0 | 4 | 21 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 就业务工
224 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位55个 | 古培镇 | 古培镇 | 开发乡村公益岗位55个 | 新建 | 古培镇 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位55个 | 21 | 21 |  | 1 | 65 | 284 | 1 | 2 | 5 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 就业务工
225 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位15个 | 归义镇 | 归义镇 | 开发乡村公益岗位15个 | 修缮、加固 | 归义镇 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位15个 | 3 | 3 |  | 1 | 14 | 42 | 1 | 4 | 13 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 就业务工，带动生产
226 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位137个 | 罗江镇 | 罗江镇 | 开发乡村公益岗位137个 | 新建 | 罗江镇 | 20230111 | 20230125 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位137个 | 68 | 68 |  | 1 | 25 | 150 | 1 | 6 | 26 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 就业务工，带动生产
227 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位69个 | 汨罗镇 | 汨罗镇 | 开发乡村公益岗位69个 | 新建 | 汨罗镇 | 20230201 | 20230215 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位69个 | 29 | 29 |  | 1 | 10 | 42 | 1 | 6 | 13 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 就业务工，带动生产
228 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位104个 | 屈子祠镇 | 屈子祠镇 | 开发乡村公益岗位104个 | 修缮、加固 | 屈子祠镇 | 20230115 | 20230210 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位104个 | 49 | 49 |  | 1 | 48 | 105 | 1 | 3 | 6 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 就业务工
229 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位114个 | 三江镇 | 三江镇 | 开发乡村公益岗位114个 | 新建 | 三江镇 | 20230115 | 20230207 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位114个 | 54 | 54 |  | 1 | 10 | 35 | 1 | 3 | 12 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 就业务工，带动生产，其他
230 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位81个 | 神鼎山镇 | 神鼎山镇 | 开发乡村公益岗位81个 | 新建 | 神鼎山镇 | 20230201 | 20230220 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位81个 | 38 | 38 |  | 1 | 53 | 260 | 1 | 4 | 11 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 就业务工，带动生产，其他
231 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位154个 | 桃林寺镇 | 桃林寺镇 | 开发乡村公益岗位154个 | 修缮、加固 | 桃林寺镇 | 20230203 | 20230220 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位154个 | 79 | 79 |  | 1 | 120 | 450 | 1 | 4 | 10 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 就业务工，资产入股，收益分红
232 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位53个 | 新市镇 | 新市镇 | 开发乡村公益岗位53个 | 新建 | 新市镇 | 20230203 | 20230222 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位53个 | 22 | 22 |  | 1 | 52 | 128 | 1 | 8 | 26 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 收益分红，就业务工
233 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位99个 | 长乐镇 | 长乐镇 | 开发乡村公益岗位99个 | 修缮、加固 | 长乐镇 | 20230118 | 20230215 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位99个 | 49 | 49 |  | 1 | 20 | 68 | 1 | 2 | 5 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 就业务工，收益分红
234 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 巩固三保障成果（教育） | 雨露计划职业教育补贴 | 汨罗市 | 汨罗市 | 雨露计划职业教育补贴 | 扩建 | 汨罗市 | 20230112 | 20230212 | 乡村振兴局 | 雨露计划职业教育补贴 | 128.55 | 128.55 |  | 1 | 37 | 125 | 1 | 5 | 20 | 1、改善学生就读条件；2、减轻负担3、群众满意度达98% | 收益分红，就业务工
235 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 第一季度小额信贷贴息 | 汨罗市 | 汨罗市 | 第一季度小额信贷贴息 | 扩建 | 汨罗市 | 20230117 | 20230227 | 乡村振兴局 | 第一季度小额信贷贴息 | 59.9747 | 59.9747 |  | 1 | 13 | 50 | 1 | 4 | 15 | 1、通过发展产业使群众增收；2、群众满意度97% | 其他，就业务工，带动生产
236 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 第二季度小额信贷贴息 | 汨罗市 | 汨罗市 | 第二季度小额信贷贴息 | 新建 | 汨罗市 | 20230111 | 20230220 | 乡村振兴局 | 第二季度小额信贷贴息 | 59.5213 | 59.5213 |  | 1 | 51 | 256 | 1 | 13 | 55 | 1、通过发展产业使群众增收；2、群众满意度97% | 就业务工，带动生产，其他
237 | 欠发达国有林场巩固提升项目 | 产业建设 | 产业配套设施建设 | 汨罗市玉池国有林场 | 汨罗市玉池国有林场一、二分场 | 产业配套设施建设 | 扩建 | 汨罗市玉池国有林场一、二分场 | 2023.01 | 2023.12 | 汨罗市林业局 | ①修建长5.7米、宽4.5米高2.9米的混凝土森林防火蓄水池一个，长3.6米宽2.5米高1.35米的混凝土沉淀池一个，合计81立方米。②拉通林场一分场和二分场五谷大石段的防火道通道，修建混凝土大梁及花岗石实切墙。 | 40 | 40 |  | 1 | 12 | 50 | 1 | 5 | 16 | 项目的建设极大的改善玉池国有林场形象，进一步提升林场品质。为林场居民的生活、生产及护林防火工作创造良好条件,能有效改善职工生产生活环境，并为林场职工和周边群众提供就业机会。 | 就业务工
238 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 1、新建安置区总排水管网； 2、安置区基础设施维修； 3、新建公厕。 | 新市镇 | 新市镇 | 1、新建安置区总排水管网； 2、安置区基础设施维修； 3、新建公厕。 | 修缮、扩建 | 新市镇 | 20230912 | 20231020 | 发改局 | 1、新建安置区总排水管网； 2、安置区基础设施维修； 3、新建公厕。 | 42.71 | 42.71 |  | 1 | 96 | 357 | 1 | 30 | 58 | 1、增加群众收入；2、带动群众增收；3、满意度达98% | 就业务工
239 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 1、安置区污水存量管网维修改造。 | 白塘镇 | 白塘镇 | 1、安置区污水存量管网维修改造。 | 扩建 | 白塘镇 | 20230912 | 20231020 | 发改局 | 1、安置区污水存量管网维修改造。 | 20.8 | 20.8 |  | 1 | 25 | 100 | 1 | 15 | 58 | 1、增加群众收入；2、带动群众增收；3、满意度达98% | 就业务工
240 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 1、安置区污水管网维修。 | 三江镇 | 三江镇 | 1、安置区污水管网维修。 | 新建 | 三江镇 | 20230912 | 20231020 | 发改局 | 1、安置区污水管网维修。 | 6.5 | 6.5 |  | 1 | 130 | 500 | 1 | 9 | 31 | 1、增加群众收入；2、带动群众增收；3、满意度达98% | 就业务工
241 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 1、安置区污水管网维修。 | 三江镇 | 三江镇 | 1、安置区污水管网维修。 | 新建 | 三江镇 | 20230912 | 20231020 | 发改局 | 1、安置区污水管网维修。 | 6.1 | 6.1 |  | 1 | 23 | 200 | 1 | 3 | 7 | 1、增加群众收入；2、带动群众增收；3、满意度达98% | 就业务工
242 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 1、屋面改造工程； 2、排水系统改造。 | 川山坪镇 | 川山坪镇 | 1、屋面改造工程； 2、排水系统改造。 | 新建 | 川山坪镇 | 20230912 | 20231020 | 发改局 | 1、屋面改造工程； 2、排水系统改造。 | 25.8 | 25.8 |  | 1 | 83 | 312 | 1 | 13 | 70 | 1、增加群众收入；2、带动群众增收；3、满意度达98% | 就业务工
243 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位77个 | 白水镇 | 白水镇 | 开发乡村公益岗位77个 | 新建 | 白水镇 | 20230912 | 20231020 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位77个 | 18.9 | 18.9 |  | 1 | 56 | 184 | 1 | 12 | 38 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 其他、就业务工、带动生产
244 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位86个 | 白塘镇 | 白塘镇 | 开发乡村公益岗位86个 | 新建 | 白塘镇 | 20230909 | 20230919 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位86个 | 21.2 | 21.2 |  | 1 | 46 | 186 | 1 | 9 | 38 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 其他、就业务工、带动生产
245 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位170个 | 弼时镇 | 弼时镇 | 开发乡村公益岗位170个 | 新建 | 弼时镇 | 20230927 | 20231008 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位170个 | 34 | 34 |  | 1 | 24 | 98 | 1 | 5 | 18 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 其他、就业务工、带动生产
246 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位194个 | 川山坪镇 | 川山坪镇 | 开发乡村公益岗位194个 | 新建 | 川山坪镇 | 20230927 | 20231008 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位194个 | 38.8 | 38.8 |  | 1 | 23 | 76 | 1 | 5 | 21 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 其他、就业务工、带动生产
247 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位72个 | 大荆镇 | 大荆镇 | 开发乡村公益岗位72个 | 新建 | 大荆镇 | 20230927 | 20231008 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位72个 | 18.4 | 18.4 |  | 1 | 14 | 46 | 1 | 4 | 15 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 其他、就业务工、带动生产
248 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位55个 | 古培镇 | 古培镇 | 开发乡村公益岗位55个 | 新建 | 古培镇 | 20230927 | 20231008 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位55个 | 17.5 | 17.5 |  | 1 | 12 | 39 | 1 | 5 | 13 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 其他、就业务工、带动生产
249 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位15个 | 归义镇 | 归义镇 | 开发乡村公益岗位15个 | 新建 | 归义镇 | 20230930 | 20231008 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位15个 | 7.5 | 7.5 |  | 1 | 13 | 52 | 1 | 6 | 14 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 其他、就业务工、带动生产
250 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位137个 | 罗江镇 | 罗江镇 | 开发乡村公益岗位137个 | 新建 | 罗江镇 | 20230927 | 20231009 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位137个 | 27.9 | 27.9 |  | 1 | 15 | 58 | 1 | 4 | 13 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 其他、就业务工、带动生产
251 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位69个 | 汨罗镇 | 汨罗镇 | 开发乡村公益岗位69个 | 新建 | 汨罗镇 | 20230927 | 20231009 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位69个 | 19.3 | 19.3 |  | 1 | 120 | 480 | 0 | 5 | 12 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 其他、就业务工、带动生产
252 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位104个 | 屈子祠镇 | 屈子祠镇 | 开发乡村公益岗位104个 | 新建 | 屈子祠镇 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位104个 | 23.8 | 23.8 |  | 1 | 400 | 1800 | 0 | 10 | 38 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 其他、就业务工、带动生产
253 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位114个 | 三江镇 | 三江镇 | 开发乡村公益岗位114个 | 新建 | 三江镇 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位114个 | 25.8 | 25.8 |  | 1 | 40 | 130 | 0 | 5 | 12 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 其他、就业务工、带动生产
254 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位81个 | 神鼎山镇 | 神鼎山镇 | 开发乡村公益岗位81个 | 新建 | 神鼎山镇 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位81个 | 18.7 | 18.7 |  | 1 | 300 | 1000 | 0 | 8 | 14 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 其他、就业务工、带动生产
255 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位154个 | 桃林寺镇 | 桃林寺镇 | 开发乡村公益岗位154个 | 新建 | 桃林寺镇 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位154个 | 28.8 | 28.8 |  | 1 | 200 | 880 | 0 | 6 | 12 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 其他、就业务工、带动生产
256 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位53个 | 新市镇 | 新市镇 | 开发乡村公益岗位53个 | 新建 | 新市镇 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位53个 | 15.1 | 15.1 |  | 1 | 110 | 500 | 0 | 14 | 40 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 其他、就业务工、带动生产
257 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目（乡村公益性岗位开发） | 开发乡村公益岗位99个 | 长乐镇 | 长乐镇 | 开发乡村公益岗位99个 | 新建 | 长乐镇 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 开发乡村公益岗位99个 | 20.3 | 20.3 |  | 1 | 65 | 350 | 0 | 10 | 28 | 1、解决脱贫人口就近就地就业；2、脱贫人口人均稳定增收9300元/年；3、群众满意度96%。 | 其他、就业务工、带动生产
258 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 第三批小额信贷贴息 | 汨罗市 | 汨罗市 | 第三批小额信贷贴息 | 新建 | 汨罗市 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 第三批小额信贷贴息 | 59.0581 | 59.0581 |  | 1 | 90 | 350 | 0 | 10 | 32 | 1、通过发展产业使群众增收；2、群众满意度97% | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
259 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（人居环境整治） | 厕所革命奖补资金 | 汨罗市 | 汨罗市 | 厕所革命奖补资金 | 新建 | 汨罗市 | 20230927 | 20231007 | 乡村振兴局 | 厕所革命奖补资金 | 22.47 | 22.47 |  | 1 | 200 | 520 | 0 | 6 | 12 | 1、厕所革命奖补资金2、群众满意度98% | 就业务工
260 | 老区建设 | 乡村建设行动 | 长乐镇长乐村长乐城至长北村道路扩建，路基硬化。 | 长乐村 | 长乐村 | 长乐镇长乐村长乐城至长北村道路扩建，路基硬化。 | 新建 | 长乐村 | 20230927 | 20231007 | 民政局 | 长乐镇长乐村长乐城至长北村道路扩建，路基硬化。 | 5 | 5 |  | 1 | 50 | 180 | 0 | 4 | 10 | 1.带动务工 2.增加收入 3.群众满意度98% | 就业务工
261 | 老区建设 | 乡村建设行动 | 尚义村翁桥片道路建设。 | 尚义村 | 尚义村 | 尚义村翁桥片道路建设。 | 新建 | 尚义村 | 20230927 | 20231010 | 民政局 | 尚义村翁桥片道路建设。 | 5 | 5 |  | 1 | 1100 | 4000 | 0 | 5 | 16 | 1.带动务工 2.增加收入 3.群众满意度98% | 就业务工
262 | 老区建设 | 乡村建设行动 | 仁义村大塘片4组至大道片11组道路硬化，该路段路窄，弯多，一直是泥沙铺设。 | 仁义村 | 仁义村 | 仁义村大塘片4组至大道片11组道路硬化，该路段路窄，弯多，一直是泥沙铺设。 | 新建 | 仁义村 | 20230927 | 20231010 | 民政局 | 仁义村大塘片4组至大道片11组道路硬化，该路段路窄，弯多，一直是泥沙铺设。 | 5 | 5 |  | 1 | 400 | 1500 | 0 | 6 | 20 | 1.带动务工 2.增加收入 3.群众满意度98% | 就业务工
263 | 老区建设 | 乡村建设行动 | 汨跃片至沙洲3组夯实路基，机耕路硬化。 | 汨北村 | 汨北村 | 汨跃片至沙洲3组夯实路基，机耕路硬化。 | 新建 | 汨北村 | 20230927 | 20231010 | 民政局 | 汨跃片至沙洲3组夯实路基，机耕路硬化。 | 5 | 5 |  | 1 | 200 | 800 | 0 | 7 | 18 | 1.带动务工 2.增加收入 3.群众满意度98% | 就业务工
264 | 老区建设 | 乡村建设行动 | 老屋垅主干道至石牛冲水库。 | 川山坪村 | 川山坪村 | 老屋垅主干道至石牛冲水库。 | 新建 | 川山坪村 | 20230927 | 20231007 | 民政局 | 老屋垅主干道至石牛冲水库。 | 5 | 5 |  | 1 | 60 | 140 | 0 | 4 | 9 | 1.带动务工 2.增加收入 3.群众满意度98% | 就业务工
265 | 老区建设 | 乡村建设行动 | 高丰村三组路基去杂、压紧、硬化。 | 高丰村 | 高丰村 | 高丰村三组路基去杂、压紧、硬化。 | 新建 | 高丰村 | 20230927 | 20231007 | 民政局 | 高丰村三组路基去杂、压紧、硬化。 | 5 | 5 |  | 1 | 460 | 1300 | 0 | 7 | 19 | 1.带动务工 2.增加收入 3.群众满意度98% | 就业务工
266 | 老区建设 | 乡村建设行动 | 赤卫村神塘郭，划林屋场水渠路面建设。 | 赤卫村 | 赤卫村 | 赤卫村神塘郭，划林屋场水渠路面建设。 | 新建 | 赤卫村 | 20230927 | 20231007 | 民政局 | 赤卫村神塘郭，划林屋场水渠路面建设。 | 5 | 5 |  | 1 | 800 | 3000 | 0 | 20 | 75 | 1.带动务工 2.增加收入 3.群众满意度98% | 就业务工
267 | 老区建设 | 产业项目 | 马厅村马厅片南团塘，清淤，拓宽。 | 马厅村 | 马厅村 | 马厅村马厅片南团塘，清淤，拓宽。 | 新建 | 马厅村 | 20230927 | 20231007 | 民政局 | 马厅村马厅片南团塘，清淤，拓宽。 | 5 | 5 |  | 1 | 50 | 110 | 0 | 4 | 9 | 1.带动务工 2.增加收入 3.群众满意度98% | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
268 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 建设一条年产10.8万件糯米锅巴、糯米辣条生产加工线 | 平华村 | 平华村 | 建设一条年产10.8万件糯米锅巴、糯米辣条生产加工线 | 新建 | 平华村 | 20230927 | 20231010 | 农业农村局 | 建设一条年产10.8万件糯米锅巴、糯米辣条生产加工线 | 100 | 100 |  | 1 | 800 | 3000 | 0 | 5 | 14 | 1、发展产业、巩固脱贫成果，推动乡村振兴2、增加群众收入3、群众满意度98% | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
269 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 引进大叶枳壳苗900株，土地平整和土壤改良500亩 | 马厅村 | 马厅村 | 引进大叶枳壳苗900株，土地平整和土壤改良500亩 | 新建 | 马厅村 | 20230927 | 20231007 | 农业农村局 | 引进大叶枳壳苗900株，土地平整和土壤改良500亩 | 100 | 100 |  | 1 | 500 | 1200 | 0 | 6 | 15 | 1、发展产业、巩固脱贫成果，推动乡村振兴2、增加群众收入3、群众满意度98% | 就业务工，带动生产，其他
270 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 建设糯稻标准化生产基地100亩，引进优质糯稻新品种1个，修建机耕路1000米，打灌溉用抽水深井10口，购置插秧机1台、育秧一体化流水线1条，耕整机一台， | 屈原村 | 屈原村 | 建设糯稻标准化生产基地100亩，引进优质糯稻新品种1个，修建机耕路1000米，打灌溉用抽水深井10口，购置插秧机1台、育秧一体化流水线1条，耕整机一台， | 新建 | 屈原村 | 20230114 | 20230218 | 农业农村局 | 建设糯稻标准化生产基地100亩，引进优质糯稻新品种1个，修建机耕路1000米，打灌溉用抽水深井10口，购置插秧机1台、育秧一体化流水线1条，耕整机一台， | 20 | 20 |  | 1 | 1000 | 3000 | 0 | 25 | 80 | 1、发展产业、巩固脱贫成果，推动乡村振兴2、增加群众收入3、群众满意度98% | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
271 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 蓝莓种植基地布置防鸟网200亩，并惊进行品牌宣传打造 | 西长村 | 西长村 | 蓝莓种植基地布置防鸟网200亩，并惊进行品牌宣传打造 | 新建 | 西长村 | 20230112 | 20230218 | 农业农村局 | 蓝莓种植基地布置防鸟网200亩，并惊进行品牌宣传打造 | 20 | 20 |  | 1 | 1100 | 4100 | 0 | 29 | 85 | 1、发展产业、巩固脱贫成果，推动乡村振兴2、增加群众收入3、群众满意度98% | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
272 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 建设水稻（糯米）标准化生产基地200亩，进行田间机耕路平整800米，购置烘干机2台 | 亦仁村 | 亦仁村 | 建设水稻（糯米）标准化生产基地200亩，进行田间机耕路平整800米，购置烘干机2台 | 新建 | 亦仁村 | 20230112 | 20230218 | 农业农村局 | 建设水稻（糯米）标准化生产基地200亩，进行田间机耕路平整800米，购置烘干机2台 | 20 | 20 |  | 1 | 60 | 100 | 0 | 10 | 26 | 1、发展产业、巩固脱贫成果，推动乡村振兴2、增加群众收入3、群众满意度98% | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
273 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 黄桃基地标准化建设100亩，机耕路建设1600米，安全防护网1800米，安装监控 | 玉林村 | 玉林村 | 黄桃基地标准化建设100亩，机耕路建设1600米，安全防护网1800米，安装监控 | 新建 | 玉林村 | 20230111 | 20230219 | 农业农村局 | 黄桃基地标准化建设100亩，机耕路建设1600米，安全防护网1800米，安装监控 | 20 | 20 |  | 1 | 820 | 3300 | 0 | 29 | 85 | 1、发展产业、巩固脱贫成果，推动乡村振兴2、增加群众收入3、群众满意度98% | 土地流转，就业务工
274 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处，渠道清淤3公里。 | 三新村 | 三新村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处，渠道清淤3公里。 | 新建 | 三新村 | 20230110 | 20230218 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处，渠道清淤3公里。 | 25 | 25 |  | 1 | 80 | 210 | 0 | 5 | 15 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度95% | 就业务工，带动生产
275 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处，渠道清淤2.2公里。 | 石桥村 | 石桥村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处，渠道清淤2.2公里。 | 新建 | 石桥村 | 20230112 | 20230218 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处，渠道清淤2.2公里。 | 16.6 | 16.6 |  | 1 | 80 | 210 | 0 | 4 | 10 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度95% | 就业务工
276 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处，渠道清淤1.5公里。 | 永兴村 | 永兴村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处，渠道清淤1.5公里。 | 新建 | 永兴村 | 20230112 | 20230218 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处，渠道清淤1.5公里。 | 10.5 | 10.5 |  | 1 | 80 | 210 | 0 | 6 | 18 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 就业务工
277 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处，渠道清淤1公里。 | 东塘社区 | 东塘社区 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处，渠道清淤1公里。 | 新建 | 东塘社区 | 20230112 | 20230218 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处，渠道清淤1公里。 | 7 | 7 |  | 1 | 35 | 85 | 0 | 14 | 42 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 就业务工，带动生产
278 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 杨爷庙村 | 杨爷庙村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 新建 | 杨爷庙村 | 20230111 | 20230219 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 4 |  | 1 | 600 | 2900 | 0 | 20 | 75 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 就业务工，带动生产
279 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 新塘社区 | 新塘社区 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 新建 | 新塘社区 | 20230112 | 20230218 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 2 | 2 |  | 1 | 141 | 532 | 0 | 9 | 28 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度98% | 就业务工，带动生产
280 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施新建及节水改造连接渠道1公里。渠道清淤4.3公里。 | 西塘村 | 西塘村 | 实施新建及节水改造连接渠道1公里。渠道清淤4.3公里。 | 新建 | 西塘村 | 20230112 | 20230218 | 水利局 | 实施新建及节水改造连接渠道1公里。渠道清淤4.3公里。 | 52.9 | 52.9 |  | 1 | 68 | 320 | 0 | 13 | 34 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度95% | 就业务工
281 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施渠道清淤4公里。 | 高丰村 | 高丰村 | 实施渠道清淤4公里。 | 新建 | 高丰村 | 20230112 | 20230218 | 水利局 | 实施渠道清淤4公里。 | 12 | 12 |  | 1 | 847 | 3280 | 0 | 37 | 79 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 就业务工，带动生产，其他
282 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施新建及节水改造连接渠道1.53公里。 | 赤卫村 | 赤卫村 | 实施新建及节水改造连接渠道1.53公里。 | 新建 | 赤卫村 | 20230112 | 20230218 | 水利局 | 实施新建及节水改造连接渠道1.53公里。 | 61.2 | 61.2 |  | 1 | 85 | 306 | 0 | 4 | 7 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度95% | 就业务工，带动生产，其他
283 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施新建及节水改造连接渠道0.57公里。 | 合力村 | 合力村 | 实施新建及节水改造连接渠道0.57公里。 | 维修 | 合力村 | 20230112 | 20230218 | 水利局 | 实施新建及节水改造连接渠道0.57公里。 | 22.8 | 22.8 |  | 1 | 102 | 410 | 0 | 5 | 12 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度95% | 就业务工，资产入股，收益分红
284 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施新建及节水改造连接渠道0.43公里。 | 亦仁村 | 亦仁村 | 实施新建及节水改造连接渠道0.43公里。 | 水利建设 | 亦仁村 | 20230112 | 20230218 | 水利局 | 实施新建及节水改造连接渠道0.43公里。 | 17.2 | 17.2 |  | 1 | 23 | 150 | 0 | 5 | 5 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度95% | 收益分红，就业务工
285 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 红花山村 | 红花山村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 新建 | 红花山村 | 20230112 | 20230218 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 8 | 8 |  | 1 | 21 | 98 | 0 | 3 | 9 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度95% | 就业务工，收益分红
286 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 群英村 | 群英村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 新建 | 群英村 | 20230112 | 20230218 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 6 | 6 |  | 1 | 74 | 300 | 0 | 3 | 10 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 收益分红，就业务工
287 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 天井村 | 天井村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 新建 | 天井村 | 20230117 | 20230224 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 4 | 4 |  | 1 | 52 | 181 | 0 | 4 | 13 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 其他，就业务工，带动生产
288 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 范家园村 | 范家园村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 维修 | 范家园村 | 20230117 | 20230224 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 12 | 12 |  | 1 | 14 | 40 | 0 | 5 | 9 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度95% | 就业务工，带动生产，其他
289 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 金山村 | 金山村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 新建 | 金山村 | 20230117 | 20230224 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 8 | 8 |  | 1 | 93 | 2300 | 0 | 13 | 56 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 就业务工，带动生产，其他
290 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 渔街村 | 渔街村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 新建 | 渔街村 | 20230117 | 20230224 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 6 | 6 |  | 1 | 210 | 790 | 0 | 6 | 21 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 就业务工，带动生产，其他
291 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 屈原村 | 屈原村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 维修 | 屈原村 | 20230117 | 20230224 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 6 | 6 |  | 1 | 75 | 348 | 0 | 3 | 6 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 就业务工，带动生产，其他
292 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 屈子祠村 | 屈子祠村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 新建 | 屈子祠村 | 20230927 | 20231007 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 2 | 2 |  | 1 | 118 | 423 | 0 | 9 | 27 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 带动生产，就业务工，其他
293 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 双楚村 | 双楚村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 维修扩建 | 双楚村 | 20230927 | 20231007 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 2 | 2 |  | 1 | 200 | 880 | 1 | 12 | 42 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度98% | 就业务工，带动生产，其他，收益分红，资产入股
294 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 新义村 | 新义村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 改建 | 新义村 | 20230927 | 20231010 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 2 | 2 |  | 1 | 101 | 473 | 1 | 4 | 15 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 其他、就业务工、带动生产
295 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 新茶村 | 新茶村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 改建 | 新茶村 | 20230927 | 20231025 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 2 | 2 |  | 1 | 84 | 364 | 1 | 3 | 12 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度98% | 其他、就业务工、带动生产
296 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目7处，新建及节水改造连接渠道1.6公里。 | 移风村 | 移风村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目7处，新建及节水改造连接渠道1.6公里。 | 改建 | 移风村 | 20230111 | 20230216 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目7处，新建及节水改造连接渠道1.6公里。 | 80 | 80 |  | 1 | 52 | 126 | 1 | 4 | 9 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度95% | 其他、就业务工、带动生产
297 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 白塘村 | 白塘村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 新建 | 白塘村 | 20230405 | 20230426 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 10 | 10 |  | 1 | 30 | 122 | 1 | 5 | 19 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 其他、就业务工、带动生产
298 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 仁义村 | 仁义村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 改建 | 仁义村 | 20230105 | 20230426 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 10 | 10 |  | 1 | 100 | 400 | 1 | 6 | 25 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 其他、就业务工、带动生产
299 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 双枫村 | 双枫村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 入股 | 双枫村 | 20230105 | 20230426 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 6 | 6 |  | 1 | 100 | 200 | 1 | 8 | 20 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 其他、就业务工、带动生产
300 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 神鼎山村 | 神鼎山村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 入股 | 神鼎山村 | 20230105 | 20230426 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 6 | 6 |  | 1 | 115 | 500 | 1 | 7 | 28 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 其他、就业务工、带动生产
301 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处，新建及节水改造连接渠道1.4公里。 | 南环村 | 南环村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处，新建及节水改造连接渠道1.4公里。 | 入股 | 南环村 | 20230105 | 20230426 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处，新建及节水改造连接渠道1.4公里。 | 68 | 68 |  | 1 | 130 | 330 | 1 | 3 | 10 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度95% | 其他、就业务工、带动生产
302 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处，新建及节水改造连接渠道1公里。 | 雨坛村 | 雨坛村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处，新建及节水改造连接渠道1公里。 | 道路改造 | 雨坛村 | 20230927 | 20231009 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处，新建及节水改造连接渠道1公里。 | 50 | 50 |  | 1 | 110 | 500 | 1 | 10 | 30 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度95% | 其他、就业务工、带动生产
303 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 越江村 | 越江村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 道路改造 | 越江村 | 20230927 | 20231024 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 10 | 10 |  | 1 | 110 | 500 | 1 | 10 | 30 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 其他、就业务工、带动生产
304 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 西长村 | 西长村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 改建 | 西长村 | 20230927 | 20231025 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 10 | 10 |  | 1 | 114 | 402 | 1 | 114 | 402 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 其他、就业务工、带动生产
305 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 王家坪村 | 王家坪村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 入股 | 王家坪村 | 20230113 | 20230222 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 10 | 10 |  | 1 | 300 | 1200 | 1 | 8 | 20 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 其他、就业务工、带动生产
306 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 唐山村 | 唐山村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 改建 | 唐山村 | 20230113 | 20230222 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 8 | 8 |  | 1 | 125 | 655 | 1 | 20 | 54 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 其他、就业务工、带动生产
307 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 群玉村 | 群玉村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 改建 | 群玉村 | 20230113 | 20230222 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 2 | 2 |  | 1 | 100 | 360 | 1 | 27 | 64 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度98% | 其他、就业务工、带动生产
308 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 金渡村 | 金渡村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 改建 | 金渡村 | 20230113 | 20230222 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 8 | 8 |  | 1 | 120 | 480 | 1 | 28 | 60 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 其他、就业务工、带动生产
309 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 大荆社区 | 大荆社区 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 改建 | 大荆社区 | 20230926 | 20231024 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 8 | 8 |  | 1 | 60 | 260 | 1 | 4 | 15 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 其他、就业务工、带动生产
310 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 古仑村 | 古仑村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 改建 | 古仑村 | 20230927 | 20231008 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 8 | 8 |  | 1 | 120 | 475 | 1 | 25 | 66 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 其他、就业务工、带动生产
311 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 白杨村 | 白杨村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 新建 | 白杨村 | 20230927 | 20231007 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 6 | 6 |  | 1 | 95 | 462 | 1 | 5 | 12 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 其他、就业务工、带动生产
312 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 九雁村 | 九雁村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 维修 | 九雁村 | 20230927 | 20231008 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 10 | 10 |  | 1 | 60 | 220 | 1 | 10 | 30 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 其他、就业务工、带动生产
313 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 蟠龙桥村 | 蟠龙桥村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 维修 | 蟠龙桥村 | 20230116 | 20230215 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 10 | 10 |  | 1 | 120 | 500 | 1 | 10 | 31 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 其他、就业务工、带动生产
314 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施渠道清淤1公里。 | 瞭家山社区 | 瞭家山社区 | 实施渠道清淤1公里。 | 道路建设 | 瞭家山社区 | 20230927 | 20231121 | 水利局 | 实施渠道清淤1公里。 | 3 | 3 |  | 1 | 230 | 560 | 1 | 37 | 95 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 其他、就业务工、带动生产
315 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 海山村 | 海山村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 维修 | 海山村 | 20230113 | 20230215 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 10 | 10 |  | 1 | 645 | 2500 | 1 | 22 | 47 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 其他、就业务工、带动生产
316 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 长乐村 | 长乐村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 改建 | 长乐村 | 20230113 | 20230214 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 10 | 10 |  | 1 | 1200 | 3500 | 0 | 5 | 15 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 其他、就业务工、带动生产
317 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 长北村 | 长北村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 改建 | 长北村 | 20230112 | 20230215 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 6 | 6 |  | 1 | 56 | 150 |  | 2 | 6 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 其他、就业务工、带动生产
318 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 双桥村 | 双桥村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 改建 | 双桥村 | 20230113 | 20230204 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 8 | 8 |  | 1 | 40 | 132 | 0 | 0 | 0 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 其他、就业务工、带动生产
319 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 望峰村 | 望峰村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 整修 | 望峰村 | 20230117 | 20230215 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 8 | 8 |  | 1 | 35 | 162 | 1 | 4 | 18 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度95% | 其他、就业务工、带动生产
320 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 智峰村 | 智峰村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 改建 | 智峰村 | 20230114 | 20230207 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 8 | 8 |  | 1 | 40 | 130 | 0 | 2 | 6 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 其他、就业务工、带动生产
321 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 洪源洞村 | 洪源洞村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 维修 | 洪源洞村 | 20230115 | 20230214 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 8 | 8 |  | 1 | 420 | 1100 | 0 | 10 | 31 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 其他、就业务工、带动生产
322 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 高燕村 | 高燕村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 扩建 | 高燕村 | 20230114 | 20230215 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 10 | 10 |  | 1 | 52 | 200 | 1 | 3 | 5 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 其他、就业务工、带动生产
323 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 序贤村 | 序贤村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 改建 | 序贤村 | 20230111 | 20230227 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 10 | 10 |  | 1 | 105 | 420 | 0 | 5 | 14 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 其他、就业务工、带动生产
324 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 李家塅村 | 李家塅村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 改建 | 李家塅村 | 20230111 | 20230225 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 8 | 8 |  | 1 | 950 | 3960 | 0 | 6 | 15 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度95% | 其他、就业务工、带动生产
325 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 白鹤洞村 | 白鹤洞村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 维修 | 白鹤洞村 | 20230112 | 20230227 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 6 | 6 |  | 1 | 125 | 308 | 1 | 28 | 84 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 其他、就业务工、带动生产
326 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 平华村 | 平华村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 基础设施建设 | 平华村 | 20230113 | 20230226 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 4 |  | 1 | 76 | 210 | 1 | 4 | 12 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度98% | 其他、就业务工、带动生产
327 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 影珠山村 | 影珠山村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 新建 | 影珠山村 | 20230111 | 20230225 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 4 |  | 1 | 23 | 56 |  | 12 | 12 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 其他、就业务工、带动生产
328 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 川山村 | 川山村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 |  | 川山村 | 20230112 | 20230216 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处。 | 8 | 8 |  | 1 | 11 | 11 | 1 | 3 | 9 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 其他、就业务工、带动生产
329 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 达摩岭村 | 达摩岭村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 新建 | 达摩岭村 | 20230112 | 20230216 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 4 |  | 1 | 46 | 185 | 0 | 6 | 17 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 其他、就业务工、带动生产
330 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 三姊村 | 三姊村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 新建 | 三姊村 | 20230112 | 20230215 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 2 | 2 |  | 1 | 400 | 2000 | 1 | 26 | 70 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 其他、就业务工、带动生产
331 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 川西村 | 川西村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 新建 | 川西村 | 20230113 | 20230216 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处。 | 2 | 2 |  | 1 | 200 | 500 | 1 | 20 | 60 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度98% | 其他、就业务工、带动生产
332 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 元福村 | 元福村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 新建 | 元福村 | 20230112 | 20230216 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 10 | 10 |  | 1 | 1056 | 4980 | 1 | 102 | 308 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 其他、就业务工、带动生产
333 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 团螺村 | 团螺村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 产业扶持 | 团螺村 | 20230112 | 20230215 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处。 | 10 | 10 |  | 1 | 30 | 105 | 1 | 5 | 16 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 其他、就业务工、带动生产
334 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 新市街社区 | 新市街社区 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 新建 | 新市街社区 | 20230112 | 20230215 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 6 | 6 |  | 1 | 46 | 185 | 0 | 6 | 17 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 其他、就业务工、带动生产
335 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 新栗村 | 新栗村 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 基础设施 | 新栗村 | 20230112 | 20230215 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 4 |  | 3 | 15 | 62 | 1 | 5 | 14 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 其他、就业务工、带动生产
336 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 新阳社区 | 新阳社区 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 |  | 新阳社区 | 20230110 | 20230215 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 4 |  | 1 | 56 | 482 | 1 | 1 | 1 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度98% | 其他、就业务工、带动生产
337 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处，新建及节水改造连接渠道0.47公里。 | 上马社区 | 上马社区 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处，新建及节水改造连接渠道0.47公里。 | 扩建 | 上马社区 | 20230112 | 20230215 | 水利局 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处，新建及节水改造连接渠道0.47公里。 | 28.8 | 28.8 |  | 18 | 352 | 1456 | 4 | 59 | 124 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 其他、就业务工、带动生产
338 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 实施新建及节水改造连接渠道1公里。 | 石桥坝社区 | 石桥坝社区 | 实施新建及节水改造连接渠道1公里。 |  | 石桥坝社区 | 20230110 | 20230215 | 水利局 | 实施新建及节水改造连接渠道1公里。 | 40 | 40 |  | 1 | 24 | 223 | 1 | 2 | 5 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度95% | 其他、就业务工、带动生产
339 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（含产业设施配套基础） | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 白水镇 | 白水镇 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 整修 | 白水镇 | 20230110 | 20230215 | 乡村振兴局 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 20.4 | 20.4 |  | 1 | 240 | 810 | 1 | 8 | 23 | 1、通过发展产业使群众增收；2、群众满意度97% | 就业务工
340 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（含产业设施配套基础） | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 白塘镇 | 白塘镇 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 产业发展 | 白塘镇 | 20230112 | 20230215 | 乡村振兴局 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 27.6 | 27.6 |  | 3 | 18 | 78 | 1 | 6 | 13 | 1、通过发展产业使群众增收；2、群众满意度97% | 就业务工
341 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（含产业设施配套基础） | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 弼时镇 | 弼时镇 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 新建 | 弼时镇 | 20230113 | 20230217 | 乡村振兴局 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 29.4 | 29.4 |  | 1 | 332 | 1315 | 0 | 18 | 67 | 1、通过发展产业使群众增收；2、群众满意度97% | 就业务工
342 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（含产业设施配套基础） | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 川山坪镇 | 川山坪镇 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 产业发展 | 川山坪镇 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 63.9 | 63.9 |  | 3 | 16 | 54 | 1 | 3 | 13 | 1、通过发展产业使群众增收；2、群众满意度97% | 就业务工
343 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（含产业设施配套基础） | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 大荆镇 | 大荆镇 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 基础设施 | 大荆镇 | 20230116 | 20230216 | 乡村振兴局 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 12.9 | 12.9 |  | 3 | 1102 | 3969 | 3 | 29 | 98 | 1、通过发展产业使群众增收；2、群众满意度97% | 就业务工
344 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（含产业设施配套基础） | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 古培镇 | 古培镇 | 光伏扶贫电站受益分配资金 |  | 古培镇 | 20230114 | 20230218 | 乡村振兴局 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 24 | 24 |  | 175 | 6000 | 15000 | 24 | 6000 | 15000 | 1、通过发展产业使群众增收；2、群众满意度97% | 就业务工
345 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（含产业设施配套基础） | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 罗江镇 | 罗江镇 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 基础设施 | 罗江镇 | 20230116 | 20230216 | 乡村振兴局 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 26.1 | 26.1 |  | 3 | 1102 | 3969 | 3 | 29 | 98 | 1、通过发展产业使群众增收；2、群众满意度97% | 就业务工
346 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（含产业设施配套基础） | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 汨罗镇 | 汨罗镇 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 产业发展 | 汨罗镇 | 20230111 | 20230219 | 乡村振兴局 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 13.5 | 13.5 |  | 3 | 16 | 54 | 1 | 3 | 13 | 1、通过发展产业使群众增收；2、群众满意度97% | 就业务工
347 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（含产业设施配套基础） | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 屈子祠镇 | 屈子祠镇 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 产业发展 | 屈子祠镇 | 20230116 | 20230216 | 乡村振兴局 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 21.3 | 21.3 |  | 3 | 1102 | 3969 | 3 | 29 | 98 | 1、通过发展产业使群众增收；2、群众满意度97% | 就业务工
348 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（含产业设施配套基础） | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 三江镇 | 三江镇 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 产业发展 | 三江镇 | 20230116 | 20230216 | 乡村振兴局 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 36.3 | 36.3 |  | 3 | 1102 | 3969 | 3 | 29 | 98 | 1、通过发展产业使群众增收；2、群众满意度97% | 就业务工
349 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（含产业设施配套基础） | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 神鼎山镇 | 神鼎山镇 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 产业发展 | 神鼎山镇 | 20230112 | 20230217 | 乡村振兴局 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 15 | 15 |  | 3 | 1102 | 3969 | 3 | 29 | 98 | 1、通过发展产业使群众增收；2、群众满意度97% | 就业务工
350 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（含产业设施配套基础） | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 桃林寺镇 | 桃林寺镇 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 基础设施 | 桃林寺镇 | 20230111 | 20230218 | 乡村振兴局 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 28.2 | 28.2 |  | 2 | 21 | 112 | 2 | 6 | 32 | 1、通过发展产业使群众增收；2、群众满意度97% | 就业务工
351 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（含产业设施配套基础） | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 新市镇 | 新市镇 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 基础设施 | 新市镇 | 20230111 | 20230216 | 乡村振兴局 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 12.3 | 12.3 |  | 2 | 21 | 112 | 2 | 6 | 32 | 1、通过发展产业使群众增收；2、群众满意度97% | 就业务工
352 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（含产业设施配套基础） | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 长乐镇 | 长乐镇 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 基础设施 | 长乐镇 | 20230113 | 20230217 | 乡村振兴局 | 光伏扶贫电站受益分配资金 | 19.2 | 19.2 |  | 3 | 1102 | 3969 | 3 | 29 | 98 | 1、通过发展产业使群众增收；2、群众满意度97% | 就业务工
353 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利建设 | 蔡家组锅沙塘坡面硬化300㎡，安装涵管 | 大里塘村 | 大里塘村 | 蔡家组锅沙塘坡面硬化300㎡，安装涵管 | 基础设施 | 大里塘村 | 20230113 | 20230217 | 乡村振兴局 | 蔡家组锅沙塘坡面硬化300㎡，安装涵管 | 5 | 5 |  | 3 | 1102 | 3969 | 3 | 29 | 98 | 1、发展农业生产，帮助群众增产增收；2、群众满意度98% | 就业务工
354 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施 | 厂口组至白沙村圹上屋组道路硬化，宽3.5米，长300米 | 铜盆村 | 铜盆村 | 厂口组至白沙村圹上屋组道路硬化，宽3.5米，长300米 | 基础设施 | 铜盆村 | 20230113 | 20230214 | 乡村振兴局 | 厂口组至白沙村圹上屋组道路硬化，宽3.5米，长300米 | 5 | 5 |  | 2 | 24 | 18 | 2 | 6 | 31 | 1、部分群众参与务工；2、方便群众出行；3、群众满意度98% | 就业务工
355 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 飘峰村杉山组渠道维修 | 飘峰村 | 飘峰村 | 飘峰村杉山组渠道维修 | 基础设施 | 飘峰村 | 20230112 | 20230219 | 乡村振兴局 | 飘峰村杉山组渠道维修 | 5 | 5 |  | 2 | 21 | 15 | 3 | 5 | 21 | 1、改善农田灌溉条件，增加群众收。 2、群众满意度100% | 就业务工
356 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 大坡徐屋场（豹山李三岔路口到何文兵家）组级道路拓宽0.5公里 | 三新村 | 三新村 | 大坡徐屋场（豹山李三岔路口到何文兵家）组级道路拓宽0.5公里 | 基础设施 | 三新村 | 20230113 | 20230215 | 乡村振兴局 | 大坡徐屋场（豹山李三岔路口到何文兵家）组级道路拓宽0.5公里 | 5 | 5 |  | 3 | 1102 | 3969 | 3 | 29 | 98 | 1.方便农副产品运输 2.交通便利 3.提高群众生活幸福感 | 就业务工
357 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 胥家组渠道建设（堤坝加固沟渠清理） | 西长村 | 西长村 | 胥家组渠道建设（堤坝加固沟渠清理） | 基础设施 | 西长村 | 20230111 | 20230219 | 乡村振兴局 | 胥家组渠道建设（堤坝加固沟渠清理） | 5 | 5 |  | 3 | 1102 | 3969 | 3 | 29 | 98 | 带动全村经济增收，带动脱贫户劳动力就业 | 就业务工
358 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 尹家山组至周公洞组公路塌方路基加固维修长 | 青江村 | 青江村 | 尹家山组至周公洞组公路塌方路基加固维修长 | 产业发展 | 青江村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 尹家山组至周公洞组公路塌方路基加固维修长 | 5 | 5 |  | 3 | 1102 | 3969 | 3 | 29 | 98 | 1.方便群众出行 2.部分群众参与务工 3.群众满意度95% | 其他、就业务工、带动生产
359 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 道路建设 | 五房里道路拓宽硬化 | 范家园村 | 范家园村 | 五房里道路拓宽硬化 | 基础设施 | 范家园村 | 20230111 | 20230218 | 乡村振兴局 | 五房里道路拓宽硬化 | 5 | 5 |  | 3 | 1102 | 3969 | 3 | 29 | 98 | 1.解决当地群众出行便利；2.受益人口300人，群众满意度达95%以 | 就业务工
360 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 仁义村六组山塘改造 | 仁义村 | 仁义村 | 仁义村六组山塘改造 | 产业发展 | 仁义村 | 20230111 | 20230208 | 乡村振兴局 | 仁义村六组山塘改造 | 5 | 5 |  | 1 | 17 | 76 | 2 | 6 | 15 | 1、助力了乡村振兴发展 2、方便水利灌溉 3、群众满意度97% | 就业务工
361 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设 | 长乐街社区上市街道路修补硬化建设 | 长乐街社区 | 长乐街社区 | 长乐街社区上市街道路修补硬化建设 | 基础设施 | 长乐街社区 | 20230111 | 20230219 | 乡村振兴局 | 长乐街社区上市街道路修补硬化建设 | 5 | 5 |  | 3 | 1102 | 3969 | 3 | 29 | 98 | 1、提升人居环境，2、部分群众参与务工增收，3群众满意度96% | 就业务工
362 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 党校周围山塘改造及道路修建 | 大荆镇 | 大荆镇 | 党校周围山塘改造及道路修建 | 产业发展 | 大荆镇 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 党校周围山塘改造及道路修建 | 100 | 100 |  | 1 | 17 | 76 | 2 | 6 | 15 | 1.群众满意度98% 2.工程准时完成 3.方便群众出行 | 就业务工
363 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施 | 神鼎山通景旅游道路3.7公里 | 神鼎山村 | 神鼎山村 | 神鼎山通景旅游道路3.7公里 | 基础设施 | 神鼎山村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 神鼎山通景旅游道路3.7公里 | 50 | 50 |  | 3 | 1102 | 3969 | 3 | 29 | 98 | 1、解决了神鼎山村群众出行难的问题；2、群众满意度98％ | 就业务工
364 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施 | 元株组至岭上组道路拓宽硬化1500米 | 神鼎山村 | 神鼎山村 | 元株组至岭上组道路拓宽硬化1500米 | 基础设施 | 神鼎山村 | 20230111 | 20230208 | 乡村振兴局 | 元株组至岭上组道路拓宽硬化1500米 | 20 | 20 |  | 1 | 26 | 46 | 1 | 8 | 21 | 1、解决了神鼎山村群众出行难的问题；2、群众满意度98％ | 就业务工
365 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施 | 桥上组至洞家组2100米沟渠修建、护砌、美化。 | 神鼎山村 | 神鼎山村 | 桥上组至洞家组2100米沟渠修建、护砌、美化。 | 基础设施 | 神鼎山村 | 20230111 | 20230218 | 乡村振兴局 | 桥上组至洞家组2100米沟渠修建、护砌、美化。 | 30 | 30 |  | 1 | 18 | 78 | 1 | 6 | 13 | 1、解决了神鼎山村群众生产生活的问题；2、群众满意度98％ | 就业务工
366 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施 | 道路维修1.5千米 | 西长村 | 西长村 | 道路维修1.5千米 | 基础设施 | 西长村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 道路维修1.5千米 | 10 | 10 |  | 3 | 1102 | 3969 | 3 | 29 | 98 | 1.完善基础设施建设；2.解决部分群众出行问题；3.带动村民致富 | 就业务工
367 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施 | 茨塘朱道路2.5千米提质改造 | 西长村 | 西长村 | 茨塘朱道路2.5千米提质改造 | 基础设施 | 西长村 | 20230111 | 20230218 | 乡村振兴局 | 茨塘朱道路2.5千米提质改造 | 30 | 30 |  | 3 | 1102 | 3969 | 3 | 29 | 98 | 1.完善基础设施建设；2.解决部分群众出行问题；3.带动村民致富 | 就业务工
368 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施 | 维修渠道2千米 | 西长村 | 西长村 | 维修渠道2千米 | 基础设施 | 西长村 | 20230111 | 20230208 | 乡村振兴局 | 维修渠道2千米 | 20 | 20 |  | 3 | 1102 | 3969 | 3 | 29 | 98 | 1.完善基础设施建设；2.带动村民致富；3.群众满意度98%. | 就业务工
369 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 观光车3台 | 西长村 | 西长村 | 观光车3台 | 基础设施 | 西长村 | 20230111 | 20230222 | 乡村振兴局 | 观光车3台 | 20 | 20 |  | 3 | 1102 | 3969 | 3 | 29 | 98 | 1.带动旅游业发展；2.带动村民致富 | 就业务工
370 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施 | 茨塘朱组道路2.5千米铺油，宽度6米，厚度20公分 | 西长村 | 西长村 | 茨塘朱组道路2.5千米铺油，宽度6米，厚度20公分 | 基础设施 | 西长村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 茨塘朱组道路2.5千米铺油，宽度6米，厚度20公分 | 20 | 20 |  | 1 | 26 | 46 | 1 | 8 | 21 | 1.完善基础设施建设；2.解决部分群众出行问题；3.带动村民致富 | 就业务工
371 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 朝北冲建设一个10000平方米的阳光大棚，冷链房的建设、农产品种植、销售、研学、技术科研于一体的现代农业示范园田园综合体。 | 高丰村 | 高丰村 | 朝北冲建设一个10000平方米的阳光大棚，冷链房的建设、农产品种植、销售、研学、技术科研于一体的现代农业示范园田园综合体。 | 新建 | 高丰村 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 朝北冲建设一个10000平方米的阳光大棚，冷链房的建设、农产品种植、销售、研学、技术科研于一体的现代农业示范园田园综合体。 | 100 | 100 |  | 1 | 410 | 2200 | 1 | 26 | 70 | 1.带动村民致富；2.群众满意度96%。 | 就业务工，带动生产，收益分红，其他
372 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施 | 汨罗镇农民学哲学陈列中心更新维护 | 瞭家山社区 | 瞭家山社区 | 汨罗镇农民学哲学陈列中心更新维护 | 基础设施 | 瞭家山社区 | 20230112 | 20230218 | 乡村振兴局 | 汨罗镇农民学哲学陈列中心更新维护 | 50 | 50 |  | 1 | 15 | 35 | 1 | 5 | 12 | 1、助推文旅融合，赋能乡村振兴；2、群众满意度98% | 就业务工
373 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 燕塘村牌楼大屋铁路涵洞附属工程（道路）建设 | 燕塘村 | 燕塘村 | 燕塘村牌楼大屋铁路涵洞附属工程（道路）建设 | 扩建 | 燕塘村 | 20230111 | 20230219 | 乡村振兴局 | 燕塘村牌楼大屋铁路涵洞附属工程（道路）建设 | 30 | 30 |  | 1 | 50 | 210 | 1 | 6 | 22 | 1.方便群众出行 2.部分群众参与务工 3.群众满意度95% | 就业务工
374 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 对唐山村吴家组沿江路长160米，宽2.5米进行道路新建硬化，戴家组门前塘路长60米，宽2.5米进行道路新建硬化，塘边硬化。 | 唐山村 | 唐山村 | 对唐山村吴家组沿江路长160米，宽2.5米进行道路新建硬化，戴家组门前塘路长60米，宽2.5米进行道路新建硬化，塘边硬化。 | 新建 | 唐山村 | 20230111 | 20230219 | 乡村振兴局 | 对唐山村吴家组沿江路长160米，宽2.5米进行道路新建硬化，戴家组门前塘路长60米，宽2.5米进行道路新建硬化，塘边硬化。 | 10 | 10 |  | 175 | 850 | 2125 | 24 | 850 | 2125 | 1.完善文化广场周边道路基础设施，引导当地群众参与项目建设增加务工收入。2.方便群众出行 | 就业务工
375 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施 | 汴塘村蜈蚣塘清淤、护坡 | 汴塘村 | 汴塘村 | 汴塘村蜈蚣塘清淤、护坡 | 扩建 | 汴塘村 | 20230111 | 20230219 | 乡村振兴局 | 汴塘村蜈蚣塘清淤、护坡 | 10 | 10 |  | 1 | 93 | 1225 | 1 | 4 | 12 | 1、改善灌溉条件；2、群众满意度98% | 就业务工
376 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村污水治理 | 课功村坪上仇雨污分流项目 | 古培镇 | 古培镇 | 课功村坪上仇雨污分流项目 | 新建 | 古培镇 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 课功村坪上仇雨污分流项目 | 20 | 20 |  | 1 | 200 | 900 | 1 | 40 | 107 | 1、改善群众生产生活条件;2.群众满意度96%。 | 收益分红，资产入股
377 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施 | 丁家山通组便桥加固建设 | 元福村 | 元福村 | 丁家山通组便桥加固建设 | 基础设施建设 | 元福村 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 丁家山通组便桥加固建设 | 10 | 10 |  | 1 | 103 | 346 | 1 | 6 | 20 | 1.方便群众出行安全 2.群众满意度98%以上 | 就业务工
378 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 川山坪镇三姊桥维修加固 | 川山坪镇 | 川山坪镇 | 川山坪镇三姊桥维修加固 | 新建 | 川山坪镇 | 20230115 | 20230210 | 乡村振兴局 | 川山坪镇三姊桥维修加固 | 30 | 30 |  | 1 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1.方便群众出行 2.部分群众参与务工 3.群众满意度95% | 就业务工
379 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 道路建设 | 朱山片区刘阿里道村道路建设（长450米） | 新义村 | 新义村 | 朱山片区刘阿里道村道路建设（长450米） | 整修 | 新义村 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 朱山片区刘阿里道村道路建设（长450米） | 10 | 10 |  | 1 | 423 | 1760 | 1 | 9 | 42 | 1.巩固脱贫攻坚成果；2。 解决脱贫户临时就业；3.群众满意度95% | 就业务工
380 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 道路及配套设施建设 | 南阳街水沟110米，道路加宽128米 | 双楚村 | 双楚村 | 南阳街水沟110米，道路加宽128米 | 水利建设 | 双楚村 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 南阳街水沟110米，道路加宽128米 | 10 | 10 |  | 1 | 120 | 320 | 1 | 37 | 95 | 1.改善人居环境，方便群众出行；2.群众满意度95% | 就业务工
381 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 屈子祠镇基础设施建设 | 永青村余家塘、徽山村冯家塘整治，屈原村撤并村连通路建设 | 屈子祠镇 | 屈子祠镇 | 永青村余家塘、徽山村冯家塘整治，屈原村撤并村连通路建设 | 维修 | 屈子祠镇 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 永青村余家塘、徽山村冯家塘整治，屈原村撤并村连通路建设 | 30 | 30 |  | 1 | 856 | 3418 | 1 | 28 | 84 | 1.改善人居环境，方便群众出行；2.群众满意度95% | 就业务工
382 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施 | 瞭家山社区萧家垅屋场污水管网改造 | 瞭家山社区 | 瞭家山社区 | 瞭家山社区萧家垅屋场污水管网改造 | 基础设施 | 瞭家山社区 | 20230117 | 20230224 | 乡村振兴局 | 瞭家山社区萧家垅屋场污水管网改造 | 10 | 10 |  | 3 | 1102 | 3969 | 3 | 29 | 98 | 1、改善灌溉条件；2、群众满意度98% | 就业务工
383 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 南坡黄屋场（铁山渠道口到黄伟宏家）组级道路拓宽1公里 | 三新村 | 三新村 | 南坡黄屋场（铁山渠道口到黄伟宏家）组级道路拓宽1公里 | 扩建 | 三新村 | 20230111 | 20230125 | 乡村振兴局 | 南坡黄屋场（铁山渠道口到黄伟宏家）组级道路拓宽1公里 | 10 | 10 |  | 1 | 660 | 2640 | 1 | 35 | 87 | 1.方便农副产品运输 2.交通便利 3.提高群众生活幸福感 | 就业务工
384 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 向阳花水库引水渠维修 | 桃林寺镇 | 桃林寺镇 | 向阳花水库引水渠维修 | 改建 | 桃林寺镇 | 20230201 | 20230215 | 乡村振兴局 | 向阳花水库引水渠维修 | 10 | 10 |  | 1 | 280 | 1200 | 0 | 3 | 7 | 1.解决群众饮水安全；2.群众满意度98% | 就业务工
385 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施 | 黄市片山湖路拓宽硬化3500米 | 黄市村 | 黄市村 | 黄市片山湖路拓宽硬化3500米 | 维修 | 黄市村 | 20230115 | 20230210 | 乡村振兴局 | 黄市片山湖路拓宽硬化3500米 | 20 | 20 |  | 1 | 780 | 2600 | 0 | 11 | 32 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收。3、满意率98%. | 就业务工
386 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 沙溪集镇至内头组公路护坡拓宽 | 沙溪村 | 沙溪村 | 沙溪集镇至内头组公路护坡拓宽 | 基础设施建设 | 沙溪村 | 20230115 | 20230207 | 乡村振兴局 | 沙溪集镇至内头组公路护坡拓宽 | 20 | 20 |  | 1 | 62 | 217 | 1 | 62 | 217 | 解决了沙溪村群众出行难的问题；群众满意度96％ | 就业务工
387 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 周公十组至及时雨水库土建路基1.5公里及涵管新建2个 | 永红村 | 永红村 | 周公十组至及时雨水库土建路基1.5公里及涵管新建2个 | 基础设施建设 | 永红村 | 20230201 | 20230220 | 乡村振兴局 | 周公十组至及时雨水库土建路基1.5公里及涵管新建2个 | 10 | 10 |  | 1 | 73 | 360 | 1 | 73 | 360 | 1、完善通村道路基础设施，解决周边群众出行问题 2、发展及时雨周边产业，推动乡村振兴 3、带动群众致富 ，群众满意度98% | 就业务工
388 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 磊石山村內夹河中干堤新建道路 | 磊石山村 | 磊石山村 | 磊石山村內夹河中干堤新建道路 | 新建 | 磊石山村 | 20230203 | 20230220 | 乡村振兴局 | 磊石山村內夹河中干堤新建道路 | 10 | 10 |  | 175 | 1500 | 3750 | 24 | 1500 | 3750 | 1、解决群众生产生活条件 2、群众满意度97% | 就业务工
389 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 高明组四方塘清淤护坡硬化及300米水渠硬化 | 湄江村 | 湄江村 | 高明组四方塘清淤护坡硬化及300米水渠硬化 | 基础设施建设 | 湄江村 | 20230203 | 20230222 | 乡村振兴局 | 高明组四方塘清淤护坡硬化及300米水渠硬化 | 10 | 10 |  | 1 | 84 | 340 | 1 | 84 | 340 | 1、方便200亩农田灌溉；2、群众满意度98% | 就业务工
390 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施 | 川西村金石公路至大禾冲连接线路基建设 | 川西村 | 川西村 | 川西村金石公路至大禾冲连接线路基建设 | 基础设施建设 | 川西村 | 20230118 | 20230215 | 乡村振兴局 | 川西村金石公路至大禾冲连接线路基建设 | 10 | 10 |  | 1 | 60 | 123 | 1 | 60 | 123 | 1.部分群众参与务工 2.群众满意度96％ | 就业务工
391 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 道路建设 | 人字坡至高岭上毛基路建设，长900米，宽8米。 | 大荆村 | 大荆村 | 人字坡至高岭上毛基路建设，长900米，宽8米。 | 基础设施建设 | 大荆村 | 20230112 | 20230212 | 乡村振兴局 | 人字坡至高岭上毛基路建设，长900米，宽8米。 | 10 | 10 |  | 1 | 87 | 251 | 1 | 87 | 251 | 1.方便群众生产 2.工程完成及时率100% 3.群众满意度98% | 就业务工
392 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施 | 刘家河至张家河道路建设 | 石仑山村 | 石仑山村 | 刘家河至张家河道路建设 | 基础设施建设 | 石仑山村 | 20230117 | 20230227 | 乡村振兴局 | 刘家河至张家河道路建设 | 10 | 10 |  | 1 | 62 | 365 | 1 | 62 | 365 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收。3、满意率98%. | 就业务工
393 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施 | 瞭家山社区萧家垅至湘思塘道路硬化 | 瞭家山社区 | 瞭家山社区 | 瞭家山社区萧家垅至湘思塘道路硬化 | 基础设施建设 | 瞭家山社区 | 20230111 | 20230220 | 乡村振兴局 | 瞭家山社区萧家垅至湘思塘道路硬化 | 10 | 10 |  | 1 | 85 | 345 | 1 | 85 | 345 | 1、方便群众出行；2、群众满意度98% | 就业务工
394 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 道路建设 | 金山黄桃产业路建设 | 金山村 | 金山村 | 金山黄桃产业路建设 | 改扩建 | 金山村 | 20230912 | 20231020 | 乡村振兴局 | 金山黄桃产业路建设 | 10 | 10 |  | 152 | 1247 | 2955 | 24 | 470 | 1200 | 1.解决黄山片居民出行问题；2.群众满意度达95%以上 | 就业务工
395 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利设施建设 | 罗家山塘护坡（护坡长127米，宽6米） | 伏林村 | 伏林村 | 罗家山塘护坡（护坡长127米，宽6米） | 改扩建 | 伏林村 | 20230912 | 20231020 | 乡村振兴局 | 罗家山塘护坡（护坡长127米，宽6米） | 10 | 10 |  | 17 | 263 | 793 | 1 | 60 | 171 | 1.解决附近农业生产灌溉用水问题，人均增收210元；2.群众满意度达95%以上 | 就业务工
396 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗栖尝民宿服务有限责任公司民宿项目 | 西长村 | 西长村 | 入股汨罗栖尝民宿服务有限责任公司民宿项目 | 改扩建 | 西长村 | 20230912 | 20231020 | 农业农村局 | 入股汨罗栖尝民宿服务有限责任公司民宿项目 | 50 | 50 |  | 5 | 191 | 610 | 0 | 0 | 0 | 1、村集体经济预计每年增收4万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意度率98%。 | 就业务工，收益分红
397 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市长乐镇长乐街社区四湘酒手工作坊项目 | 长乐街社区 | 长乐街社区 | 入股汨罗市长乐镇长乐街社区四湘酒手工作坊项目 | 改扩建 | 长乐街社区 | 20230912 | 20231020 | 农业农村局 | 入股汨罗市长乐镇长乐街社区四湘酒手工作坊项目 | 50 | 50 |  | 11 | 276 | 796 | 11 | 128 | 396 | 1、村集体经济预计每年增收4万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意度率98%。 | 收益分红，就业务工
398 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市汨水乡音农业发展有限公司项目 | 汨水村 | 汨水村 | 入股汨罗市汨水乡音农业发展有限公司项目 | 改扩建 | 汨水村 | 20230912 | 20231020 | 农业农村局 | 入股汨罗市汨水乡音农业发展有限公司项目 | 50 | 50 |  | 18 | 440 | 1302 | 4 | 176 | 538 | 1、村集体经济预计每年增收4万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意度率96%以上。 | 其他，就业务工，带动生产
399 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市红宏西瓜种植专业合作社项目 | 大荆社区 | 大荆社区 | 入股汨罗市红宏西瓜种植专业合作社项目 | 改扩建 | 大荆社区 | 20230912 | 20231020 | 农业农村局 | 入股汨罗市红宏西瓜种植专业合作社项目 | 50 | 50 |  | 1 | 61 | 161 | 1 | 61 | 161 | 1、村集体经济预计每年增收4万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意度率98%。 | 就业务工，带动生产，其他
400 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 投资建设汨罗市桃林寺镇玉林村甜糯玉米加工基地出租项目 | 玉林村 | 玉林村 | 投资建设汨罗市桃林寺镇玉林村甜糯玉米加工基地出租项目 | 延续 | 玉林村 | 20230912 | 20231020 | 农业农村局 | 投资建设汨罗市桃林寺镇玉林村甜糯玉米加工基地出租项目 | 50 | 50 |  | 194 | 234 | 700 | 2 | 0 | 0 | 1、村集体经济预计每年增收5万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意度率98%。 | 就业务工，带动生产，其他
401 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市益园种养专业合作社种植高品质双季稻项目 | 金山村 | 金山村 | 入股汨罗市益园种养专业合作社种植高品质双季稻项目 | 新建 | 金山村 | 20230909 | 20230919 | 农业农村局 | 入股汨罗市益园种养专业合作社种植高品质双季稻项目 | 50 | 50 |  |  | 25 | 62 |  | 4 | 15 | 1、村集体经济预计每年增收4万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意度率98%。 | 就业务工，带动生产，其他
402 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股岳阳千度农业发展股份有限公司项目 | 滨江村 | 滨江村 | 入股岳阳千度农业发展股份有限公司项目 |  | 滨江村 | 20230927 | 20231008 | 农业农村局 | 入股岳阳千度农业发展股份有限公司项目 | 50 | 50 |  | 1 | 73 | 360 | 1 | 73 | 360 | 1、村集体经济预计每年增收4万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意度率96%以上。 | 就业务工，带动生产，其他
403 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市长岳铸造有限公司水泵铸件项目 | 花桥社区 | 花桥社区 | 入股汨罗市长岳铸造有限公司水泵铸件项目 |  | 花桥社区 | 20230927 | 20231008 | 农业农村局 | 入股汨罗市长岳铸造有限公司水泵铸件项目 | 50 | 50 |  | 175 | 1500 | 3750 | 24 | 1500 | 3750 | 1、村集体经济预计每年增收4万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意度率96%以上。 | 带动生产，就业务工，其他
404 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市大森石材有限公司项目 | 麓凤寨村 | 麓凤寨村 | 入股汨罗市大森石材有限公司项目 |  | 麓凤寨村 | 20230927 | 20231008 | 农业农村局 | 入股汨罗市大森石材有限公司项目 | 50 | 50 |  | 1 | 84 | 340 | 1 | 84 | 340 | 1、村集体经济预计每年增收4万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意度率98%。 | 就业务工，带动生产，其他，收益分红，资产入股
405 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市粮鸿种养专业合作社甲鱼养殖项目 | 新栗村 | 新栗村 | 入股汨罗市粮鸿种养专业合作社甲鱼养殖项目 |  | 新栗村 | 20230927 | 20231008 | 农业农村局 | 入股汨罗市粮鸿种养专业合作社甲鱼养殖项目 | 50 | 50 |  | 1 | 60 | 123 | 1 | 60 | 123 | 1、村集体经济预计每年增收4万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意度率98%。 | 带动生产，就业务工，其他
406 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业项目 | 入股汨罗市宇晨农业有限公司水产养殖、休闲农庄项目 | 白塘村 | 白塘村 | 入股汨罗市宇晨农业有限公司水产养殖、休闲农庄项目 |  | 白塘村 | 20230930 | 20231008 | 农业农村局 | 入股汨罗市宇晨农业有限公司水产养殖、休闲农庄项目 | 50 | 50 |  | 1 | 87 | 251 | 1 | 87 | 251 | 1、村集体经济预计每年增收4万元；2、带动周边群众就业；3、群众满意度率96%以上。 | 就业务工，带动生产，其他，收益分红，资产入股
407 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施 | 基础设施建设投入衔接资金45.27万元，人居环境整治投入衔接资金31.06万元，瓜蒌产业园区升级改造投入衔接资金23.67万元。 | 三新村 | 三新村 | 基础设施建设投入衔接资金45.27万元，人居环境整治投入衔接资金31.06万元，瓜蒌产业园区升级改造投入衔接资金23.67万元。 |  | 三新村 | 20230927 | 20231009 | 农业农村局 | 基础设施建设投入衔接资金45.27万元，人居环境整治投入衔接资金31.06万元，瓜蒌产业园区升级改造投入衔接资金23.67万元。 | 100 | 100 |  | 1 | 62 | 365 | 1 | 62 | 365 | 1、完善基础设施:村内通村通组道路硬化率100%，排水沟渠完整畅通。 2、改善人居环境:村庄建设规范有整序，村庄环境干净卫生，村庄绿化率稳定在50%以上。3、发展特色产业:按照一村一品的要求，加快发展瓜萎产业，增加农村集体经济收入，提高农民生活水平。4、人民群众满意度95%以上。 | 就业务工
408 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 公共服务岗位补助 | 易地搬迁集中安置区公共服务岗位补助计划 | 白水镇 | 越江安置区 | 易地搬迁集中安置区公共服务岗位补助计划 |  | 越江安置区 | 20230215 | 20231115 | 汨罗易地搬迁联席办 | 公共服务岗位补助 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 85 | 345 | 1 | 85 | 345 | 1、 发放公共服务岗位补助；2、增加群众收入；3、巩固脱贫成效 | 就业务工、其他
409 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 公共服务岗位补助 | 易地搬迁集中安置区公共服务岗位补助计划 | 大荆镇 | 桂花安置区 | 易地搬迁集中安置区公共服务岗位补助计划 |  | 桂花安置区 | 20230215 | 20231115 | 汨罗易地搬迁联席办 | 公共服务岗位补助 | 1.8 | 1.8 |  | 152 | 1247 | 2955 | 24 | 470 | 1200 | 1、 发放公共服务岗位补助；2、增加群众收入；3、巩固脱贫成效 | 就业务工、其他
410 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 公共服务岗位补助 | 易地搬迁集中安置区公共服务岗位补助计划 | 白塘镇 | 白塘安置区 | 易地搬迁集中安置区公共服务岗位补助计划 |  | 白塘安置区 | 20230215 | 20231115 | 汨罗易地搬迁联席办 | 公共服务岗位补助 | 1.8 | 1.8 |  | 17 | 263 | 793 | 1 | 60 | 171 | 1、 发放公共服务岗位补助；2、增加群众收入；3、巩固脱贫成效 | 就业务工、其他
411 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 公共服务岗位补助 | 易地搬迁集中安置区公共服务岗位补助计划 | 桃林寺镇 | 红家坡安置区 | 易地搬迁集中安置区公共服务岗位补助计划 |  | 红家坡安置区 | 20230215 | 20231115 | 汨罗易地搬迁联席办 | 公共服务岗位补助 | 1.8 | 1.8 |  | 5 | 191 | 610 | 0 | 0 | 0 | 1、 发放公共服务岗位补助；2、增加群众收入；3、巩固脱贫成效 | 就业务工、其他
412 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 公共服务岗位补助 | 易地搬迁集中安置区公共服务岗位补助计划 | 长乐镇 | 海山安置区 | 易地搬迁集中安置区公共服务岗位补助计划 |  | 海山安置区 | 20230215 | 20231115 | 汨罗易地搬迁联席办 | 公共服务岗位补助 | 1.8 | 1.8 |  | 11 | 276 | 796 | 11 | 128 | 396 | 1、 发放公共服务岗位补助；2、增加群众收入；3、巩固脱贫成效 | 就业务工、其他
413 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 公共服务岗位补助 | 易地搬迁集中安置区公共服务岗位补助计划 | 三江镇 | 花桥安置区、高华安置区 | 易地搬迁集中安置区公共服务岗位补助计划 |  | 花桥安置区、高华安置区 | 20230215 | 20231115 | 汨罗易地搬迁联席办 | 公共服务岗位补助 | 4.6 | 4.6 |  | 18 | 440 | 1302 | 4 | 176 | 538 | 1、 发放公共服务岗位补助；2、增加群众收入；3、巩固脱贫成效 | 就业务工、其他
414 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 公共服务岗位补助 | 易地搬迁集中安置区公共服务岗位补助计划 | 弼时镇 | 桃花安置区、白鹤洞安置区 | 易地搬迁集中安置区公共服务岗位补助计划 |  | 桃花安置区、白鹤洞安置区 | 20230215 | 20231115 | 汨罗易地搬迁联席办 | 公共服务岗位补助 | 4.8 | 4.8 |  | 1 | 61 | 161 | 1 | 61 | 161 | 1、 发放公共服务岗位补助；2、增加群众收入；3、巩固脱贫成效 | 就业务工、其他
415 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 公共服务岗位补助 | 易地搬迁集中安置区公共服务岗位补助计划 | 川山坪镇 | 燕塘安置区、水卜头安置区、枫树坪安置区、金门坝安置区 | 易地搬迁集中安置区公共服务岗位补助计划 |  | 燕塘安置区、水卜头安置区、枫树坪安置区、金门坝安置区 | 20230215 | 20231115 | 汨罗易地搬迁联席办 | 公共服务岗位补助 | 7.6 | 7.6 |  | 194 | 234 | 700 | 2 | 0 | 0 | 1、 发放公共服务岗位补助；2、增加群众收入；3、巩固脱贫成效 | 就业务工、其他
416 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 公共服务岗位补助 | 易地搬迁集中安置区公共服务岗位补助计划 | 新市镇 | 市区安置区 | 易地搬迁集中安置区公共服务岗位补助计划 |  | 市区安置区 | 20230215 | 20231115 | 汨罗易地搬迁联席办 | 公共服务岗位补助 | 4 | 4 |  |  | 25 | 62 |  | 4 | 15 | 1、 发放公共服务岗位补助；2、增加群众收入；3、巩固脱贫成效 | 就业务工、其他
417 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 易地搬迁集中安置区基础设施配套项目 | 新市镇 | 市区安置区 | 易地搬迁集中安置区基础设施配套项目 |  | 市区安置区 | 20230626 | 20231031 | 汨罗易地搬迁联席办 | 1栋2单元前后天沟漏水、1栋4单元402厕所漏水； 安置区内排污管网清理修复。 | 9 | 9 |  | 1 | 73 | 360 | 1 | 73 | 360 | 1、易地搬迁安置住房维护维修；2、完善安置区基础配套设施；3、巩固脱贫成效 | 就业务工、其他
418 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 易地搬迁集中安置区基础设施配套项目 | 弼时镇 | 桃花安置区、白鹤洞安置区 | 易地搬迁集中安置区基础设施配套项目 |  | 桃花安置区、白鹤洞安置区 | 20230626 | 20231031 | 汨罗易地搬迁联席办 | 桃花安置区：1栋二单元7个窗台渗水；2栋1单元全天沟漏水；3栋2单元4号架空层漏水；5栋前屋面天沟漏水；6栋1单元201厨房漏水；12处楼梯门亭渗水。白鹤洞安置区：1栋左楼面屋漏水；3栋1单元门屋面峰火墙屋面与墙面搭接缝漏水，外墙渗水，阳台下水道漏水；5栋窗台渗水。 | 18 | 18 |  | 175 | 1500 | 3750 | 24 | 1500 | 3750 | 1、易地搬迁安置住房维护维修；2、完善安置区基础配套设施；3、巩固脱贫成效 | 就业务工、其他
419 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 易地搬迁集中安置区基础设施配套项目 | 白水镇 | 越江安置区 | 易地搬迁集中安置区基础设施配套项目 |  | 越江安置区 | 20230626 | 20231031 | 汨罗易地搬迁联席办 | 3栋1单元门楼漏水，露台防水，1栋210厨房漏水 | 6 | 6 |  | 1 | 84 | 340 | 1 | 84 | 340 | 1、易地搬迁安置住房维护维修；2、完善安置区基础配套设施；3、巩固脱贫成效 | 就业务工、其他
420 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 易地搬迁集中安置区基础设施配套项目 | 三江镇 | 花桥安置区、高华安置区 | 易地搬迁集中安置区基础设施配套项目 |  | 花桥安置区、高华安置区 | 20230626 | 20231031 | 汨罗易地搬迁联席办 | 高华安置区：1栋、2栋屋面漏水。花桥安置区：1栋202二楼厕所返水至厕所、洗手间的墙面、墙体脱落，2栋沉降缝屋面未处理搭接处的排水，2栋西单元302厕所漏水，3栋中单元201、202，西单元202厨房漏水；3栋西单元烟道开裂。 | 11 | 11 |  | 1 | 60 | 123 | 1 | 60 | 123 | 1、易地搬迁安置住房维护维修；2、完善安置区基础配套设施；3、巩固脱贫成效 | 就业务工、其他
421 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 易地搬迁集中安置区基础设施配套项目 | 桃林寺镇 | 红家坡安置区 | 易地搬迁集中安置区基础设施配套项目 |  | 红家坡安置区 | 20230626 | 20231031 | 汨罗易地搬迁联席办 | 1栋二单元7个窗台渗水；2栋1单元天沟、3栋2单元4号架空层、5栋前屋面天沟、6栋1单元201厨房漏水。 | 6 | 6 |  | 1 | 87 | 251 | 1 | 87 | 251 | 1、易地搬迁安置住房维护维修；2、完善安置区基础配套设施；3、巩固脱贫成效 | 就业务工、其他
422 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 易地搬迁集中安置区基础设施配套项目 | 白塘镇 | 白塘安置区 | 易地搬迁集中安置区基础设施配套项目 |  | 白塘安置区 | 20230626 | 20231031 | 汨罗易地搬迁联席办 | 2栋东向外墙、4栋东西向外墙、5栋三面外墙渗水，4栋前后天沟漏水和楼梯间门亭渗水 | 18 | 18 |  | 1 | 62 | 365 | 1 | 62 | 365 | 1、易地搬迁安置住房维护维修；2、完善安置区基础配套设施；3、巩固脱贫成效 | 就业务工、其他
423 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 易地搬迁集中安置区基础设施配套项目 | 长乐镇 | 海山安置区、智源安置区 | 易地搬迁集中安置区基础设施配套项目 |  | 海山安置区、智源安置区 | 20230626 | 20231031 | 汨罗易地搬迁联席办 | 海山安置区：B、D栋楼顶露台、楼梯间顶渗水；D栋6个天窗渗水；8块空调板外墙开裂；6处楼梯门亭渗水。智源安置区：挡土墙加固，排水管网维修 | 8 | 8 |  | 1 | 85 | 345 | 1 | 85 | 345 | 1、易地搬迁安置住房维护维修；2、完善安置区基础配套设施；3、巩固脱贫成效 | 就业务工、其他
424 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 易地搬迁集中安置区基础设施配套项目 | 大荆镇 | 桂花安置区 | 易地搬迁集中安置区基础设施配套项目 |  | 桂花安置区 | 20230626 | 20231031 | 汨罗易地搬迁联席办 | 2栋303天沟渗水、露台漏水、外墙渗水，201厕所渗水，3栋外墙渗水 新建公共厕所 | 10 | 10 |  | 152 | 1247 | 2955 | 24 | 470 | 1200 | 1、易地搬迁安置住房维护维修；2、完善安置区基础配套设施；3、巩固脱贫成效 | 就业务工、其他
425 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 易地搬迁集中安置区基础设施配套项目 | 川山坪镇 | 燕塘安置区、水卜头安置区、枫树坪安置区、金门坝安置区 | 易地搬迁集中安置区基础设施配套项目 |  | 燕塘安置区、水卜头安置区、枫树坪安置区、金门坝安置区 | 20230626 | 20231031 | 汨罗易地搬迁联席办 | 水卜头安置区：6栋608露台渗水，607厕所漏水。燕塘安置区：7栋东单元2楼厕所漏水；9栋前天沟漏水10栋东单元1楼厕所漏水。枫树坪安置区：3栋西单元401厕所漏水，1栋西单元202厨房漏水。金门坝安置区：1栋东单元二楼厕所漏水，3栋天沟漏水。 | 14 | 14 |  | 17 | 263 | 793 | 1 | 60 | 171 | 1、易地搬迁安置住房维护维修；2、完善安置区基础配套设施；3、巩固脱贫成效 | 就业务工、其他
426 | 以工代赈 | 基础设施建设 | 道路维修 | 川山坪镇 | 玉池山村 | 道路维修 |  | 玉池山村 | 20231015 | 20231115 | 发改局 | 玉池山村横冲段约260米西干渠约进 行清淤、维修、硬化。 | 10 | 10 |  | 5 | 191 | 610 | 0 | 0 | 0 | 1、带动群众务工；2、增加务工收入；3、满意度98% | 带动生产、就业务工、其他
427 | 以工代赈 | 基础设施建设 | 道路维修 | 弼时镇 | 白鹤洞村 | 道路维修 |  | 白鹤洞村 | 20231015 | 20231115 | 发改局 | 白鹤洞村三组道路总长 600 米、基础拓宽 1.5 米、路面拓宽硬化 1 米、铺设涵管 100 米 | 10 | 10 |  | 11 | 276 | 796 | 11 | 128 | 396 | 1、带动群众务工；2、增加务工收入；3、满意度98% | 带动生产、就业务工、其他
428 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 大荆村 | 大荆村 | 基础设施建设 |  | 大荆村 | 202311010 | 20131120 | 乡村振兴局 | 大兴片16组猫公塘清淤面积4亩，塘基修复，安装涵卧管 | 55 | 55 |  | 18 | 440 | 1302 | 4 | 176 | 538 | 1、解决村民农田灌溉及用水安全；2、改善群众生产生活条件；3.群众满意度96%. | 带动生产、就业务工、其他
429 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 东文村 | 东文村 | 基础设施建设 |  | 东文村 | 202311010 | 20131120 | 乡村振兴局 | 培塘片3组杉园坡门前塘清淤面积11亩，新建涵卧管，塘基修复 | 50 | 50 |  | 1 | 61 | 161 | 1 | 61 | 161 | 1、解决村民农田灌溉及用水安全；2、改善群众生产生活条件；3.群众满意度96%. | 带动生产、就业务工、其他
430 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 金龙新村 | 金龙新村 | 基础设施建设 |  | 金龙新村 | 202311010 | 20131120 | 乡村振兴局 | 木桥坝至G536连接线,道路拓宽长200米、宽3.5米 | 55 | 55 |  | 194 | 234 | 700 | 2 | 0 | 0 | 1、保障居民以及行人出行的安全； 2、群众满意度96% | 带动生产、就业务工、其他
431 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 桂花村 | 桂花村 | 基础设施建设 |  | 桂花村 | 202311010 | 20131120 | 乡村振兴局 | 月星片道路拓宽2200米 | 40 | 40 |  |  | 25 | 62 |  | 4 | 15 | 1、保障居民以及行人出行的安全； 2、群众满意度96% | 带动生产、就业务工、其他
432 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 金水村 | 金水村 | 基础设施建设 |  | 金水村 | 202311010 | 20131120 | 乡村振兴局 | 课功片15组、17组道路拓宽 | 44 | 44 |  | 1 | 73 | 360 | 1 | 73 | 360 | 1、保障居民以及行人出行的安全； 2、群众满意度96% | 带动生产、就业务工、其他
433 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 古仑村 | 古仑村 | 基础设施建设 |  | 古仑村 | 202311010 | 20131120 | 乡村振兴局 | 喻家11组张光辉米厂至喻家3组与汨罗镇交界处，全路段拓宽硬化，宽5米。 | 50 | 50 |  | 175 | 1500 | 3750 | 24 | 1500 | 3750 | 1、为群众交通提供便利； 2、群众满意度96% | 带动生产、就业务工、其他
434 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 李家塅村 | 李家塅村 | 基础设施建设 |  | 李家塅村 | 202311010 | 20131120 | 乡村振兴局 | 上井组上土地塘、下土地塘整形清淤，护坡硬化。 | 50 | 50 |  | 1 | 84 | 340 | 1 | 84 | 340 | 上土地塘、下土地塘整形，清淤，护坡硬化将对下游百多亩农田水利的灌溉，让上井、下井、塘湾等组的农户受益。 | 带动生产、就业务工、其他
435 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 清溪村 | 清溪村 | 基础设施建设 |  | 清溪村 | 202311010 | 20131120 | 乡村振兴局 | 龙李组龙李塘山塘去污、护坡 | 71 | 71 |  | 1 | 60 | 123 | 1 | 60 | 123 | 解决龙李组40亩水稻灌溉问题 | 带动生产、就业务工、其他
436 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 弼时村 | 弼时村 | 基础设施建设 |  | 弼时村 | 202311010 | 20131120 | 乡村振兴局 | 村主干道江南公路道路路基拓宽井塘组至大河塘组，路基拓宽至3.5米，全长1千米。 | 74 | 74 |  | 1 | 87 | 251 | 1 | 87 | 251 | 1、方便全村267户，1026人出行；2、帮助监测户3户6人，脱贫户7户17人增加经济收入人均350元；3、改善村民出行环境，提高村民幸福指数；4、群众满意度100%。 | 带动生产、就业务工、其他
437 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 影珠山村 | 影珠山村 | 基础设施建设 |  | 影珠山村 | 202311010 | 20131120 | 乡村振兴局 | 花塘组路拓宽，长710米，拓宽2米。 | 45 | 45 |  | 1 | 62 | 365 | 1 | 62 | 365 | 解决甘家组，花塘组、邹家组群众出行，与三星村小学家长接送小孩进出便利，巩固脱贫攻坚成果. | 带动生产、就业务工、其他
438 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 江北村 | 江北村 | 基础设施建设 |  | 江北村 | 202311010 | 20131120 | 乡村振兴局 | 新塘组至坳上组主干道拓宽1.5米及硬化 | 43 | 43 |  | 1 | 85 | 345 | 1 | 85 | 345 | 解决群众出行便利；群众满意度100% | 带动生产、就业务工、其他
439 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 新塘社区 | 新塘社区 | 基础设施建设 |  | 新塘社区 | 202311010 | 20131120 | 乡村振兴局 | 西干渠董家组段水渠修建 | 20 | 20 |  | 152 | 1247 | 2955 | 24 | 470 | 1200 | 解决谢家、董家、横冲260亩农田水利灌溉；群众满意度100% | 带动生产、就业务工、其他
440 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 同心村 | 同心村 | 基础设施建设 |  | 同心村 | 202311010 | 20131120 | 乡村振兴局 | 水库组-新建组公路硬化（水库段70米*5米） | 15 | 15 |  | 17 | 263 | 793 | 1 | 60 | 171 | 方便群众出行；群众满意度100% | 带动生产、就业务工、其他
441 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 永红村 | 永红村 | 基础设施建设 |  | 永红村 | 202311010 | 20131120 | 乡村振兴局 | 程土塘维修加固20亩。 | 38 | 38 |  | 5 | 191 | 610 | 0 | 0 | 0 | 解决农业灌溉200亩，群众满意度100% | 带动生产、就业务工、其他
442 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 山塘维修 | 桃林寺镇 | 东塘社区 | 山塘维修 |  | 东塘社区 | 20231110 | 20231135 | 乡村振兴局 | 山塘清淤，塘基加固、涵管维修 | 54 | 54 |  | 11 | 276 | 796 | 11 | 128 | 396 | 带动群众务工；解决抗旱用水，增加水稻种植面积；提升人居环境；群众满意度100% | 带动生产、就业务工、其他
443 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 古培镇 | 汨水村 | 基础设施建设 |  | 汨水村 | 20230203 | 20230220 | 乡村振兴局 | 大坪李三组山塘清淤3.6亩 | 20 | 20 |  | 18 | 440 | 1302 | 4 | 176 | 538 | 改善灌溉条件，群众满意度96% | 带动生产、就业务工、其他
444 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 古培镇 | 双凤村 | 基础设施建设 |  | 双凤村 | 20230203 | 20230222 | 乡村振兴局 | 眠羊片石桥杨通村公路120米 | 20 | 20 |  | 1 | 61 | 161 | 1 | 61 | 161 | 方便群众出行，群众满意度96% | 带动生产、就业务工、其他
445 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 古培镇 | 南环村 | 基础设施建设 |  | 南环村 | 20230118 | 20230215 | 乡村振兴局 | 六组通村公路400米 | 15 | 15 |  | 194 | 234 | 700 | 2 | 0 | 0 | 方便群众出行，群众满意度96% | 带动生产、就业务工、其他
446 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 古培镇 | 岳峰村 | 基础设施建设 |  | 岳峰村 | 20230112 | 20230212 | 乡村振兴局 | 茶木片一组山塘扩容、清淤、护坡，做围栏 | 30 | 30 |  |  | 25 | 62 |  | 4 | 15 | 改善水系，抗旱排涝，受益总人数210人，其中脱贫户2户，7人，群众的满意度是96%。 | 带动生产、就业务工、其他
447 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 古培镇 | 课功村 | 基础设施建设 |  | 课功村 | 20230117 | 20230227 | 乡村振兴局 | 枫树塘清淤10亩，护坡100米 | 30 | 30 |  | 1 | 73 | 360 | 1 | 73 | 360 | 改善灌溉面积200亩，群众满意度96% | 带动生产、就业务工、其他
448 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 古培镇 | 杨梅铺村 | 基础设施建设 |  | 杨梅铺村 | 20230111 | 20230220 | 乡村振兴局 | 九龙片3组公路拓宽 | 15 | 15 |  | 175 | 1500 | 3750 | 24 | 1500 | 3750 | 方便群众出行，群众满意度96% | 就业务工，带动生产，其他，收益分红，资产入股
449 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 长乐镇 | 马桥村 | 基础设施建设 |  | 马桥村 | 20230912 | 20231020 | 乡村振兴局 | 刘家坳大塘建设，塘内清淤、塘面护坡、硬化塘堤 | 20 | 20 |  | 1 | 84 | 340 | 1 | 84 | 340 | 目标1：改善4、5、6、15组村民农业生产条件； 目标2：群众参与务工增收； 目标3：群众满意度100%。 | 带动生产，就业务工，其他
450 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 长乐镇 | 海山村 | 基础设施建设 |  | 海山村 | 20230912 | 20231020 | 乡村振兴局 | 5组贺公冲山塘维修硬化 | 35 | 35 |  | 1 | 60 | 123 | 1 | 60 | 123 | 目标1：改善村民农业生产生活条件； 目标2：群众参与务工增收； 目标3：群众满意度100%。 | 就业务工，带动生产，其他，收益分红，资产入股
451 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 长乐镇 | 长乐村 | 基础设施建设 |  | 长乐村 | 20230912 | 20231020 | 乡村振兴局 | 五组道路硬化 | 40 | 40 |  | 1 | 87 | 251 | 1 | 87 | 251 | 目标1.方便群众出行； 目标2.部分群众参与务工增收； 目标3.群众满意度100%。 | 带动生产，就业务工，其他
452 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 长乐镇 | 联江村 | 基础设施建设 |  | 联江村 | 20230912 | 20231020 | 乡村振兴局 | 丝毛坡山塘整修建设 | 55 | 55 |  | 1 | 62 | 365 | 1 | 62 | 365 | 目标1：改善村民农业生产生活条件； 目标2：群众参与务工增收； 目标3：群众满意度100%。 | 就业务工，带动生产，其他，收益分红，资产入股
453 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 长乐镇 | 合旗村 | 基础设施建设 |  | 合旗村 | 20230912 | 20231020 | 乡村振兴局 | 东干渠拓宽 | 60 | 60 |  | 1 | 85 | 345 | 1 | 85 | 345 | 目标1：改善村民农业生产生活条件； 目标2：群众参与务工增收； 目标3：群众满意度100%。 | 带动生产，就业务工，其他
454 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 长乐镇 | 青狮村 | 基础设施建设 |  | 青狮村 | 20230912 | 20231020 | 乡村振兴局 | 宝塔场地平整及防护工程 | 55 | 55 |  | 152 | 1247 | 2955 | 24 | 470 | 1200 | 1、改善非物质文化遗产耍宝塔节群众活动场地；2、群众参与务工增收；3、群众满意度百分百。 | 就业务工，带动生产，其他，收益分红，资产入股
455 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 大荆镇 | 大荆村 | 基础设施建设 |  | 大荆村 | 20230912 | 20231020 | 乡村振兴局 | 大兴片16组猫公塘清淤面积4亩，塘基修复，安装涵卧管 | 55 | 55 |  | 17 | 263 | 793 | 1 | 60 | 171 | 1、解决村民农田灌溉及用水安全；2、改善群众生产生活条件；3.群众满意度96%. | 带动生产，就业务工，其他
456 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 大荆镇 | 东文村 | 基础设施建设 |  | 东文村 | 20230909 | 20230919 | 乡村振兴局 | 培塘片3组杉园坡门前塘清淤面积11亩，新建涵卧管，塘基修复 | 50 | 50 |  | 5 | 191 | 610 | 0 | 0 | 0 | 1、解决村民农田灌溉及用水安全；2、改善群众生产生活条件；3.群众满意度96%. | 就业务工，带动生产，其他，收益分红，资产入股
457 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 桃林寺镇 | 赤卫村 | 基础设施建设 |  | 赤卫村 | 20230927 | 20231008 | 乡村振兴局 | 集镇至S210连接线道路建设8米*3000米 | 60 | 60 |  | 11 | 276 | 796 | 11 | 128 | 396 | 方便周边群众出行，群众满意度100% | 就业务工，带动生产，其他，收益分红，资产入股
458 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 白水镇 | 西长片 | 基础设施建设 |  | 西长片 | 20230912 | 20231020 | 乡村振兴局 | 西长村江南公路路面硬化长930米，宽6米，厚度20公分 | 50 | 50 |  | 18 | 440 | 1302 | 4 | 176 | 538 | 1.老西长片马家湾组、坳李组、毛公塘组、陈糟组、高塘组、陈家组、羊雀组等群众参与务工。2.方便周边群众出行。3.群众满意度100%.受益人口约500人，脱贫户18户约38人 | 就业务工
459 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 弼时镇 | 序贤村 | 基础设施建设 |  | 序贤村 | 20230909 | 20230919 | 乡村振兴局 | 序贤村下湾组至任作民故居1.2公里产业路拓宽至6米，并进行护砌 | 30 | 30 |  | 1 | 61 | 161 | 1 | 61 | 161 | 1、方便周边群众出行；2、受益群众满意度100% | 就业务工
460 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 汨罗镇 | 瞭家山社区 | 基础设施建设 |  | 瞭家山社区 | 20230927 | 20231008 | 乡村振兴局 | 瞭家山社区龙塘建房点连接路硬化 | 30 | 30 |  | 194 | 234 | 700 | 2 | 0 | 0 | 方便居民出行，群众满意度96% | 就业务工
461 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 汨罗镇 | 武夷山村 | 基础设施建设 |  | 武夷山村 | 20230945 | 20231097 | 乡村振兴局 | 武夷山村茶木片八组泥缸清淤20亩，扩容8400立方。 | 55 | 55 |  |  | 25 | 62 |  | 4 | 15 | 改善水系，抗旱排涝，受益组数，茶木片9组至14组，总人数790人，其中脱贫户14户，56人，群众满意度96% | 就业务工
462 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 屈子祠镇 | 徽山村 | 基础设施建设 |  | 徽山村 | 20230963 | 20231186 | 乡村振兴局 | 徽山村吴蔡二家至档头冲道路硬化，全长0.7公里，宽3米。 | 30 | 30 |  | 1 | 73 | 360 | 1 | 73 | 360 | 1：助力了乡村振兴2;增加脱贫户和监测户的经济收入3：群众满意度达到95%左右 | 就业务工
463 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 屈子祠镇 | 范家园村 | 基础设施建设 |  | 范家园村 | 20230981 | 20231275 | 乡村振兴局 | 青龙何道路拓宽长420米，宽1米。 | 30 | 30 |  | 175 | 1500 | 3750 | 24 | 1500 | 3750 | 1：助力了乡村振兴2;增加脱贫户和监测户的经济收入3：群众满意度达到95%左右 | 就业务工
464 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 神鼎山镇 | 神鼎山村 | 基础设施建设 |  | 神鼎山村 | 20230999 | 20231364 | 乡村振兴局 | 神鼎山村苏家组道路建设长200米宽4米高0.2米 | 25 | 25 |  | 1 | 84 | 340 | 1 | 84 | 340 | 1、解决了神鼎山村部分群众出行难的问题 2、提高生活质量，美化环境 | 就业务工
465 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 神鼎山镇 | 兰溪村 | 基础设施建设 |  | 兰溪村 | 20231017 | 20231453 | 乡村振兴局 | 曾家组渠道建设260米 | 16 | 16 |  | 1 | 60 | 123 | 1 | 60 | 123 | 解决了兰溪村部分群众及脱贫人口生产生活问题，群众满意度100% | 就业务工
466 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 大荆镇 | 大荆社区 | 基础设施建设 |  | 大荆社区 | 20231035 | 20231542 | 乡村振兴局 | 界碑6组机耕路建设200米 | 3 | 3 |  | 1 | 87 | 251 | 1 | 87 | 251 | 群众满意度95%，方便农田种植 | 就业务工
467 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 桃林寺镇 | 玉林村 | 基础设施建设 |  | 玉林村 | 20231053 | 20231631 | 乡村振兴局 | 古斗冲塘分岔到周忠辉700米,拓宽1米，厚0.2米 | 3 | 3 |  | 1 | 62 | 365 | 1 | 62 | 365 | 1.带动部分群众参与劳动务工；2.群众满意度100% | 就业务工
468 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 罗江镇 | 黄市村 | 基础设施建设 |  | 黄市村 | 20231071 | 20231720 | 乡村振兴局 | 村级主道新家屋一祠堂屋拓宽500米 | 8 | 8 |  | 1 | 85 | 345 | 1 | 85 | 345 | 1、方便群众出行。2、带动脱贫户增收。3、满意率100%. | 就业务工
469 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（人居环境整治） | 人居环境整治 | 白水镇 | 白水镇 | 人居环境整治 |  | 白水镇 | 20231035 | 20231542 | 乡村振兴局 | 厕所革命奖补资金 | 10.2475 | 10.2475 |  | 152 | 1247 | 2955 | 24 | 470 | 1200 | 1、厕所革命奖补资金2、群众满意度98% | 就业务工
470 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（人居环境整治） | 人居环境整治 | 白塘镇 | 白塘镇 | 人居环境整治 |  | 白塘镇 | 20231053 | 20231631 | 乡村振兴局 | 厕所革命奖补资金 | 11.4312 | 11.4312 |  | 17 | 263 | 793 | 1 | 60 | 171 | 1、厕所革命奖补资金2、群众满意度98% | 就业务工
471 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（人居环境整治） | 人居环境整治 | 弼时镇 | 弼时镇 | 人居环境整治 |  | 弼时镇 | 20231071 | 20231720 | 乡村振兴局 | 厕所革命奖补资金 | 3.5847 | 3.5847 |  | 5 | 191 | 610 | 0 | 0 | 0 | 1、厕所革命奖补资金2、群众满意度98% | 就业务工
472 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（人居环境整治） | 人居环境整治 | 川山坪镇 | 川山坪镇 | 人居环境整治 |  | 川山坪镇 | 20231089 | 20231809 | 乡村振兴局 | 厕所革命奖补资金 | 4.684 | 4.684 |  | 11 | 276 | 796 | 11 | 128 | 396 | 1、厕所革命奖补资金2、群众满意度98% | 就业务工
473 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（人居环境整治） | 人居环境整治 | 大荆镇 | 大荆镇 | 人居环境整治 |  | 大荆镇 | 20231107 | 20231898 | 乡村振兴局 | 厕所革命奖补资金 | 10.8727 | 10.8727 |  | 18 | 440 | 1302 | 4 | 176 | 538 | 1、厕所革命奖补资金2、群众满意度98% | 就业务工
474 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（人居环境整治） | 人居环境整治 | 古培镇 | 古培镇 | 人居环境整治 |  | 古培镇 | 20231125 | 20231987 | 乡村振兴局 | 厕所革命奖补资金 | 15.5813 | 15.5813 |  | 1 | 61 | 161 | 1 | 61 | 161 | 1、厕所革命奖补资金2、群众满意度98% | 就业务工
475 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（人居环境整治） | 人居环境整治 | 归义镇 | 归义镇 | 人居环境整治 |  | 归义镇 | 20231143 | 20232076 | 乡村振兴局 | 厕所革命奖补资金 | 9.0667 | 9.0667 |  | 194 | 234 | 700 | 2 | 0 | 0 | 1、厕所革命奖补资金2、群众满意度98% | 就业务工
476 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（人居环境整治） | 人居环境整治 | 罗江镇 | 罗江镇 | 人居环境整治 |  | 罗江镇 | 20231161 | 20232165 | 乡村振兴局 | 厕所革命奖补资金 | 17.2679 | 17.2679 |  |  | 25 | 62 |  | 4 | 15 | 1、厕所革命奖补资金2、群众满意度98% | 就业务工
477 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（人居环境整治） | 人居环境整治 | 汨罗镇 | 汨罗镇 | 人居环境整治 |  | 汨罗镇 | 20231179 | 20232254 | 乡村振兴局 | 厕所革命奖补资金 | 5.1374 | 5.1374 |  | 1 | 73 | 360 | 1 | 73 | 360 | 1、厕所革命奖补资金2、群众满意度98% | 就业务工
478 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（人居环境整治） | 人居环境整治 | 屈子祠镇 | 屈子祠镇 | 人居环境整治 |  | 屈子祠镇 | 20231197 | 20232343 | 乡村振兴局 | 厕所革命奖补资金 | 7.0887 | 7.0887 |  | 175 | 1500 | 3750 | 24 | 1500 | 3750 | 1、厕所革命奖补资金2、群众满意度98% | 就业务工
479 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（人居环境整治） | 人居环境整治 | 三江镇 | 三江镇 | 人居环境整治 |  | 三江镇 | 20231215 | 20232432 | 乡村振兴局 | 厕所革命奖补资金 | 15.5817 | 15.5817 |  | 1 | 84 | 340 | 1 | 84 | 340 | 1、厕所革命奖补资金2、群众满意度98% | 就业务工
480 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（人居环境整治） | 人居环境整治 | 神鼎山镇 | 神鼎山镇 | 人居环境整治 |  | 神鼎山镇 | 20231233 | 20232521 | 乡村振兴局 | 厕所革命奖补资金 | 7.3213 | 7.3213 |  | 1 | 60 | 123 | 1 | 60 | 123 | 1、厕所革命奖补资金2、群众满意度98% | 就业务工
481 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（人居环境整治） | 人居环境整治 | 桃林寺镇 | 桃林寺镇 | 人居环境整治 |  | 桃林寺镇 | 20231251 | 20232610 | 乡村振兴局 | 厕所革命奖补资金 | 4.8763 | 4.8763 |  | 1 | 87 | 251 | 1 | 87 | 251 | 1、厕所革命奖补资金2、群众满意度98% | 就业务工
482 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（人居环境整治） | 人居环境整治 | 新市镇 | 新市镇 | 人居环境整治 |  | 新市镇 | 20231269 | 20232699 | 乡村振兴局 | 厕所革命奖补资金 | 7.3491 | 7.3491 |  | 1 | 62 | 365 | 1 | 62 | 365 | 1、厕所革命奖补资金2、群众满意度98% | 就业务工
483 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 乡村建设行动（人居环境整治） | 人居环境整治 | 长乐镇 | 长乐镇 | 人居环境整治 |  | 长乐镇 | 20231287 | 20232788 | 乡村振兴局 | 厕所革命奖补资金 | 5.9095 | 5.9095 |  | 1 | 85 | 345 | 1 | 85 | 345 | 1、厕所革命奖补资金2、群众满意度98% | 就业务工
484 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 巩固三保障成果 | 帮扶车间奖补 | 汨罗市 | 汨罗市 | 帮扶车间奖补 |  | 汨罗市 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 帮扶车间奖补 | 100 | 100 |  | 152 | 1247 | 2955 | 24 | 470 | 1200 | 1、对帮扶车间进行奖补 2、方便群众就近务工务老 | 就业务工
485 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 巩固三保障成果 | 第四批小额信贷贴息 | 汨罗市 | 汨罗市 | 第四批小额信贷贴息 |  | 汨罗市 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 对小额信贷户进行补贴 | 45.6999 | 45.6999 |  | 17 | 263 | 793 | 1 | 60 | 171 | 1、通过发展产业使群众增收；2、群众满意度97% | 产业带动
486 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 巩固三保障成果 | 雨露计划职业教育补贴 | 汨罗市 | 汨罗市 | 雨露计划职业教育补贴 |  | 汨罗市 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 对职业教育学生进行补助 | 121.5 | 121.5 |  | 5 | 191 | 610 | 0 | 0 | 0 | 1、改善学生就读条件；2、减轻负担3、群众满意度达98% | 提高贫困学生就读积极性
487 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 汨罗镇 | 武夷山村 | 庭院经济奖补 |  | 武夷山村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 5 | 5 |  | 11 | 276 | 796 | 11 | 128 | 396 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于10%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
488 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 新市镇 | 团螺村 | 庭院经济奖补 |  | 团螺村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 5 | 5 |  | 18 | 440 | 1302 | 4 | 176 | 538 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于11%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
489 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 新市镇 | 元福村 | 庭院经济奖补 |  | 元福村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 10 | 10 |  | 1 | 61 | 161 | 1 | 61 | 161 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于12%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
490 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 古培镇 | 岳峰村 | 庭院经济奖补 |  | 岳峰村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 10 | 10 |  | 194 | 234 | 700 | 2 | 0 | 0 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于13%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
491 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 古培镇 | 杨梅铺村 | 庭院经济奖补 |  | 杨梅铺村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 15 | 15 |  |  | 25 | 62 |  | 4 | 15 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于14%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
492 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 白水镇 | 王家坪村 | 庭院经济奖补 |  | 王家坪村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 10 | 10 |  | 1 | 73 | 360 | 1 | 73 | 360 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于15%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
493 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 白水镇 | 西长村 | 庭院经济奖补 |  | 西长村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 10 | 10 |  | 175 | 1500 | 3750 | 24 | 1500 | 3750 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于16%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
494 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 川山坪镇 | 玉池山村 | 庭院经济奖补 |  | 玉池山村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 10 | 10 |  | 1 | 84 | 340 | 1 | 84 | 340 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于17%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
495 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 川山坪镇 | 达摩岭村 | 庭院经济奖补 |  | 达摩岭村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 10 | 10 |  | 1 | 60 | 123 | 1 | 60 | 123 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于18%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
496 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 弼时镇 | 序贤村 | 庭院经济奖补 |  | 序贤村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 5 | 5 |  | 1 | 87 | 251 | 1 | 87 | 251 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于19%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
497 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 长乐镇 | 马桥村 | 庭院经济奖补 |  | 马桥村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 15 | 15 |  | 1 | 62 | 365 | 1 | 62 | 365 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于20%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
498 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 长乐镇 | 长乐村 | 庭院经济奖补 |  | 长乐村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 15 | 15 |  | 1 | 85 | 345 | 1 | 85 | 345 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于21%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
499 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 大荆镇 | 大荆村 | 庭院经济奖补 |  | 大荆村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 5 | 5 |  | 152 | 1247 | 2955 | 24 | 470 | 1200 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于22%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
500 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 桃林寺镇 | 东塘社区 | 庭院经济奖补 |  | 东塘社区 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 10 | 10 |  | 17 | 263 | 793 | 1 | 60 | 171 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于23%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
501 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 桃林寺镇 | 高丰村 | 庭院经济奖补 |  | 高丰村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 10 | 10 |  | 5 | 191 | 610 | 0 | 0 | 0 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于24%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
502 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 桃林寺镇 | 三新村 | 庭院经济奖补 |  | 三新村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 15 | 15 |  | 11 | 276 | 796 | 11 | 128 | 396 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于25%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
503 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 三江镇 | 双桥村 | 庭院经济奖补 |  | 双桥村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 5 | 5 |  | 18 | 440 | 1302 | 4 | 176 | 538 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于26%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
504 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 屈子祠镇 | 新义村 | 庭院经济奖补 |  | 新义村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 25 | 25 |  | 1 | 61 | 161 | 1 | 61 | 161 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于27%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
505 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 屈子祠镇 | 双楚村 | 庭院经济奖补 |  | 双楚村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 15 | 15 |  | 194 | 234 | 700 | 2 | 0 | 0 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于28%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
506 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 罗江镇 | 山秀村 | 庭院经济奖补 |  | 山秀村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 15 | 15 |  |  | 25 | 62 |  | 4 | 15 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于29%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
507 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 罗江镇 | 滨江村 | 庭院经济奖补 |  | 滨江村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 10 | 10 |  | 1 | 73 | 360 | 1 | 73 | 360 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于30%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
508 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 白塘镇 | 移风村 | 庭院经济奖补 |  | 移风村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 10 | 10 |  | 175 | 1500 | 3750 | 24 | 1500 | 3750 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于31%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
509 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 庭院经济奖补 | 神鼎山镇 | 神鼎山村 | 庭院经济奖补 |  | 神鼎山村 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 庭院经济奖补 | 15 | 15 |  | 1 | 84 | 340 | 1 | 84 | 340 | 参与群众每年人均增收2000元以上，试点村参与群众30%以上，全市参与率不低于32%，有意愿的脱贫户、监测户全覆盖。 | 就业务工，带动生产
510 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 小型农业水利设施建设和管护 | 桃林寺镇永红村村委会 | 桃林寺镇永红村 | 小型农业水利设施建设和管护 |  | 桃林寺镇永红村 | 20231019 | 20231206 | 汨罗市水利局 | 实施提升山上经济作物灌溉水源保障项目5处。 | 10 | 10 |  | 1 | 60 | 123 | 1 | 60 | 123 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度95% | 就业务工、带动生产
511 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 小型农业水利设施建设和管护 | 桃林寺镇玉林村村委会 | 桃林寺镇玉林村 | 小型农业水利设施建设和管护 |  | 桃林寺镇玉林村 | 20231019 | 20231206 | 汨罗市水利局 | 实施提升山上经济作物灌溉水源保障项目1处。 | 4 | 4 |  | 1 | 87 | 251 | 1 | 87 | 251 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 就业务工、带动生产
512 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 小型农业水利设施建设和管护 | 桃林寺镇磊石村村委会 | 桃林寺镇磊石村 | 小型农业水利设施建设和管护 |  | 桃林寺镇磊石村 | 20231019 | 20231206 | 汨罗市水利局 | 实施提升山上经济作物灌溉水源保障项目1处。 | 2 | 2 |  | 1 | 62 | 365 | 1 | 62 | 365 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度98% | 就业务工、带动生产
513 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 小型农业水利设施建设和管护 | 屈子祠镇金山村村委会 | 屈子祠镇金山村 | 小型农业水利设施建设和管护 |  | 屈子祠镇金山村 | 20231019 | 20231206 | 汨罗市水利局 | 实施提升山上经济作物灌溉水源保障项目3处。 | 6 | 6 |  | 1 | 85 | 345 | 1 | 85 | 345 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 就业务工、带动生产
514 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 小型农业水利设施建设和管护 | 白塘镇马厅村村委会 | 白塘镇马厅村 | 小型农业水利设施建设和管护 |  | 白塘镇马厅村 | 20231019 | 20231206 | 汨罗市水利局 | 实施提升山上经济作物灌溉水源保障项目2处。 | 4 | 4 |  | 152 | 1247 | 2955 | 24 | 470 | 1200 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 就业务工、带动生产
515 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 小型农业水利设施建设和管护 | 罗江镇尚义村村委会 | 罗江镇尚义村 | 小型农业水利设施建设和管护 |  | 罗江镇尚义村 | 20231019 | 20231206 | 汨罗市水利局 | 实施提升山上经济作物灌溉水源保障项目4处。 | 8 | 8 |  | 17 | 263 | 793 | 1 | 60 | 171 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 就业务工、带动生产
516 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 小型农业水利设施建设和管护 | 神鼎山镇丰仓村村委会 | 神鼎山镇丰仓村 | 小型农业水利设施建设和管护 |  | 神鼎山镇丰仓村 | 20231019 | 20231206 | 汨罗市水利局 | 实施提升山上经济作物灌溉水源保障项目2处。 | 4 | 4 |  | 5 | 191 | 610 | 0 | 0 | 0 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 就业务工、带动生产
517 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 小型农业水利设施建设和管护 | 神鼎山镇沙溪村村委会 | 神鼎山镇沙溪村 | 小型农业水利设施建设和管护 |  | 神鼎山镇沙溪村 | 20231019 | 20231206 | 汨罗市水利局 | 实施提升山上经济作物灌溉水源保障项目1处。 | 2 | 2 |  | 11 | 276 | 796 | 11 | 128 | 396 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 就业务工、带动生产
518 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 小型农业水利设施建设和管护 | 古培镇汨水村村委会 | 古培镇汨水村 | 小型农业水利设施建设和管护 |  | 古培镇汨水村 | 20231019 | 20231206 | 汨罗市水利局 | 实施提升山上经济作物灌溉水源保障项目2处。 | 4 | 4 |  | 18 | 440 | 1302 | 4 | 176 | 538 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度95% | 就业务工、带动生产
519 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 小型农业水利设施建设和管护 | 古培镇课功村村委会 | 古培镇课功村 | 小型农业水利设施建设和管护 |  | 古培镇课功村 | 20231019 | 20231206 | 汨罗市水利局 | 实施提升山上经济作物灌溉水源保障项目1处。 | 2 | 2 |  | 1 | 61 | 161 | 1 | 61 | 161 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度98% | 就业务工、带动生产
520 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 小型农业水利设施建设和管护 | 白水镇毛岭村村委会 | 白水镇毛岭村 | 小型农业水利设施建设和管护 |  | 白水镇毛岭村 | 20231019 | 20231206 | 汨罗市水利局 | 实施提升山上经济作物灌溉水源保障项目2处。 | 4 | 4 |  | 194 | 234 | 700 | 2 | 0 | 0 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 就业务工、带动生产
521 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 小型农业水利设施建设和管护 | 大荆镇东文村村委会 | 大荆镇东文村 | 小型农业水利设施建设和管护 |  | 大荆镇东文村 | 20231019 | 20231206 | 汨罗市水利局 | 实施提升山上经济作物灌溉水源保障项目2处。 | 6 | 6 |  |  | 25 | 62 |  | 4 | 15 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 就业务工、带动生产
522 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 小型农业水利设施建设和管护 | 汨罗镇瞭家山社区居委会 | 汨罗镇瞭家山社区 | 小型农业水利设施建设和管护 |  | 汨罗镇瞭家山社区 | 20231019 | 20231206 | 汨罗市水利局 | 实施提升山上经济作物灌溉水源保障项目2处。 | 4 | 4 |  | 1 | 73 | 360 | 1 | 73 | 360 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 就业务工、带动生产
523 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 小型农业水利设施建设和管护 | 长乐镇合旗村村委会 | 长乐镇合旗村 | 小型农业水利设施建设和管护 |  | 长乐镇合旗村 | 20231019 | 20231206 | 汨罗市水利局 | 实施提升山上经济作物灌溉水源保障项目2处。 | 4 | 4 |  | 175 | 1500 | 3750 | 24 | 1500 | 3750 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 就业务工、带动生产
524 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 小型农业水利设施建设和管护 | 三江镇八景村村委会 | 三江镇八景村 | 小型农业水利设施建设和管护 |  | 三江镇八景村 | 20231019 | 20231206 | 汨罗市水利局 | 实施提升山上经济作物灌溉水源保障项目2处。 | 4 | 4 |  | 1 | 84 | 340 | 1 | 84 | 340 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 就业务工、带动生产
525 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 小型农业水利设施建设和管护 | 弼时镇序贤村村委会 | 弼时镇序贤村 | 小型农业水利设施建设和管护 |  | 弼时镇序贤村 | 20231019 | 20231206 | 汨罗市水利局 | 实施提升山上经济作物灌溉水源保障项目2处。 | 4 | 4 |  | 1 | 60 | 123 | 1 | 60 | 123 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 就业务工、带动生产
526 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 小型农业水利设施建设和管护 | 川山坪镇新船山村村委会 | 川山坪镇新船山村 | 小型农业水利设施建设和管护 |  | 川山坪镇新船山村 | 20231019 | 20231206 | 汨罗市水利局 | 实施提升山上经济作物灌溉水源保障项目2处。 | 4 | 4 |  | 1 | 87 | 251 | 1 | 87 | 251 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度96% | 就业务工、带动生产
527 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 小型农业水利设施建设和管护 | 新市镇元福村村委会 | 新市镇元福村 | 小型农业水利设施建设和管护 |  | 新市镇元福村 | 20231019 | 20231206 | 汨罗市水利局 | 实施提升山上经济作物灌溉水源保障项目2处。 | 4 | 4 |  | 1 | 62 | 365 | 1 | 62 | 365 | 改善灌溉条件，促进乡村振兴，群众满意度97% | 就业务工、带动生产
528 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 产业发展 | 产业发展 | 湖南省农业信贷融资担保有限公司 | 湖南省农业信贷融资担保有限公司 | 产业发展 |  | 湖南省农业信贷融资担保有限公司 | 20231019 | 20231206 | 乡村振兴局 | 农担体系建设资金 | 8 | 8 |  | 1 | 85 | 345 | 1 | 85 | 345 | 项目贴息、贴保、政担风险代偿补偿 | 就业务工、带动生产
529 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农村基础设施 | 基础设施建设 | 汨罗市公路建设和养护中心 | 川山坪镇、弼时镇 | 基础设施建设 |  | 川山坪镇、弼时镇 | 20231019 | 20231206 | 乡村振兴局 | S508汨罗市川山坪至弼 时旅游干线公路；弼时集镇至草子坳段路 面改善工程 | 367 | 367 |  | 152 | 1247 | 2955 | 24 | 470 | 1200 | 1、通过建设该道路加速发展乡村旅游,提高旅游经济效益。2、带动周边群众务工，增加其收入 | 就业务工
530 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目 | 创业致富带头人培训 | 汨罗市 | 汨罗市 | 创业致富带头人培训 |  | 汨罗市 | 20231019 | 20231206 | 乡村振兴局 | 创业致富带头人培训 | 17.732 | 17.732 |  | 17 | 263 | 793 | 1 | 60 | 171 | 1、提高群众生产生活技能 2、增加务工收入 | 就业务工、带动生产
531 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 就业项目 | 一次性交通补贴 | 汨罗市 | 汨罗市 | 一次性交通补贴 |  | 汨罗市 | 202301 | 202312 | 乡村振兴局 | 一次性交通补贴 | 13.034 | 13.034 |  | 5 | 191 | 610 | 0 | 0 | 0 | 1、带动脱贫群众、监测对象务工，； 2、群众满意度96% | 就业务工、带动生产
532 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 安全饮水 | 汨罗市罗江镇尚义村翁桥片区农村饮水工程 | 汨罗市新市供水有限公司 | 罗江镇尚义村 | 汨罗市罗江镇尚义村翁桥片区农村饮水工程 |  | 罗江镇尚义村 | 2023.04 | 2023.06 | 汨罗市水利局 | 延伸新市水厂自来水供水管网至罗江镇尚义等村，铺设DN160给水管5509m，DN110给水管2696m，DN75给水管3586m，DN50给水管9960m。 | 100 | 100 |  | 11 | 276 | 796 | 11 | 128 | 396 | 解决罗江镇尚义村翁桥片区320户、1500人的饮水安全问题 | 就业务工、带动生产
533 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 巩固三保障成果（教育） | 雨露计划职业教育补贴 | 汨罗市 | 汨罗市 | 雨露计划职业教育补贴 |  | 汨罗市 | 20230112 | 20230212 | 乡村振兴局 | 雨露计划职业教育补贴 | 3.45 | 3.45 |  | 18 | 440 | 1302 | 4 | 176 | 538 | 1、改善学生就读条件；2、减轻负担3、群众满意度达98% | 减去群众负担
534 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 2022年度真抓实干激励事项奖励 | 2022年度真抓实干激励事项奖励 | 市农业农村局 | 长乐镇海山村 | 2022年度真抓实干激励事项奖励 |  | 长乐镇海山村 | 2023.1 | 2023.12 | 市乡村振兴局 | 购置制冷设备15组，建立甜酒恒温恒湿发酵房。并配备精准智能控温系统 | 30 | 30 |  | 1 | 61 | 161 | 1 | 61 | 161 | 培育和壮大农业特色优势产业 | 劳务用工
535 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 2022年度真抓实干激励事项奖励 | 2022年度真抓实干激励事项奖励 | 市农业农村局 | 白塘镇白塘村 | 2022年度真抓实干激励事项奖励 |  | 白塘镇白塘村 | 2023.1 | 2023.12 | 市乡村振兴局 | 新购置切片机一台，烘干机及配套设施一台套。建成枳壳切片烘干生产线，年新增枳壳初加工能力300吨 | 30 | 30 |  | 194 | 234 | 700 | 2 | 0 | 0 | 培育和壮大农业特色优势产业 | 劳务用工
536 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 2022年度真抓实干激励事项奖励 | 2022年度真抓实干激励事项奖励 | 市农业农村局 | 罗江镇滨江村 | 2022年度真抓实干激励事项奖励 |  | 罗江镇滨江村 | 2023.1 | 2023.12 | 市乡村振兴局 | 培植和优选14个反季节辣椒品种。建设12亩辣椒培优标准化种植示范基地。进行品种推广和技术示范，购置相关推广服务设备 | 10 | 10 |  |  | 25 | 62 |  | 4 | 15 | 培育和壮大农业特色优势产业 | 劳务用工
537 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 金融保险配套项目 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 市农业农村局 | 全市各镇 | 新型农业经营主体贷款贴息 |  | 全市各镇 | 2023.1 | 2023.6 | 市乡村振兴局 | 1、对2021年度从事农业生产活动的新型农业经营主体的贷款已付利息进行贴息。2、 对2022年度从事农业生产活动的新型农业经营主体的贷款已付利息进行贴息 | 404 | 404 |  | 1 | 73 | 360 | 1 | 73 | 360 | 1、拨付2021年新型农业经营主体贷款贴息补助资金尾款 2、全额拨付2022年新型农业经营主体贷款贴息补助资金 3、扩大农业农村有效投资，推动我市农业产业发展壮大，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，群众满意度97%以上。 | 入股分红、土地流转、劳务用工
538 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 冷链仓储建设 | 农产品冷藏保鲜设施建设 | 市农业农村局 | 弼时镇铜盆村 | 农产品冷藏保鲜设施建设 |  | 弼时镇铜盆村 | 2023.9 | 2023.12 | 市乡村振兴局 | 建设预冷库520平方 | 25 | 25 |  | 175 | 1500 | 3750 | 24 | 1500 | 3750 | 1、延长农产品保鲜时长，降低储存损耗率，带动农户发展特色产业，促进农民收入比上年提高。 2、适度规模经营水平稳步提升，较大增强了经营主体应对市场变化的能力 3、促进全市果蔬菌瓜等产业持续健康发展，经营主体满意度达到95%。 | 土地流转、劳务用工
539 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 冷链仓储建设 | 农产品冷藏保鲜设施建设 | 市农业农村局 | 长乐镇长北村 | 农产品冷藏保鲜设施建设 |  | 长乐镇长北村 | 2023.9 | 2023.12 | 市乡村振兴局 | 建设低温库642平方 | 21.2 | 21.2 |  | 1 | 84 | 340 | 1 | 84 | 340 | 1、延长农产品保鲜时长，降低储存损耗率，带动农户发展特色产业，促进农民收入比上年提高。 2、适度规模经营水平稳步提升，较大增强了经营主体应对市场变化的能力 3、促进全市果蔬菌瓜等产业持续健康发展，经营主体满意度达到95%。 | 土地流转、劳务用工
540 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 冷链仓储建设 | 农产品冷藏保鲜设施建设 | 市农业农村局 | 汨罗镇江景村 | 农产品冷藏保鲜设施建设 |  | 汨罗镇江景村 | 2023.9 | 2023.12 | 市乡村振兴局 | 建设预冷库466平方、低温库200平方 | 29 | 29 |  | 1 | 60 | 123 | 1 | 60 | 123 | 1、延长农产品保鲜时长，降低储存损耗率，带动农户发展特色产业，促进农民收入比上年提高。 2、适度规模经营水平稳步提升，较大增强了经营主体应对市场变化的能力 3、促进全市果蔬菌瓜等产业持续健康发展，经营主体满意度达到95%。 | 土地流转、劳务用工
541 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 冷链仓储建设 | 农产品冷藏保鲜设施建设 | 市农业农村局 | 罗江镇三秀村 | 农产品冷藏保鲜设施建设 |  | 罗江镇三秀村 | 2023.9 | 2023.12 | 市乡村振兴局 | 建设预冷库125平方 | 6 | 6 |  | 1 | 87 | 251 | 1 | 87 | 251 | 1、延长农产品保鲜时长，降低储存损耗率，带动农户发展特色产业，促进农民收入比上年提高。 2、适度规模经营水平稳步提升，较大增强了经营主体应对市场变化的能力 3、促进全市果蔬菌瓜等产业持续健康发展，经营主体满意度达到95%。 | 土地流转、劳务用工
542 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 冷链仓储建设 | 农产品冷藏保鲜设施建设 | 市农业农村局 | 桃林寺镇杨爷庙村 | 农产品冷藏保鲜设施建设 |  | 桃林寺镇杨爷庙村 | 2023.9 | 2023.12 | 市乡村振兴局 | 建设预冷库537.5平方 | 25.8 | 25.8 |  | 1 | 62 | 365 | 1 | 62 | 365 | 1、延长农产品保鲜时长，降低储存损耗率，带动农户发展特色产业，促进农民收入比上年提高。 2、适度规模经营水平稳步提升，较大增强了经营主体应对市场变化的能力 3、促进全市果蔬菌瓜等产业持续健康发展，经营主体满意度达到95%。 | 土地流转、劳务用工
543 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 冷链仓储建设 | 农产品冷藏保鲜设施建设 | 市农业农村局 | 桃林寺镇高丰村 | 农产品冷藏保鲜设施建设 |  | 桃林寺镇高丰村 | 2023.9 | 2023.12 | 市乡村振兴局 | 建设预冷库312平方 | 15 | 15 |  | 1 | 85 | 345 | 1 | 85 | 345 | 1、延长农产品保鲜时长，降低储存损耗率，带动农户发展特色产业，促进农民收入比上年提高。 2、适度规模经营水平稳步提升，较大增强了经营主体应对市场变化的能力 3、促进全市果蔬菌瓜等产业持续健康发展，经营主体满意度达到95%。 | 土地流转、劳务用工
544 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 冷链仓储建设 | 农产品冷藏保鲜设施建设 | 市农业农村局 | 桃林寺镇磊石村 | 农产品冷藏保鲜设施建设 |  | 桃林寺镇磊石村 | 2023.9 | 2023.12 | 市乡村振兴局 | 建设低温库303平方 | 10 | 10 |  | 152 | 1247 | 2955 | 24 | 470 | 1200 | 1、延长农产品保鲜时长，降低储存损耗率，带动农户发展特色产业，促进农民收入比上年提高。 2、适度规模经营水平稳步提升，较大增强了经营主体应对市场变化的能力 3、促进全市果蔬菌瓜等产业持续健康发展，经营主体满意度达到95%。 | 土地流转、劳务用工
545 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 冷链仓储建设 | 农产品冷藏保鲜设施建设 | 市农业农村局 | 桃林寺镇高丰村 | 农产品冷藏保鲜设施建设 |  | 桃林寺镇高丰村 | 2023.9 | 2023.12 | 市乡村振兴局 | 建设预冷库208平方 | 10 | 10 |  | 17 | 263 | 793 | 1 | 60 | 171 | 1、延长农产品保鲜时长，降低储存损耗率，带动农户发展特色产业，促进农民收入比上年提高。 2、适度规模经营水平稳步提升，较大增强了经营主体应对市场变化的能力 3、促进全市果蔬菌瓜等产业持续健康发展，经营主体满意度达到95%。 | 土地流转、劳务用工
546 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 冷链仓储建设 | 农产品冷藏保鲜设施建设 | 市农业农村局 | 汨罗市古培镇 | 农产品冷藏保鲜设施建设 |  | 汨罗市古培镇 | 2023.9 | 2023.12 | 市乡村振兴局 | 建设预冷库200平方 | 10 | 10 |  | 5 | 191 | 610 | 0 | 0 | 0 | 1、延长农产品保鲜时长，降低储存损耗率，带动农户发展特色产业，促进农民收入比上年提高。 2、适度规模经营水平稳步提升，较大增强了经营主体应对市场变化的能力 3、促进全市果蔬菌瓜等产业持续健康发展，经营主体满意度达到95%。 | 土地流转、劳务用工
547 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 基础设施建设 | 县域经济考核奖励 | 市农业农村局 | 全市各镇 | 县域经济考核奖励 |  | 全市各镇 | 2023.1 | 2023.12 | 市乡村振兴局 | 1、乡村道路建设 2、农村水利建设 3、其他农村基础设施建设 | 1000 | 1000 |  | 11 | 276 | 796 | 11 | 128 | 396 | 1、解决周边群众出行难的问题； 2、部分群众及部分脱贫人口参与务劳获取报酬； 3；群众满意度98％以上 | 劳务用工