附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2022年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2938 |  | 2938 |  |  |  |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 |  | 2022年预算数 |  | 2022年决算数 |  |
| “三公”经费 | 21.92 |  | 20.91 |  | 20.61 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 21.92 |  | 20.91 |  | 20.61 |  |
| 项目支出： | 4524.47 |  | 8069.92 |  | 8069.92 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 | 3896.47 |  | 5422.92 |  | 5422.92 |  |
| 3、县级专项资金 (一个专项一行) | 628 |  | 2647 |  | 2647 |  |
| 教室维修本级配套 | 171 |  | 190 |  | 190 |  |
| 税改转移支付10%用于维修 | 157 |  | 157 |  | 157 |  |
| 工业园校区教学设备购置 | 300 |  | 300 |  | 300 |  |
| 基础教育专项 |  |  | 2000 |  | 2000 |  |
| 公用经费 | 5405.47 |  | 6782.64 |  | 6782.64 |  |
| 其中：办公经费 | 936.98 |  | 942.15 |  | 942.15 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 545.24 |  | 580.39 |  | 580.39 |  |
| 会议费、培训费 | 306.14 |  | 292.51 |  | 292.51 |  |
| 政府采购金额 | 2682.9 |  | 3209.46 |  | 3209.46 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：邓柳青  填报日期：2024年6月  联系电话：18182000825   单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门 名称 | 汨罗市乡镇学校 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请(万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 62042.98万 | 62042.98万 | 62042.98万 | 10 | 100% |  |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算：62042.98万 |  |  |  | 其中：基本支出：53973.07万 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：8069.92万 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 62042.98万 |  |  |  | 62042.98万 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 保证教育投入 | 62043万元 | 62043万元 |  |  |  |
|  |  |  | 新建学校所数 | 3所 | 3所 |  |  |  |
|  |  |  | 维修改造学校面积 | 11546平方米 | 11546平方米 |  |  |  |
|  |  |  | 改造运动场面积 | 86719平方米 | 86719平方米 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 无重大安全责任事故 | 0起 | 完成 |  |  |  |
|  |  |  | 无涉及教育违规违纪案件 | 0起 | 完成 |  |  |  |
|  |  |  | 新建改造合格率 | 100% | 完成 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 专项资金得到有效利用 | 专款专用 | 资金合理安排，专款专用 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 教育教学秩序良好，家长满意率高 | 义务教育优质均衡 | 完成 |  |  |  |
|  |  |  | 承担社会责任，注重对教职工教学行为的督查 | 承担社会责任，教职工教学行为良好 | 承担社会责任，教职工教学行为良好 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善学校办学条件,优化校园生态环境，学校绿化覆盖率达标 | 105所 | 105所学校 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌。 | 提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌。 | 完成 |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度95%以上 | 95% |  |  |  |
|  |  |  | 家长满意率高 | 家长满意度90%以上 | 95% |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意率 | 学生满意度95%以上 | 95% |  |  |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 严格控制成本 | 合理投入资源，控制成本 | 完成 |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 资金专款专用 | 无挤占挪用 | 完成 |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 资源高效利用 | 提高资源利用率 | 完成 |  |  |  |
| 总分 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

填表人：邓柳青  填报日期：2024年6月   联系电话：18182000825    单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 学校建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市教育体育局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市乡镇学校 |  |  |
| 项目资金 (万元) | 3185 万元 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3185 | 3185 | 3185 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3185 | 3185 | 3185 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：改善学校办学条件。 目标2：学校新建教学楼、运动场地、添置相关设施设备，满足学校教育教学和学生活动的需要，满足人民群众对优质教育资源的需求。 |  |  |  | 新建清江学校，新建黄柏小学教学楼，实验小学综合楼和正则学校综合楼改善办学条件，并添置相关设施设备。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 新建学校所数 | 3所 | 3所 |  |  |  |
|  |  |  | 新建学校面积 | 25719平方米 | 25719平方米 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新建合格率 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 设备添置合格率 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 项目完工率 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 消除校舍安全隐患 | 全面消除 | 全面消除 |  |  |  |
|  |  |  | 完善学校设施设备 | 逐步完善 | 逐步完善 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 营造公平的教育环境. | 有效改善 | 有效改善 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推进农村义务教育发展 | 得到提升 | 得到提升 |  |  |  |
|  |  |  | 提高国民素质，培养人才 | 有效提高 | 有效提高 |  |  |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 家长满意度 | ≥90% | 100% |  |  |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 确保资金使用的合理性和高效性 | 确保资金使用在可控范围内 | 使用率100% |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 确保教育资源均衡分配 | 改善学校教育环境 | 教育环境提升 |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 资源循环利用 | 采用绿色建材 | 资源循环利用率35% |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：邓柳青      填报日期：2024年6月        联系电话：18182000825

单位负责人签字:

附件4

2022年度汨罗市乡镇学校整体支出

绩效自评报告

部门(单位)名称：(盖章)

2024年6月25日

(此页为封面)

2022 年度汨罗市乡镇学校整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

汨罗市教育体育局乡镇学校主要工作职能为负责统筹规划和协调管理乡镇内各学校教育体育事业，负责拟订全市各乡镇教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责各乡镇教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全市各乡镇教育体育系统精神文明建设工作。统筹管理本单位教育体育经费，指导和组织实施乡镇教育体育系统内部审计工作。教育系统在职在编人员2938人。

资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。三公经费控制在合理的范围内，并逐年递减。

二、一般公共预算支出情况

资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。三公经费控制在合理的范围内，并逐年递减。

（一）基本支出情况

2022年度全年支出合计62043万元，基本支出53973万元，其中人员经费支出47190万元，公用经费支出6783万元，项目支出8070万元。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。2022年度 “三公”经费支出总计49万元，其中：公务接待费21万元,会议费28万元。三公经费控制在合理的范围内，并逐年递减。

（二）项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年共安排专项资金62043万元。

2、专项资金实际使用情况分析

在专项资金的使用上，根据专项工作不同要求，合理分配专项资金使用。在专项资金使用前需填报预算报告交由领导审批，纪监、审计全程监督，确保专项资金合理使用。教育局、财政局、纪监、审计部门负责监督全部专项资金的管理使用，在保障各项工作有序开展的同时，确保每一分钱都发挥最大作用。

3、专项资金管理情况分析

注重加强对专项资金项目立项、预算编制工作的管理。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。加强对项目的过程管理。设备采购、基建工程、维护维修等需要进行政府采购的项目，均通过采购办，从资金申报、项目审定、采购审批、抽取代理机构、发布公告、招投标等，全程每环节均通过政府采购网进行实施，实现了政府采购全过程的公开、公平、透明。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022年部门整体支出规模为62043万元。主要包括保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务、进行教育行政管理工作而发生的支出。具体包括：在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、维修费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费；差旅费、印刷费、考试考务费用等专项业务经费。

七、存在的问题及原因分析存在的问题：相关管理制度还有待进一步完善。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

（三）持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

（四）加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

(五)   建议市财政局定期主办教育整体资金绩效评价的专题培训，提高教育行政干部的整体绩效管理意识和工作人员的整体绩效管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2022 年度学校建设项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

年   月   日

(此面为封面)

一 、项目支出基本情况

(一)项目支出概况。为了解决城区港鑫龙城、欢乐水岸等小区和川山坪镇的学生就学问题，2022年我们整体新建川山坪镇青江学校、实验小学改扩建和黄柏小学教学楼等，总构筑物面积25719平方米，含足球场和标准篮球场等工程。3所学校的教学楼和运动场地的硬件条件和设施等都达到了省级标准。

(二)项目资金使用管理情况。为规范和加强学校新建专项资金管理，提高资金使用效益，学校和教学楼新建专项资金参照《汨罗市薄弱学校新建专项资金管理办法》执行。

我市在落实项目资金来源的渠道基础上，分单位分帐单独核算、专款专用、封闭运行，学校不以任何理由、任何方式挤占或挪作他用。

在资金拨付上实行按建设进度分期拨款，市教育局根据学校和教学楼等新建项目实施进度按月向市财政局提出工程建设专项资金拨付申请，申报材料包括资金申请报告、工程进度电子版照片等。

二、绩效评价工作情况

为进一步加强我市教育基本建设管理，提高基本建设的计划性、规范性、实效性和廉洁性，促进教育基建管理工作规范化、制度化、法治化和科学化，制定了《汨罗市教育基本建设管理实施规则》（汨教字〔2016〕13号）。在学校新建项目遴选上，我们优先考虑人口密集地区基础设施薄弱的学校，优先考虑教学及教学辅助用房和学生生活用房等，确保做到先急后缓、突出重点、相对平衡。

学校新建及教学楼等新建项目申报程序上按以下步骤实施：先由各镇学校初步确定本单位的项目建设内容，将项目申报材料报教育局计财股；再由教育局计财股会同财政局教科文股到各学校进行实地察看、核定项目建设内容和规模，制定项目建设方案，报教育局党委会审议通过；最后报市人民政府审核批复后实施。

市财政局、市教育局不定期对运动场地新建项目建设进度进行跟踪管理，对专项资金的使用管理进行检查。

三 、项目支出主要绩效及评价结论

截至目前用于学校建设的专项资金支持的实验小学已经完工并投入使用，青江学校正在建设中，黄柏小学的教学楼已经投入使用。3185万元专项资金已根据工程进展情况拨付到各相关项目学校。

运动场地新建项目的实施， 极大地改善了学校的办学条件，改善了师生的生活条件，美化了校园环境，同时也促进了教育公平和社会公平，为全面建成小康社会和构建和谐社会的提供了有力保证，是加快农村义务教育事业发展的有效手段。由于我市今年运动场地新建工程项目建设扎实推进，得到了各级督查组领导和专家的高度评价。

四、 绩效评价指标分析

当然，我可以将您提供的内容重新组织为以下四点：

（一）项目支出决策情况

资金到位决策：学校新建项目的专项资金3185万元已全部到位，资金到位率高达100%，确保了项目启动的及时性和资金需求的充分满足。

资金分配决策：根据年度建设计划，专项资金精准拨付至3所中小学校，执行过程中无偏移，确保了资金使用的准确性和针对性。

管理机制决策：专项资金进入计财股的基建专户，实行专款专用，严格按照工程进度拨付，各学校设立专项资金科目，实现了资金的规范管理和收支平衡。

（二）项目执行过程情况

项目实施管理：项目建设过程中，严格遵守法定招标手续，确保项目建设的合法性和透明度。资金拨付与工程进度紧密挂钩，有效保障了项目的顺利推进。

质量控制：新建工程建设项目质量均达到标准，通过质监等部门验收，设施设备合格率100%，体现了对项目质量的严格把控。

进度控制：项目按时开工，开工率100%，年度目标任务完成率同样为100%，专项资金支出占比达到100%，展现了项目执行的高效性和及时性。

（三）项目支出产出情况

数量产出：3185万元专项资金专项用于新建1所学校、改扩建1所学校及黄柏小学教学楼，项目建设总面积达到25719平方米，实现了预期的建设规模。

质量产出：所有新建、改扩建项目均达到质量标准，设施设备配置齐全且合格，为师生提供了良好的教学和学习环境。

成本控制：全年各级运动场地新建专项资金使用预决算偏离度仅为2%，远低于年初设定的10%控制目标，有效节约了建设成本。

（四）项目支出效益情况

经济效益：项目实施后，各义务教育学校的生均财政投入水平、生均用地、校舍面积以及生均仪器设备值均得到显著提升，提高了教育资源的配置效率。

社会效益：覆盖的3所义务教育学校校舍安全隐患得以消除，设施设备完善，为师生提供了更加安全、舒适的学习和生活环境，增强了社会满意度。

生态效益：项目建设过程中注重生态平衡和环境保护，实现了生态系统的良性、高效循环，无污染现象发生，体现了绿色发展的理念。

可持续影响：通过项目的实施，我市义务教育学校的办学条件得到显著改善，图书、设备等资源基本满足办学需求，教学质量持续提高，为学生成长提供了有力保障。

满意度评价：根据问卷调查结果，学生、家长及群众对城乡义务教育补助工作的满意度达到100%，充分反映了项目实施的积极成效和社会认可度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

一是加强业务培训。每年暑假，市教育局计财股组织学校校长、纪监人员和财务人员对学校工程建设管理进行专题培训和相关业务知识考核，进一步规范工程的建设程序，强化工程建设管理人员的质量意识和安全意识。

二是完善管理制度。每年年初，教育局、财政局联合向各项目单位下发了年度运动场地新建专项资金计划通知，启动建设工作，要求各项目单位严格按照政府采购的有关政策法规和要求推进项目建设，做好立项、设计方案、资金预算、财政投资评审、招投标、竣工验收和完工结算（含审计）等相关工作。

三是简化办事程序。在专项资金拨付环节上，财政局对运动场地新建资金提前上指标，确保工程建设资金按进度拨付到位。在国土局办理相关国土手续时，虽然部分项目学校没有相关的国土手续，但国土局对教育项目特事特办，大开绿灯。在图纸设计、财政投资评审等手续办理时，设计院、财政局财评中心坚持教育优先，加班加点出图纸、做财评，加快推进工程建设。

四是落实优惠政策。在运动场地新建项目立项、国土、规划、消防、环保、安全、报建等建设前期手续办理过程中涉及的行政规费免收；经营服务性收费，参照“中小学校舍安全工程”收费标准，不到正常缴费额度的50%。

（二）存在的困难、问题

由于我市中小学校基础设施建设薄弱，大部分校舍是在上世纪发动群众集资办学的形势下建设起来的，普遍存在设计水平低，建设质量低、配置标准低、抵御自然灾害程度低等问题，要彻底改变我市中小学校办学条件落后的现状，任务还很艰巨。并且在实施工程项目建设时，因人工工资和建材价格等不断上涨等原因导致部分学校还存在一定的资金缺口。

六、有关建议

建议上级各部门加大对学校新建资金的投入力度，力争做到新建一所，达标一所。

七、其他需要说明的问题

无