附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2022年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 313 |  | 306 |  | 97.76% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 |  | 2023年预算数 |  | 2023年决算数 |  |
| “三公”经费 | 1.34 |  | 30 |  | 11.79 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  | 10.79 |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 3.74 |  | 30 |  | 1 |  |
| 项目支出： | 7062.83 |  | 7153.04 |  | 7299.78 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、县级专项资金 (一个专项一行) |  |  |  |  |  |  |
| 垃圾分类、城乡垃圾清运一体化市场化经费 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 办公楼租赁 | 24 |  | 24 |  | 24 |  |
| 创国家园林城市建设经费 | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
| 排水防涝经费 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
| 城市管理综合协调费 | 7 |  | 10 |  | 10 |  |
| 数字化城市管理平台建设 | 85 |  | 220 |  | 220 |  |
| 节日氛围营造专项经费 | 50 |  | 20 |  | 20 |  |
| 污水处理设施及生活垃圾项目 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 关爱一线环卫工人项目经费 | 39.5 |  |  |  |  |  |
| 市政设施普查项目 | 20 |  |  |  |  |  |
| 城市基础设施维护维修专项 | 830 |  |  |  | 650 |  |
| 2021年第二批洞庭湖生态环境专项整治工作奖补资金（上级专项） | 897.53 |  |  |  |  |  |
| 2022年住房城乡建设引导专项资金 | 135 |  |  |  |  |  |
| 新桥垃圾填埋场渗滤液污水处理项目变压器增容费用 | 28.31 |  |  |  |  |  |
| 屈原桥交通顽瘴痼疾整治专项资金 | 49.5 |  |  |  |  |  |
| 城市管理综合协调费 | 10.19 |  |  |  | 29.77 |  |
| 燃气管道安装工程资金 | 100 |  |  |  |  |  |
| 城市生活垃圾分类项目费用 | 122.35 |  |  |  |  |  |
| 城区绿植抗旱保苗经费 | 190 |  |  |  |  |  |
| 天然气入户政府统筹资金 |  |  |  |  | 75 |  |
| 重大项目前期工作专项经费 |  |  |  |  | 87.8 |  |
| 城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（上级专项） |  |  |  |  | 995.43 |  |
| 路灯专变维保经费 |  |  |  |  | 20 |  |
| 三资运作改革工作经费 |  |  |  |  | 3 |  |
| 省级园林城市复查专项工作经费 |  |  |  |  | 45 |  |
| 垃圾分类、城乡垃圾清运一体化市场化经费 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 办公楼租赁 | 24 |  | 24 |  | 24 |  |
| 创国家园林城市建设经费 | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
| 综合整治管理费用 | 117.42 |  | 60 |  | 78.93 |  |
| 绿化管养 | 170 |  | 150 |  | 150 |  |
| 管道燃气企业中期评估费 | 5 |  | 7.5 |  | 7.5 |  |
| 城镇燃气发展规划编制服务费 |  |  | 28.5 |  | 28.5 |  |
| 天然气入户统筹资金 | 75 |  |  |  |  |  |
| 燃气日常监管经费 | 5 |  |  |  |  |  |
| 路灯中心 | 470.88 |  | 457 |  | 536.52 |  |
| 公用事业 | 20 |  | 140 |  | 140 |  |
| 环卫中心 | 3316.15 |  | 5546.04 |  | 3688.33 |  |
| 屈子公园、风光带公园维护费 |  |  | 130 |  | 130 |  |
| 城市公园管养维护费 |  |  | 65 |  | 65 |  |
| 高泉山公园维护费 | 205 |  |  |  |  |  |
| 友谊河公园维护费 |  |  | 10 |  | 10 |  |
| 屈子公园、风光带公园维护费 |  |  | 130 |  | 130 |  |
| 城市公园管养维护费 |  |  | 65 |  | 65 |  |
| 公用经费 | 757.92 |  | 580.79 |  | 1068.12 |  |
| 其中：办公经费 |  |  |  |  |  |  |
| 水费、电费、差旅费 |  |  |  |  |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购金额 | 3351.73 |  | 6301.26 |  | 4741.11 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) |  | 实际规模(m²) |  | 规模控制率 |  |
| 厉行节约保障措施 | 一、严格加强“三公”经费管理。对“三公”经费实施更加严格的限额管理。行政和参公事业单位不得使用非财政拨款安排因公出国(境)费;对公务用车严禁超标准租赁高档豪华车辆，降低车辆运行维护费用;公务接待中严禁以虚报人数、违规增加陪同人数等方式多开支公务接待费。 二、严格控制一般性支出。强调中央部门带头大幅压缩论坛、节庆、展会等活动。举办活动不得讲求排场，尽量节约支出。会议、培训等公务活动要优先使用单位内部会议室、礼堂等场所，鼓励采取视频、电话、网络等线上方式开展公务活动。 三、强化预算约束和执行监督。进一步开展预算评审，遏制项目申报高估冒算、掺杂无关内容等问题;对违规、异常列支费用和突击花钱的行为加大线上监控的力度，对发现的疑点进行日常核查;坚持常态化开展财政资金清理，将闲置资金用于保民生、促发展。 四、严格支出管理，兜牢“三保”底线。强调对基层“三保”健全分级责任体系，要求各地坚持优先使用稳定财力用于“三保”，硬化执行约束，严禁挤占挪用“三保”资金，对“三保”存在风险的地区财政支出及库款拨付实施严格监管。 五、强化预算绩效管理。强调要对重大政策、项目继续开展事前评估，从源头上严格立项管理;加强绩效目标管理，进一步发挥绩效目标对财政资金使用的引导约束作用;通过绩效监控发现预算执行中的偏差和漏洞，及时采取措施予以纠正;高质量开展绩效评价，健全绩效评价结果运用机制。 六、严肃财经纪律。强调严肃查处违反财经纪律的行为，明确要求各单位贯彻落实“三重一大”决策制度，将预算管理的各个环节责任明确到人;持续保持财会监督高压态势，防范和查处违规记账、擅自截留、非法挪用等问题，加大通报和处理力度，充分发挥警示震慑作用。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 应南     填报日期：2024.10.17      联系电话： 5112171       单位负责人签字：

| 预算部门 名称 | 汨罗市城市管理和综合执法局系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请(万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10318.89 | 11354.09 | 11354.09 | 10 | 100% | 100 |
|  | 按收入性质分：11354.09 |  |  |  | 按支出性质分：11354.09 |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算：10704.09 |  |  |  | 其中：基本支出：4291.31 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：650 |  |  |  | 项目支出：7062.78 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：保障在职人员经费正常发放及单位日常工作的正常运转；满意率达100% 目标2：保障本级及二级机构共计33个项目收支管理，低于30万元以下单个项目共计15个（其中机关5个、城管大队1个、燃气2个、公用事业1个、路灯1个、环卫5个），确保项目各项工作正常运转 目标3：完成部门智慧化城市管理系统的建设和日常维护管理工作；完成市城区智慧化城市监督、指挥、调度和考核的事务； 目标4：完成办理城市管理问题投诉、举报和12345公众服务热线转办件的行政辅助性工作； 目标5：根据城市精细化管理要求，进一步提升城市形象，给市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境，应当不断开展市容秩序整治、烟花炮竹鞭炮禁存、禁售、禁燃管理、门店经营、户外广告等管理工作；加强绿化管养工作，保证全市绿化管理日常维护工作按质按量完成，达到县级绿化环境不断改善的目标；加快推进城区天然气入户工作，开展行业安全用气专项检查，确保无燃气安全事故；加强对城市街道路灯设施管理维护保障，背街小巷路灯设施维护管理，对城区道路及背街小巷路灯新建、改建及景观照明工程施工和监管；加强对风光带、屈子生态湿地公园、友谊河城市公园的保障工作；为市民朋友们营造一个美好的休闲场所；加强环境卫生管理，主次街道、城乡结合部的清扫、垃圾清运、垃圾粪便无害化处理和垃圾容器的清晰工作；加强城区道路、人行道、桥梁、下水道等市政公用设施的日常管理和维修养护工作； |  |  |  | 标1：保障在职人员313人经费正常发放及单位日常工作的正常运转；满意率达100% 目标2：保障本级及二级机构共计34个项目收支管理，低于30万元以下单个项目共计15个（其中机关5个、城管大队1个、燃气2个、公用事业1个、路灯1个、环卫5个），确保项目各项工作正常运转； 目标3：完成部门智慧化城市管理系统的建设和日常维护管理工作；完成市城区智慧化城市监督、指挥、调度和考核的事务；取得较好成绩； 目标4：完成办理城市管理问题投诉、举报和12345公众服务热线转办件的行政辅助性工作；处理热线结办率达到96%以上 目标5：根据城市精细化管理要求，进一步提升城市形象，给市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境，应当不断开展市容秩序整治、烟花炮竹鞭炮禁存、禁售、禁燃管理、门店经营、户外广告等管理工作；加强绿化管养工作，保证全市绿化管理日常维护工作按质按量完成，达到县级绿化环境不断改善的目标；加快推进城区天然气入户工作，开展行业安全用气专项检查，确保无燃气安全事故；加强对城市街道路灯设施管理维护保障，背街小巷路灯设施维护管理，对城区道路及背街小巷路灯新建、改建及景观照明工程施工和监管；加强对风光带、屈子生态湿地公园、友谊河城市公园的保障工作；为市民朋友们营造一个美好的休闲场所；加强环境卫生管理，主次街道、城乡结合部的清扫、垃圾清运、垃圾粪便无害化处理和垃圾容器的清晰工作；加强城区道路、人行道、桥梁、下水道等市政公用设施的日常管理和维修养护工作；各项工作取得较好成绩。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 保障在职人数、专项个数 | ≤306人、≤33个 | 306人、34个 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 城管工作考评 | ≥24次 | 26次 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 开展市容秩序整治 | ≤120次 | 123次 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 规范门店经营、户外广告牌及牛皮癣清理，禁炮等宣传工作 | ≥30次 | 35次 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 绿化管养、鲜花栽植面积 | ≥750000㎡ 、≥4500㎡ | 755068㎡、4786㎡ | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 城区清扫面积、渗漏液日处理 | ≥365.2万㎡、≥200吨 | 365.2万㎡、200吨 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 处理12345公众热线督办单 | ≥95% | 97% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 燃气行业安全用气专项检查次 | ≥20次 | 22次 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 排水防涝巡查 | 日常≥2次/日、雨水天气≥4次/日 | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 人员经费、项目经费保障率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 城管工作考评合格率 | ≥90% | 96% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 城管热线办结率 | ≥95% | 96% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 重大活动保障率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 城管执法、行政审批公平公正率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 非税应收尽收率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 绿化管养、路灯亮化、公园美化面积达标率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | 2023.1.1-2023.12.31 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 各项工作按期完成率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提升生活品质，为市民营造宜居环境 提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升城市空气质量、气候 提升城市绿化、亮化、美化 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升城市形象的持续影响；对创建国家卫生城市、文明城市、国家园林城市的影响 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 98% | 4 | 4 | 各项管理工作需加强 |
|  |  |  | 职工满意度 | ≥98% | 99% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 上级部门满意度 | ≥98% | 99% | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 严格控制在预算成本内 | 1.基本支出≤4291.31万元 2.项目支出7062.78万元 | 100% | 20 | 16 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

填表人：应南    填报日期：2024.10.17    联系电话：18216333306    单位负责人签字：

2023年度汨罗市城市管理和综合执法局系统整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：汨罗市城市管理和综合执法局

2024年10月17日

2023年度汨罗城市管理和综合执法局部门本级                    整体支出效自评报告

根据《汨罗市财政局关于做好2023年度部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》，我单位认真负责、客观公正地展开2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下:

- 汨罗城市管理和综合执法局本级部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、省关于市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理以及依法确定的与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的其他城市管理（统称城市管理，下同）和综合执法方面的方针、政策和法律、法规、规章，起草相关规范性文件并组织实施。

2.负责制订市容市貌、环境卫生、园林绿化、路灯照明和景观亮化、城市道路、桥涵、供水、排水（含污水）、城镇燃气、供热等行业作业标准、操作规程等管理办法并指导监督实施。

3.负责编制城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度目标计划并组织实施，负责编制市政、市容、环卫、园林绿化等设施年度维护计划和资金使用计划并指导监督实施；负责由政府投资的非经营性公用事业建设项目的维护改造工程可行性论证、立项和组织实施。

4.负责深化城市管理和综合执法系统改革，开展城市管理和综合执法理论研究，加快城市管理数字化、精细化、智慧化的建设。

5.负责市容市貌的监督管理；负责城市建筑物立面和色彩批后的监督管理；负责城市广场、人行道设置“城市家具”的监督管理；负责市城区户外广告设置的统一审批和监管。

6.负责环境卫生的监督管理，承担市城区生活垃圾的清扫保洁和生活垃圾的清运、处置；负责市城区河道、湖泊等水域及岸线的环卫管理和服务；组织开展全市环境卫生综合整治行动和生活垃圾分类；负责城区餐厨垃圾、建筑垃圾（含基建土石方）企业的经营性处置服务许可审批和监管。

7.负责城市道路、桥涵、照明亮化、供水、排水（含污水）、地下综合管网（含地下综合管廊）及其附属设施对等市政公用设施运行的监督管理；负责对单位和个人占用、挖掘城市道路以及桥涵、照明、供水、排水（含污水）的审批和监管。

8.负责城市园林绿化砍伐、移植树木、占用绿地的审批和监督管理；负责城区公园、广场、雕塑管理及苗圃、花圃、植物园建设和管理；负责城市绿化“绿线”的划定和“绿线”控制、城区园林绿化建设和管理。

9.负责市城区城市广场、机动车道和非机动车道以外公共区域静态停车秩序的管理；负责对城区静态停车秩序和社会停车场（含地下停车场）停车的监督管理。

10.负责全市城镇燃气和供热监督管理，承担市燃气企业经营许可和燃烧器具维修安装企业资质证的审批和监管；负责市管道燃气、汽车加气企业和燃气器具销售的日常监管。

11.负责全市城市管理综合执法工作，拟订城市管理综合执法工作规范和计划并组织实施，负责上级交办案件的查处工作。

12.负责市城区市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化等方面法律法规、规章规定的行政执法工作，行使市住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

13.负责行使生态环境保护管理方面对在城区商业经营活动中使用高音喇叭或高噪声物品行为、露天焚烧枯枝落叶等产生烟尘污染、在临街占道、出店从事露天烧烤致使排放油烟对附近居民的居住环境造成污染的行政处罚权；行使市场监管方面对无照商贩以及不需要办理执照但未进入指定地点摆卖自产蔬菜、农副产品和虽已办理执照但不按规定地点经营乱摆摊担、店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；负责城区烟花爆竹禁放管理处罚工作；

14.负责行使公安交通管理方面当路摆摊设点、堆物作业等占用城市道路行为，以及机动车道和非机动车道以外公共区域违法停放车辆的行政处罚权和《岳阳市机动车管理条例》所涉及的行政执法工作。

15.负责城市管理和综合执法的行政诉讼应诉工作。

16.负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；负责指导、监督、检查、考核和协调全市城乡管理综合执法工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

汨罗市城市管理和综合执法局于2019年3月由汨罗市委机构编制委员会批准成立，是正科级行政单位。机关内设股室9个：办公室、城市管理指挥中心、财计股、行政法规审批股、综治维稳办公室、环境卫生股、园林绿化股、基础设施建设股、党建办公室。局属7个二级机构：城市管理综合行政执法大队、园林绿化服务中心、燃气事务中心、城市公用事业服务中心、城市路灯服务中心、市容环境卫生服务中心、城市公园管理服务中心；核定行政编制人数313人，2023年年末在职人数306人。

- （三）部门绩效自评单位构成

从部门绩效自评单位构成看，汨罗市城市管理和综合执法局属于一级绩效自评单位，为财政全额拨款单位，执行的是行政单位政府会计制度，其余7个二级机构为二级预算单位，执行的是事业单位政府会计制度。

- 一般公共预算支出情况

2023年度财政拨款支出10704.09万元，占本年支出合计的94.28%，与上年相比，财政拨款支出增加399.38万元，增长3.88%，主要是因为人员增加、本级项目费用增加。

- 基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出4291.31万元，其中：

人员经费3223.19万元，占基本支出的75.11%,主要包括基本基本工资1266.99万元、津贴补贴498.63万元、伙食补助费5.23万元、奖金295.01万元、绩效工资284.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费302.64万元、职业年金缴费34.14万元、职工基本医疗保险缴费158.6万元、其他社会保障缴费65.14、住房公积金272.21万元、医疗费3.32万元、其他工资福利支出2.69万元、抚恤金8.04万元、生活补助23.82万元、救济费1.95万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。

公用经费1068.12万元，占基本支出的24.89%，主要包括办公费37.75万元、印刷费25.87万元、咨询费2.1万元、水费1.08万元、电费13.31万元、邮电费14.06万元、差旅费5.63万元、维修（护）费27.29万元、租赁费19.66万元、会议费2.03万元、培训费8.52万元、公务接待费1万元、专用材料费61.59万元、专用燃料费3.5万元、劳务费119.65万元、委托业务费231.87万元、工会经费161.82万元、其他交通费165.65万元、其他商品和服务支出158.58万元、办公设备购置7.15万元。

- 项目支出情况

项目支出：2023年项目支出年初预算数为7062.78万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。包含：数字化城市管理平台建设，排水防涝经费，城市管理综合协调费，污水处理设施及生活垃圾项目，垃圾分类、城乡垃圾清运一体化市场化经费，节日氛围营造专项经费，创国家园林城市建设经费，办公楼租赁经费，综合整治管理费用，服装购置，绿化管护费及设备设施，城市防涝排渍专项万元，管道燃气企业中期评估费用，天然气入户政府统筹资金，燃气日常监管经费，路灯维护费，路灯电费，智慧路灯管理系统费用，新城区路段清扫承包费，工业园区环卫经费，新桥垃圾场渗漏液处理三方运营经费，浓缩液处理，垃圾焚烧发电厂，城乡结合部、背街小巷清扫清运费，设备设施维修及运营经费，垃圾场污水处理运营经费，环卫节经费，临聘人员工资，清退临聘人员补偿及保险费，一线环卫工人津补贴，沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费，友谊河公园维护费等项目。

- 政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算支出共计650万元，其中基本支出0万元，项目支出650万元；年末结转和结余0万元。政府性基金预算项目支出为《城市维护维修专项》，市里将此项目于2020年安排至我局进行专项管理，经费逐年逐步增加。

- 国有资本经营预算支出情况

- 2022年度我单位无国有资本经营预算支出。

- 社会保险基金预算支出情况

- 2022年度我单位无社会保险基金预算支出。

- 部门整体支出绩效情况

- （一）预决算及信息公开情况

本局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委会关于城市管理和综合执法工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和执法工作的集中统一领导。本年度根据职责，对各项指标和相关办法，严格管控整体支出，并在市政府、门户网公开了2023年度预决算情况。各项指标在市委、市政府的绩效考核中为良好单位。

- （二）资产管理情况

本局及7个二级单位资产都编制了资产卡片，对单位新采购的固定资产及时登记入账，对需要报废、划拨等处置资产及时办理清查，按照流程逐步上报处置，各单位每月按时上报资产月报，年底按时完成资产年报工作。对单位的固定资产进行了很好的把控。

- （三）内部管理制度建设情况

为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我们编制了《汨罗市城市管理和综合执法局内部控制手册》，作为单位建立、执行、评价及维护内控与风险管理体系的指导和依据。

- （四）三公经费控制情况

我局贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下:2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为11.79万元，完成预算的39.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为1万元，完成预算的3.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约保障措施，减少公务接待，与上年相比减少0.34万元，减少25.37%,减少的主要原因是各州市来公务接待相对减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为10.79万元，因预算金额为0，无法计算百分百比。决算数大于预算数的主要原因是环卫中心2023年报废了12台车辆，新购11台环卫特殊作业车辆，燃料费和维护维修费增加。未超预算开支，整体厉行节约原则，三公经费支出控制较好。

- （五）绩效总目标完成情况

从整体上看，2023年我局资金运行维护决策正确。资金管理较为规范，项目管理基本到位。政策执行迅速有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金其主要用途是优化城市市容市貌，保障城市工作的正常运转，法律服务及业务知识培训;在人员经费支出、公共基础支出、项目支出的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，总体来说我局2023年各项业务工作任务圆满完成，得到了上级的高度肯定。

- 存在的问题及原因分析

- （一）部门预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考虑不全面，今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况，以支定收、统筹兼顾，确保单位正常运转。

- （二）增收节支和“开源节流”做得不够，开创性的计财措施乏善可陈，值得研究和加强。

- （三）部门绩效管理不够科学。有的预算整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性严不强。

- 下一步改进措施

- （一）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

- （二）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理

- 的水平和效率。

- （三）请财政根据城市管理事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，增加相关项目支出预算;解决因人员包干预算与全

- 额预算编制标准不同形成的缺口资金。

- 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

- (一)评价结论

- (1)评分结果:通过认真总结分析自评和核查评价情况，形成了本部门的整体支出绩效评价结论：2023年我局部门整体支出绩效自评分为96分，为“优”等级，已达到预期绩效目标。

- (2)主要结论

- 本年度财政资金支出符合国家的政策，与实际需求高度相关;各项工作具有明确的绩效目标，各项资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好;项目后期政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。

- (二)评价工作

- 为开展好本次自评工作，根据汨财绩[2024]1号《汨罗市财政局关于开展2023年部门整体支和项目支出绩效自评工作的通知》文件要求，我局按以下几个步骤开展部门整体支出绩效评价:

- 1.根据绩效评价工作要求，我局成立了自评工作小组，由主管财务的副局长任组长，财务股负责落实本单位自评工作。

- 组长：杨奇兵  分管财务负责人

- 成员：二级单位负责人、伏志敏、黄伟、楚健、应南

- 2、为检测项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

- 3、收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方

- 法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项

- 目的绩效，并形成绩效评价报告。

- 4、征求意见。对我局履行职责情况的公众满意度征求了局属各单位同志意见。

- 5、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

- 6、将此次绩效自评报告在本部门门户网上予以全文公布，向社会公开，广泛接收群众监督。

- 其他需要说的情况

后续工作计划。1、通过本次自评工作的实施，从中认识到整体绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证整体资金效率和效益。2、下一步，将本次绩效自评结果作为今后编制各项经费的重要参考依据，以确保财政资金发挥社会效益。

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 办公楼租赁经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 24 | 24 | 24 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 24 | 24 | 24 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据党组研究决定租用佳湘实业有限公司名下高阳路处西北角房屋为办公用房，面积约1500平方，租赁合同签订期限为3年，2020.1.1-2023.12.1，根据合同要求每年租金为24万元。根据合同要求时限内完成租赁支付。 |  |  |  | 根据办公需要签订租赁合同，租赁期共3年，自2020年1月1日起至2023年1日止，每年租金为24万元，2023年根据合同要求时限已完成租赁支付。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 租赁面积达到办公需求 | 1500㎡ | 1500㎡ | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 租赁合同年限 | 3年 | 3年 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 租赁房屋质量达标 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同要求时效内支付办公租赁 | 按时支付 | 按时支付 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进单位职工工作发展 | 间接效益 | 间接效益 | 30 | 30.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 110001 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 110001 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 110001 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 严格控制在预算内 | ≤24万元 | 24万元 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 110001 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 110001 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 租赁面积达到办公需求 | 1500㎡ | 1500㎡ | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 租赁合同年限 | 3年 | 3年 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 质量指标 | 租赁房屋质量达标 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同要求时效内支付办公租赁 | 按时支付 | 按时支付 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进单位职工工作发展 | 间接效益 | 间接效益 | 30 | 30.00 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 社会效益指标 | 110001 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 110001 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 110001 | 无 | 无 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：   应南    填报日期：   2024.10.11    联系电话：5112171    单位负责人签字：

附件5

2023年度办公楼租赁经费项目支出          绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024年 10月11日

(此面为封面

办公楼租赁经费项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目基本概况

为提高工作效率、提高城市管理工作品牌形象、提高职工工作满意度，让职工拥有一个舒适、安全、健康的办公环境，让职工之间能够更好的合作、沟通和协作设立此项目。

（二）项目资金使用及管理情况

1、资金到位情况：办公楼租赁经费项目由我局于每年根据年初工作预案进行申报，2023年年初申报资金为24万元，经批复，实际拨付我单位资金为24万元。

2、项目资金执行情况：2023年实际支付24万元。

3．项目资金管理情况：1.资金安排：明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总额和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；2.资金结算：明确各参与单位的资金结算和资金分配，按照合同进约定进行资金拨付、费用支付和往来款项计提等；3、财务报表：制定财务报表格式，定期报送收支情况，完善管理流程。确保资金实施的合规性；4.资金控制：建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；5.资金报账：按照财务制度、预算控制制度、定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；6.资金监督：建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理，费用支出合法。

（三）项目支出绩效目标完成程度

根据党组研究决定租用佳湘实业有限公司名下高阳路处西北角房屋为办公用房，面积约1500平方，租赁合同签订期限为3年，2020.1.1-2023.12.1，根据合同要求每年租金为24万元。已根据合同要求时限内完成租赁支付。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据汨罗市《预算绩效管理实施办法》（汨办发[2022]42号）我局评价小组对此项目产出、效益、满意度和成本指标等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。

(二)评价对象和范围

评价对象和范围为汨罗市城市管理和综合执法局2023年办公楼租赁经费项目。

(三)评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则:

1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

(四)评价指标体系

本次绩效评价指标共设置产出、效益、满意度和成本4个一级指标，12个二级指标。

(五)评价标准

本次评价按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》中的评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

- 项目支出主要绩效及评价结论

- 资金管理：项目资金计划金额10万元，已拨付10万元，执行率100%。

- 项目管理：项目顺利完成，没有出现项目管理方面问题。

- 指标体系：各项指标均达指标值

- 评价结论：项目综合评分100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

项目决策依据：《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》 ，在项目支出决策过程中，我们充分考虑了项目实施效果和经济效益，同时也考虑了社会和环境效益，力求做到经济、社会、环境三方面平衡，以实现可持续发展。总的来说，本财政年度的项目支出决策情况比较稳健，经费使用得当，项目实施效果显著，为城市的发展做出了贡献。

（二）项目执行过程情况

首先，在项目规划阶段制定了详细的项目计划，明确了项目时间节点和关键任务。接着，在项目执行阶段，我们严格按照项目计划和工作安排，有条不紊的推进各项工作，确保项目进展顺利。

（三）项目支出产出情况

产出指标总分50分，占总分数的50%，其中数量指标占10分、质量指标占10分、时效指标占10分、成本指标占20分，均达到指标值。

（四）项目支出效益情况

效益指标总分30分，占总分数的30%，其中经济效益指标占10分、社会效益指标占10分、生态效益指标占5分、可持续影响指标占5分，均达到指标值。

（五）项目支出满意度情况

满意度指标总分10分，占总分数的10%，其中服务对象满意度指标占10分，均达到指标值。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

无。

- 有关建议

无。

七、其他需要说明的问题。

后续工作计划。1、通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目资金效率和效益。2、下一步，将本次绩效自评结果作为今后编制项目经费的重要参考依据，以确保财政项目资金发挥社会效益。

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 城市管理综合协调费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.负责研究和制定全区城市管理及综合行政执法工作的规划、要点、办法，提出加强城市管理及综合行政执法工作的政策措施，拟定年度和阶段性工作计划并组织实施； 2.负责对全区城市管理及综合行政执法工作的业务指导和联系协调； 3.组织开展重点课题的专题调研；指导全区文明城市、卫生城市等各类创建和重大节会期间的城市管理及综合行政执法工作； 4.承担区城管办日常工作。 5.积极与城市建设管理其他职能部门对接工作，保障城市管理程序畅通。 |  |  |  | 1.负责研究和制定全区城市管理及综合行政执法工作的规划、要点、办法，提出加强城市管理及综合行政执法工作的政策措施，拟定年度和阶段性工作计划并组织实施2次 2.负责对全区城市管理及综合行政执法工作的业务指导和联系协调； 3.组织开展重点课题的专题调研；指导全区文明城市、卫生城市等各类创建和重大节会期间的城市管理及综合行政执法工作1次； 4.承担区城管办日常工作。 5.积极与城市建设管理其他职能部门对接工作，保障城市管理程序畅通。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 负责研究和制定全区城市管理及综合行政执法工作的规划 | 2次 | 2次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 指导全局文明城市、卫生城市等各类创建工作 | 1次 | 1次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 其他各项城市管理工作完成达标 | ≧95% | 96% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 按年初城市管理工作方案逐步推进 | 全年逐步推进 | 全年逐步推进 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 产生间接效益 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升生活品质，为市民营造宜居环境 提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 美化城市环境，优化生态环境 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高城管工作效率和水平；持续助力创建国家卫生城市、文明城市、国家园林城市 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 94% | 10 | 8.00 | 12135热线中有部分投诉，下一步制定详细整改措施 |
|  |  | 经济成本指标 | 严格落实先预算后支出原则，不超预算进行支付 | ≦10万元 | 10万元 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 110001 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 110001 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 负责研究和制定全区城市管理及综合行政执法工作的规划 | 2次 | 2次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 指导全局文明城市、卫生城市等各类创建工作 | 1次 | 1次 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 质量指标 | 其他各项城市管理工作完成达标 | ≧95% | 96% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 按年初城市管理工作方案逐步推进 | 全年逐步推进 | 全年逐步推进 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 产生间接效益 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 社会效益指标 | 提升生活品质，为市民营造宜居环境 提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 美化城市环境，优化生态环境 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高城管工作效率和水平；持续助力创建国家卫生城市、文明城市、国家园林城市 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：   应南    填报日期：   2024.10.11    联系电话：5112171    单位负责人签字：

附件5

2023年度城市管理综合协调费项目支出          绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024年 10月11日

(此面为封面)

城市管理综合协调费项目支出绩效             评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目基本概况

为补充城市管理执法力量，大力开展市容市貌、占道经营、市政基础设施日常巡查等行动，加强对城市精细化管理，着力解决群众关注的热点难点问题，对城市管理功能发挥进行“管”和“理”的双重行为，运用决策、计划、组织、指挥、协调、控制等一系列机制来确保城市管理工作正常运行而设立此项目。

（二）项目资金使用及管理情况

1、资金到位情况：城市管理综合协调费项目由我局于每年根据年初根据工作预案进行申报，2023年年初申报资金为30万元，经批复，实际拨付我单位资金为10万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况：2023年实际支付10万元，资金拨付率100%。

3．项目资金管理情况：（1）资金安排：明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总额和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；（2）资金结算：明确各参与单位的资金结算和资金分配，按照合同进约定进行资金拨付、费用支付和往来款项计提等；（3）财务报表：制定财务报表格式，定期报送收支情况，完善管理流程。确保资金实施的合规性；（4）资金控制：建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；（5）资金报账：按照财务制度、预算控制制度、定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；（6）资金监督：建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理，费用支出合法。

（三）项目支出绩效目标完成程度

1.负责研究和制定全区城市管理及综合行政执法工作的规划、要点、办法，提出加强城市管理及综合行政执法工作的政策措施，拟定年度和阶段性工作计划并组织实施2次;

2.负责对全区城市管理及综合行政执法工作的业务指导和联系协调；

3.组织开展重点课题的专题调研；指导全区文明城市、卫生城市等各类创建和重大节会期间的城市管理及综合行政执法工作1次；

4.承担区城管办日常工作;

5.积极与城市建设管理其他职能部门对接工作，保障城市管理程序畅通。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据汨罗市《预算绩效管理实施办法》（汨办发[2022]42号）我局评价小组对此项目产出、效益、满意度和成本指标等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。

(二)评价对象和范围

评价对象和范围为汨罗市城市管理和综合执法局2023年城市管理综合协调费项目。

(三)评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则:

1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

(四)评价指标体系

本次绩效评价指标共设置产出、效益、满意度和成本4个一级指标，12个二级指标。

(五)评价标准

本次评价按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》中的评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

- 项目支出主要绩效及评价结论

- 资金管理：项目资金计划金额10万元，已拨付10万元，执行率100%。

- 项目管理：项目顺利完成，没有出现项目管理方面问题。

- 指标体系：满意度指标中指标值应当达到95%以上，实际达到94%，酌情扣分-2分。

- 评价结论：项目综合评分98分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

项目决策依据：《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》 ，在项目支出决策过程中，我们充分考虑了项目实施效果和经济效益，同时也考虑了社会和环境效益，力求做到经济、社会、环境三方面平衡，以实现可持续发展。总的来说，本财政年度的项目支出决策情况比较稳健，经费使用得当，项目实施效果显著，为城市的发展做出了贡献。

（二）项目执行过程情况

首先，在项目规划阶段制定了详细的项目计划，明确了项目时间节点和关键任务。接着，在项目执行阶段，我们严格按照项目计划和工作安排，有条不紊的推进各项工作，确保项目进展顺利。

（三）项目支出产出情况

产出指标总分50分，占总分数的50%，其中数量指标占10分、质量指标占10分、时效指标占10分、成本指标占20分，均达到指标值。

（四）项目支出效益情况

效益指标总分30分，占总分数的30%，其中经济效益指标占10分、社会效益指标占10分、生态效益指标占5分、可持续影响指标占5分，均达到指标值。

（五）项目支出满意度情况

满意度指标总分10分，占总分数的10%，其中服务对象满意度指标占10分，本项目未达到指标值，酌情扣分-2分，得8分。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

城市管理综合专项经费解决了城市管理在排水防涝、城市管理综合协调费、污水处理、城乡垃圾清运一体化工作中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对城市管理工作的要求、保持秀美罗城金字招牌的现实需求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在新增了城市管理面积，而项目经费有限难以满足实际要求。

工作建议有：一是城市管理综合专项经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费。二是进一步规范城市管理综合专项的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。

- 有关建议

无。

七、其他需要说明的问题。

后续工作计划。1、通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目资金效率和效益。2、下一步，将本次绩效自评结果作为今后编制项目经费的重要参考依据，以确保财政项目资金发挥社会效益。

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 城市维护维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 650 | 650 | 650 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 650 | 650 | 650 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为全面做好城市维护维修工作，提高城市整体形象，我局负责对责辖区内160万平方米的车行道，97.4万平方米的人行道，171千米的下水管网，5615座雨污检查井、3754座雨水口等市政道路设施的管理、养护及整修。 |  |  |  | 根据实际情况完成： 1、对路面砼全年共计维修3201.1m2； 2、对路面沥青全年共计修补 712m2； 3、对行道板全年共计维修2882 m2； 4、对路平石全年共计维修464m； 5、对路沿石、树围石全年共计维修2826m; 6、对管全年共计维修更换459m； 7、对井座井盖全年共计维修更换1280套 8、对沟盖板全年共计维修更换52套 9、根据重点位置设置麻石隔离墩300个 10、对隔离护栏全年共计维修1183m； 11、对路面标线全年共划线1065 m2； |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 维护维修面积车行道、人行道 | 167.4万平方米 | 167.4万平方米 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 对下水管网 | 171千米 | 180千米 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 雨污井盖、雨水口 | 5615座、3754座 | 5615座、3754座 | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 新增斑马线、礼让行人标线整齐规划、线路清晰 | 100% | 100% | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 人行道麻石板无破损、无坑洼 | 98% | 98% | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 雨污井盖无破损、无缺失、吻合度 | 100% | 100% | 4 | 4.00 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 本年度内完成 | 本年度内完成 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 紧急事件 | 即刻完成 | 即刻完成 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 产生间接效益 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 1.提升生活品质，为市民营造宜居环境 2.提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 1.提升城市空气质量、气候 2.提升城市绿化、亮化、美化 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 1.持续提高城管工作效率和水平 2.持续助力创建国家卫生城市、文明城市、国家园林城市 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 1、社会群众满意度 2、上级主管部门满意度 | 1、≥95% 2、≥98% | 1、94% 2、97% | 10 | 6.00 | 部分市民存在投诉现象较多，下一步因及时落实改善。 |
|  |  | 经济成本指标 | 严格控制在预算成本内 | 全年不超过650万元 | 650万元 | 20 | 20.00 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 维护维修面积车行道、人行道 | 167.4万平方米 | 167.4万平方米 | 3 | 3.00 |  |
|  | 成本指标 （20分） |  | 对下水管网 | 171千米 | 180千米 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 雨污井盖、雨水口 | 5615座、3754座 | 5615座、3754座 | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 新增斑马线、礼让行人标线整齐规划、线路清晰 | 100% | 100% | 3 | 3.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：   应南    填报日期：   2024.10.11    联系电话：5112171    单位负责人签字：

附件5

2023年度城市维护维修项目支出          绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024年 10月11日

(此面为封面)

城市维护维修项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目基本概况

为全面做好城市维护维修工作，提高城市整体形象，我局负责对责辖区内160万平方米的车行道，97.4万平方米的人行道，171千米的下水管网，5615座雨污检查井、3754座雨水口等市政道路设施的管理、养护及整修，以及应急处置道路设施突发事项，确保上述道路设施平整美观，排水管网畅通无阻。通过与上级相关部门对接，依照上级指示及工作需要与建设单位协商，制定相关合同约定，全力保障城市管理工作正常运行，设立该项目。

（二）项目资金使用及管理情况

1、资金到位情况：城市维护维修项目由我局于年初根据市人民镇政府会议提出全年不超定额数据进行申报，经财政资金管理中心批复，全年按季度拨付我单位资金共计资金650万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况：2023年实际支付650万元，资金拨付率100%。

3、项目资金管理情况：（1）资金安排：明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总额和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；（2）资金结算：明确各参与单位的资金结算和资金分配，按照合同进约定进行资金拨付、费用支付和往来款项计提等；（3）财务报表：制定财务报表格式，定期报送收支情况，完善管理流程。确保资金实施的合规性；（4）资金控制：建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；（5）资金报账：按照财务制度、预算控制制度、定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；（6）资金监督：建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理，费用支出合法。

（三）项目支出绩效目标完成程度

1、对路面砼全年共计维修3201.1m²；

2、对路面沥青全年共计修补 m²；

3、对行道板全年共计维修2882 m²；

4、对路平石全年共计维修464m；

5、对路沿石、树围石全年共计维修2826m;

6、对管全年共计维修更换459m；

7、对井座井盖全年共计维修更换1280套

8、对沟盖板全年共计维修更换52套

9、根据重点位置设置麻石隔离墩300个

10、对隔离护栏全年共计维修1183m；

11、对路面标线全年共划线1065 m²；

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据汨罗市《预算绩效管理实施办法》（汨办发[2022]42号）我局评价小组对此项目产出、效益、满意度和成本指标等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。

(二)评价对象和范围

评价对象和范围为汨罗市城市管理和综合执法局2023年城市维护维修项目。

(三)评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则:

1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

(四)评价指标体系

本次绩效评价指标共设置产出、效益、满意度和成本4个一级指标，12个二级指标。

(五)评价标准

本次评价按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》中的评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

- 项目支出主要绩效及评价结论

- 资金管理：项目资金计划金额650万元，已拨付650万元，执行率100%。

- 项目管理：项目顺利完成，没有出现项目管理方面问题。

- 指标体系：满意度指标中指标值应当达到95%以上，实际达到94%，酌情扣分-4分。

- 评价结论：项目综合评分96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

项目决策依据：在项目支出决策过程中，我们充分考虑了项目实施效果和经济效益，同时也考虑了社会和环境效益，力求做到经济、社会、环境三方面平衡，以实现可持续发展。总的来说，本财政年度的项目支出决策情况比较稳健，经费使用得当，项目实施效果显著，为城市的发展做出了贡献。

（二）项目执行过程情况

首先，在项目规划阶段制定了详细的项目计划，明确了项目时间节点和关键任务。接着，在项目执行阶段，我们严格按照项目计划和工作安排，有条不紊的推进各项工作，确保项目进展顺利。

（三）项目支出产出情况

产出指标总分50分，占总分数的50%，其中数量指标占10分、质量指标占10分、时效指标占10分、成本指标占20分，均达到指标值。

（四）项目支出效益情况

效益指标总分30分，占总分数的30%，其中经济效益指标占10分、社会效益指标占10分、生态效益指标占5分、可持续影响指标占5分，均达到指标值。

（五）项目支出满意度情况

满意度指标总分10分，占总分数的10%，其中服务对象满意度指标占10分，本项目未达到指标值，酌情扣分-4分，得6分。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

1、城市下水管道疏通难，有些餐馆、洗车房、和楼盘开发地段是下水管道堵塞的高发区域，其原因是商家对市区管道的分布不明确的情况下就擅自自接管道进行排污，严重的造成了管道的堵塞，对水质坏境造成了严重的影响，对城市的形象和市民的出行造成严重的影响；针对于乱接管道严重化，市政部门必须投入大量的人力、物力开展对其疏通、维护的工作。

2、城市道路维护、管理上的问题 随着城市的不断变化，人口和汽车的日益增加，城市交通问题日益严重。生活水平的提高，私家车多、停车位少的情况越加严重，甚至占用人行道并将其损坏。无形中增加了维修维护的工作量。

- 有关建议

工作建议有：一建议适当增加相关专业技术和管理人员、加强外部协调，促使相关部门规范道路占破施工验收管理、建议实施老城区道路提质改造；二是进一步提升城市品位一是城市维护维修专项经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费。三是进一步规范城市维护维修专项的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。

七、其他需要说明的问题。

后续工作计划。1、通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目资金效率和效益。2、下一步，将本次绩效自评结果作为今后编制项目经费的重要参考依据，以确保财政项目资金发挥社会效益。

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 城乡垃圾清运一体化市场化经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.全年监督检查15个乡镇。 2.督查垃圾清运工作次数共计20次，每月对检查结果通报一次。 3.检查验收垃圾清运合格率达到96%以上。 |  |  |  | 1.全年监督检查15个乡镇。 2.督查垃圾清运工作次数共计22次，每月对检查结果通报一次。 3.检查验收垃圾清运合格率达到95%以上。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 全年监督检查乡镇 | 15个 | 15个 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 督查垃圾清运工作次数 | 20次 | 22次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 检查验收垃圾清运合格率 | 96% | 95% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 督查分月进行、分月通报检查结果 | 每月按时完成100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 产生间接效益 | 产生间接效益 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升生活品质，为市民营造宜居环境 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5.00 |  |
|  | 效益指标 (30分) |  | 提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 美化城市环境，优化生态环境 | 不断改善 | 不断改善 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高城管工作效率和水平 | 持续发展 | 持续发展 | 2.5 | 2.50 |  |
|  |  |  | 持续助力创建国家卫生城市、文明城市、国家园林城市 | 持续发展 | 持续发展 | 2.5 | 2.50 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 96% | 95% | 10 | 8.00 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 严格落实先预算后支出原则，不超预算进行支付 | ≦3万元 | 3万元 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标(10分) | 数量指标 | 全年监督检查乡镇 | 15个 | 15个 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 督查垃圾清运工作次数 | 20次 | 22次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 检查验收垃圾清运合格率 | 96% | 95% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 时效指标 | 督查分月进行、分月通报检查结果 | 每月按时完成100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 产生间接效益 | 产生间接效益 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升生活品质，为市民营造宜居环境 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：   应南    填报日期：   2024.10.11    联系电话：5112171    单位负责人签字：

附件5

2023年度城乡垃圾清运一体化市场化经费项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024年 10月11日

(此面为封面)

城乡垃圾清运一体化市场化经费项目支出             绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目基本概况

为了更好的推进全市人居环境整治工作，助力乡村振兴，巩固提升人民群众获得感、幸福感，深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人民环境的重要指示精神，坚持“政府统筹、城乡一体、上下联动、市场运作原则，完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，此项目主体实施在环卫中心，局机关环卫股落实监督管理职责。定期、不定期对15个乡镇进行监督检查。

（二）项目资金使用及管理情况

1.资金到位情况：城乡垃圾清运一体化市场化经费项目根据年初根据工作预案进行申报，2023年年初申报资金为20万元，经批复，实际拨付我单位资金为3万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况：2023年实际支付3万元，资金拨付率100%。

3.项目资金管理情况：（1）资金安排：明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总额和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；（2）资金结算：明确各参与单位的资金结算和资金分配，按照合同进约定进行资金拨付、费用支付和往来款项计提等；（3）财务报表：制定财务报表格式，定期报送收支情况，完善管理流程。确保资金实施的合规性；（4）资金控制：建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；（5）资金报账：按照财务制度、预算控制制度、定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；（6）资金监督：建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理，费用支出合法。

（三）项目支出绩效目标完成程度

1.全年监督检查15个乡镇。

2.督查垃圾清运工作次数共计22次，每月对检查结果通报一次。

3.检查验收垃圾清运合格率达到95%以上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据汨罗市《预算绩效管理实施办法》（汨办发[2022]42号）我局评价小组对此项目产出、效益、满意度和成本指标等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。

(二)评价对象和范围

评价对象和范围为汨罗市城市管理和综合执法局2023年城乡垃圾清运一体化市场化经费项目

(三)评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则:

1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

(四)评价指标体系

本次绩效评价指标共设置产出、效益、满意度和成本4个一级指标，12个二级指标。

(五)评价标准

本次评价按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》中的评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

- 项目支出主要绩效及评价结论

- 资金管理：项目资金计划金额3万元，已拨付3万元，执行率100%。

- 项目管理：项目顺利完成，没有出现项目管理方面问题。

- 指标体系：社会效益指标未达满分，部分乡镇存在村民不满意现象，垃圾清运工作不及时等，指标酌情扣分合计-2分。

- 评价结论：项目综合评分98分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

在项目支出决策过程中，我们充分考虑了项目实施效果和经济效益，同时也考虑了社会和环境效益，力求做到经济、社会、环境三方面平衡，以实现可持续发展。总的来说，本财政年度的项目支出决策情况比较稳健，经费使用得当，项目实施效果显著，为城市的发展做出了贡献。

（二）项目执行过程情况

首先，在项目规划阶段制定了详细的项目计划，明确了项目时间节点和关键任务。接着，在项目执行阶段，我们严格按照项目计划和工作安排，有条不紊的推进各项工作，确保项目进展顺利。

（三）项目支出产出情况

产出指标总分50分，占总分数的50%，其中数量指标占10分、质量指标占10分、时效指标占10分、成本指标占20分，均达到指标值。

（四）项目支出效益情况

效益指标总分30分，占总分数的30%，其中经济效益指标占10分、社会效益指标占10分、生态效益指标占5分、可持续影响指标占5分，均达到指标值。

（五）项目支出满意度情况

满意度指标总分10分，占总分数的10%，其中服务对象满意度指标占10分，本项目未达到指标值，酌情扣分-2分，得8分。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

城乡垃圾清运一体化工作与市委、市政府领导对城市管理工作的要求、保持秀美罗城金字招牌的现实需求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在管理要求增加、项目经费有限难以满足实际要求。

工作建议有：一是城市管理综合专项经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费。二是进一步规范城市管理综合专项的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。

- 有关建议

无。

七、其他需要说明的问题。

后续工作计划。1、通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目资金效率和效益。2、下一步，将本次绩效自评结果作为今后编制项目经费的重要参考依据，以确保财政项目资金发挥社会效益。

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 创国家园林城市建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 15 | 15 | 15 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.创建一个以园林为特色的宜居城市，提供绿色、环保、美丽的生活环境； 2.宣传“创园”的目的意义，普及“创园”知识； 3.制定长期护园管理制度，定期检查，建立考核制度； |  |  |  | 1.创建一个以园林为特色的宜居城市，提供绿色、环保、美丽的生活环境； 2.宣传“创园”的目的意义，普及“创园”知识；宣传3次。 3.制定长期护园管理制度，定期检查，建立考核制度；考核2次。 4.主要完成了省级园林城市复查资料编制、完成了公园标识标牌设置、完成了城区绿地苗木补植 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 宣传“创园”的目的意义，普及“创园”知识 | 2次 | 3次 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 制定长期护园管理制度，定期检查，建立考核制度 | 2次 | 2次 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 完成了公园标识标牌设置、完成了城区绿地苗木补植 | 按实际需要完成 | 按时完成 | 3 | 3.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 绿化工程质量达标率 | 99% | 99% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 公园、景区、行道树等绿地面积，绿化覆盖达标率 | 98% | 98% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 根据年初方案按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 产生间接效益 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 1.提升生活品质，为市民营造宜居环境 2.提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 1.美化城市环境，优化生态环境 | 不断优化 | 不断优化 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 1.持续提高城管工作效率和水平 2.持续助力创建国家卫生城市、文明城市、国家园林城市 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | ≥94% | 10 | 8.00 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 严格落实先预算后支出原则，不超预算进行支付 | ≦15万元 | 15万元 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 110001 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 110001 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 满意度指标(10分) | 数量指标 | 宣传“创园”的目的意义，普及“创园”知识 | 2次 | 3次 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 制定长期护园管理制度，定期检查，建立考核制度 | 2次 | 2次 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 完成了公园标识标牌设置、完成了城区绿地苗木补植 | 按实际需要完成 | 按时完成 | 3 | 3.00 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 质量指标 | 绿化工程质量达标率 | 99% | 99% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 公园、景区、行道树等绿地面积，绿化覆盖达标率 | 98% | 98% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 根据年初方案按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：   应南    填报日期：   2024.10.11    联系电话：5112171    单位负责人签字：

附件5

2023年度创国家园林城市建设经费项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024年 10月11日

(此面为封面)

创国家园林城市建设经费项目支出绩效             评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目基本概况

为做好创建国家园林城市建设工作，进一步规范国家园林城市的申报、考核及有关管理工作，我局根据住建部《国家园林城市标准》制定了《创建国家园林城市工作实施方案》，为进一步落实创园工作实施方案设立此项目。

（二）项目资金使用及管理情况

1、资金到位情况：创国家园林城市建设项目由我局于每年根据年初根据工作预案进行申报，2023年年初申报资金为80万元，经批复，实际拨付我单位资金为15万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况：2023年实际支付15万元，资金拨付率100%。

3．项目资金管理情况：（1）资金安排：明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总额和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；（2）资金结算：明确各参与单位的资金结算和资金分配，按照合同进约定进行资金拨付、费用支付和往来款项计提等；（3）财务报表：制定财务报表格式，定期报送收支情况，完善管理流程。确保资金实施的合规性；（4）资金控制：建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；（5）资金报账：按照财务制度、预算控制制度、定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；（6）资金监督：建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理，费用支出合法。

（三）项目支出绩效目标完成程度

1、完成了省级园林城市复查资料编制

2、完成了公园标识标牌设置

3、完成了城区绿地苗木补植

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据汨罗市《预算绩效管理实施办法》（汨办发[2022]42号）我局评价小组对此项目产出、效益、满意度和成本指标等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。

(二)评价对象和范围

评价对象和范围为汨罗市城市管理和综合执法局2023年创建国家园林城市建设经费项目。

(三)评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则:

1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

(四)评价指标体系

本次绩效评价指标共设置产出、效益、满意度和成本4个一级指标，12个二级指标。

(五)评价标准

本次评价按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》中的评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

- 项目支出主要绩效及评价结论

- 资金管理：项目资金计划金额15万元，已拨付15万元，执行率100%。

- 项目管理：项目顺利完成，没有出现项目管理方面问题。

- 指标体系：满意度指标中指标值应当达到95%以上，实际达到94%，酌情扣分-2分。

- 评价结论：项目综合评分98分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

项目决策依据：项目根据【2021】第35次市人民政府办公会议纪要求而设立，在项目支出决策过程中，我们充分考虑了项目实施效果和经济效益，同时也考虑了社会和环境效益，力求做到经济、社会、环境三方面平衡，以实现可持续发展。总的来说，本财政年度的项目支出决策情况比较稳健，经费使用得当，项目实施效果显著，为城市的发展做出了贡献。

（二）项目执行过程情况

首先，在项目规划阶段制定了详细的项目计划，明确了项目时间节点和关键任务。接着，在项目执行阶段，我们严格按照项目计划和工作安排，有条不紊的推进各项工作，确保项目进展顺利。

（三）项目支出产出情况

产出指标总分50分，占总分数的50%，其中数量指标占10分、质量指标占10分、时效指标占10分、成本指标占20分，均达到指标值。

（四）项目支出效益情况

效益指标总分30分，占总分数的30%，其中经济效益指标占10分、社会效益指标占10分、生态效益指标占5分、可持续影响指标占5分，均达到指标值。

（五）项目支出满意度情况

满意度指标总分10分，占总分数的10%，其中服务对象满意度指标占10分，本项目未达到指标值，酌情扣分-2分，得8分。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

城市管理综合专项经费解决了创国家园林城市建设工作中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对城市管理工作的要求、保持秀美罗城金字招牌的现实需求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在新增了城市管理面积，而项目经费有限难以满足实际要求。

工作建议有：一是城市管理综合专项经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费。二是进一步规范城市管理综合专项的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。

- 有关建议

无。

七、其他需要说明的问题。

后续工作计划。1、通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目资金效率和效益。2、下一步，将本次绩效自评结果作为今后编制项目经费的重要参考依据，以确保财政项目资金发挥社会效益。

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 节日氛围营造专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.2023年春节氛围营造，在城区公园广场，主要街道设置立体雕塑造型，灯笼亮化，摆设鲜花； 2.2023年国庆氛围营造，在市委市政府大门和城区主要节点设置造型，主要街道悬挂国旗等； |  |  |  | 1、完成春节、国庆两大节日氛围营造； 2、春节对主要街道、重要节点氛围营造悬挂灯笼装饰约3000个，鲜花摆设约5000盆，对7个广场进行节日氛围造型； 3、国庆对主要街道、重要节点氛围营造悬挂国旗约1500面,鲜花摆设约5000盆，对7个广场进行节日氛围造型； |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 立体雕塑造型，灯笼亮化，摆设鲜花 | 根据实际需要 | 悬挂灯笼装饰约3000个、鲜花约1万盆 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 主要节点设置造型，主要街道悬挂国旗 | 根据实际需要 | 国旗约1500面 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 鲜花、灯笼的亮化率 | 100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 各类氛围营造的材料质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 重大事项按期完成率 | 重大节日前10日内完成 | 按时完成 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 产生间接效益 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 1.提升生活品质，为市民营造宜居环境 2.提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 美化城市环境，优化生态环境 | 不断美化 | 不断美化 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 1.持续提高城管工作效率和水平 2.持续助力创建国家卫生城市、文明城市、国家园林城市 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥96% | 96% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 严格落实先预算后支出原则，不超预算进行支付 | ≦20万元 | 20万元 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 110001 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 110001 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 立体雕塑造型，灯笼亮化，摆设鲜花 | 根据实际需要 | 悬挂灯笼装饰约3000个、鲜花约1万盆 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标(10分) |  | 主要节点设置造型，主要街道悬挂国旗 | 根据实际需要 | 国旗约1500面 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 鲜花、灯笼的亮化率 | 100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 各类氛围营造的材料质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 时效指标 | 重大事项按期完成率 | 重大节日前10日内完成 | 按时完成 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 产生间接效益 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 1.提升生活品质，为市民营造宜居环境 2.提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：   应南    填报日期：   2024.10.11    联系电话：5112171    单位负责人签字：

附件5

2023年度节日氛围营造专项经费项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024年 10月11日

(此面为封面)

节日氛围营造专项经费项目支出               绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目基本概况

为烘托节日气氛，打造积极向上、团结奋进的城市文化氛围，丰富广大市民业余文化生活，提升他们的幸福感、归属感和使命感，我局利用灯光装饰、鲜花摆设、环境整治、文化活动等；对特定节日进行氛围营造，展示我市安居乐业、蓬勃向上、经济繁荣、文明祥和的新气象。

（二）项目资金使用及管理情况

1、资金到位情况：节日氛围营造专项经费项目由我局于每年根据年初根据工作预案进行申报，2023年年初申报资金为50万元，经批复，实际拨付我单位资金为20万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况：2023年实际支付20万元，资金拨付率100%。

3、项目资金管理情况：（1）资金安排：明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总额和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；（2）资金结算：明确各参与单位的资金结算和资金分配，按照合同进约定进行资金拨付、费用支付和往来款项计提等；（3）财务报表：制定财务报表格式，定期报送收支情况，完善管理流程。确保资金实施的合规性；（4）资金控制：建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；（5）资金报账：按照财务制度、预算控制制度、定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；（6）资金监督：建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理，费用支出合法。

（三）项目支出绩效目标完成程度

1、完成春节、国庆两大节日氛围营造；

2、春节对主要街道、重要节点氛围营造悬挂灯笼装饰约3000个，鲜花摆设约5000盆，对7个广场进行节日氛围造型；

3、国庆对主要街道、重要节点氛围营造悬挂国旗约1500面,鲜花摆设约5000盆，对7个广场进行节日氛围造型；

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据汨罗市《预算绩效管理实施办法》（汨办发[2022]42号）我局评价小组对此项目产出、效益、满意度和成本指标等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。

(二)评价对象和范围

评价对象和范围为汨罗市城市管理和综合执法局2023年节日氛围营造专项经费项目。

(三)评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则:

1、科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

(四)评价指标体系

本次绩效评价指标共设置产出、效益、满意度和成本4个一级指标，12个二级指标。

(五)评价标准

本次评价按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》中的评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

- 项目支出主要绩效及评价结论

1、资金管理：项目资金计划金额20万元，已拨付20万元，执行率100%。

2、项目管理：项目顺利完成，没有出现项目管理方面问题。3、指标体系：各项指标均达到计划要求。

4、评价结论：项目综合评分100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

项目决策依据：在项目支出决策过程中，我们充分考虑了项目实施效果和经济效益，同时也考虑了社会和环境效益，力求做到经济、社会、环境三方面平衡，以实现可持续发展。总的来说，本财政年度的项目支出决策情况比较稳健，经费使用得当，项目实施效果显著，为城市的发展做出了贡献。

（二）项目执行过程情况

首先，在项目规划阶段制定了详细的项目计划，明确了项目时间节点和关键任务。接着，在项目执行阶段，我们严格按照项目计划和工作安排，有条不紊的推进各项工作，确保项目进展顺利。

（三）项目支出产出情况

产出指标总分50分，占总分数的50%，其中数量指标占10分、质量指标占10分、时效指标占10分、成本指标占20分，均达到指标值。

（四）项目支出效益情况

效益指标总分30分，占总分数的30%，其中经济效益指标占10分、社会效益指标占10分、生态效益指标占5分、可持续影响指标占5分，均达到指标值。

（五）项目支出满意度情况

满意度指标总分10分，占总分数的10%，其中服务对象满意度指标占10分，均达到指标值。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

工作建议有：节日氛围营造专项经费项目使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费。二是进一步规范节日氛围营造专项经费项目的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。

- 有关建议

无。

七、其他需要说明的问题。

后续工作计划。1、通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目资金效率和效益。2、下一步，将本次绩效自评结果作为今后编制项目经费的重要参考依据，以确保财政项目资金发挥社会效益。

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 节日氛围营造专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提高城市防洪排涝能力，保障城市安全运行，建设完善城市排水防涝体系，提升城市韧性，增强城市应对极端降雨的能力和水文基础设施，实现城市防洪排涝目标。 |  |  |  | 完成了城区排水设施日常巡查工作，汛前对排水的管网、检查井、雨水井等排水设施进行全面检查、清淤疏浚，发现问题及时处置；每次降雨前与水务局、归义镇对接，确保机埠有专人值班，闸门开启有专人负责；做好降雨时的巡查和值班工作，安排专人值守重点部位如排水机埠、排水闸门等高阳路、龙舟北路与汨罗江大道交叉口、文旅集团前、高泉中路等14处路面积水进行整治，消除了20多个积水点，极大改善了城市环境质量和市民出行环境。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 汛期排水防涝按防汛指挥部工作安排检查督导 | 汛期排水防涝按防汛指挥部工作安排检查督导不低于20次 | 汛期排水防涝按防汛指挥部工作安排检查督导36次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 对路面积水进行整治 | 全年必须对路面积水进行整治 | 全年整治20多个积水点 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 对排水管网、检查井、雨水井质量进行检查 | 对排水管网、检查井、雨水井质量进行检查，要求符合国家标准 | 全部达标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 按年初城市管理工作方案进行 | 按年初城市管理工作方案逐步推进 | 全年保障 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 基本保障城市安全运行、市民财产与生命安全 | 基本保障城市安全运行、市民财产与生命安全 | 有效保障 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 改善城市环境质量和市民出行环境 | 改善了城市环境质量和市民出行环境 | 有效改善 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高城市管理工作效率和水平 | 持续提高城市管理工作效率和水平 | 持续提高 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众满意度≥95% | 满意度94% | 10 | 8.00 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 严格控制预算成本内 | 严格控制预算成本内≤20万元 | 20万元 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 110001 | 无 | 无 | 0 |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 110001 | 无 | 无 | 0 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 汛期排水防涝按防汛指挥部工作安排检查督导 | 汛期排水防涝按防汛指挥部工作安排检查督导不低于20次 | 汛期排水防涝按防汛指挥部工作安排检查督导36次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 对路面积水进行整治 | 全年必须对路面积水进行整治 | 全年整治20多个积水点 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 质量指标 | 对排水管网、检查井、雨水井质量进行检查 | 对排水管网、检查井、雨水井质量进行检查，要求符合国家标准 | 全部达标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 按年初城市管理工作方案进行 | 按年初城市管理工作方案逐步推进 | 全年保障 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 社会效益指标 | 基本保障城市安全运行、市民财产与生命安全 | 基本保障城市安全运行、市民财产与生命安全 | 有效保障 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善城市环境质量和市民出行环境 | 改善了城市环境质量和市民出行环境 | 有效改善 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高城市管理工作效率和水平 | 持续提高城市管理工作效率和水平 | 持续提高 | 5 | 5.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：   应南    填报日期：   2024.10.11    联系电话：5112171    单位负责人签字：

附件5

2023年度排水防涝经费项目支出绩效

自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024年 10月11日

(此面为封面)

排水防涝经费项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目基本概况

为提高城市防洪排涝能力，保障城市安全运行，建设完善城市排水防涝体系，提升城市韧性，增强城市应对极端降雨的能力和水文基础设施，实现城市防洪排涝目标建立此项目。

（二）项目资金使用及管理情况

1、资金到位情况：排水防涝经费项目由我局于每年根据年初根据工作预案进行申报，2023年年初申报资金为40万元，经批复，实际拨付我单位资金为20万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况：2023年实际支付20万元，资金拨付率100%。

3．项目资金管理情况：（1）资金安排：明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总额和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；（2）资金结算：明确各参与单位的资金结算和资金分配，按照合同进约定进行资金拨付、费用支付和往来款项计提等；（3）财务报表：制定财务报表格式，定期报送收支情况，完善管理流程。确保资金实施的合规性；（4）资金控制：建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；（5）资金报账：按照财务制度、预算控制制度、定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；（6）资金监督：建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理，费用支出合法。

（三）项目支出绩效目标完成程度

1、全面配合城市防汛指挥部完成排水防涝保障工作,保障率100%；

2、以“预防为主、防抗结合、确保重点、统筹兼顾”的原则，制定城市防涝应急工作预案，提高内涝事件的应对能力；

3、开展防洪排涝宣传教育，通过媒体、宣传栏等方式，向群众普及防洪排涝知识,提高公众自我防范意识和应急处置能力。

4、加强日常及汛期的防涝工作督导检查，日常不低于2次，汛期不低于4次，全年共完成36次；

5、对高阳路、龙舟北路与汨罗江大道交叉口、文旅集团前、高泉中路等14处路面积水进行了整治，消除了20多个积水点，极大地改善了城市环境质量和市民出行环境。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据汨罗市《预算绩效管理实施办法》（汨办发[2022]42号）我局评价小组对此项目产出、效益、满意度和成本指标等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。

(二)评价对象和范围

评价对象和范围为汨罗市城市管理和综合执法局2023年排水防涝经费项目。

(三)评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则:

1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

(四)评价指标体系

本次绩效评价指标共设置产出、效益、满意度和成本4个一级指标，12个二级指标。

(五)评价标准

本次评价按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》中的评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

- 项目支出主要绩效及评价结论

- 资金管理：项目资金计划金额20万元，已拨付20万元，执行率100%。

- 项目管理：项目顺利完成，没有出现项目管理方面问题。

- 指标体系：满意度指标中指标值应当达到95%以上，实际达到94%，酌情扣分-2分。

- 评价结论：项目综合评分98分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

项目决策依据：《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》 ，在项目支出决策过程中，我们充分考虑了项目实施效果和经济效益，同时也考虑了社会和环境效益，力求做到经济、社会、环境三方面平衡，以实现可持续发展。总的来说，本财政年度的项目支出决策情况比较稳健，经费使用得当，项目实施效果显著，为城市的发展做出了贡献。

（二）项目执行过程情况

首先，在项目规划阶段制定了详细的项目计划，明确了项目时间节点和关键任务。接着，在项目执行阶段，我们严格按照项目计划和工作安排，有条不紊的推进各项工作，确保项目进展顺利。

（三）项目支出产出情况

产出指标总分50分，占总分数的50%，其中数量指标占10分、质量指标占10分、时效指标占10分、成本指标占20分，均达到指标值。

（四）项目支出效益情况

效益指标总分30分，占总分数的30%，其中经济效益指标占10分、社会效益指标占10分、生态效益指标占5分、可持续影响指标占5分，均达到指标值。

（五）项目支出满意度情况

满意度指标总分10分，占总分数的10%，其中服务对象满意度指标占10分，本项目未达到指标值，酌情扣分-2分，得8分。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

城市管理综合专项经费解决了城市管理在排水防涝、污水处理、城乡垃圾清运一体化工作中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对城市管理工作的要求、保持秀美罗城金字招牌的现实需求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在新增了城市管理面积，而项目经费有限难以满足实际要求。

工作建议有：一是城市管理综合专项经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费。二是进一步规范城市管理综合专项的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。

- 有关建议

无。

七、其他需要说明的问题。

后续工作计划。1、通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目资金效率和效益。2、下一步，将本次绩效自评结果作为今后编制项目经费的重要参考依据，以确保财政项目资金发挥社会效益。

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 节日氛围营造专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 220 | 220 | 220 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 220 | 220 | 220 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 此项目建设包含指挥中心一个、环卫平台、城市部件普查、地形入库、专题数据建设、三维数据采集、九大标准系统本地化服务、基础软件+服务器、专业系统+辅助系统费用、全移动系统+接口设计、呼叫中心软硬件、数据传输，项目于2020年10月硬件建设完成，整体运维服务责任期限5年，按照合同履约进行支付，我局智慧城管指挥中心主要负责乙方对项目的运维服务进行督导，完成率100%。 |  |  |  | 项目于2020年10月硬件建设完成，整体运维服务责任期限5年，按照合同履约进行支付，我局智慧城管指挥中心主要负责乙方对项目的运维服务进行督导，完成率100%。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 平台系统更新率 | 100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 跟踪服务及开展培训 | 1次以上 | 1次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 数字平台正常运行率 | 100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 其余设备设施维护维修率 | 98% | 98% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划时间完成任务 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市经济发展 | 产生间接效益 | 间接效益 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 1.提高生活品质，为市民营造宜居环境 2.提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 1.美化城市环境，优化生态环境 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 1.持续提高城管工作效率和水平 2.持续助力创建国家卫生城市、文明城市、国家园林城市 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≧95% | 94% | 10 | 8.00 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 严格落实先预算后支出原则，控制在预算内 | ≦220万元 | 220万元 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 平台系统更新率 | 100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标(10分) |  | 跟踪服务及开展培训 | 1次以上 | 1次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 数字平台正常运行率 | 100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 其余设备设施维护维修率 | 98% | 98% | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 时效指标 | 按计划时间完成任务 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市经济发展 | 产生间接效益 | 间接效益 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 1.提高生活品质，为市民营造宜居环境 2.提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：   应南    填报日期：   2024.10.11    联系电话：5112171    单位负责人签字：

附件5

2023年度数字化城市管理平台建设项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024年 10月11日

(此面为封面)

数字化城市管理平台建设项目支出            绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目基本概况

根据中共湖南省、省人民政府《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（湘发（201630号）、湖南省人民政府办公厅《湖南省城市双修三年行动计划（2018-2020）》（湘政办发（2017）74号）、湖南省住房和城乡建设厅《全省数字化城市管理平台建设工作方案》（湘建（2018）112号）等一系列文件精神，要求各级政府要建设数字化城市管理平台。为推进城市管理数字化进程，切实提高城管工作效率和水平，提质城市建设，改善人居生活卫生环境，我局承担全市数字化城市管理平台建设工作。此项目于2020年4月由中国移动通信集团湖南有限公司岳阳分公司公开中标，确认为本项目供应商，对项目具体实施：

1、项目名称:汨罗市智慧城管第一期政府采购项目

2、项目地点:汨罗市城区

3、项目内容:乙方负责汨罗市智慧城管第一期政府采购项目指挥中心、5G+网联无人机、软件平台的建设并向甲方提供终验合格之日起为期6年的数字城管平台建设服务。

4、平台建设及配套设施

5、场地的具体位置:汨罗市屈子公园广场

6、项目应包含指挥中心一个、环卫平台、城市部件普查、地形入库、专题数据建设、三维数据采集、九大标准系统本地化服务、基础软件+服务器、专业系统+辅助系统费用、全移动系统+接口设计、呼叫中心软硬件、数据传输。

7、该场地配套设施、设备清单详见附件。

8、具体建设要求如下:根据建设的需求，平台应满足汨罗市智慧城管第一期政府采购项目建设需求。服务提供商需具备良好的运维服务能力，配备优秀的技术队伍，采取规范的运维管理机制，提供强有力地运行管理和维护支撑，确保基础设备、设施及软件平台安全稳定运行。乙方建设智慧城市第一期按照采购项目(政府采购编号:汨财采计[2020]00107号)招标文件、汨罗市智慧城管第一期政府采购项目项目方案执行。

（二）项目资金使用及管理情况

1、资金到位情况：数字化城市管理平台建设项目由我局于每年根据年初根据工作预案进行申报，2023年年初申报资金为220万元，经批复，实际拨付我单位资金为220万元（含2022年110万元），资金到位率100%。

2、项目资金执行情况：2023年实际支付220万元，资金拨付率100%。

3、项目资金管理情况：（1）资金安排：明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总额和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；（2）资金结算：明确各参与单位的资金结算和资金分配，按照合同进约定进行资金拨付、费用支付和往来款项计提等；（3）财务报表：制定财务报表格式，定期报送收支情况，完善管理流程。确保资金实施的合规性；（4）资金控制：建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；（5）资金报账：按照财务制度、预算控制制度、定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；（6）资金监督：建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理，费用支出合法。

（三）项目支出绩效目标完成程度

此项目建设包含指挥中心一个、环卫平台、城市部件普查、地形入库、专题数据建设、三维数据采集、九大标准系统本地化服务、基础软件+服务器、专业系统+辅助系统费用、全移动系统+接口设计、呼叫中心软硬件、数据传输，项目于2020年10月硬件建设完成，整体运维服务责任期限5年，按照合同履约进行支付，我局智慧城管指挥中心主要负责乙方对项目的运维服务进行督导，完成率100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据汨罗市《预算绩效管理实施办法》（汨办发[2022]42号）我局评价小组对此项目产出、效益、满意度和成本指标等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。

(二)评价对象和范围

评价对象和范围为汨罗市城市管理和综合执法局2023年数字化城市管理平台建设项目。

(三)评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则:

1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

(四)评价指标体系

本次绩效评价指标共设置产出、效益、满意度和成本4个一级指标，12个二级指标。

(五)评价标准

本次评价按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》中的评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

- 项目支出主要绩效及评价结论

- 资金管理：项目资金计划金额220万元，已拨付220万元，执行率100%。

- 项目管理：项目顺利完成，没有出现项目管理方面问题。

- 指标体系：满意度指标中指标值应当达到95%以上，实际达到94%，酌情扣分-2分。

- 评价结论：项目综合评分98分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

项目决策依据：在项目支出决策过程中，我们充分考虑了项目实施效果和经济效益，同时也考虑了社会和环境效益，力求做到经济、社会、环境三方面平衡，以实现可持续发展。总的来说，本财政年度的项目支出决策情况比较稳健，经费使用得当，项目实施效果显著，为城市的发展做出了贡献。

（二）项目执行过程情况

首先，在项目规划阶段制定了详细的项目计划，明确了项目时间节点和关键任务。接着，在项目执行阶段，我们严格按照项目计划和工作安排，有条不紊的推进各项工作，确保项目进展顺利。

（三）项目支出产出情况

产出指标总分50分，占总分数的50%，其中数量指标占10分、质量指标占10分、时效指标占10分、成本指标占20分，均达到指标值。

（四）项目支出效益情况

效益指标总分30分，占总分数的30%，其中经济效益指标占10分、社会效益指标占10分、生态效益指标占5分、可持续影响指标占5分，均达到指标值。

（五）项目支出满意度情况

满意度指标总分10分，占总分数的10%，其中服务对象满意度指标占10分，本项目未达到指标值，酌情扣分-2分，得8分。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

适应数字政府建设需要的数字化人才供给不足，一方面，从事数字化平台建设的专业型、复合型人才资源不足。不仅数字领域高端技术人才相对稀缺，而且相关管理人员综合数字能力也有待提升，既懂管理又懂数字技术的高水平复合型人才较为匮乏。平台建设运营人员不足、流动性强、高素质人才缺少，难以很好支撑数字化政府建设需要，下一步加强专业型人才学习培训，为数字化平台建设提供更好的管理与服务。

- 有关建议

无。

七、其他需要说明的问题。

后续工作计划。1、通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目资金效率和效益。2、下一步，将本次绩效自评结果作为今后编制项目经费的重要参考依据，以确保财政项目资金发挥社会效益。

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 天然气入户政府统筹资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 75 | 75 | 75 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 75 | 75 | 75 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 开展天然气入户政府统筹工作 |  |  |  | 项目完成天然气通气约800户，列入设计的项目有86户，在施工阶段116户，项目实施有效提升居民生活品质，确保居民生活保障，提高城市形象，对外留下良好印象。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 完成天然气入户 | 800户 | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成天然气开通，确保居民安全生活 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项工作按期完成 | 99% | 99% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进经济发展 | 95% | 95% | 10 | 9.50 | 控制经济成本，提高效率 |
|  |  | 社会效益指标 | 提升居民生活品质，提高保障 | 95% | 95% | 10 | 9.50 | 提高管理效率，改进目标 |
|  |  | 生态效益指标 | 确保安全运行，提供生活便利 | 98% | 98% | 5 | 4.80 | 强化坏境监管和执法 |
|  | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 有效提升 | 98% | 98% | 5 | 4.80 | 提升可持续发展 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象公众满意度 | ＞98% | 98% | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 无直接经济收益 | 无直接经济收益 | 无直接经济收益 | 20 | 18.80 | 严格控制成本 |
|  |  | 社会成本指标 | 110001 | 无 | 无 | 0 | 0.00 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 110001 | 无 | 无 | 0 | 0.00 |  |
|  |  | 数量指标 | 完成天然气入户 | 800户 | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成天然气开通，确保居民安全生活 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项工作按期完成 | 99% | 99% | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进经济发展 | 95% | 95% | 10 | 9.50 | 控制经济成本，提高效率 |
|  |  | 社会效益指标 | 提升居民生活品质，提高保障 | 95% | 95% | 10 | 9.50 | 提高管理效率，改进目标 |
|  |  | 生态效益指标 | 确保安全运行，提供生活便利 | 98% | 98% | 5 | 4.80 | 强化坏境监管和执法 |
|  | 成本指标 （20分） | 可持续影响指标 | 有效提升 | 98% | 98% | 5 | 4.80 | 提升可持续发展 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象公众满意度 | ＞98% | 98% | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 无直接经济收益 | 无直接经济收益 | 无直接经济收益 | 20 | 18.80 | 严格控制成本 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.2 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：   应南    填报日期：   2024.10.11    联系电话：5112171    单位负责人签字：

附件5

2023年度天然气入户政府统筹资金项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024年 10月11日

(此面为封面)

天然气入户政府统筹资金项目支出             绩效评价报告

一、项目支出基本情况                                                                                （一）项目基本概况

2019年10月18日经汨罗市人民政府第21次常务会议研究通过《汨罗市加快进城区天然气入户工作实施方案》，自2020年2月-2023年2月三年内完成城区1.1万户自建房用户天然气入户工作。其中民商主体无法承担的工程作为民生工程由市人民政府负责统筹解决。

（二）项目资金使用及管理情况

项目支出主要列支综合管道燃气、天然气入户政府统筹，燃气日常监管及安全宣传费用。

（三）项目支出绩效目标完成程度

完成天然气通气约800 户，列入设计的项目有86余户，在施工阶段116户。项目实施有效提升居民生活品质，确保居民安全生活保障，提高整体城市形象，对外留下良好印象。

二、绩效评价工作情况

财务及相关科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组，明确职责，明确任务，制定工作计划，扎实开展自评。扎实开展绩效自评。按规定按要求开展项目自评工作，项 目负责科室和财务部门密切配合、分工负责，准确填报产出指标、 效益指标及完成情况的数据，撰写自评报告。合理运用评价结果。对评价结果进行认真分析，充分运用 评价结果分析工作，促进工作进一步提升。

- 项目支出主要绩效及评价结论

- 重点关注项目目标的实现情况、资金使用效率、效益实现程度以及项目的可持续性。                                                                                                  四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

绩效目标合理，指标明确，预算编制科学，资金分配合理。                                                                                 （二）项目执行过程情况

项目年初预算 75万元，实际到位资金 75万元，资金到位率 100%，资金执行率 100%。资金支出严格 遵守财务管理制度，规范运行。

（三）项目支出产出情况

圆满完成 城区1.1万户自建房用户天然气入户工作，通过上级验收检查各项指标均达标。

- （四）项目支出效益情况

- 通过上级检查验收，各项指标均达绩效指标

- 主要经验及做法、存在问题和建议

- 各级领导对项目重视程度高，管理规范具有创新，工作效率高资金使用率高。

- 有关建议

- 无。                                                                                   七、其他需要说明的问题。

- 无。

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 污水处理设施及生活垃圾项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.督促相关部门完成好污水处理及生活垃圾分类工作，按时督促、检查，确保无污染； 2.举办生活垃圾分类主题活动，校园实践，设施配备，社区试点等工作； |  |  |  | 1.举办生活垃圾分类、环境污染等主题活动4次； 2.督导相关部门完成好污水处理及生活垃圾分类工作36次； |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 举办主题活动 | 举办生活垃圾分类、环境污染等主题活动 ≥2次 | 4次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 督导生活垃圾分类工作 | 督导相关部门完成好污水处理≥24次及生活垃圾分类工作 | 36次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 污水处理达标率 | 污水处理达标率≥95% | 96% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年初城市管理工作方案逐步推进 | 按照年初城市管理工作方案逐步推进 | 全年实施 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 产生间接效益 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升生活品质，为市民营造宜居环境 ；提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 8.00 | 部分地方污水处置管理不到位,下一步制定专项整改方案 |
|  | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 不断美化城市环境，优化生态环境 | 不断美化 | 不断美化 | 5 | 3.00 | 部分地方污水处置管理不到位,下一步制定专项整改方案 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高城管工作效率和水平 ；持续助力创建国家卫生城市、文明城市、国家园林城市 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 严格落实先预算后支出原则，不超预算进行支付 | ≦10万元 | 10万元 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 110001 | 无 | 无 | 0 | 0.00 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 110001 | 无 | 无 | 0 | 0.00 |  |
|  |  | 数量指标 | 举办主题活动 | 举办生活垃圾分类、环境污染等主题活动 ≥2次 | 4次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 督导生活垃圾分类工作 | 督导相关部门完成好污水处理≥24次及生活垃圾分类工作 | 36次 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 质量指标 | 污水处理达标率 | 污水处理达标率≥95% | 96% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年初城市管理工作方案逐步推进 | 按照年初城市管理工作方案逐步推进 | 全年实施 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 产生间接效益 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 社会效益指标 | 提升生活品质，为市民营造宜居环境 ；提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 8.00 | 部分地方污水处置管理不到位,下一步制定专项整改方案 |
|  |  | 生态效益指标 | 不断美化城市环境，优化生态环境 | 不断美化 | 不断美化 | 5 | 3.00 | 部分地方污水处置管理不到位,下一步制定专项整改方案 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高城管工作效率和水平 ；持续助力创建国家卫生城市、文明城市、国家园林城市 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：   应南    填报日期：   2024.10.11    联系电话：5112171    单位负责人签字：

附件5

2023年度污水处理设施及生活垃圾项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024年 10月11日

(此面为封面)

污水处理设施及生活垃圾项目支出             绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目基本概况

随着城市化进程的加速，城市污水排放量持续增大，污水处理管理的需求难度增加，为提高污水处理的效率和水质的净化程度，解决区域内污水处理管理问题，提高环境质量，我单位对全市污水设施及生活垃圾进行管理，并设立此项目。

（二）项目资金使用及管理情况

1、资金到位情况：污水处理设施及生活垃圾项目由我局于每年根据年初根据工作预案进行申报，2023年年初申报资金为20万元，经批复，实际拨付我单位资金为10万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况：2023年实际支付10万元，资金拨付率100%。

3．项目资金管理情况：（1）资金安排：明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总额和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；（2）资金结算：明确各参与单位的资金结算和资金分配，按照合同进约定进行资金拨付、费用支付和往来款项计提等；（3）财务报表：制定财务报表格式，定期报送收支情况，完善管理流程。确保资金实施的合规性；（4）资金控制：建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；（5）资金报账：按照财务制度、预算控制制度、定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；（6）资金监督：建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理，费用支出合法。

（三）项目支出绩效目标完成程度

1.举办生活垃圾分类、环境污染等主题活动4次；

2.督导相关部门完成好污水处理及生活垃圾分类工作36次；

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据汨罗市《预算绩效管理实施办法》（汨办发[2022]42号）我局评价小组对此项目产出、效益、满意度和成本指标等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。

(二)评价对象和范围

评价对象和范围为汨罗市城市管理和综合执法局2023年污水处理设施及生活垃圾项目.

(三)评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则:

1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

(四)评价指标体系

本次绩效评价指标共设置产出、效益、满意度和成本4个一级指标，12个二级指标。

(五)评价标准

本次评价按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》中的评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

- 项目支出主要绩效及评价结论

- 资金管理：项目资金计划金额10万元，已拨付10万元，执行率100%。

- 项目管理：项目顺利完成，没有出现项目管理方面问题。

- 指标体系：社会效益指标、生态效益指标值未达满分，部分地方污水处置管理不到位，两项指标酌情扣分合计-4分。

- 评价结论：项目综合评分96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

项目决策依据：《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》 ，在项目支出决策过程中，我们充分考虑了项目实施效果和经济效益，同时也考虑了社会和环境效益，力求做到经济、社会、环境三方面平衡，以实现可持续发展。总的来说，本财政年度的项目支出决策情况比较稳健，经费使用得当，项目实施效果显著，为城市的发展做出了贡献。

（二）项目执行过程情况

首先，在项目规划阶段制定了详细的项目计划，明确了项目时间节点和关键任务。接着，在项目执行阶段，我们严格按照项目计划和工作安排，有条不紊的推进各项工作，确保项目进展顺利。

（三）项目支出产出情况

产出指标总分50分，占总分数的50%，其中数量指标占10分、质量指标占10分、时效指标占10分、成本指标占20分，均达到指标值。

（四）项目支出效益情况

效益指标总分30分，占总分数的30%，其中经济效益指标占10分、社会效益指标占10分、生态效益指标占5分、可持续影响指标占5分，本项目社会效益指标得8分，生态效益指标得3分，未达到指标值，酌情扣-4分，得26分。

（五）项目支出满意度情况

满意度指标总分10分，占总分数的10%，其中服务对象满意度指标占10分，均达到指标值。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

污水处理设施及生活垃圾项目解决了城市管理在排水防涝、污水处理、城乡垃圾清运一体化工作中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对城市管理工作的要求、保持秀美罗城金字招牌的现实需求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在新增了城市管理面积，而项目经费有限难以满足实际要求。

工作建议有：一是城市管理综合专项经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费。二是进一步规范城市管理综合专项的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。

- 有关建议

无。

七、其他需要说明的问题。

后续工作计划。1、通过对本项目自评工作的实施，从中认识到项目绩效管理中存在的不足，今后将树立起绩效目标责任意识，积极落实绩效目标，强化绩效管理，保证项目资金效率和效益。2、下一步，将本次绩效自评结果作为今后编制项目经费的重要参考依据，以确保财政项目资金发挥社会效益。

附件5

2023年度综合整治管理费用项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

年   月   日

(此面为封面）

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 综合整治管理费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市城市管理综合行政执法大队 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 78.93 | 78.93 | 10 | 100% | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 78.93 | 78.93 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为城市美化提供市容保障管理，保证城区各项综合整治任务顺利完成 |  |  |  | 全年共开展主次干道市容秩序、校园周边、交通顽障固疾等集中整治90余次，劝导规范门店5000余家，拆除影响观瞻的横幅标语1100余条，疏导流动摊点2800余人次，清除城市“牛皮癣”3万余条，没收散发传单3千余张，劝离违停车辆6500余台，抄牌违法停放车辆13475台，对严重违规行为立案处罚15起，全年共勘察行政审批653项，取缔违规占道广告牌共300余块，拆除破损、陈旧、存在安全隐患的各类广告牌、标识牌共95块，共查处涉及燃气类案子23起，全年共计摸排城区餐饮门店709余家，督促整改小型餐饮企业进店经营、安装简易油烟设备162家，涉及油烟污染类立案3起，对违规工地现场纠正整改80余次，共查办涉及扬尘防控类案件16起，全年巡查办事对象850余家，成功劝阻90余起，违规燃放立案14起，保证了城区各项综合整治任务顺利完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 及时处理违规行为，强化行政管理，案件办结达40起 | 40% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 行政执法程序合法，依据合理，以事实为依据，以法律为准绳 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照计划和进度完成全年工作 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 确保市容秩序，为我市城市管理打下坚实基础，为城市美化提供市容管理保障，促进我市经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 依法行政、文明执法，管理和服务相结合，提升执法形象 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 市容秩序整洁、城区环境优美 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强城市市容市貌管理；违规建筑管理；城区禁炮管理；城区噪声、油烟及扬尘污染管理，促进生态可持续发展 | 长效化 | 长效化 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 市民满意率 | ≥95% | 98.5% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 不超过50万元 | 超预算 | 10 | 7 | 城市综合整治管理经费预算不足，不能满足各种保障任务正常费用支出的需要 |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

# 一 、项目支出基本情况

- (一)项目支出概况。负责拟定城区城市管理专项整治、集中执法行动方案并组织实施；负责市城区市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、城市公园、城市燃气等方面法律法规、规章规定的行政执法工作，行使市住房城乡建设领域法律法规规章的全部行政处罚权；负责行使本市城区范围内向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道和水域违法建（构）筑物拆除等水利管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权；负责市城区及京广高铁东站范围内的户外宣传、广告、促销活动监管，查处擅自设置户外广告牌行为；负责夜宵市场整治；负责行使本市城区及京广高铁站片区范围生态环境保护管理方面对在商业经营活动中使用高音喇叭或高噪声物品、露天焚烧枯枝落叶等产生烟尘污染等行政处罚权；负责餐饮油烟污染防治工作；负责城区内涝应急处置及全市各项应急处突任务；负责城区烟花爆竹禁放管理处罚工作等。

- （二）项目资金使用管理情况。

- 1、资金到位情况：汨罗市城市管理综合整治管理费用经2023年初申报，经批复，预算为50万元，到位资金50万元。

2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，汨罗市城市管理综合整治管理费用总计支出78.93万元，此项目主要用于城市管理专项整治、广告牌拆除、牛皮癣清理、警察大队费用、执法服装购置等支出。

3、项目资金管理情况：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

(三)项目支出绩效目标完成程度。完满完成了各项整治保障任务，为城市美化提供市容管理保障；保证了建筑物外观管理、户外广告设置与外观管理、道路容貌管理、城区噪声、油烟及扬尘污染管理、文明施工管理、城区牛皮癣清理等保障与整治工作、京广高铁东站范围内相关职责管理工作等各项工作的顺利进行，为创造良好的市容管理秩序，创建文明卫生园林城市保驾护航。

# 二、绩效评价工作情况

1、综合评价情况

我单位严格规范资金管理，项目管理，在人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度；专项经费使用上，在保证各项整治任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，实行了先有预算，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。

2、评价结论

2023年度城市管理综合整治管理费用，达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

2023年，我大队始终践行“721”工作法，将热情服务、管理规范和严格执法三者有机结合。开展主次干道市容秩序、校园周边、交通顽瘴痼疾等集中整治90余次，劝导规范门店5000余家（次），拆除影响观瞻的横幅标语1100余条，疏导流动摊点2800余人次，清除城市“牛皮癣”3万余条，现场阻止张贴牛皮癣行为60余起，没收散发传单3千余张，劝离违停车辆6500余台（次），抄牌违法停放车辆13475台(次），对于影响市容市貌，严重违规行为立案处罚15起。通过疏堵结合的工作模式彻底解决取缔劳动北路存在近30年的以路代市、占道经营的马路市场。同时新设立南江集贸市场临时安置点，极大改善了周边的生活环境，为推进中心集贸市场转型升级工作体现城管担当。全年共勘察行政审批653项（次），取缔违规占道广告牌共300余块，拆除破损、陈旧、存在安全隐患的各类广告牌、标识牌共95块，守护了头顶上的安全。积极配合燃气事务中心开展全市燃气安全生产工作，重点对城区餐饮行业燃气安全进行排查，进一步将燃气安全隐患消除在萌芽状态，最大限度降低了安全事故风险，今年以来，共计查处涉及燃气类案子23起，其中移送相关行政机关2起。全年来共计摸排城区餐饮门店709余家，建立大中型餐饮企业防控台账79家,督促整改小型餐饮企业进店经营、安装简易油烟设备162家，涉及油烟污染类立案3起。为确保扬尘治理防治成效，对违规工地现场纠正整改80余次，现场纠正轻微违规车辆180余辆，共查办涉及扬尘防控类案件16起。全年巡查办事对象850余家，成功劝阻90余起，违规燃放立案14起。

# 四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

（1）立项依据

根据汨编字【2021】2号、汨编办字【2022】123号文件精神及我单位工作需要。

（2）绩效目标

长期绩效目标明确，为城市美化提供市容管理保障，进一步提升市民的幸福感和获得感，为推进汨罗经济社会高质量发展贡献城管力量。

年度绩效目标明确，不断提升服务水平，坚持管理与创建并行，市容与繁荣并举，执法与服务并重，锐意进取、团结奋斗，各项执法管理及保障工作取得了较好的成绩。

(二)项目执行过程情况

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，专款专用，没有存在挪用或超范围开支的情况，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效。在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范。

(三)项目支出产出情况

根据每月实际需求申报计划并及时到位，该项目严格按照相关财务制度执行，完成了目标任务。

(四)项目支出效益情况

全面工作从严、从紧，专项资金落实到位，充分发挥了监督保障执行、促进完善发展作用，工作质量进一步得到提升。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 1、主要经验

# 在进行城市综合整治管理中，抓好理顺影响城市管理工作的问题，健全责任机制，积极构建大城管工作格局，重拳推进严管重罚。将始终对城市“十乱”等问题常态化开展市容整治，突出做好城区市容市貌的整治工作，推进城市美化工程，联动执法，拓展城市建设面，确保城区经营秩序文明规范，市容环境整洁亮丽。持续强化户外广告、燃气专项整治，防范安全事故，坚决守护好人民群众生命财产安全。遵循科学管理，精准施策，提质增效的原则，大力推进生态文明城市管理工作，为创建全国文明城市助力。

# 2、存在的问题

# （1）城市综合整治管理经费预算不足，不能满足各种保障任务正常费用支出的需要；

# （2）城市综合整治管理是一项长期的经常性工作，管理难度大、管理矛盾突出、管理效果容易反弹。

# 六、有关建议

# 进一步加大对城市综合整治管理的人员和经费投入，积极探索城市发展与美化的方向，形成更加完善的城市管理体系，为广大市民建设一个更高品质的生态文化活力汨罗。

- 七、其他需要说明的问题

- 无

附件5

2023年度园林绿化服务中心项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024年  10 月  10 日

(此面为封面

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 绿化管养 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施 单位 |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、全年完成新旧城区绿化管养面积约840000㎡，栽植鲜花面积约5000平方米，分四季更换约栽植150万盆，保证全市绿化管理日常维护工作按质按量完成； 2、完善环城绿道建设，对原规划设计的绿道线型实施优化，以沿江风光带、友谊河、屈子公园为骨架节点，形成闭合环道； |  |  |  | 1、全市绿化管养日常维护工作按质按量完成了； 2、完善了环城绿道大部分绿化建设； |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道树涂白、防冻、防虫 | ≥3万株 | 3.1万株 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 绿化管养、鲜花栽植面积 | ≥98%于750000㎡4500㎡ | 755068㎡4786㎡ | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 苗圃建设与管理面积 | ≥49000平方米 | 49000平方米 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 补植 | 根据绿地需要补植 | 6000株 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 园林养护自评工作考核验收合格率 | ≥97% | ≥97% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 树木、鲜花栽植成活率 | ≥97% | ≥97 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 绿化养护、鲜花栽植面积达标率 | ≥98% | ≥98% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 树木补植达标率 | ≥97% | ≥97% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项工作按期完成率 | ≥100％ | ≥100％ | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 8 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升生活品质，为市民营造宜居环境 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升城市空气质量、气候 | 有效提升 | 有效提升 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 提升城市绿化、亮化、美化 | 有效提升 | 有效提升 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升城市形象的持续影响 | 持续优化 | 持续优化 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 对创建国家卫生城市、文明城市、园林城市的影响 | 持续优化 | 持续优化 | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满 | 上级部门满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制在预算成本内 | 基本支出≤431.62万 | 431.62 | 20 | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 徐丹        填报日期： 2024.10      联系电话：5225656      单位负责人签字

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

为美化汨罗城区环境，给市民带来一个舒适、宜居的生态文明城市，美化城市形象，提升城市品位，全面提升城市精细化管理水平。我单位分两项内容常年进行管养工作，一是对新旧城区约840000万㎡面积常年进行绿化管养，以保证全市绿地覆盖率及市民生活环境优良率，。二是对城区各主要路段、花坛、广场及道路交叉口等处栽植各种鲜花并进行四季更换，鲜花种植面积达到5000㎡，栽植鲜花约150万盆。补植缺死行道树300株，对主干道闲置地块撒播花草近30000㎡，整治城区消极空间近30余处，新增绿篱围挡约7000多米，栽植绿篱约7万多株。

- （二）项目资金使用管理情况。

- 2023年项目资金150万元已全部到位，并且用于规划城区的公共绿地、防护绿地、风景林地、道路绿地和规划绿地的栽植、补植、修剪、除草、病虫害防治、培土施肥、抗旱防冻等等具体维护。在项目资金管理中，本单位严格按照财务管理制度，严控财务支出流程，养护专项资金未出现无故截留的情况。

- （三）项目支出绩效目标完成程度

- 年完成新旧城区绿化管养面积约840000㎡，栽植鲜花面积约5000㎡，分四季更换约栽植150万盆，包含城区的街头游园、防护绿地、多条主干道等绿地。保证全市绿化管理日常维护工作按质按量完成，达到县级绿化环境不断改善的目标。

- 二、绩效评价工作情况

- 通过绩效评价了解本单位资金使用情况及取得的效果，总结项目资金管理经验。为提高资金的使用效益，加强财政支出的规划化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

绩效评价采用评级和评分相结合的方式。主要通过项目支出绩效自评报告和自评表的形式反映。需确保数据真实、内容逻辑清晰、结构合理、结果客观公正。

- 绩效评价指标分析

通过比较项目指标的完成情况与绩效指标值，分析项目资金投入与产出、效益的关系，以及通过现场调研等方式了解项目实施效果，综合评估园林绿化的绩效。

- 项目支出决策情况

- 严格按照制度和程序办理，规范单位财务管理，严格审批制度和报销程序。

- （二）项目执行过程情况

- 项目年初预算金额150万元，实际到位资金150万元，资金到位率100%，资金执行率100%。资金支出严格遵守财务管理制度，规范运行。

- （三）项目支出产出情况

- 全年完成新旧城区绿化管养面积约840000㎡，栽植鲜花面积约5000㎡，分四季更换约栽植150万盆。通过上级验收检查各项指标均达标。

- （四）项目支出效益情况

- 通过上级检查验收，各项指标均达绩效指标。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 精细化管养，强化安全生产领导，加强基础性工作及全面排查，开展园林绿化工程安全生产安全教育。创新养护模式，严格考评机制。

- 六、有关建议

- 无

- 七、其他需要说明的问题

- 无

附件5

2023年度城镇燃气规划编制服务费

项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

年   月   日

(此面为封面)

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 城镇燃气发展规划编制服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市燃气事务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 28.5 | 28.5 | 28.5 |  | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 城镇燃气发展规划编制服务费 |  |  |  | 为充分考虑城市发展需求已完成城镇燃气发展规划编制，加大气源组织和保障力度，有序推进燃气企业整合提升，加强燃气安全监管，开展液化气行业专项整治，关停约18家液化气站实施特种设备拆除，完成改造二级供应气站。根据地方燃气管理规划发展编制城镇燃气发展规划，达到网格化管理。抓细燃气安全各项工作，促进燃气安全形势稳定向好 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 根据地方燃气管理规划发展编制城镇燃气发展规划 | 根据市场情况而定 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 根据地方燃气管理规划发展编制城镇燃气发展规划，达到网格化管理合格率 | 网格管理规划≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2023.01.01-2023.12.30 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10 | 优 |
|  |  | 社会效益指标 | 提升居民生活品质，确保居民安全生活保障。 | 有效提升 | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有效减少安全事故的发生确保城市燃气安全可靠运行 | 有效提升 | 95% | 10 | 9 | 强化环境，生态保护 |
|  |  | 可持续影响指标 | 天然气发展明确把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向，逐步降低煤炭消费比重。 | 持续优化 | 95% | 10 | 9 | 改善其环境和社会方面表现 |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象公众满意度98% | 100% | 100% | 10 | 10 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

2023年度城镇燃气规划编制服务费

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

- (一)项目支出概况。根据城《镇燃气管理条例》（国务院令第583号）、《关于印发（湖南省燃气经营许可管理办法）的通知》（湘建城[2012]183号）精神，我市推进了城镇燃气发展规划编制工作。组织开展燃气安全教育培训和宣传工作，确保燃气行业的安全生产。确保居民安全生活同应急管理局、市场局开展学校食堂、餐饮行业安全用气专项检查。发现问题隐患，均现场指导落实整改。保障了企业和居民的安全生产和生活。

- (二)项目资金使用管理情况。项目支出主要列支加快城镇天然气发展力度，稳定发展液化石油气，加气站转型升级，城镇燃气老旧管网设施更新改造，全市统一规划监管燃气市场。

- (三)项目支出绩效目标完成程度。根据城《镇燃气管理条例》（国务院令第583号）、《关于印发（湖南省燃气经营许可管理办法）的通知》（湘建城[2012]183号）精神，对非法违法行为和重大安全隐患截至目前，共开展安全例行检查20余次，排除重大安全隐患8起，一般安全隐患201起，重大节日安全隐患检查率达到100%，全年共组织燃气主要负责人培训8次，对各乡镇应急站长培训4次，行今年我局联合部门单位、属地政府对全市流动厨房进行了摸排，全市流动厨房共452家，其中使用液化灶348家(合格331家、不合格17家），已安装金属波纹管261家，未安装87家，已安装自闭阀315家，未安装33家，柴火灶81家，现都已整改完毕。业警示教育4次，2023年以来，我办共组织培训700余人次。完善18家关停液化气站的设施设备拆除与改造工作。截至10月18日，18家液化气站设施设备已全部拆除，现已全面启动液化气站改造工作，

# 二、绩效评价工作情况

财务及相关科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组，明确职责，明确任务，制定工作计划，扎实开展自评。扎实开展绩效自评。按规定按要求开展项目自评工作，项目负责科室和财务部门密切配合、分工负责，准确填报产出指标、 效益指标及完成情况的数据，撰写自评报告。合理运用评价结果。对评价结果进行认真分析，充分运用 评价结果分析工作，促进工作进一步提升。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 重点关注项目目标的实现情况、资金使用效率、效益实现程度以及项目的可持续性。

# 四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

# 绩效目标合理，指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

# (二)项目执行过程情况

项目年初预算28.5万元，实际到位资金 28.5万元，资金到位率 100%，资金执行率 100%。资金支出严格遵守财务管理制度，规范运行。

(三)项目支出产出情况

根据地方燃气管理规划发展编制城镇燃气发展规划，对燃气管道系统的建设和改造,确保燃气供应的可靠性和稳定性的建设和改造,保障市民生活和产业用气需求。针对重大安全隐患开展安全例行检查20余次，排除重大安全隐患8起，一般安全隐患201起，组织燃气安全培训8次，对各乡镇应急站长培训4次，全市流动厨房共452家，其中使用液化灶348家(合格331家、不合格17家），安装金属波纹管261家，未安装87家，已安装自闭阀315家，未安装33家，柴火灶81家，现都已整改完毕。完善18家关停液化气站的设施设备拆除与改造工作，有效减少安全事故的发生，确保城市燃气安全可靠运行，为城市居民提供更多生活便利。

(四)项目支出效益情况

- 通过上级检查验收，各项指标均达绩效指标。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 各级领导对项目重视程度高，管理规范具有创新，工作效率高资金使用率高。

# 六、有关建议

# 无

- 其他需要说明的问题

- 无

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 城市排渍防涝专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市城市公用事业服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.汛期开展大检查2天一次，日常检查一天3次 2.做好城市防涝排渍的日常调度工作 3.做好日常值班值守及督察 4.推进易渍堵点改造 |  |  |  | 各项工作完成度100% |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 汛期开展大检查2天一次，日常检查一天3次 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 做好城市防涝排渍的日常调度工作 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 日常值班值守 | 按值班时间及安排人员数量 | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升生活品质，为市民营造宜居环境、提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升城市空气质量、气候、提升城市绿化、亮化、美化 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升城市形象的持续影响 | 持续优化 | 持续优化 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 95% | 93% | 5 | 4.00 |  |
|  |  |  | 职工满意度 | 98% | 96% | 3 | 2.00 |  |
|  |  |  | 上级部门满意度 | 98% | 95% | 2 | 1.00 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 严格控制成本 | ≤20万元 | 100% | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：易红武   报日期：2024.10.15   联系电话：13874088758   单位负责人签字:吴飞虹

附件5

2023年度城市防涝排渍项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   汨罗市城市公用事业服务中心

2024 年 10 月 15 日

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

(一)项目支出概况。主围绕城市防涝排渍工作，始终践行方便群众出行的服务理念，不断追求更高的工作效率、更优的服务质量、更快捷的运行机制，为城区防涝排渍提供技术支持，随时对城市的内涝险情抢险。

(二)项目资金使用管理情况。

1、资金到位情况：城市防涝排渍项目经费年初预算为20万元，到账资20万元，实际支付20万元。

2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，城市防涝排渍项目共支出20万元，此笔专项主要用于支付城市内涝险情抢险所需产生的物资费。

3．项目资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理；科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入单位财务统一管理，严禁挪作他用。

(三)项目支出绩效目标完成程度。

# 该项目年度总体目标为：1.汛期开展大检查2天一次，日常检查一天3次；2.做好城市防涝排渍的日常调度工作；3.做好日常值班值守及督察；4.推进易渍堵点改造。各项工作实际完成100%。

# 1、产出数量指标：年度指标值为汛期开展大检查2天一次，日常检查一天3次。实际完成100%。

# 2、产出质量指标：年度指标值为做好城市防涝排渍的日常调度工作。实际完成100%。

# 3、产出时效指标：年度指标值为日常值班值守，按值班时间及安排人员数量。实际完成100%。

# 4、经济效益指标：年度指标值为反向促进经济发展。实际完成为间接效益。

# 5、社会效益指标：年度指标值为提升生活品质，为市民营造宜居环境、提高整体城市形象，对外留下良好印象，实际完成有效提升。

# 6、生态效益指标：年度指标值为提升城市空气质量、气候、提升城市绿化、亮化、美化。实际完成有效提升。

# 二、绩效评价工作情况

# 局绩效自评工作小组于2024年4月30日到5月15日对城市防涝排渍项目经费使用情况进行了认真审核，对相关情况进行了认真地汇总分析，按照《汨罗市项目支出绩效评价指标体系》提出的各项指标，进行了打分，严格绩效自评。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 综合分析，城市防涝排渍项目经费的使用符合使用规定，城区共计新建污水管道400米，管道清淤约360米，更换及调整雨污井盖300余个、双页井座井盖260余套、单页井座井盖200余套、沉砂井100余套、城区更换五防井盖40套，解决了日常维护中的根本性问题，夯实了日常维护基础性工作。

# 绩效评价自评小组根据绩效评价方案，自评得分96分。考评结果为优秀。

# 四、 绩效评价指标分析

# （一）项目支出决策情况

# 我单位城市防涝排渍项目经费的使用按照局机关财务管理制度有关规定执行，在使用时注重实效，坚持3人会审制度，所需物资的采购按照采购办的要求在政采云电子卖场上下单，验收合格后付款。

# （二）项目执行过程情况

# 近年来城区排水压力增大，排渍防涝也是我们工作的一大重点，主要负责的是城区排水设施日常巡查工作，汛前对排水管网、检查井、雨水井等排水设施进行全面检查、清淤疏浚，发现问题及时处置；每次降雨前与水务局、归义镇对接，确保机埠有专人值班，闸门开启有专人负责；做好降雨时的巡查和值班工作，重点是易涝地段、低洼地区的排水工作，安排专人值守重点部位如排水机埠、排水闸门等。今年已对高阳路、龙舟北路与汨罗江大道交叉口、文旅集团前、高泉中路等14处路面积水进行了整治，消除了20多个积水点，极大地改善了城市环境质量和市民出行环境。

# （三）项目支出产出情况

# 1、产出数量指标：年度指标值为汛期开展大检查2天一次，日常检查一天3次。实际完成100%。

# 2、产出质量指标：年度指标值为做好城市防涝排渍的日常调度工作。实际完成100%。

# 3、产出时效指标：年度指标值为日常值班值守，按值班时间及安排人员数量。实际完成100%。

# （四）项目支出效益情况

# 1、经济效益指标：年度指标值为反向促进经济发展。实际完成为间接效益。

# 2、社会效益指标：年度指标值为提升生活品质，为市民营造宜居环境、提高整体城市形象，对外留下良好印象，实际完成有效提升。

# 3、生态效益指标：年度指标值为提升城市空气质量、气候、提升城市绿化、亮化、美化。实际完成有效提升。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 主要经验做法：一是城区排水设施日常巡查工作，汛前对排水管网、检查井、雨水井等排水设施进行全面检查、清淤疏浚，发现问题及时处置；二是做好降雨时的巡查和值班工作，重点是易涝地段、低洼地区的排水工作，安排专人值守重点部位如排水机埠、排水闸门等。

# 发现的主要问题及原因：一是依赖于天气预报，有时对于险情的预估不是非常精准；二是老旧小区的部分排水管道堵塞，难以保障排渍畅通。

# 下一步改进措施：一是提高警惕，应对夏季雨水季高发时段的突发险情；二是加强对老旧小区的公益宣传，不乱丢垃圾堵塞排水管道，三是提高绩效指标设置的准确性，提高社会群众对城市防涝排渍工作的满意度。

# 六、有关建议

# 无

# 七、其他需要说明的问题

# 无

附件5

2023年度路灯维护项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   汨罗市城市路灯服务中心( 盖 章 )

2024  年 10 月 15 日

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 路灯维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市城市路灯服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 满足城市发展的需要，减少与路灯管理相关的投诉，减少与路灯有关交通事故的发生，有利于城市治安产生较大的社会效益。 |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 落实路灯维护工作、抓好亮化管理工作 | 维修路灯2859盏，维修路灯线路126次，共3356米。维修控制电源箱185次，接收“12345”热线39起，接收处理“市民热线”38起，排查路灯亮化线路安全隐患26处。确保亮灯率始终保持在98%以上。 | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合安全生产质量要求 | 路灯材料采购、安装、维修符合安全生产质量要求 | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成亮化大修工作 及时完成民生工程项目的施工 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 降低路灯维修成本 | 严格控制成本 | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 完成预期社会效益 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升市民生活幸福感，市民满意度 | 环境效益好、人居环境好 | 有效提升 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全年持续维护路灯亮灯率达98% | 持续效益好 | 持续效益好 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 97% | 95% | 10 | 7.00 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 严格控制采购材料成本 | 材料采购经过询价无超过市场最优性价比支出情况 | 100% | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：陈规  填报日期：2024.10.15    联系电话：13575047755   单位负责人签字：杨权

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

(一)项目支出概况。

围绕城市路灯维护管理中心工作，始终践行方便群众出行的服务理念，不断追求更高的工作效率、更优的服务质量、更快捷的运行机制。紧紧围绕城市照明建设、管理和服务三大理念，常抓不懈搞好路灯、亮化维护管理工作，全力服务好政府投资路灯工程项目建设。

(二)项目资金使用管理情况。

1、资金到位情况：路灯维护项目经费年初预算为30万元，到账资30万元，实际支付30万元。

2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，路灯维护费共支出30万元，此笔专项主要用于城市路灯的日常维护。

3．项目资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理；科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入单位财务统一管理，严禁挪作他用。

(三)项目支出绩效目标完成程度。

该项目年度总体目标为城市路灯维护，提高路灯系统的管理水平，节约能源。实际完成100%。

1、产出数量指标：年度指标值为维修路灯2859盏，维修路灯线路126次，共3356米。维修控制电源箱185次，接收“12345”热线39起，接收处理“市民热线”38起，排查路灯亮化线路安全隐患26处。确保亮灯率始终保持在98%以上。实际完成100%。

2、产出质量指标：年度指标值为路灯材料采购、安装、维修符合安全生产质量要求。实际完成100%。

3、产出时效指标：各项工作完成时间2023.1.1-2023.12.31。实际完成100%。

4、经济效益指标：年度指标值为严格控制成本。实际完成为间接效益。

5、社会效益指标：年度指标值为完成预期社会效益，实际完成100%。

6、生态效益指标：年度指标值为提升市民生活幸福感，市民满意度。实际完成有效提升。

# 二、绩效评价工作情况

局绩效自评工作小组于2024年4月30日到5月15日对智能监控系统维护项目经费使用情况进行了认真审核，对相关情况进行了认真地汇总分析，按照《汨罗市项目支出绩效评价指标体系》提出的各项指标，进行了打分，严格绩效自评。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

综合分析，城市路灯维护项目经费的使用符合使用规定，根据城市规划，继续加强了城区主干道、次干道等重要路段的路灯、亮化配电设施的日常维护力度，同时对城区边缘地区和线路设施有质量问题的路段要重点投入了人力物力财力，解决了日常维护中的根本性问题，夯实了日常维护基础性工作。

绩效评价自评小组根据绩效评价方案，自评得分97分。考评结果为优秀。

# 四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

我单位城市路灯维护项目经费的使用按照局机关财务管理制度有关规定执行，在使用时注重实效，坚持3人会审制度，金额较大的费用报局分管领导签字后，按政府采购流程执行。

(二)项目执行过程情况

1、我单位高度重视专项资金使用的组织工作，开专题会布置工作目标任务并作具体安排。

2、组织保障，专项支出有专门的组织机构负责，配备专门人员管理。

3、各小组联动，确保专项支出从预算编制到结果应用，全程受控。

在采购过程中，严格按照市采购办规定，在政采云电子卖场上选择优质的商家进行合作，再根据相关规定，由采购负责人进行跟进监管，验收后报分管财务领导审批后拨付。

(三)项目支出产出情况

1、产出数量指标：年度指标值为维修路灯2859盏，维修路灯线路126次，共3356米。维修控制电源箱185次，接收“12345”热线39起，接收处理“市民热线”38起，排查路灯亮化线路安全隐患26处。确保亮灯率始终保持在98%以上。实际完成100%。

2、产出质量指标：年度指标值为路灯材料采购、安装、维修符合安全生产质量要求。实际完成100%。

3、产出时效指标：各项工作完成时间2023.1.1-2023.12.31。实际完成100%。

(四)项目支出效益情况

1、经济效益指标：年度指标值为降低路灯维修成本。实际完成100%。

2、社会效益指标：年度指标值为完成预期社会效益实际完成100%。

3、生态效益指标：年度指标值为提升市民生活幸福感，市民满意度。实际完成有效提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要是领导重视，开专题会布置工作或作重要批示；组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员。发现的主要问题及原因：一是近年来路面行驶车辆交通事故导致的路灯设施损坏情况严重。二是城市路灯管理维护为每年必须延续的专项项目，近年来该笔项目维护成本日益增加，但预算经费历年维持不变，给路灯管理维护工作增加了难度。

# 六、有关建议

一是加大路灯管理维护经费投入，确保全城路灯及公用亮化设施正常运行。二是争取项目资金，推动中心城区路灯节能改造项目，节约电力资源。

# 七、其他需要说明的问题

无

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 城乡结合部、背街小巷清扫清运费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 340.5 | 340.5 | 390.5 | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 340.5 | 340.5 | 390.5 | 10 | 114% | 11.4 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 做好城区背街小巷日常清扫工作，使居民卫生达到干净、整洁的工作目标。 切实搞好城区环境卫生管理工作，为争创国家卫生城市努力奋斗，打造宜居美丽汨罗。 |  |  |  | 做好城区背街小巷日常清扫工作，使居民卫生达到干净、整洁的工作目标。 切实搞好城区环境卫生管理工作，为争创国家卫生城市努力奋斗，打造宜居美丽汨罗。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全城区背街小巷、20个社区 | 日产日清 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾日收集、转运 | 150吨/天 | 》150吨/天 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 时效指标 | 全天保洁 | 路面干净卫生 | 达标 | 15 | 14.80 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 争创国家级卫生城市 | 争创国家级卫生城市 | 2023年度岳阳市“文明标兵单位” | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 打造宜居城市，美化全市环境 | 达标 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保全市人民日常生活 | 达标 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》98% | 》98% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制承包成本 | 《2.5㎡ | 年成本390.5万元 | 15 | 14.80 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全城区背街小巷、20个社区 | 日产日清 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾日收集、转运 | 150吨/天 | 》150吨/天 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 时效指标 | 全天保洁 | 路面干净卫生 | 达标 | 15 | 14.80 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 争创国家级卫生城市 | 争创国家级卫生城市 | 2023年度岳阳市“文明标兵单位” | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 打造宜居城市，美化全市环境 | 达标 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保全市人民日常生活 | 达标 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》98% | 》98% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制承包成本 | 《2.5㎡ | 年成本390.5万元 | 15 | 14.80 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.3 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 城乡垃圾清运一体化营运 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1800.5 | 1800.5 | 2105.2 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 1800.5 | 1800.5 | 2105.2 | 10 | 116.00% | 11.60 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 做好城区日常清扫工作，按照市场化运作模式，切实搞好城区环境卫生管理工作，为争创国家卫生城市努力奋斗，打造宜居美丽汨罗。 |  |  |  | 做好城区日常清扫工作，按照市场化运作模式，切实搞好城区环境卫生管理工作，为争创国家卫生城市努力奋斗，打造宜居美丽汨罗。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾日收集、 日转运 | 350吨/天 | 》350吨/天 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 质量指标 | 14个乡镇 | 日产日清 | 达标 | 10 | 9.70 |  |
|  |  | 时效指标 | 每小时收集、 转运垃圾 | 15吨左右 | 》15吨 | 15 | 14.90 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 确保全市环境卫生良好 | 达标 | 达标 | 10 | 9.70 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 打造宜居城市， 美化全市环境 | 达标 | 达标 | 5 | 4.80 |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 确保全市人 民日常生活 | 达标 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》95% | 》95% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨垃圾集、转运 | 120元/吨 | 年2105.2 万元 | 15 | 14.80 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境 成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾日收集、 日转运 | 350吨/天 | 》350吨/天 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 质量指标 | 14个乡镇 | 日产日清 | 达标 | 10 | 9.70 |  |
|  |  | 时效指标 | 每小时收集、 转运垃圾 | 15吨左右 | 》15吨 | 15 | 14.90 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 确保全市环境卫生良好 | 达标 | 达标 | 10 | 9.70 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 打造宜居城市， 美化全市环境 | 达标 | 达标 | 5 | 4.80 |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 确保全市人 民日常生活 | 达标 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》95% | 》95% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨垃圾集、转运 | 120元/吨 | 年2105.2 万元 | 15 | 14.80 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 垃圾焚烧发电厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 902.4 | 1263.59 | 1263.59 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 902.4 | 1263.59 | 1263.59 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过垃圾焚烧发电处理，提高我市生活垃圾无害化处理率，推动我市生活垃圾无害化处理发展，以满足全市社会经济的快速发展及人民生活水平迅速提高的要求。确保全市环境卫生良好达标、打造宜居城市。 |  |  |  | 通过垃圾焚烧发电处理，提高我市生活垃圾无害化处理率，推动我市生活垃圾无害化处理发展，以满足全市社会经济的快速发展及人民生活水平迅速提高的要求。确保全市环境卫生良好达标、打造宜居城市。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾焚烧发电处理量 | 600吨/天 | 达标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 生活垃圾焚烧发电处理合格率 | 》95% | 》95% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 生活垃圾焚烧发电处理及时率 | 》95% | 》95% | 15 | 14.80 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 促进城区经济发展 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 垃圾焚烧发电量 | 逐步增长 | 逐步增长 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无二次污染发生 | 无 | 无 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 运营管理制度 | 完善 | 完善 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》95% | 》95% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 生活垃圾焚烧发电处理每吨 | 57元 | 年成本1263.59万元 | 15 | 14.80 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾焚烧发电处理量 | 600吨/天 | 达标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 生活垃圾焚烧发电处理合格率 | 》95% | 》95% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 生活垃圾焚烧发电处理及时率 | 》95% | 》95% | 15 | 14.80 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 促进城区经济发展 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 垃圾焚烧发电量 | 逐步增长 | 逐步增长 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无二次污染发生 | 无 | 无 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 运营管理制度 | 完善 | 完善 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》95% | 》95% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 生活垃圾焚烧发电处理每吨 | 57元 | 年成本1263.59万元 | 15 | 14.80 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.3 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 临聘人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 800 | 800 | 1299.3 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 800 | 800 | 1299.3 | 10 | 162.00% | 16.20 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 落实环卫职工劳动和社会保障，逐步提高环卫职工生活水平。做好城区日常清扫工作，切实搞好城区环境卫生管理工作，为争创国家卫生城市努力奋斗，打造宜居美丽汨罗。 |  |  |  | 落实环卫职工劳动和社会保障，逐步提高环卫职工生活水平。做好城区日常清扫工作，切实搞好城区环境卫生管理工作，为争创国家卫生城市努力奋斗，打造宜居美丽汨罗。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 城区清扫面积 | 186.1万㎡ | 全面清扫 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 国家标准 | 国家标准 | 达标 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 时效指标 | 全天保洁 | 路面干净卫生 | 达标 | 15 | 14.70 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益，促进城市的经济发展 | 间接效益 | 打造干净、舒适的城区环境 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 争创国家级卫生城市 | 争创国家级卫生城市 | 2023年度岳阳市“文明标兵单位” | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保证道路清洁卫生 | 《17小时/天 | 《17小时/天 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 街道洒水 | 4-6次/天 | 》6次/天 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》96% | 》96% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | 《3.46㎡/年 | 1299.3万 | 15 | 14.80 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 城区清扫面积 | 186.1万㎡ | 全面清扫 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 国家标准 | 国家标准 | 达标 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 时效指标 | 全天保洁 | 路面干净卫生 | 达标 | 15 | 14.70 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益，促进城市的经济发展 | 间接效益 | 打造干净、舒适的城区环境 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 争创国家级卫生城市 | 争创国家级卫生城市 | 2023年度岳阳市“文明标兵单位” | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保证道路清洁卫生 | 《17小时/天 | 《17小时/天 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 街道洒水 | 4-6次/天 | 》6次/天 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》96% | 》96% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | 《3.46㎡/年 | 1299.3万 | 15 | 14.80 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 105.1 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 浓缩液处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 536.33 | 514.49 | 514.49 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 536.33 | 514.49 | 514.49 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照年初规划完成浓缩液处理任务，使浓缩液处理稳定达标排放，优质、高效、净水、思源理念回归自然，达到环保部门检测的国家标准的要求。 |  |  |  | 按照年初规划完成浓缩液处理任务，使浓缩液处理稳定达标排放，优质、高效、净水、思源理念回归自然，达到环保部门检测的国家标准的要求。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 浓缩液日处理量 | 》50吨/天 | 》50吨/天 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 质量指标 | 浓缩液稳定 | 一级标准 | 一级标准 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 时效指标 | 固化材料4吨/天 | 3T/H处理量 | 》5吨/天 | 15 | 14.90 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少对地下水资源的污染 | 国家标准 | 达标 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 优质高效净水思源理念回归自然 | 达标 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 达到环保部门检测要求 | 国家标准 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 减少对地下水资源的污染 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》96% | 》96% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨浓缩液成本 | 50元/吨 | 年成本514.49万元 | 15 | 14.90 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 浓缩液日处理量 | 》50吨/天 | 》50吨/天 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 质量指标 | 浓缩液稳定 | 一级标准 | 一级标准 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 时效指标 | 固化材料4吨/天 | 3T/H处理量 | 》5吨/天 | 15 | 14.90 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少对地下水资源的污染 | 国家标准 | 达标 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 优质高效净水思源理念回归自然 | 达标 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 达到环保部门检测要求 | 国家标准 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 减少对地下水资源的污染 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》96% | 》96% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨浓缩液成本 | 50元/吨 | 年成本514.49万元 | 15 | 14.90 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.1 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 设备设施维修及运营经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 250 | 250 | 889.22 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 250 | 250 | 889.22 | 10 | 355.00% | 35.50 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：街道洒水4-6次，垃圾清运随满随清； 目标2：逐步更换环卫无牌作业车辆，报废存在安全隐患且达到年限的车辆。 |  |  |  | 目标1：街道洒水4-6次，垃圾清运随满随清； 目标2：逐步更换环卫无牌作业车辆，报废存在安全隐患且达到年限的车辆。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备设施维修及改造 | 公厕垃圾站果皮桶 | 城区全面清洁 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 质量指标 | 塑料垃圾桶240L | 61.5元 | 》61.5元 | 10 | 9.50 |  |
|  |  | 时效指标 | 街道洒水 | 4-6次/天 | 》6次/天 | 15 | 15.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 垃圾清运 | 日产日清 | 日产日清 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 打造宜居城市 | 达标 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 打造国家卫生城市 | 打造国家卫生城市 | 2023年度岳阳市“文明标兵单位” | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》98% | 》98% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制在预算成本范围内 | 《300 | 300 | 15 | 14.80 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备设施维修及改造 | 公厕垃圾站果皮桶 | 城区全面清洁 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 质量指标 | 塑料垃圾桶240L | 61.5元 | 》61.5元 | 10 | 9.50 |  |
|  |  | 时效指标 | 街道洒水 | 4-6次/天 | 》6次/天 | 15 | 15.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 垃圾清运 | 日产日清 | 日产日清 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 打造宜居城市 | 达标 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 打造国家卫生城市 | 打造国家卫生城市 | 2023年度岳阳市“文明标兵单位” | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》98% | 》98% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制在预算成本范围内 | 《300 | 300 | 15 | 14.80 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 124.2 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 污泥处理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 146 | 140.51 | 140.51 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 146 | 140.51 | 140.51 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过垃圾焚烧发电处理，提高我市生活垃圾无害化处理率，推动我市生活垃圾无害化处理发展，以满足全市社会经济的快速发展及人民生活水平迅速提高的要求。确保全市环境卫生良好达标、打造宜居城市。 |  |  |  | 通过垃圾焚烧发电处理，提高我市生活垃圾无害化处理率，推动我市生活垃圾无害化处理发展，以满足全市社会经济的快速发展及人民生活水平迅速提高的要求。确保全市环境卫生良好达标、打造宜居城市。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 城区干垃圾日处理量 | 20吨/天 | 》20吨/天 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到环保部门检测要求 | 国家标准 | 国家标准 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内按计划完成 | 本年内 | 完成 | 15 | 14.70 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 促进经济发展 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 优质高效净水思源理念回归自然 | 达标 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 达到环保部门检测要求 | 国家标准 | 达标 | 5 | 4.80 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 减少对地下水资源的污染 | 基本达标 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》95% | 》95% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 城区干垃圾每吨成本 | 251元/吨 | 年成本140.51万元 | 15 | 14.90 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 城区干垃圾日处理量 | 20吨/天 | 》20吨/天 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到环保部门检测要求 | 国家标准 | 国家标准 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内按计划完成 | 本年内 | 完成 | 15 | 14.70 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 促进经济发展 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 优质高效净水思源理念回归自然 | 达标 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 达到环保部门检测要求 | 国家标准 | 达标 | 5 | 4.80 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 减少对地下水资源的污染 | 基本达标 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》95% | 》95% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 城区干垃圾每吨成本 | 251元/吨 | 年成本140.51万元 | 15 | 14.90 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.7 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 新城区路段清扫承包费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 258.8 | 258.8 | 258.8 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 258.8 | 258.8 | 258.8 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 做好城区日常清扫工作，切实搞好城区环境卫生管理工作，为争创国家卫生城市努力奋斗，打造宜居美丽汨罗。 |  |  |  | 做好城区日常清扫工作，切实搞好城区环境卫生管理工作，为争创国家卫生城市努力奋斗，打造宜居美丽汨罗。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 从武广高铁桥至湄公河桥 | 59.9万㎡ | 达标 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 质量指标 | 全城区清扫、日产日清 | 日产日清 | 达标 | 10 | 9.70 |  |
|  |  | 时效指标 | 全天保洁 | 路面干净卫生 | 达标 | 15 | 14.80 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 争创国家级卫生城市 | 争创国家级卫生城市 | 2023年度岳阳市“文明标兵单位” | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 打造宜居城市 | 达标 | 达标 | 5 | 4.70 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保全市人民的日常生活 | 达标 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》96% | 》96% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制承包成本 | 《2.5㎡ | 258.8万元 | 15 | 14.80 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 从武广高铁桥至湄公河桥 | 59.9万㎡ | 达标 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 质量指标 | 全城区清扫、日产日清 | 日产日清 | 达标 | 10 | 9.70 |  |
|  |  | 时效指标 | 全天保洁 | 路面干净卫生 | 达标 | 15 | 14.80 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 争创国家级卫生城市 | 争创国家级卫生城市 | 2023年度岳阳市“文明标兵单位” | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 打造宜居城市 | 达标 | 达标 | 5 | 4.70 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保全市人民的日常生活 | 达标 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》96% | 》96% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制承包成本 | 《2.5㎡ | 258.8万元 | 15 | 14.80 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.4 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 新桥垃圾场渗漏液处理三方运营经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 463.51 | 450.47 | 450.47 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 463.51 | 450.47 | 450.47 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照年初规划完成渗漏液处理任务，使渗漏液处理稳定达标排放，优质、高效、净水、思源理念回归自然，达到环保部门检测的国家标准的要求。 |  |  |  | 按照年初规划完成渗漏液处理任务，使渗漏液处理稳定达标排放，优质、高效、净水、思源理念回归自然，达到环保部门检测的国家标准的要求。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾渗漏液日处理 | 200吨/天 | 》200吨/天 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾渗漏液稳定 | 一级标准 | 一级标准 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 时效指标 | 达标排放 | 7-8吨 | 》7-8吨 | 15 | 14.90 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少对地下水资源的污染 | 国家标准 | 国家标准 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 优质高效净水思源理念回归自然 | 达标 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 达到环保部门检测要求 | 国家标准 | 国家标准 | 5 | 4.90 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现二次利用 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 4.80 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》97% | 》97% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨渗漏液成本 | 61.5元/吨 | 年成本450.47万元 | 15 | 14.90 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 110001 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾渗漏液日处理 | 200吨/天 | 》200吨/天 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾渗漏液稳定 | 一级标准 | 一级标准 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 时效指标 | 达标排放 | 7-8吨 | 》7-8吨 | 15 | 14.90 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少对地下水资源的污染 | 国家标准 | 国家标准 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 优质高效净水思源理念回归自然 | 达标 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 达到环保部门检测要求 | 国家标准 | 国家标准 | 5 | 4.90 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现二次利用 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 4.80 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》97% | 》97% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨渗漏液成本 | 61.5元/吨 | 年成本450.47万元 | 15 | 14.90 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.1 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

2023年度城乡结合部、背街小巷清扫清运费项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024 年  10 月 15  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一、项目支出基本情况

(一)项目基本概况。为了全面规范城乡垃圾清运一体化运作模式，不断提升城乡垃圾清运质量水平，加快推进城乡垃圾清运一体化进程，按照“总体谋划、试点先行、分步实施”的原则，逐步构建“全域推进、清运一体、群众参与、垃圾分类”新模式，实现生活垃圾从源头到末端全过程控制，建立卫生保洁和生活垃圾一体化处理体系，全面改善城乡环境面貌，行成生活垃圾治理的长效机制。

(二)项目资金使用管理情况。市财政投入340万元/年，该项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范核算结果真实准确。

(三)项目组织实施情况：

1、方案批准。市城管局牵头拟定《汨罗市城乡垃圾清运一体化工作方案》，报市人民政府召开专门会议批准。

2、成立公司。依法确实环卫保洁公司，实行全资投入，公司运营。

3、逐步接管。各镇对现有外包合同按程序进行依法协商、解除，合同到期不再续签，未经甲方同意，擅自转让的必须依法解除。各镇依法解除原有合同，各方面条件成熟后，由各镇出具申请报告，经主管部门同意后，在行接管。原有合同不能依法解除的，暂不予接管。

4、强化监督。建立市、镇、村三级垃圾治理考核机制及市、镇、村三级对依法确定的环卫公司的考核细则。

# 二、绩效评价工作情况

# 1、综合评价情况

# 项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了城乡卫生干净整洁。在项目管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保了城乡垃圾清运一体化工作高效运转。在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，确保了城乡垃圾清运一体化外包资金及时支付到位。

# 2、评价结论

# 2023年度城乡结合部、背街小巷清扫清运专项达到了绩效目标要求，确保了城乡环境卫生干净整洁。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 1、项目经济性分析

# 项目成本（预算）使用合理，无超支。

# 2、项目的效率性分析

# （1）项目的实施进度。2023年1月-2023年12月城乡一体化项目资金都已到位。

# （2）项目完成质量。本项目严格按招投标文件要求合理安排人员，环卫中心督查考核人员严格按照督查考核的标准进行督查，城乡垃圾清运工作达到了预期效果，确保了城乡环境卫生干净整洁。

# 3、项目的效益性分析

# （1）项目预期目标完成程度。项目目标实现，建立起了资金来源稳定、管理运行规范、效果明显，能够为城乡市民提供方便、快捷的垃圾清运服务制度。

# （2）项目实施对经济和社会的影响。通过项目实施实现了城乡精细化管理，全面提升了城乡环境卫生质量，进一步为城乡广大市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 1、建议成立由市级领导牵头，各镇人民政府、市直相关单位主要负责人为成员汨罗市城乡环卫一体化建设工作领导小组，逐步健全城乡环卫一体化管理体系，完善环卫一体化监管考核制度。

# 2、请求批准实施《汨罗市城乡垃圾清运一体化方案（草案）》、《汨罗市城乡生活垃圾分类工作实施方案（草案）》。

# 3、根据垃圾分类的需要，建议尽快启动建筑垃圾、餐余垃圾终端处置特许经营，加快城乡一体化工作。

# 4、建议加快推进“智慧城管平台”建设，以便加强对垃圾清运车辆的在线监控和正规化管理。

# 五、有关建议

# 六、其他需要说明的问题

# （一）市对保洁公司实行月考核制度

# 市城乡垃圾清运一体化工作考核督查组对保洁公司的工作情况考核采取每月一次督查。考核分值为一百分，实行扣分制，每次集镇、主干道为必检内容，并随机抽查2个村。发现问题采取电话通知、微信短信告知、派发督办单、下达整改通知等形式督促整改到位。

# （二）镇对保洁公司实行日考核评价

# 镇考核小组对所辖区域作业质量进行日常考核督查，如发现问题考核小组应填写《城乡垃圾清运一体化日常考核评分表》（附表一），考核标准详见《市、镇对保洁公司农村生活垃圾治理考核评分细则》（附件二），对每次考核进行评价，并将评价结果交与保洁公司各片区管理员签字确认。

# 各镇每月对考核评分进行汇总，得出总分，并于当月28号前提交至市城乡垃圾清运一体化工作考核督查组（市城管执法局）备案。

# （三）村对保洁公司实行日监督

# 村级监督员对所辖区域作业质量进行日常监督，如发现问题应向乡镇考核小组报告情况，并纳入乡镇对保洁公司的考核评价。

# （一）市对保洁公司的考核评分×60%＋镇对保洁公司的考核评分×40%，即为该镇保洁公司当月考核得分，并作为市对保洁公司拨付经费和奖惩的依据。

# （二）每月综合检查考核总分为100分。每月得分在90分（含90分）以上全额拨付该月经费。低于90分的，按照每差1分扣当月应拨付经费2个百分点的比例（如某镇保洁公司得分为89分，则应扣减其本月2%的经费），扣减其本月经费。

# （三）合同中约定的所有项目，按照相应的作业规范进行作业，对未按要求正常开展相应作业项目的，根据具体情况，在当月考核总分中扣除1-3分。

# （四）凡在市级及市级以上明查暗访、重大活动中出现问题较为严重的；或被新闻媒体曝光、群众来信来电来访投诉的；或在各级重大活动中不服从当地政府安排的，根据实际情况，在当月考核总分中扣除1-3分.

# （五）如保洁公司在当年进行的考核中，连续出现三次以上（含三次）考核评分在80分以下或者一年内出现三次在市级以上检查中出现重大问题、被市级以上媒体曝光的，则中止该合同，并取消该公司以后参与本项目的投标参与资格。

附件5

2023年度城乡垃圾清运一体化营运项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024 年  10 月 15  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一、项目支出基本情况

(一)项目基本概况。为了全面规范城乡垃圾清运一体化运作模式，不断提升城乡垃圾清运质量水平，加快推进城乡垃圾清运一体化进程，按照“总体谋划、试点先行、分步实施”的原则，逐步构建“全域推进、清运一体、群众参与、垃圾分类”新模式，实现生活垃圾从源头到末端全过程控制，建立卫生保洁和生活垃圾一体化处理体系，全面改善城乡环境面貌，行成生活垃圾治理的长效机制。

(二)项目资金使用管理情况。

1、城区和园区仍按现有投入进行。

2、农村片区生活垃圾清运费2300万元/年按以下方式筹集。

市财政投入2300万元/年

(三)项目组织实施情况：

1、方案批准。市城管局牵头拟定《汨罗市城乡垃圾清运一体化工作方案》，报市人民政府召开专门会议批准。

2、成立公司。依法确实环卫保洁公司，实行全资投入，公司运营。

3、逐步接管。各镇对现有外包合同按程序进行依法协商、解除，合同到期不再续签，未经甲方同意，擅自转让的必须依法解除。各镇依法解除原有合同，各方面条件成熟后，由各镇出具申请报告，经主管部门同意后，在行接管。原有合同不能依法解除的，暂不予接管。

4、强化监督。建立市、镇、村三级垃圾治理考核机制及市、镇、村三级对依法确定的环卫公司的考核细则。

# 二、绩效评价工作情况

# 项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了城乡卫生干净整洁。在项目管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保了城乡垃圾清运一体化工作高效运转。在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，确保了城乡垃圾清运一体化外包资金及时支付到位。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 1、项目经济性分析

# 项目成本（预算）使用合理，无超支。

# 2、项目的效率性分析

# （1）项目的实施进度。2023年1月-2023年12月城乡一体化项目资金都已到位。

# （2）项目完成质量。本项目严格按招投标文件要求合理安排人员，环卫中心督查考核人员严格按照督查考核的标准进行督查，城乡垃圾清运工作达到了预期效果，确保了城乡环境卫生干净整洁。

# 3、评价结论

# 2023年度城乡垃圾清运一体化外包专项达到了绩效目标要求，确保了城乡环境卫生干净整洁。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# （1）项目预期目标完成程度。项目目标实现，建立起了资金来源稳定、管理运行规范、效果明显，能够为城乡市民提供方便、快捷的垃圾清运服务制度。

# （2）项目实施对经济和社会的影响。通过项目实施实现了城乡精细化管理，全面提升了城乡环境卫生质量，进一步为城乡广大市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境。

# 五、有关建议

# 1、建议成立由市级领导牵头，各镇人民政府、市直相关单位主要负责人为成员汨罗市城乡环卫一体化建设工作领导小组，逐步健全城乡环卫一体化管理体系，完善环卫一体化监管考核制度。

# 2、请求批准实施《汨罗市城乡垃圾清运一体化方案（草案）》、《汨罗市城乡生活垃圾分类工作实施方案（草案）》。

# 3、根据垃圾分类的需要，建议尽快启动建筑垃圾、餐余垃圾终端处置特许经营，加快城乡一体化工作。

# 4、建议乡镇有效利用已建的垃圾中转站，在自然村建立垃圾收集点和分拣站点。农村住户实行干湿分离，收集员在收集点或分拣站进行餐厨垃圾、可回收物、有害垃圾、其它垃圾二次分类，从源头上推进分类减量工作。

# 5、建议实行农户生活垃圾处理有偿付费机制。2018年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《农村人居环境整治三年行动方案》中第二大点“重点任务”第六小点“完善建设和管护机制”中明确规定：推行环境治理依效付费制度，健全服务绩效评价考核机制；鼓励有条件的地区探索建立垃圾污水处理农户付费制度，完善财政补贴和农户付费合理分担机制。从周边地区看，其他县市早已实行了农户生活垃圾处理有偿付费机制，建议在我市实施农户生活垃圾处理有偿付费机制，根据我市实际，全市统一暂定20元/人/年付费标准，以后根据工作情况逐步提高付费标准。

# 6、建议加快推进“智慧城管平台”建设，以便加强对垃圾清运车辆的在线监控和正规化管理。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）市对保洁公司实行月考核制度

# 市城乡垃圾清运一体化工作考核督查组对保洁公司的工作情况考核采取每月一次督查。考核分值为一百分，实行扣分制，每次集镇、主干道为必检内容，并随机抽查2个村。发现问题采取电话通知、微信短信告知、派发督办单、下达整改通知等形式督促整改到位。

# （二）镇对保洁公司实行日考核评价

# 镇考核小组对所辖区域作业质量进行日常考核督查，如发现问题考核小组应填写《城乡垃圾清运一体化日常考核评分表》（附表一），考核标准详见《市、镇对保洁公司农村生活垃圾治理考核评分细则》（附件二），对每次考核进行评价，并将评价结果交与保洁公司各片区管理员签字确认。

# 各镇每月对考核评分进行汇总，得出总分，并于当月28号前提交至市城乡垃圾清运一体化工作考核督查组（市城管执法局）备案。

# （三）村对保洁公司实行日监督

# 村级监督员对所辖区域作业质量进行日常监督，如发现问题应向乡镇考核小组报告情况，并纳入乡镇对保洁公司的考核评价。

# （一）市对保洁公司的考核评分×60%＋镇对保洁公司的考核评分×40%，即为该镇保洁公司当月考核得分，并作为市对保洁公司拨付经费和奖惩的依据。

# （二）每月综合检查考核总分为100分。每月得分在90分（含90分）以上全额拨付该月经费。低于90分的，按照每差1分扣当月应拨付经费2个百分点的比例（如某镇保洁公司得分为89分，则应扣减其本月2%的经费），扣减其本月经费。

# （三）合同中约定的所有项目，按照相应的作业规范进行作业，对未按要求正常开展相应作业项目的，根据具体情况，在当月考核总分中扣除1-3分。

# （四）凡在市级及市级以上明查暗访、重大活动中出现问题较为严重的；或被新闻媒体曝光、群众来信来电来访投诉的；或在各级重大活动中不服从当地政府安排的，根据实际情况，在当月考核总分中扣除1-3分.

# （五）如保洁公司在当年进行的考核中，连续出现三次以上（含三次）考核评分在80分以下或者一年内出现三次在市级以上检查中出现重大问题、被市级以上媒体曝光的，则中止该合同，并取消该公司以后参与本项目的投标参与资格。

附件5

2023年度垃圾焚烧发电厂项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024 年  10 月 15  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一、项目支出基本情况

(一)项目基本概况。汨罗市生活垃圾焚烧发电工程项目，位于汨罗市新桥村工业园，占地80亩。一期建设规模为日处理生活垃圾500吨,预留二期建设处理规模250吨/日。项目一期采用两台日处理250吨机械炉排焚烧炉，两台6.4MPa、450℃中温次高压余热锅炉和一套 15MW凝气式汽轮发电机组，满负荷年上网电量8000万千瓦时,节约标煤9832吨，减少排放二氧化碳26153.12吨。

该项目烟气处理系统采用“SNCR 炉内脱氮+半干式脱酸+干法喷射+活性炭吸附+布袋除尘”烟气净化工艺 ；垃圾渗沥液处理采用“预处理+UASB 厌氧反应器+MBR 生化处理系统+NF 纳滤膜+R0”处理工艺，经厂区低浓度废水处理站处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》标准后回用于循环冷却系统补水；炉渣交由专业工厂经破碎、筛分、磁选后，作为建材原料综合利用；3%左右的飞灰经螯合固化后填埋。项目建设标准和工艺标准处于国际领先地位，真正实现了生活垃圾无害化、减量化、资源化处理，是再生资源综合利用和生态文明建设的示范项目。公司渗滤液站现建有两座1250立方米容积的调节池。共设置有一套渗滤液处理系统（IOC+AO+超滤+TUF+反渗透+DTRO）。渗滤液处理系统于2019年11月投入使用，日处理规模250T/d。。

(二)项目资金使用管理情况。该项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范核算结果真实准确。

(三)项目组织实施情况： 1、工艺运行控制：我司于2019年11月开始处理生活垃圾，同步产生渗滤液并进行处理，累计处理水量达到39371.46吨，日均处理63.50吨，平均进水COD11971.55mg/L,出水COD7.72mg/L,累计消减COD为471.03吨。平均进水氨氮2054.52mg/L,出水氨氮1.19mg/L，累计消减氨氮80.84吨.共用电量为173.346万度，月均82545.71度，平均吨水耗电量为44.03kw/t.

2、设备运行：自2019年11月运行以来，我司已安全运行4年多，为保障处理厂设备的安全、高效、正常的持续运行，已对设备进行了全方位检修、保养、更换。主要有超滤膜、TUF膜、反渗透膜的化学清洗;DTRO系统膜组清洗;生化池曝气机的一般维护及更换;浓水池加装一条回流管道;完成对渗滤液站各池体防漏、防腐工作，对露天池体加装防护栏。我司根据实际运行过程中出现的问题，逐渐完善设备设施操作规程，并加强对全部员工的技能培训，保障了渗滤液处理站设施，设备正常运转.

3、水质分析：我司设有专门的渗滤液化验室，化验员通过对进，出水质开展各项检测工作，指导配合运营工作。根据化验检测结果表明；自2019年11月我司运营以来，渗滤液处理站运行稳定，出水达标，未出现污染物超标现象。目前各池运行正常，各项污染物均达标回收利用。

# 二、绩效评价工作情况

# 经测算，该项目每年可减少COD排放269.16吨/年，可减少氨氮排放46.19吨/年。为安全，环保，稳定，可靠的处理垃圾渗滤液提供保障。为构建宜居，宜商，宜游的和谐汨罗做出贡献.经自评，该项目社会效益较为突出，功能实现情况较好，运行保障效果较好，收益群体满意度较好。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 经测算，该项目每年可减少COD排放269.16吨/年，可减少氨氮排放46.19吨/年。为安全，环保，稳定，可靠的处理垃圾渗滤液提供保障。为构建宜居，宜商，宜游的和谐汨罗做出贡献。经自评，该项目社会效益较为突出，功能实现情况较好，运行保障效果较好，收益群体满意度较好。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过对此项目的实际运营，在工艺参数设定，生化养护方面积累到了一定的经验。不足之处在于对人员专业技能的提升，厂区环境卫生的保持方面还有提升的空间。存在的问题主要在于除臭风机连接管容易破裂，造成臭气部分外溢给后续安全，稳定的运行造成一定的隐患，后续会预留好备品备件，出现问题及时更换。

# 五、有关建议

# 六、其他需要说明的问题

附件5

2023年度临聘人员工资项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024 年  10 月 15  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一、项目支出基本情况

(一)项目基本概况。 环卫中心共有临聘人员431人，负责城区300多万平米街道、8条主干道、26条次干道、30余条背街小巷及33座公厕的清扫保洁工作,负责21座压缩式垃圾站的管理及维护维修等工作。日清运垃圾236T， 垃圾清运率为100%，垃圾处理率为100%，粪便处理率为100%。

(二)项目资金使用管理情况。坚持财经制度，经费开支坚持做到专款专用；加强财务管理，严格财经纪律，压缩非生产性开支。

(三)项目组织实施情况： 1、做好城区日常清扫工作，继续完善城区小范围承包程序。优化承包方案，科学划分清扫人员的作业区域，提高工作效率，确保清扫成效。

2、居民区服务提质，合理配备环卫基础设施和保洁人员，加大“洗、洒、扫”力度，将以前单纯的垃圾收集改为“一扫两保”和“两普扫”的管理模式，并严加考核，使居民区卫生面貌达到城区主、次干道工作标准。

3、加强公厕及垃圾站管理，确保公厕、垃圾站卫生洁净、设施正常，全天24小时开放。

4、科学安排洒水作业，探索晚间作业模式，全面确保降尘保湿效果。作业时间尽量避开车辆高峰期，不造成交通拥堵。

# 二、绩效评价工作情况

# 1．负责本城市市容环境卫生管理和服务。

# 2．负责全市主次街道、城乡结合部的清扫、垃圾清运、垃圾粪便无害化处理和垃圾容器的清洗工作。

# 3．负责建成区垃圾(围)、公厕的清扫保洁和监督管理。

# 4．负责推行和落实临街单位市容环卫管理责任制。

# 5．负责管理、报批与组织收取环卫有偿服务费、城市生活垃圾处理等有关规费。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 1、项目决策

# 该项目根据汨罗市市财财政编制预算，项目资金800万元，该项目实际支出1299.3万元。绩效目标设置情况：该项目主要是环卫保洁聘用人员工资费用,于每月支付。

# 2、项目管理

# 该项目资金为财政资金，根据每月实际需求申报计划并及时到位。该项目主要用于环卫保洁聘用人员的工资费用，该项目严格按照相关财务制度执行。

# 3、项目绩效

# 项目目标完成情况：该项目主要为环卫保洁聘用人员（450人）的工资。

# 项目效益情况：该项目保障了环卫保洁员队伍的稳定，逐步改善市容市貌，为汨罗人民营造良好的人居环境，为我市城区环境卫生得到有力保障。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 1、主要经验及做法

# 合理配备人员，制定保洁人员考核制度，加强管理，严格督查，确保城区干净整洁，给市民带来了良好的居住环境，近年来环境卫生一直得到领导和市民的一致好评。

# 2、存在的问题

# 因环卫人员较多，年龄偏大，财政预算较少，导致环卫中心经费紧张，希望今后加大财政预算力度，为一线环卫工人提供切实保障。

# 五、有关建议

# 六、其他需要说明的问题

附件5

2023年度浓缩液处理项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024 年  10 月 15  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

(一)项目基本概况。项目名称：汨罗市垃圾填埋场渗滤液膜浓缩液处理项目；

项目地址：汨罗市垃圾填埋场；

处理对象：垃圾填埋场渗滤液DTRO浓缩液；

处理规模：50吨/天；

处理工艺：“HPRO+MVR+固化+除臭”。

(二)项目资金使用管理情况。该项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范核算结果真实准确。财政2023年预算安排专项资金536.33万元。

(三)项目组织实施情况：1.2 设计进水水质本项目DTRO浓缩液取样分析，结合我司类似项目经验，本项目设计

设计值

CODcr mg/L ≤10000

总硬度

（以 CaCO3 计） mg/L ≤2000

总碱度

（以 CaCO3 计） mg/L ≤27000

氨氮

mg/L ≤3500

电导率

μS/cm ≤40000

pH - 6-9

1.3  设计原则

(1) 贯彻执行国家关于环境保护的政策，符合国家有关法规、规范及标准；

(2) 采用的处理工艺先进，有良好的处理效果，确保运行稳定可靠，做到处理 达标、达量；

(3) 处理工艺适于填埋场垃圾渗滤液膜浓水处理；

(4) 工艺先进，自动化程度高，易于日常运行管理与维护并应实现电脑中央监控；

(5) 经济合理，在满足处理要求的前提下，节约建设用地、建设投资、运行管理费用。根据现有工艺情况，为了解决膜浓缩液回灌造成的不利问题并提高系统的产水率，工艺设计浓缩液处理方式为“HPRO+MVR+尾渣固化”工艺。

此工艺流程为：

(1) 收集池中的膜浓缩液通过提升泵输送至HPRO；

(2) HPRO的浓缩液再进行MVR蒸发；

(3) 蒸发冷凝水进入RO系统，产水达标后外排；

(4) 蒸发母液进入尾渣固化系统进行固化，固化尾渣满足安全填埋要求后进行安全填埋。为确保工艺的顺利，本方案设备选型按60t/d进行，并确保产水率≥90%。

3.  核心设备介绍

3.1 HPRO 浓缩单元工艺流程描述1)  酸液投加DTRO浓缩液碱度、硬度已较高，为使HPRO系统更加稳定运行，还需将废水pH值调低。

2)  阻垢剂添加为防无机盐结垢，在进入HPRO前添加阻垢剂，阻垢剂添加量一根据水中结垢离子含量，一般为3~5ppm。

3) HPROHPRO系统1套，设备设置内循环，通过在线泵将膜柱出口一部份浓缩液回流至 在线泵入口以保证膜表面足够的流量和错流流速，避免膜污染。在线泵流出的高压 力及高流量水直接进入膜柱。通过这种合理化串并联合成设计，使膜组件发挥最高生产效率，可延长膜使用寿命。保证膜组件通量高、截留率稳定、耐污染。

4)  清水冲洗膜组的冲洗在每次系统关闭时进行，在正常开机运行状态下需要停机时，一般 都采取先冲洗后再停机模式。系统故障时自动停机，也执行冲洗程序。冲洗的主要

目的是废水中的污染物在膜片表面沉积。

5) CIP在线清洗

当膜系统的产水量下降或运行压力上升时，为保持膜片的性能，膜组应该定期 进行CIP化学清洗。清洗剂分酸性清洗剂和碱性清洗剂两种，碱性清洗剂的主要作用是清除有机物的污染，酸性清洗剂的主要作用是清除无机物污染。每套HPRO反渗透设备独立CIP清洗系统。3.2 MVR蒸发设备根据以上分析及我司相关类似工程经验，该物料非常适合采用MVR工艺。按每天处理25吨浓缩液，设计一台蒸发量为2.5t/h的MVR设备。选用罗茨式压缩机，压缩机设计温升20℃ ，进口温度90℃ ，出口温度110℃ ，过流材质选择2205双向不锈钢。设备选材：与物料接触材质选用钛材，与水蒸气及蒸馏水接触材质选用316L， 其它材质选用304或PP。注：MVR设备的启动需要适量的蒸汽，由于客户现场无蒸汽提供，则需配置一 台蒸汽发生装置，该设备仅在设备启动时开启。物料经除硬及调酸预处理后进入预热器与蒸馏水换热，然后进入主换热器进行 加热，再进入分离器中汽液分离，分离器中产生的二次蒸汽经过压缩机加压升温后， 进入主换热器对物料进行加热，二次蒸汽冷凝为蒸馏水，经预热器排出至业主方膜 系统，简单处理即可达标，浓缩液则由分离器下端排出。当后期需要结晶时，蒸发至物料呈浓缩固液混合物后，由分离器下端排出至反 应釜，进一步蒸发后固液分离，所得固体物打包收集，等候处理，母液则返回系统 继续蒸发，极少量高沸点母液需外排处理。

3.3 固化技术介绍

固化技术是指在废物中添加固化剂，使其转变为不可流动固体或形成紧密固体的过程。固化的产物是结构完整的整块密实固体，这种固体可以方便的尺寸大小进行运输，而无需任何辅助容器。水泥/石灰固化是一种应用比较广泛的固化/稳定化方法。固化是在废水中添加固化剂，使其装变为不可流动固体或形成紧密固体物的过程。稳定化是将污染物转变为低溶解度、低迁移性及低毒性物质的国产。与化学稳定化方法相比，水泥/石灰固化/稳定化方法则在成本上具有一定优势。目前，国内的不少危险废物填埋场已经开始水泥/石灰采用固化技术来控制焚烧飞灰的重金属污染。

3.3.1 固化机理简单来说，是利用固化剂和污泥之间一系列的物理、化学及物理 化学反应，使污泥具有一定的强度，主要反应如下：

（1）水化反应生成水化硅酸钙（C-S-H）、水化铝酸钙（C-A-H）等水化物附着在污泥颗粒表面，将污泥颗粒胶结成一体；

（2）离子交换和团粒化作用：水化产物中的 Ca 2+离子，与污泥颗粒表面所带的单价阳离子 Na +、K+进行等当量交换，见下式： Ca 2++2Na + K+—污泥→Ca 2+—污泥+2Na ++ K+ 由于钙—污泥具有较薄的水化膜和较低的 Zeta 电位，使污泥颗粒之间的斥 力随之降低，进入范德华引力作用范围内，促使污泥颗粒凝聚，结果是大量的土 粒聚结成较大的土团粒，从而使污泥的强度略有提高，这一过程被称为物理改良。湖南天为环保开发了用于蒸发母液的固化剂材料，目前在项目上运行稳定，可以 节约石灰和水泥用量25%以上。

固化的特点：能快速控制污染物、处理费用低、工艺过程简单、处理周期短。

3.3.2 固化方式

原位：强力搅拌头、压力输料罐车一体化设备，将固化剂直接输送到地下 喷射口，运用搅拌头螺旋搅拌过程中形成的负压空间，同时高压驱动将固化剂 剂均匀喷入浓水中。通过电脑控制固化剂剂输入速度、掺入量，使其按照预定 的比例与浓水进行高效的混合。异位：浓水与固化剂分别存放于料仓，通过电脑控制浓水及固化剂掺入量，浓水与固化剂在搅拌机中高速搅拌并混合均匀。

# 二、绩效评价工作情况

# 目前，国内的不少危险废物填埋场已经开始水泥/石灰采用固化技 术来控制焚烧飞灰的重金属污染。固化的特点：能快速控制污染物、处理费用低、工艺过程简单、处理周期短。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# (1) 贯彻执行国家关于环境保护的政策，符合国家有关法规、规范及标准；

# (2) 采用的处理工艺先进，有良好的处理效果，确保运行稳定可靠，做到处理 达标、达量；

# (3) 处理工艺适于填埋场垃圾渗滤液膜浓水处理；

# (4) 工艺先进，自动化程度高，易于日常运行管理与维护并应实现电脑中央监 控；

# (5) 经济合理，在满足处理要求的前提下，节约建设用地、建设投资、运行管 理费用。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据以上分析及我司相关类似工程经验，该物料非常适合采用MVR工艺。按每天处理25吨浓缩液，设计一台蒸发量为2.5t/h的MVR设备。选用罗茨式压缩机，压缩机设计温升20℃ ，进口温度90℃ ，出口温度110℃ ，过流材质选择2205双向不锈钢。

# 五、有关建议

# 六、其他需要说明的问题

附件5

2023年度设备设施维修及运营经费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024 年  10 月 15  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

(一)项目基本概况。环卫中心共有各种专用机械车辆82台。负责城区281.1万㎡街道、8条主干道、26条次干道、14条背街小巷及33座公厕的清扫保洁工作,机械清扫面积为135万㎡，机械化清扫率为48%，日洒水4-6次；日清运垃圾236T， 垃圾清运率为100%，垃圾处理率为100%，粪便处理率为100%。负责城区21座垃圾中转站维护管理及新桥生活垃圾处理场、渣土场及焚烧发电厂运行管理工作。

基础设施：城区街道设有分类果皮筒418个、塑料垃圾桶1000个，公厕33座，其中二类公厕22座，三类公厕11座，共计蹲位353个；城区垃圾站布置合理，共有垃圾中转站25座（在建4座），其中地埋式垃圾站7座，压缩式垃圾站18座，铁皮垃圾箱107个（包括机关院内），236个白色垃圾箱。

(二)项目资金使用管理情况。坚持财经制度，经费开支坚持做到专款专用；加强财务管理，严格财经纪律，压缩非生产性开支。

(三)项目组织实施情况： 为保障城区各项环卫设施正常运行，环卫中心不定期对城区环卫设施设备进行检查，对存在安全隐患的设施设备进行更换，确保各项设施安全运转，消除工作中存在的各种安全事故，从而保证环卫中心各项工作正常运转。

# 二、绩效评价工作情况

# 环卫中心全力保障城市各项设施设备运转正常，使城市各项工作有序开展，保证市容环境干净、整洁，使市民有一个良好舒适的居住环境，近年来汨罗市环境卫生明显提高，得到市民的一致好评及点赞。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 本项目对环卫工作支撑度较高，社会效益较好，公众满意度较高。环卫中心发布的满意度测评公告以及问卷调查结果显示，汨罗城区环卫作业质量公众认可度较高，这与项目单位对环卫业务工作的有效管理以及环卫设施的合理配置及使用密不可分，特别是近年来环卫中心加大资金投入到设备设施的改善，使环境卫生质量得到了明显改善。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 1、环卫设施设备的维护与保养

# 环卫设备运行维修与保养指，强化结合保养与预防维修，并重视维护管理关键区域，根据装置状态确定不同的维修保养时间。环卫设备的管理水平与经济效益是直接挂钩的，由于环卫领域的持续发展，之前复杂的人工流程已被机械化作业取代。

# 2、环卫车辆设备维护保养

# （1）注重对车辆的周期性保养

# 其能够保障车辆性能的优秀品质，还能减少保养维修成本。在制定环卫车辆保养周期时，根据厂商推荐的保养间隔，再结合环卫车辆情况与现实使用条件，调整保养周期。

# （2）尽量不进行解体维修

# 不少车主都有该意识，这主要是因为修理工装配技术与配件质量。防止扫地车过早进行维修，应尽可能避免解体维修，通过不同的保养设备与技术方法，可免拆保养，有效减少了维修成本。

# （3）用油适当

# 具体包含两点：燃油与润滑油。一旦选择燃料上有错误，很可能造成燃油滤清器堵塞与雾化不良等问题，增加了油耗，加重气缸磨损，缩短了发动机寿命。因此，燃料选择上需要格外重视，否则很容易增加保养维修成本。

# （4）对防腐性的高要求

# 因为环卫车辆的工作环境较差，而垃圾腐蚀性十分强，所以需要车辆箱体、底盘与压缩机等都有较高的防腐性。像是新车走合时，应先控制好行驶路程与装载量标准，不可以在卸载时超出车辆发动机油门。在油缸工作到一定次数时，需要彻底更换工作油。接着，启动发动机，保证全部的油缸动作可靠有效。

# 五、有关建议

# 六、其他需要说明的问题

附件5

2023年度污泥处理费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024 年  10 月 15  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一、项目支出基本情况

(一)项目基本概况。项目名称：汨罗市国祯生活污泥处置项目；

项目地址：汨罗市；

处理对象：汨罗市国祯污水厂污泥；

处理范围：目前汨罗市国祯污水厂污泥产量约15吨/日，随着污水处理厂水质标准提高，污泥产量会有所增长；

处理工艺：外运污泥→汽运→垃圾仓→与生活垃圾混合均匀→锅炉焚烧；符合国家发展改革委、环境保护部、国家能源局文件精神，在电站锅炉内对污泥进行1000℃以上的高温焚烧工艺处置。污泥产生的废气排放符合GB13223-2011标准，产生的废水不得外排。

(二)项目资金使用管理情况。该项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范核算结果真实准确。财政2023年预算安排专项资金146万元。

(三)项目组织实施情况：

（1）成立管理机构

在污泥处理处置系统设施的日常管理工作中，为了运行好各种设施设备，管理好各项运行工作，保障设备正常稳定地发挥作用，保护、调动职工的积极性和责任感，必须建立和执行岗位责任制，制定一整套规范化管理制度，并建立一整套完整的组织管理机构。

（2）确定合适的污泥处置方式

单独焚烧：单独焚烧是指在专用污泥焚烧炉内单独处置污泥，依靠污泥自身热值或辅助燃料，使污泥发生燃烧反应的过程。

进入单独焚烧系统的泥质应满足《城镇污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质》（GB/T24602-2009）的要求，污染物控制均应符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）的要求。

污泥燃料利用：是指污泥通过一定程度的处理，热值及相关性状达到一定指标要求后，在工业焚烧炉或火力发电厂焚烧炉中作燃料利用的处置方式。通常在热电（火电）、水泥回转窑、陶瓷厂等设施中，将污泥掺入煤或直接作为衍生燃料使用。用水泥生产或热电设施处置污泥的，应分别符合《水泥厂设计规范》（GB50295-2008）和《小型火力发电厂设计规范》（GB50049-2011）的要求。

与垃圾混合焚烧：污泥处置除了达到无害化、减量化、资源化的目的外，一套完整的污泥处置系统应可以①回收能源或②利用物料，或者两者兼有，因此，利用现有的热电厂、垃圾焚烧厂、水泥厂等设施，将干化污泥混合焚烧将比污水处理厂自行单独焚烧更加经济，原因如下：燃烧设施需要燃料，污泥只有含有足够的干固体时才能替代一些燃料；通过相对较小的投资，现有的燃烧设施可以较容易地进行污泥焚烧；可利用垃圾焚烧厂等现有的尾气净化设施使尾气达到排放要求。

与垃圾混合焚烧是指在生活垃圾焚烧设施中，使污泥与生活垃圾一起进行燃烧反应的过程。

污泥与垃圾混合焚烧须严格限制污泥处理过程中的添加剂投加量，并保证适度的污泥热值，并满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）和《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）的要求。

（3）产污环节及防治措施

废气：垃圾和污泥燃烧过程中产生的燃烧烟气，同事污泥掺烧新增酸性废气、二噁英、重金属（铅）等排放；污泥运输、污泥储存、干化等过程中产生的恶臭气体；灰库、渣仓产生的粉尘及污泥输送及粉碎过程中产生的粉尘等。防治措施：焚烧炉生产线各配1套“SNCR炉内脱硝+半干法式脱酸+干石灰喷射+活性炭吸附+布袋防尘”组合工艺烟气处理系统，由1座80m高烟口排放。

废水：汨罗市生活污泥处理处置服务项目运行后新增污泥析出废水，项目其他废水产生量不变，设计处理规模及排放均与现有工程一致。防治措施：依托现有渗滤液处理系统，进入渗滤液处理站处理。

固废：垃圾和焚烧燃烧产生的炉渣、除尘设施产生的废布袋、焚烧飞灰、废矿物油、废油桶、废气膜元件、废活性炭、废水处理设施产生的脱水污泥。防治措施：依托现有焚烧系统、灰渣处理系统、废机油处置方式按国家标准进行处置。

噪声：主要是皮带输送机运行产生的噪声，噪声源强在80db（A）~95 db（A）之间。防治措施：设置隔间、吸音、消声、减震设施。

# 二、绩效评价工作情况

# 从掺烧数据可以看出，污泥入炉焚烧后的残渣化验热灼减率在3%以下，未对垃圾焚烧的燃尽率造成影响，掺烧污泥后锅炉飞灰产生量有所增加，对于锅炉的运行周期及效率存在较小影响，已通过技术升级进行解决，对受热面的磨损由于掺烧时间短暂未显现出来，对环保耗材投用量变化不大。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# (1) 贯彻执行国家关于环境保护的政策，符合国家有关法规、规范及标准；

# (2) 采用的处理工艺先进，有良好的处理效果，确保运行稳定可靠，做到处理 达标、达量；

# (3) 处理工艺适于汨罗市国祯生活污泥处置项目；

# (4) 工艺先进，自动化程度高，易于日常运行管理与维护并应实现电脑中央监控；

# (5) 经济合理，在满足处理要求的前提下，节约建设用地、建设投资、运行管理费用。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据以上分析及我司相关类似工程经验，在通过增加干化设备、投入部分技术改造后，污泥协同垃圾焚烧厂进行干化焚烧的优点逐渐体现出来，主要表现为：节约资源，增加投资额低，相对于重新建厂可有效减少政府的财政支付负担；依托于现有的成熟、先进的垃圾焚烧厂，拥有先进的处理设施及环保设施，环保风险较低；污泥干化焚烧对生活垃圾焚烧几乎不构成太大影响。

# 五、有关建议

# 六、其他需要说明的问题

附件5

2023年度新城区路段清扫承包费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024 年  10 月 15  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一、项目支出基本情况

(一)项目基本概况。

为切实改善新城区环境卫生质量，环卫中心本着保安全、提标准、降成本的工作理念，将新城区武广高铁桥下往东至平江交界处、湄公河桥S308线、沿江大道高铁桥下至107线、包括弯道连接线清扫保洁以招投标形式，由财政预决算评审中心核算项目经费，实行对社会公开招投标后签订承包合同。

(二)项目资金使用管理情况。坚持财经制度，经费开支坚持做到专款专用；加强财务管理，严格财经纪律，压缩非生产性开支。

(三)项目组织实施情况： 一是组织机构健全。清扫保洁服务外包工作具体由环卫中心财务室、督查室负责。二是实施依据完善明确城区环卫清扫保洁服务外包采取公开招标模式；制定清扫保洁服务竞争性谈判采购文件；签订清扫保洁项目承包合同书。三是实施程序规范。制定项目资金支付流程。定期召开班子成员例会，及时分析工作中存在的不足及改进办法，加强对外包公司管理，严格按照考勤制度进行督查考核，对不合格的外包公司予以解聘。

# 二、绩效评价工作情况

# 1、综合评价情况

# 项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了城区卫生干净整洁。在项目管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保了清扫保洁工作高效运转。在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，确保了清扫保洁外包资金及时支付到位。

# 2、评价结论

# 2023年度清扫保洁外包专项资金，达到了绩效目标要求，确保了城区环境卫生干净整洁。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 1、项目经济性分析

# 项目成本（预算）使用合理，无超支。

# 2、项目的效率性分析

# （1）项目的实施进度。2023年1月-2023年12月清扫保洁服务外包项目资金都已到位。

# （2）项目完成质量。本项目严格按投标文件要求合理配满配足管理及清扫保洁人员，环卫中心督查考核人员严格执行“五无五净”的标准，市容环境卫生达到了预期效果，确保了城区环境卫生干净整洁。

# 3、项目的效益性分析

# （1）项目预期目标完成程度。项目目标实现，建立起了资金来源稳定、管理运行规范、效果明显，能够为城区市民提供方便、快捷的清扫保洁服务制度。

# （2）项目实施对经济和社会的影响。通过项目实施实现了城市精细化管理，全面提升了城市环境卫生质量，进一步为城区广大市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 1、主要经验

# 在实施清扫保洁服务外包工作过程中，我们严格规范财务和督查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。二是严格审批程序。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。每月环卫提出用款申请，财政核拨，通过专账管理，确保资金及时足额到位。

# 2、存在的问题

# （1）渣土污染现象严重，道路两边积泥积沙严重，市民反响强烈；

# （2）建筑垃圾乱倾乱倒、杂物乱堆乱放现象突出。

# 五、意见和建议

# 加大对渣土及建筑垃圾管理，实现城市精细化管理，全面提升城市环境卫生质量，进一步为城区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境。

- 其他需要说明的问题

# 外包公司路段承包考核细则

# 1、未按规定时间落实“一日二普扫，全天候保洁”工作任务的200元/次；

# 2、擅自离岗、串岗、坐岗的，上岗时翻捡垃圾影响正常作业的100元/人/次；

# 3、未穿戴环卫标志服，违反交通规则，翻越马路护栏的100元/人/次；

# 4、私自收取单位、门店、居民卫生费的，私自承接城区垃圾有偿收费业务的500元/次；

# 5、清扫丢段或清扫后仍不清洁的、泥沙沉积未及时清除的200元/次；

# 6、承包负责人未制定内部管理及考核制度、不召开例会的200元/次；

# 7、承包负责人无内部日常考核管理处罚记录200元/次；

# 8、承包负责人不按规定上路监督检查工作的100元/次；

# 9、雨水口每月未按规定清畅、淤塞污染严重的500元/次；

# 10、未按规定放置生产工具；板车乱放、未靠边或不整洁的、垃圾乱放未转运的100元/次；

# 11、未及时清理路边杂草，树叶、燃放鞭炮抛撒冥纸，洒水冲后未及时清扫的100元/次；

# 12、绿化带或边角、死角处发现垃圾未清捡的100元/次；

# 13、可视范围内15米出现垃圾的200元/次；

附件5

2023年度新桥垃圾场渗漏液处理三方运营经费项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024 年  10 月 15  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一、项目支出基本情况

(一)项目基本概况。新桥垃圾填埋场位于汨罗市新桥村16组，垃圾场渗滤液现建有一座3.75万立方米容积的调节池。共设置有两套渗滤液处理系统（一套生化+超滤+纳滤+RO膜系统，一条两级DTRO膜系统）。DTRO系统于2019年6月为填埋场提质扩容改造后加装.MBR系统日处理规模为100t/d，DTRO系统日处理规模为100t/d,两级产水混合后进入RO系统深度处理，处理规模200T/d。

(二)项目资金使用管理情况。该项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范核算结果真实准确。

(三)项目组织实施情况：

1、设备运行：自2019年5月运行以来，我司已安全运行4年多，为保障处理厂设备的安全.高效.正常的持续运行，已对设备进行了全方位检修，保养，更换.主要有砂滤膜.纳滤膜.反渗透膜组的化学清洗及更换;DTRO系统膜组清洗更换;生化池曝气机的一般维护及更换;浓缩液池回灌填埋场加装一台5.5kw的备用泵;完成对污水厂各池体防护栏刷漆，防腐工作.我司根据实际运行过程中出现的问题，逐渐完善设备设施操作规程，并加强对全部员工的技能培训，保障了污水处理厂设施，设备正常运转.

2、水质分析：我司员工通过对进，出水质开展各项检测工作，指导配合运营工作。根据化验检测结果表明；自2019年5月我司运营以来，污水厂运行稳定，出水基本达标，总计出现了2次总氮超标现象，在对工艺参数及和在线监测运营商对比试验，保证设备准确度后，出水恢复到达标。目前各池运行正常，各项污染物均达标排放。

# 二、绩效评价工作情况

# 经测算，该项目每年可减少COD排放86.76吨/年，可减少氨氮排放3.46吨/年。为安全，环保，稳定，可靠的处理垃圾渗滤液提供保障。为构建宜居，宜商，宜游的和谐汨罗做出贡献.经自评，该项目社会效益较为突出，功能实现情况较好，运行保障效果较好，收益群体满意度较好。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 经测算，该项目每年可减少COD排放86.76吨/年，可减少氨氮排放3.46吨/年。为安全，环保，稳定，可靠的处理垃圾渗滤液提供保障。为构建宜居，宜商，宜游的和谐汨罗做出贡献.经自评，该项目社会效益较为突出，功能实现情况较好，运行保障效果较好，收益群体满意度较好。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 通过对此项目的实际运营，在工艺参数设定.生化养护方面积累到了一定的经验。不足之处在于对人员专业技能的提升，厂区环境卫生的保持方面还有提升的空间。存在的问题主要在于MBR膜系统经过六年的运营，面临设备老化，腐蚀等现象，给后续安全，稳定的运行造成一定的隐患。

# 五、有关建议

# 六、其他需要说明的问题

附件5

2023年度沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024 年 10 月 12 日

(此面为封面)

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市城市公园管理服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 130 | 130 | 130 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 130 | 130 | 130 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、水质管理持续发力。 2、环卫绿化稳步推进。 3、设施维护逐步提升。 |  |  |  | 1.对屈子公园死鱼情况及时请畜牧局专业人员进行查看并投放药物，共计清理死鱼2千多斤。 2.沿江风光带办公室前绿化带的改造，对三个公园树木实施深根注水肥复壮，全年草坪修剪4次，树枝修剪整理3次，同时为迎接各项重大活动，重大节日，在龙舟竞渡中心、廉放广场等地更换时令花卉3.8万盆。对裸露地进行小苗补植，对断头树、枯枝死树进行全面清理，并补植到位。强化卫生保洁，坚持日巡逻、周反馈、月考核的检查考核制度，全面提升环卫清扫水平。 3.屈子公园完成南广场及局办公室周边大理石地面更换百余平方米；完成栈桥损坏更40余次；完成亲水平台铁链维修维护焊接2次；完成公厕配套施舍更换50余个，基础设施维修维护18次；停车场车库修建（停放三轮车、放置工具）；完成停车场西侧1号厕所重建（厕所堵塞）；园区监控设备维修维护；完成篮球场周边护栏改造350余米，杜绝机动车辆进入；对园区周边所有石墩铁链整体加装、加固沿江风光带对沿江大道外围花坛边界的防护栏进行维护和加固，对进入园区各路口栏杆刷漆进行警示，在园区修护和铺设长度为110余米的汀步路，修护栈桥60余米，修补老干部中心外围路上烂掉石板35平方米。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 1.公园绿化养护管理面积 | ≥1050000㎡ | ≥1050000㎡ | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 2.公园栽植鲜花面积 | ≥1800㎡ | ≥1800㎡ | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 3.公园苗木修剪次数 | ≥12次 | ≥12次 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 4.公园公用设备保洁 | 日常维护 | 日常维护 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 5.公园水域面积清理 | ≥466000㎡ | ≥466000㎡ | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 6.公园苗木面积补植 | 根据裸露地实际进行补植 | 根据裸露地实际进行补植 | 2 | 2.00 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 质量指标 | 1.绿化养护、鲜花栽植面积达标率 | ≥98% | ≥99% | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 2.树木、鲜花栽植成活率 | ≥97% | ≥98% | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 3.公园养护自评工作考核验收合格率 | ≥97% | ≥98% | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 4.绿地、地被植物维护和防虫害处置达标率 | ≥97% | ≥98% | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 5.公园卫生保洁达标率 | ≥97% | ≥98% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 1.各项工作完成时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | 2023.1.1-2023.12.31 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 2.各项工作完成率 | ≥100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 降低城市绿化建设成本 | 间接效益 | 间接效益 | 2 | 2.00 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 社会效益指标 | 1.提升市民生活品质，为市民营造宜居、休闲、舒心的公园环境 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 2.提高城市品质和公园形象 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 1.提升公园空气质量、环境舒适度，降低环境污染净化城区空气 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 （20分） |  | 2.提升公园绿化、亮化、景观 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 1.绿化覆盖率提升 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 9.50 | 绿化面积还不够。进一步完善. |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 1.社会群众满意度 | ≥97% | ≥99% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.5 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 彭佳     填报日期：  2024.10.12    联系电话：15575005552   单位负责人签字：

屈子公园、汨罗江风光带项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

为改善人居生态环境，丰富群众文化生活提供服务保障。公园设施维护与管理、公园绿地管养和维护、公园卫生管理、公园浏览与娱乐项目组织管理、科普宣传教育及相关社会服务。

（一）项目支出概况。

（1）依据政策、法规、制定好公园生态环境保护和公园管理方案，并组织实施。

（2）负责城市公园建设、设施维护、维修与管理。

（3）负责公园绿地、地被植物、乔灌木管养、维护和栽植（定时修剪、打药除虫、施肥）。

（4）负责公园的卫生管理，公园内的清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，红旗水库水面垃圾、浪柴打捞、负责园内垃圾清运。

（5）负责公园提质改造。

（6）负责公园苗木品种开发、嫁接与鲜花培植等技术性科研活动。

（7）负责公园秩序管理。

（二）项目资金使用及管理情况

（1）在项目启动前，制定详细的预算计划，明确各项活动和任务所需资金。沿江风光带、屈子生态湿地公园管养维护费用130万元。

（2）项目资金执行情况：根据实际工作情况，此笔专项资金共涉及2个公园，主要用于人员工作、绩效、“四金”支出、劳务费支出、药肥费、乔灌木及草皮补植、抗旱浇水及油料费、园林机械购置和使用费等支出。

（3）项目资金管理情况：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

（4）专项资金安排责任人按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

2023年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财经资金的使用效率。我单位财政资金其主要用途是维护好完成公园绿地维护，完成公园内行道树的养护管理，保持公园道路路面卫生保洁。完成公园内水面的蓝藻生物治理和水面保洁，做好公园全天候安全保卫工作及公园游客的接待、管理和公园内路灯亮化等工作，为游客提供舒适的休闲环境，改善了空气质量，提升了城市品位。在人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度；在专项经费使用上，在保证绿地维护任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。实行了先有预算 ，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。

二、绩效评价工作情况

财务及相关所室负责人为成员的绩效管理工作领导小组，明确职责，明确任务，制定工作计划，扎实开展自评。扎实开展绩效自评。按规定按要求开展项目自评工作，项目负责所室和财务部门密切配合、分工负责，准确填报产出指标、 效益指标及完成情况的数据，撰写自评报告。合理运用评价结果。对评价结果进行认真分析，充分运用 评价结果分析工作，促进工作进一步提升。

- 项目支出主要绩效及评价结论

项目资金使用较为合理，成本控制较好，项目进度基本符合预期，游客满意度较高，生态环境得到了明显改善，社会影响力较大。                                                                                                  四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

绩效目标合理，指标明确，预算编制科学，资金分配合理。                                                                                 （二）项目执行过程情况

项目年初预算 130万元，实际到位资金 130万元，资金到位率 100%，资金执行率 100%。资金支出严格 遵守财务管理制度，规范运行。

（三）项目支出产出情况

（1）完成约1050000㎡绿化面积管养和约466000㎡的水域清理维护。

（2）完成3次鲜花更换，面积约14000㎡。

（3）完成园区按要求进行苗木修剪整理，完成各园绿植施肥3次，合计用肥料15吨。对园区进行了除野草药物喷治4次，杨梅等果树见虫就打，全园普打药4次，四害全园区治理2次。

（4）完成设施维护工作。一是屈子公园完成南广场及局办公室周边大理石更换100余平方米；完成栈桥损坏更换20余次，累计更换1000多米木条，完成亲水平台铁链维修维护3次；公厕损坏或老化设施更换50余个，基础设施维修维护5次。十月份对亲水平台栏杆柱97个、铁链282根，老东门栏杆柱26根进行整体修复、加固。二是风光带新增汀步路10余条，火烧板326块，共计91.62平方米；石墩加装共计11个等。

（5）完成苗木补植。一是屈子公园3次对裸露地植绿，共完成6万多㎡的绿化；屈子公园园区东边补植麦冬、葱兰、八角金盘共计3万平方米；二是园区更换四季鲜花120000株；园区全面苗木修剪9次；持续整理树兜，完成全园区覆盖的工作；拆除树上保湿带1000多条和树撑3万多根；四是屈子公园补植玉兰树30株、桂花树30株、红叶石楠树120株、红叶石楠球100株、樱花树40株、紫薇树60株、桃树160株，25公分以上樱花树6株，茶梅、海栀子、大叶栀子、红继木、月月桂等地被植物共计125000株。

（6)完成日常园区保洁、公厕维护、公用设施抹洗、水面垃圾清理和各园区垃圾转运。

（四）项目支出效益情况

公园优美舒适的环境，是市民朋友休闲、娱乐、散步和运动的最佳场所，屈子生态湿地公园和风光带公园早晚游园人员量均达到8千人以上，现已成为汨罗市领导考察、调研、视察必看的公园，今年全年共计接省市级检查15次，社会团体游园20余次，顺利的完成上级交代的各项任务并得到了上级领导的一致肯定。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法;

(1)科学规划:制定全面、长远且符合实际的公园规划，合理布局功能区域和景观设置。

（2）生态优先:注重生态保护和修护，打造可持续的生态环境。

(3）设施维护：建立定期设施检查和维护制度，确保设施安全和正常使用。

（二）存在问题和原因分析;

(1)资金紧张：后续维护资金不足，影响设施更新和景观提升。原因分析：财政拨款有限，社会资金筹集难度大。

（2）设施老化损坏；部分设施陈旧、损坏现象较为突出。

原因分析：长期使用、缺乏及时更新和有效维护。

（3)创新不足：活动形式和内容较为单一。

原因分析：缺乏创新思维和创意人才。

- 有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件5

2023年度友谊河公园维护费项目支出        绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024 年 10 月 12 日

(此面为封面)

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 友谊河公园维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市城市公园管理服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 65 | 65 | 65 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 65 | 65 | 65 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、水质管理持续发力。 2、环卫绿化稳步推进。 3、设施维护逐步提升。 |  |  |  | 1.对屈子公园死鱼情况及时请畜牧局专业人员进行查看并投放药物，共计清理死鱼2千多斤。 2.沿江风光带办公室前绿化带的改造，对三个公园树木实施深根注水肥复壮，全年草坪修剪4次，树枝修剪整理3次，同时为迎接各项重大活动，重大节日，在龙舟竞渡中心、廉放广场等地更换时令花卉3.8万盆。对裸露地进行小苗补植，对断头树、枯枝死树进行全面清理，并补植到位。强化卫生保洁，坚持日巡逻、周反馈、月考核的检查考核制度，全面提升环卫清扫水平。 3.屈子公园完成南广场及局办公室周边大理石地面更换百余平方米；完成栈桥损坏更40余次；完成亲水平台铁链维修维护焊接2次；完成公厕配套施舍更换50余个，基础设施维修维护18次；停车场车库修建（停放三轮车、放置工具）；完成停车场西侧1号厕所重建（厕所堵塞）；园区监控设备维修维护；完成篮球场周边护栏改造350余米，杜绝机动车辆进入；对园区周边所有石墩铁链整体加装、加固沿江风光带对沿江大道外围花坛边界的防护栏进行维护和加固，对进入园区各路口栏杆刷漆进行警示，在园区修护和铺设长度为110余米的汀步路，修护栈桥60余米，修补老干部中心外围路上烂掉石板35平方米。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 1.公园绿化养护管理 | 1.≥360000㎡ | 1.≥360000㎡ | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 2.公园栽植鲜花 | 2.≥3000 | 2.≥3000 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 3.公园苗木修剪次数 | 3.≥12次 | 3.≥12次 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 4.公园公用设备保洁 | 4.日常维护 | 4.日常维护 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 5.公园水域面积清理 | 5.≥72000㎡ | 5.≥72000㎡ | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 6.园林养护自评工作考核 | 6.≥12次 | 6.≥12次 | 2 | 2.00 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 质量指标 | 1.绿化养护、鲜花栽植面积达标率 | 1.≥98% | ≥98% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 2.树木、鲜花栽植成活率 | 2.≥98% | ≥98% | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 3.公园养护自评工作考核验收合格率 | 3.≥98% | ≥98% | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 4.绿地、地被植物维护和防虫害处置达标率 | 4.≥98% | ≥98% | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 5.公园卫生保洁达标率 | 5.≥98% | ≥98% | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 6.水域卫生达标率 | 6.≥98% | ≥98% | 2 | 2.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 1.各项工作完成时间 | 1.2022.1.1-2022.12.31 | 2023.1.1-2023.12.31 | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 2.各项工作按期完成率 | 2.≥100% | ≥100% | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 经济效益指标 | 1.无直接经济效益，可促进城市公园的经济发展 | 间接效益 | 无 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 1.提升市民生活品质，为市民营造宜居、休闲、舒心的公园环境 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 2.提高城市品质和公园形象 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 4.00 | 经费受限。多学习优质公园建设好的做法 |
|  | 成本指标 （20分） | 生态效益指标 | 1.提升公园空气质量、环境舒适度，降低环境污染净化城区空气 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 2.提升公园绿化、亮化、景观 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 1.提升城市形象的持续影响力 | 1.持续优化 | 1.持续优化 | 5 | 5.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 彭佳     填报日期：  2024.10.12    联系电话：15575005552   单位负责人签字：

友谊河项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

为改善人居生态环境，丰富群众文化生活提供服务保障。公园设施维护与管理、公园绿地管养和维护、 公园卫生管理、公园浏览与娱乐项目组织管理、科普宣传教育及相关社会服务。

（一）项目支出概况。

（1）依据政策、法规、制定好公园生态环境保护和公园管理方案，并组织实施。

（2）负责城市公园建设、设施维护、维修与管理。

（3）负责公园绿地、地被植物、乔灌木管养、维护和栽植（定时修剪、打药除虫、施肥）。

（4）负责公园的卫生管理，公园内的清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，友谊河水面垃圾、浪柴打捞、负责园内垃圾清运。

（5）负责公园提质改造。

（6）负责公园苗木品种开发、嫁接与鲜花培植等技术性科研活动。

（7）负责公园秩序管理。

（二）项目资金使用及管理情况

(1)、在项目启动前，制定详细的预算计划，明确各项活动和任务所需资金。友谊河管养维护费用于2023年初申报，经批复，预算为65万元.

(2)、项目资金执行情况：根据实际工作情况，此笔专项资金用于友谊河公园，主要用于人员工作、绩效、“四金”支出、劳务费支出、药肥费、乔灌木及草皮补植、抗旱浇水及油料费、园林机械购置和使用费等支出。

(3)、项目资金管理情况：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

(4)、专项资金安排责任人按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

2023年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财经资金的使用效率。我单位财政资金其主要用途是维护好完成公园绿地维护，完成公园内行道树的养护管理，保持公园道路路面卫生保洁。完成公园内水面的蓝藻生物治理和水面保洁，做好公园全天候安全保卫工作及公园游客的接待、管理和公园内路灯亮化等工作，为游客提供舒适的休闲环境，改善了空气质量，提升了城市品位。在人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度；在专项经费使用上，在保证绿地维护任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。实行了先有预算 ，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。

二、绩效评价工作情况

财务及相关所室负责人为成员的绩效管理工作领导小组，明确职责，明确任务，制定工作计划，扎实开展自评。扎实开展绩效自评。按规定按要求开展项目自评工作，项 目负责所室和财务部门密切配合、分工负责，准确填报产出指标、 效益指标及完成情况的数据，撰写自评报告。合理运用评价结果。对评价结果进行认真分析，充分运用 评价结果分析工作，促进工作进一步提升。

- 项目支出主要绩效及评价结论

项目资金使用较为合理，成本控制较好，项目进度基本符合预期，游客满意度较高，生态环境得到了明显改善，社会影响力较大。                                                                                                  四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

绩效目标合理，指标明确，预算编制科学，资金分配合理。                                                                                 （二）项目执行过程情况

项目年初预算 65万元，实际到位资金 65万元，资金到位率 100%，资金执行率 100%。资金支出严格 遵守财务管理制度，规范运行。

（三）项目支出产出情况

(1)、全年保持对友谊河水位的控制，在鲁师坝、罗城桥、荣家桥、红日饭店闸道处设置拦污栅和吸油索，在鲁师坝及罗城桥下设置油污收集器，吸附河面油污，每半月对设置的吸油索定期清洗更换，加大垃圾清理、油污清理力度，坚持保持水面无污染、无漂浮物、无油污、无水面下降，保持水面清洁；砌筑水生植物种植池26个，总长1500米，沿友谊河两侧岸线及河床处栽植水生鸢尾、美人蕉3万株，睡莲260株，莲藕100斤，投放河蚌6000余斤、大小鱼苗共计2万余尾，种植水生植物1573平方米，提高了河流景观，增加了友谊河自身生态净化能力，友谊河治理后周边环境得到很大改观，环保部门每月常态化水质检测均达到要求。

(2)、友谊河公园泉水巷人行道加装长1.5米，高0.3米，间距1米的U型护栏88个，修复破损路面，解决人行道乱停车问题；对实验小学沿湖安装护栏200米；

(3)、完成日常园区保洁、公厕维护、公用设施抹洗、水面垃圾清理和各园区垃圾转运。

（四）项目支出效益情况

公园优美舒适的环境，是市民朋友休闲、娱乐、散步和运动的最佳场所，友谊河公园早晚游园人员量均达到5千人以上，现已成为汨罗市领导考察、调研、视察必看的公园，今年全年共计接省市级检查15次，社会团体游园20余次，顺利的完成上级交代的各项任务并得到了上级领导的一致肯定。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法;

(1)科学规划:制定全面、长远且符合实际的公园规划，合理布局功能区域和景观设置。

（2）生态优先:注重生态保护和修护，打造可持续的生态环境。

（3）设施维护：建立定期设施检查和维护制度，确保设施安全和正常使用。

（二）存在问题和原因分析;

(1)资金紧张：后续维护资金不足，影响设施更新和景观提升。原因分析：财政拨款有限，社会资金筹集难度大。

（2）设施老化损坏；部分设施陈旧、损坏现象较为突出。

原因分析：长期使用、缺乏及时更新和有效维护。

（3）创新不足：活动形式和内容较为单一。

原因分析：缺乏创新思维和创意人才。

- 有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件5

2023年度高泉山公园维护费项目支出        绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   ( 盖 章 )

2024 年 10 月 12 日

(此面为封面)

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 高泉山公园维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市城市公园管理服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.高泉山公园环境卫生维护 2.垃圾清运 |  |  |  | 1.每日对公园环境卫生进行维护。 2.及时对垃圾清运. |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 1.公园绿化养护管理 | 1.≥2800 0㎡ | ≥2800 0㎡ | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 1.公园卫生保洁达标率 | 1.≥100% | ≥100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 1.各项工作完成时间 | 1.2023.1.1-2023.12.31 | 2023.1.1-2023.12.31 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 2.各项工作按期完成率 | 2.≥100% | ≥100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 1.无直接经济效益，可促进城市公园的经济发展 | 间接效益 | 无 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 1.提升市民生活品质，为市民营造宜居、休闲、舒心的公园环境 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 9.50 | 进一步提升 |
|  | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 1.提升城市形象的持续影响力 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 4.88 | 进一步提升 |
|  |  | 可持续影响指标 | 1.对创建国家卫生城市、文明城市、国家园林城市的影响 | 助力 | 助力 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 1.社会群众满意度 | ≥98% | ≥99% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 2.上级部门满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 110001 |  |  | 0 | 0.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 110001 |  |  | 0 | 0.00 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 110001 |  |  | 0 | 0.00 |  |
|  |  | 数量指标 | 1.公园绿化养护管理 | 1.≥2800 0㎡ | ≥2800 0㎡ | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 质量指标 | 1.公园卫生保洁达标率 | 1.≥100% | ≥100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 1.各项工作完成时间 | 1.2023.1.1-2023.12.31 | 2023.1.1-2023.12.31 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 2.各项工作按期完成率 | 2.≥100% | ≥100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济效益指标 | 1.无直接经济效益，可促进城市公园的经济发展 | 间接效益 | 无 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 1.提升市民生活品质，为市民营造宜居、休闲、舒心的公园环境 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 9.50 | 进一步提升 |
|  |  | 生态效益指标 | 1.提升城市形象的持续影响力 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 4.88 | 进一步提升 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.38 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 彭佳     填报日期：  2024.10.12    联系电话：15575005552   单位负责人签字：

高泉山项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

为改善人居生态环境，丰富群众文化生活提供服务保障。公园设施维护与管理、公园绿地管养和维护、 公园卫生管理、公园浏览与娱乐项目组织管理、科普宣传教育及相关社会服务。

（一）项目支出概况。

（1）、依据政策、法规、制定好公园生态环境保护和公园管理方案，并组织实施。

（2）、负责公园的卫生管理，公园内的清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁、园内垃圾清运。

（3）、负责公园秩序管理。

（二）项目资金使用及管理情况

（1）、在项目启动前，制定详细的预算计划，明确各项活动和任务所需资金。

（2）、项目资金执行情况：根据实际工作情况，此笔专项资金用于高泉山公园，主要用于卫生维护和垃圾清运。

（3）、项目资金管理情况：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

（4）、专项资金安排责任人按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

2023年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财经资金的使用效率。资金主要用途是搞好公园内卫生维护和垃圾清运工作。 为游客提供舒适的休闲环境，改善了空气质量，提升了城市品位。在人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度；在专项经费使用上，在保证绿地维护任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。实行了先有预算 ，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。

二、绩效评价工作情况

财务及相关科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组，明确职责，明确任务，制定工作计划，扎实开展自评。扎实开展绩效自评。按规定按要求开展项目自评工作，项 目负责科室和财务部门密切配合、分工负责，准确填报产出指标、 效益指标及完成情况的数据，撰写自评报告。合理运用评价结果。对评价结果进行认真分析，充分运用 评价结果分析工作，促进工作进一步提升。

- 项目支出主要绩效及评价结论

项目资金使用较为合理，成本控制较好，项目进度基本符合预期，游客满意度较高，生态环境得到了明显改善，社会影响力较大。                                                                                                  四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

绩效目标合理，指标明确，预算编制科学，资金分配合理。                                                                                 （二）项目执行过程情况

项目年初预算 10万元，实际到位资金10万元，资金到位率 100%，资金执行率 100%。资金支出严格 遵守财务管理制度，规范运行。

（三）项目支出产出情况

（1）、全年保持高泉山卫生的维护和垃圾清运等。

（2）、完成日常园区保洁、公厕维护、公用设施抹洗、园区垃圾转运。

（四）项目支出效益情况

公园优美舒适的环境，是市民朋友休闲、娱乐、散步和运动的最佳场所。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

无

- 有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。