附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2024年实际在职 人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 135 |  | 135 |  | 100% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| “三公”经费 | 3.06 |  | 6.9 |  | 1.87 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 3.06 |  | 6.9 |  | 1.87 |  |
| 项目支出： | 1517.86 |  | 318.59 |  | 326.46 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、县级专项资金 | 1517.86 |  | 318.59 |  | 326.46 |  |
| 老干福利费 | 3 |  | 0 |  | 0 |  |
| 劳动维权办案专项 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 事业单位人员招聘考试 | 30 |  | 30 |  | 30 |  |
| 劳动仲裁、工伤认定 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 网络安全测评及整改费用 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| 档案管理 | 3 |  | 10 |  | 10 |  |
| 年度考核年终评奖经费 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 工伤保险监督认定 | 26.02 |  | 12 |  | 19.87 |  |
| 死亡补助及抚恤金专项 | 1032.21 |  | 0 |  | 0 |  |
| 非财政专项资金 | 11.51 |  | 0 |  | 0 |  |
| 工会事务等专项 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  |
| 社保监督执法 | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
| 城乡居民养老保险征收及死亡认证奖励经费 | 99 |  | 99 |  | 99 |  |
| 社保监督执法专项 | 144.33 |  | 0 |  | 0 |  |
| 复退军人生活补助 | 34.59 |  | 34.59 |  | 34.59 |  |
| 公用经费 | 210 |  | 243.14 |  | 542.97 |  |
| 其中：办公经费 | 10.84 |  | 185.94 |  | 527.06 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 10.59 |  | 27.04 |  | 7.13 |  |
| 会议费、培训费 | 3.5 |  | 8.8 |  | 6.91 |  |
| 政府采购金额 | 64.21 |  | 68.99 |  | 50.12 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 一、强化预算源头管控，压缩非必要支出；二、优化经费使用流程，减少资源浪费；三、创新节约激励机制，强化全员意识；四、完善监督与整改机制，确保措施落地 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：何克 填报日期：2025年09月16日  联系电话：19330096678  单位负责人签字：易贵明

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门 名称 | 汨罗市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请(万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1919.18 | 4282.04 | 4282.04 | 10 | 100.00% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算：3785.03 |  |  |  | 其中：基本支出：3223.28 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：1058.76 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：497.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、民生保障精准有力：就业局势保持稳定，城镇新增就业人数、城镇调查失业率等核心指标达标，重点群体（高校毕业生、农民工、就业困难人员等）就业帮扶成效显著；社会保险参保扩面提质任务完成，基金收支平衡且安全规范运行，待遇按时足额发放率达 100%，社保服务可及性持续提。​2、服务效能全面提升：政务服务标准化、规范化、便利化建设深化，高频服务事项 “一网通办”“跨省通办” 覆盖率与办理效率达标，群众办事平均时长缩短，服务满意度稳步提高；人才引育留用机制优化，高层次人才与技能人才队伍建设满足区域发展需求。​ 3、管理运行规范高效：政策执行精准到位，重大决策合法性与科学性提升，行政复议、诉讼案件胜诉率保持较高水平；预算编制科学合理，资金使用效益提升，无重大违规违纪问题；信息化建设扎实推进，数据共享与安全保障能力增强。​ 4、创新发展持续深化：聚焦群众急难愁盼问题，推出具有辨识度的改革创新举措，形成可复制推广的经验；舆情应对与风险防控机制健全，有效防范化解人社领域重大风险，系统整体形象与公信力进一步增强。 |  |  |  | 圆满按时完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 劳动维权结案率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 组织事业单位公开招聘人数 | ≥167人 | 167人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 劳动人事争议仲裁结案率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年全年 | 2024年全年 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 事业单位退休人员老有所养 | 保障退休人员基本生活，促进基本养老保险制度可持续发展 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对市民群众获得感和幸福感的影响 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 年初预算项目经费总额（含年中调整） | 318.59万元 | 561.75万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 年初预算人员经费总额（含年中调整） | 1355.94万元 | 2680.31万元 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：何克 填报日期：2025年09月16日  联系电话：19330096678  单位负责人签字：易贵明

附件3-1

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 劳动维权办案专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 100 | 10 | 100.00% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保证劳动监察工作正常运行 |  |  |  | 按时完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 劳动维权结案率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 年度执法案卷评查合格率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全年查处各类案件法定结案率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年全年 | 2024年全年 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 维护劳动关系和谐稳定 | 效益显著 | 效益显著 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进我市构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障本市经济发展 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 劳动关系双方当事人满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 100万元 | 100万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：何克 填报日期：2025年09月16日  联系电话：19330096678 单位负责人签字：易贵明

附件3-2

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 事业单位人员招聘考试 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市人力资源和社会保障局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保证人事考试安全工作各项经费及时到位，维护考试公平公正 |  |  |  | 按时完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 事业单位公开招聘计划人数 | ≥167人 | 167人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 聘用人员年度考核合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 聘用人员聘用合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年全年 | 2024年全年 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提供就业岗位数 | ≥167人 | 167人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为基层输送高素质人才，对强化基层人才队伍建设、补充专业技术人才等方面起到积极的作用 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 聘用人员满意度 | 聘用人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 预算批复金额 | 预算批复金额 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 对社会发展可能造成的负面影响 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  |  | 对自然生态环境造成的负面影响 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：何克 填报日期：2025年09月16日 联系电话：19330096678  单位负责人签字：易贵明

附件3-3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 城乡居民养老保险征收及死亡认证奖励经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市社会保险服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 99 | 99 | 99 | 10 | 100.00% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 99 | 99 | 99 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成社保征缴目标，扩大社保征缴覆盖面 |  |  |  | 完成良好 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 扩大社保征缴覆盖面 | 有所加强 | 有所加强 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障社保征缴参保人员合规 | 有所保障 | 有所保障 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成绩效目标 | 在2024年12月31日前 | 在时效内完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保证社保征收足额足量完成 | 有所加强 | 有所加强 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 强化群众参保意识 | 有所强化 | 有所强化 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 稳定民生 | 有所稳定 | 有所稳定 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 合理节约使用 | 99万 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展不产生负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：何克 填报日期：2025年09月16日  联系电话：19330096678  单位负责人签字：易贵明

附件3-4

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 复退军人生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市就业服务中心 |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  | 34.59 | 34.59 | 34.59 | 10 | 100% | 10 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.59 | 34.59 | 34.59 | 10 | 100% |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 有利维护劳动关系和谐稳定，指导各地进一步健全劳动体制机制 |  |  |  | 有利维护劳动关系和谐稳定，指导各地进一步健全劳动体制机制 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 按时发放生活补助比例 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指导各地进一步健全劳动体制机制 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进社会发展 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 3 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展；促进经济可持续发展 | 发展可持续 | 发展可持续 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 足额发放生活补助比例 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：何克 填报日期:2025年09月16日 联系电话：19330096678  单位负责人签字：易贵明

附件4

2024年度汨罗市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评报告

部门名称：汨罗市人力资源和社会保障局

2025年09月16日

（此页为封面）

一、部门基本情况

汨罗市人力资源和社会保障局主要职能为贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规和省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草市人力资源和社会保障地方性法规规章草案，并组织实施和监督检查。对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入市财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。承办市人民政府交办的其他事项。

二、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出情况

汨罗市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款支出4282.04万元，其中：基本支出3223.28万元，其中人员经费2680.31万元、日常公用经费542.97万元；项目支出1058.76万元。

（二）项目支出情况

我单位严格执行预算管理制度，依据“谁用钱，谁负责”的原则，专款专用，实时监控。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

汨罗市人力资源和社会保障局专项资金均已落实到位，按时按质合理使用完毕。

2、专项资金实际使用情况分析

项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2024年项目支出基本能够严格按照相关制度规定等进行。

3、专项资金管理情况分析

（1）建章立制，积极推进专项资金管理制度化

我单位从专项资金设立、预算编制、分配方式、执行管理、监督评价等方面，对区级财政专项资金使用管理进行全面规范。

（2）建立体系，积极推进专项资金督查有序化

一是对各个专项资金的设立，严格项目申报、政策依据、项目评审，科学合理、因事编制。二是规范支出执行，实行专账核算、专款专用。三是强化监督管理，严把监督关。各部门各司其职，共同加强专项资金使用监督检查，加强社会监督。

（3）公开信息，积极推进专项资金监督透明化

按照建立规范透明预算管理制度的要求，积极稳妥推进专项资金信息公开。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

无。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，汨罗市人力资源和社会保障局制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2024年项目支出基本能够严格按照相关制度规定等进行。

七、存在的问题及原因分析

（一）资金配置精准性不足：支出结构与核心职能适配度不高，部分民生重点领域（如就业帮扶、技能培训）资金投入增速滞后于任务需求，未能充分体现 “保重点、补短板” 原则。

（二）成本控制与监管薄弱：部分业务环节存在资源浪费，如办公用品等；资金监管多停留在 “合规性审核” 层面，对资金使用过程中的动态监控不足。​

（三）绩效评价与支出衔接不畅：整体支出绩效评价指标侧重 “资金是否花得合规”，对 “花得值不值” 的成效评价缺失，评价结果未有效反哺预算编制，低效支出项目仍延续安排资金，形成 “支出 — 评价 — 再支出” 的恶性循环。​

（四）绩效理念缺位：存在 “重预算争取、轻绩效管控” 的思想，将资金到位视为工作终点，缺乏 “花钱必问效、无效必问责” 的意识，对支出绩效的重要性认识不足。​

（五）预算编制机制不科学：预算编制前缺乏充分的需求调研与论证，多依据上年度基数简单调整，未结合年度工作重点、群众需求变化精准测算资金需求，导致资金分配缺乏可靠依据。​

（六）过程管控机制不完善：资金使用缺乏动态跟踪机制，对项目实施进度、资金拨付节点未建立常态化监测；部门间协同不足，财务部门与业务部门脱节，财务人员不了解业务实际需求，难以有效把控资金使用合理性。​

（七）评价与激励机制缺失：整体支出绩效评价标准不细化，成效指标难以量化考核，评价结果客观性不足；评价结果与预算调整、干部考核的挂钩机制不健全，对资金使用高效的单位缺乏激励，对低效、浪费行为缺乏约束。​

八、下一步改进措施

（一）树立绩效导向，优化预算编制​

1、强化绩效意识培训：将整体支出绩效纳入财务人员与业务骨干培训核心内容，通过 “案例讲解 + 实操演练” 方式，普及 “绩效目标引领预算编制” 理念，推动从 “按基数编预算” 向 “按绩效编预算” 转变。​

2、精准开展需求调研：预算编制前，通过数据分析、基层座谈、群众问卷等方式，摸清就业、社保等重点领域的实际需求，建立 “需求清单 — 绩效目标 — 预算安排” 联动机制，确保资金投向与民生需求高度契合。​

（二）强化过程管控，提升使用效益​

1、严控不合理支出：制定人社系统经费开支标准细则，明确会议、培训、采购等支出的限额与流程，推行 “无纸化办公”“线上培训” 等节约模式，压缩行政运行成本，将节省资金统筹用于民生服务领域。​

2、建立协同监管机制：搭建财务与业务部门协同平台，业务部门定期报送项目进展与资金使用情况，财务部门同步开展动态监控，对超进度、超范围支出及时预警，形成 “业务管项目、财务管资金、双方共监管” 的格局。​

（三）健全评价体系，强化结果运用​

1、优化绩效评价指标：构建 “合规性 + 效益性 + 满意度” 三维评价体系，增设量化成效指标，如就业资金评价加入 “人均帮扶成功就业人数”“就业稳定期”，社保资金评价加入 “待遇按时发放率”，明确各指标权重与评分标准。​

2、规范评价实施流程：引入第三方机构参与绩效评价，通过实地核查、数据核验、群众访谈等方式，确保评价结果客观公正；评价过程全程公开，接受社会监督，提升评价公信力。

3、健全结果运用机制：制定《整体支出绩效评价结果运用办法》，将评价结果与下年度预算挂钩，同时将评价结果纳入干部年度考核，与评优评先、晋升任用直接关联，强化激励约束。​

（四）完善监管体系，防范资金风险​

1、构建多级监管网络：建立 “内部自查 + 上级督查 + 外部审计” 多级监管机制，基层单位每月开展资金使用自查，上级部门每半年组织专项督查，每年委托审计机构开展全面审计，及时发现并整改问题。​

2、推进信息化监管：依托人社数据一体化平台，开发资金监管模块，实现资金拨付、使用、结余等数据实时追踪，对异常支出自动预警，提升监管的精准性与时效性。​

3、严肃责任追究：对资金使用中的违规违纪行为，依规依纪严肃追究相关单位与个人责任，典型案例公开通报曝光；建立 “整改复查” 机制，对问题整改情况跟踪核验，确保整改到位、风险清零。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出

附件5-1

2024年度劳动维权办案专项项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称 ：  汨罗市人力资源和社会保障局

2025 年  09月 16 日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

- 该项目根据湘人社发[2012] 64号《关于印发<湖南省加强劳动人事争议处理效能建设实施方案>的通知》文件而设立的劳动监察、仲裁办案费用。加强农民工人文关怀，有力维护劳动关系和谐稳定和提高劳动人事争议调解仲裁的水平，保证劳动监察工作正常运行。

- 项目资金使用管理情况。

- 项目支出组织管理机构为汨罗市人力资源和社会保障局，项目资金和项目管理制度建设完善，项目资金投向结构合理，资金拨付及时性较强，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施严格合规，由同级财政予以保障，并能够做到专款专用。

- 项目支出绩效目标完成程度。

- 绩效总目标和阶段性目标能够按时圆满完成，有力维护劳动关系和谐稳定和提高劳动人事争议调解仲裁的水平，保证劳动监察工作正常运行。

- 绩效评价工作情况

汨罗市人力资源和社会保障局制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等，围绕 “产出、效益、满意度” 三大维度设置评价指标，其中产出指标包括案件办结数量、办结时效、办案合规率（无程序违规案件），效益指标涵盖劳动关系和谐度、劳动者权益保障率，满意度指标通过问卷调查收集劳动者与企业对办案工作的评价构建评价指标体系。通过人社业务系统提取案件办理数据（办结量、时效、合规性）、财政国库集中支付系统获取资金使用数据（预算执行率、支出明细），同时开展实地调研与问卷调查进行评价数据采集与分析。采用定量与定性结合的方式，对比年度目标与实际完成值（如案件办结率实际达95%），分析资金使用的合理性，评估社会成效。2024年劳动维权办案专项项目支出基本能够严格按照相关制度规定等进行。

- 项目支出主要绩效及评价结论

（一）目标完成情况：​

产出目标：年度实际办理劳动人事争议案件办结率为95%，办案合规率 100%，无程序违规案件。​

效益目标：年度执法案卷评查合格率为95%，劳动纠纷投诉量同比下降，劳动关系和谐度提升；胜诉劳动者权益兑现率 90%以上，劳动者权益保障成效显著。​

满意度目标：劳动者对办案工作满意度达90%，表明项目服务质量获得各方认可。​

（二）资金使用绩效：​

预算执行：年度项目预算资金100万元，无大额结转结余，资金拨付及时，保障了案件办理与项目实施的连续性。​

成本控制：各项支出符合预算范围，无超标准、超范围支出，资金使用经济性与效率性良好。​

监管成效：通过建立资金使用台账与动态监控机制，全年开展资金使用检查10余次，及时发现并整改小额支出不规范问题，确保资金使用合规透明。

本年度劳动监察工作正常运行。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况。

本单位项目支出决策根据实际情况制定实施方案，保证劳动监察工作正常运行，做到专款专用，合理安排项目资金。

（二）项目执行过程情况。

- 本单位项目支出在执行过程中严格按照相关制度规定进行，按照实际情况支出，严禁挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

- （三）项目支出产出情况。

- 本单位项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据各自情况，设置相关指标内容，用于跟踪项目工作的开展。全市处理农民工工资拖欠问题次数及人数按计划完成，企业拖欠农民工工资足额发放比率与劳动人事争议调解成功率达到预期目标，时效在2024年12月31日前完成，成本指标100万元已完成。

- （四）项目支出效益情况。

- 本单位项目产出按照社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等四个方面，根据各自情况，设置相关指标内容，用于跟踪项目工作的开展。全市企业劳动合同签订率达到预期目标，劳动监察仲裁办事效率和水平不断提升，劳动人事争议调解仲裁的水平提升效益显著，社会公众对相关工作的满意度较高。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）办案资源配置不均衡：部分基层办案点人员不足，面对突发大量维权案件时，存在短期办案压力集中的情况，偶有个别简单案件办理时效略有延迟。​

- （二）维权宣传覆盖面有待扩大：新业态从业人员、偏远地区劳动者对维权渠道（如线上投诉平台、维权热线）的知晓率较低，部分劳动者因不了解维权流程，导致维权周期延长。​

- （三）部门协同机制需进一步完善：与住建、市场监管等部门在欠薪案件查办中的信息共享与联动效率不足，个别跨部门案件因信息对接不及时，影响办案进度。

- 其中存在的问题及原因分析：一是预算编制与办案实际需求匹配度不足。专项经费未充分考虑案件复杂程度差异，导致资源分配失衡。原因在于预算编制时采用 “平均化” 分配方式，未建立 “案件难度系数”（如涉及人数、法律适用复杂度）与经费挂钩的动态调整机制，且对新型维权案件（如平台用工纠纷）的成本测算缺乏数据支撑。二是跨部门协作经费使用效能待提升。部门联动中存在 “重形式轻实效” 现象，根源在于协作经费未明确 “效能导向” 的使用标准，缺乏对协作成果（如联合办案数量、纠纷化解率）的量化考核，导致经费投入与协作实效脱节。三是办案质量与经费投入的关联性评估缺失。专项经费主要与 “办案数量” 挂钩，对 “案件化解质量”（如调解协议履行率、群众满意度）的激励不足，部分基层为追求 “结案率”，存在 “速调不细调” 现象。同时，办案人员业务培训不够，导致新型案件（如数字化用工纠纷）的处理能力不足。核心原因是未建立 “经费投入 — 办案质量 — 群众获得感” 的联动分析机制，难以通过经费分配引导办案质效提升。​

- 有关建议

- （一）优化办案资源配置：加大基层办案点人员补充力度，通过跨区域人员调配、招聘兼职调解员等方式缓解人员压力；同时，为基层配备便携式办案设备（如移动执法终端），提升办案效率。​

- （二）拓宽维权宣传渠道：针对新业态从业人员，通过行业协会、平台企业开展定向宣传；在偏远地区增设维权宣传点，结合 “线下宣传 + 线上短视频” 模式，普及维权流程与渠道，提高劳动者维权意识。​   （三）健全部门协同机制：建立劳动维权跨部门信息共享平台，明确住建、市场监管等部门的信息提供时限与责任；定期召开部门联动会议，协调解决跨部门案件办理难点，缩短办案周期。​

- （四）强化评价结果应用：将本次绩效评价结果作为下年度项目预算编制的重要依据，对绩效优秀的基层办案点给予资金倾斜；同时，针对存在的问题制定整改台账，明确整改时限与责任人，确保问题整改到位，持续提升项目绩效。​

# 七、其他需要说明的问题

附件5-2

2024年度事业单位人员招聘考试专项支出

绩效自评报告

部 门 名 称 ： 汨罗市人力资源和社会保障局

2025  年 09 月 06 日

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

- (一)项目支出概况。

该项目根据湘人社函[2014] 314号《关于加强人事考试管理有关问题的通知》文件而设立的事业单位人员招聘考试费用。保证人事考试安全工作各项经费及时到位，维护考试公平公正。

项目目标：以 “公平、公正、公开” 为原则，年度内完成本地区 事业单位岗位的招聘考试工作；确保考试组织规范有序，为事业单位选拔高素质专业人才，满足公共服务岗位需求。​

实施范围：覆盖本地区各级各类事业单位（含教育、医疗、科研、公共服务等领域）的公开招聘考试，包括报名审核、命题组卷、考场安排、监考巡考、阅卷评分、资格复审、体检考察等全流程工作。​

资金投入：年度专项项目预算资金30 万元，主要用于命题与卷纸制作费用（如命题专家劳务、卷纸印刷与保密运输）、考场租赁与设备费用（如考场场地租赁、监控设备租赁、防作弊设备购置）、考务人员劳务费用（如监考员、巡考员、阅卷人员报酬）、宣传与信息化服务费用（如招聘公告发布、报名系统维护）等支出。

- (二)项目资金使用管理情况。

项目支出组织管理机构为汨罗市人力资源和社会保障局，项目资金和项目管理制度建设完善，项目资金投向结构合理，资金拨付及时性较强，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施严格合规，由同级财政予以保障，并能够做到专款专用。

- (三)项目支出绩效目标完成程度

绩效总目标和阶段性目标能够按时圆满完成，保障人事考试安全工作各项经费及时到位，维护考试公平公正。

# 二、绩效评价工作情况

汨罗市人力资源和社会保障局制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等构建评价指标体系，围绕 “投入、过程、产出、效益” 四大维度设置评价指标。投入指标包括预算资金到位率、资金使用合规性；过程指标涵盖考务流程规范度（如报名审核准确率、考场布置达标率）、保密管理水平（如命题、卷纸运输保密措施落实情况）。产出指标包含招聘考试完成数量、招录人员到岗率、考务差错率，效益指标涉及事业单位人才匹配度（如招录人员岗位适配率）、考生满意度、社会公信力（如考试公平性社会评价）。通过财政预算管理系统提取资金拨付与支出明细数据，从事业单位招聘考试管理系统获取报名、考试、录取等业务数据，同时开展实地核查与问卷调查进行评价数据采集与分析。采用定量分析与定性评估相结合的方式，对比年度目标与实际完成值，核算资金使用效率（如预算执行率、单项考务工作人均成本），通过考生与事业单位反馈评估项目社会效益（如考生对考试公平性评价、事业单位对招录人员满意度）。

2024年事业单位人员招聘考试专项项目支出基本能够严格按照相关制度规定等进行。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

（一）目标完成情况：​

产出目标：年度内实际招录人员167名，完成计划的100%，考场布置达标率 100%，考试全流程规范有序；截至年末，招录人员到岗率100%，基本实现招聘预期目标。​

效益目标：通过岗位适配性调研100%的事业单位认为招录人员专业能力与岗位需求匹配；考生满意度达90%，社会层面无考试公平性相关负面舆情，项目社会公信力良好，为事业单位补充了急需的专业人才，支撑公共服务能力提升。​

（二）资金使用绩效：​

预算执行：年度项目预算资金30万元，资金到位及时，无截留、挤占、挪用情况，保障了招聘考试各环节工作顺利开展。​

成本控制：各项支出符合预算范围与财务制度要求，无超标准支出，资金使用经济性良好。​

监管成效：建立项目资金使用台账与考务经费专项管理制度，开展资金使用专项检查，发现并及时整改出现的问题，确保资金使用合规透明。

本年度人事考试安全工作各项经费及时到位，维护考试公平公正。

# 四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

本单位项目支出决策根据实际情况制定实施方案，保证事业单位人员招聘考试工作正常运行，做到专款专用，合理安排项目资金。

(二)项目执行过程情况

- 本单位项目支出在执行过程中严格按照相关制度规定进行，按照实际情况支出，严禁挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

(三)项目支出产出情况

- 本单位项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据各自情况，设置相关指标内容，用于跟踪项目工作的开展。全市事业单位公开招聘人数按计划完成，聘用人员到岗率以及聘用人员年度考核合格率达到预期目标，时效在2024年12月31日前完成，成本指标30万元已完成。

(四)项目支出效益情况

- 本单位项目产出按照社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等四个方面，根据各自情况，设置相关指标内容，用于跟踪项目工作的开展。全市改善服务对象的办事体验达到预期目标，提供就业岗位数按计划完成，营造良好的人才引进和服务环境氛围，促进我城区的人才队伍建设效益显著，社会公众对相关工作的满意度较高。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 在事业单位人员招聘考试专项项目的实施过程中，通过系统化管理与流程优化，保障了招聘考试的公平性、规范性和高效性，主要经验及做法如下：​

- 构建标准化组织体系，强化流程管控。建立“人社部门统筹+用人单位协同+第三方监督”的三位一体管理模式：人社部门负责制定考试方案、审核招聘计划，明确笔试、面试、体检等各环节的时间节点与责任分工；用人单位按岗位需求提交精准的招聘条件，避免“萝卜招聘”等违规行为；引入高校专家、纪检人员组成监督组，全程参与命题、阅卷、面试等关键环节，考试过程中未出现违规举报案例，社会公信力显著提升。

- 创新考试服务模式，提升考生体验。针对考生分布广、参考成本高的问题，采取“线上线下结合”的服务措施：线上开通“招聘考试服务平台”，提供岗位查询、准考证打印、成绩查询等一站式服务；线下在考点设置 “考生服务站”，提供文具、饮用水、医疗应急等便利。

- 严格成本管控，提高资金使用效率。在考试物资采购等环节推行“集中采购+比价机制”，统一招标采购并减少重复购置老旧物资。

- 存在的问题及原因分析：一是考务信息化水平有待提升：考试成绩查询与复核流程线上化程度不足，仍需线下提交材料，增加考生时间成本。二是考务人员培训针对性不足：考务人员培训多以通用流程讲解为主，针对防作弊新技术（如智能安检设备使用）、突发情况处置（如考生突发疾病、设备故障）的专项培训较少，部分考务人员应急处理能力薄弱。三是考试成本测算精度不足。部分环节的预算与实际支出存在偏差，缺乏应急资金预留机制。同时，对不同规模考试（如千人以上大型考试与百人以下小型考试）的成本差异测算不细致，导致预算分配缺乏针对性。四是信息化建设滞后于考试需求。现有考试系统在报名数据统计、资格审核等方面存在功能短板：报名高峰期因系统承载量不足出现短暂卡顿，影响考生报名体验；资格审核仍依赖人工核对学历、专业等信息，效率较低。根源在于未建立系统升级的常态化机制，难以满足考生规模逐年增长的需求。​

- 六、有关建议​

- 提升考务信息化服务水平：优化报名系统界面设计，增加 “一键报名”“语音辅助” 等功能，为特殊考生提供线上指导服务；开发考试成绩查询与复核线上平台，实现复核申请、材料提交、结果反馈全流程线上化，减少考生跑腿次数。​

- 强化考务人员专项培训：制定分层分类培训计划，针对监考员开展防作弊设备操作、考场纪律管理培训，针对巡考员开展突发情况应急处置演练；邀请资深考务专家授课，结合典型案例分析，提升考务人员实操能力与应急响应能力。​

- 深化评价结果应用：将本次绩效评价结果作为下年度项目预算调整的重要依据，对考务工作规范、资金使用高效的地区给予资金倾斜；针对存在的问题建立整改清单，明确责任单位（如人社部门负责信息化升级、财政部门负责资金分配优化）与整改时限，定期开展 “回头看”，确保整改成效，持续提升项目支出绩效。

- 优化预算编制体系：建立“基础支出+浮动应急金” 的预算结构，按年度考试总预算的 5%-8% 预留应急资金，用于应对突发情况；针对不同规模、类型的考试，制定“考试成本测算模型”，细化笔试（按考生人数）、面试（按考官人数 + 场次）、体检（按合格人数）等环节的单位成本标准，提高预算精准度；

- 重构考官监考经费分配机制。调整经费结构，将考官指标完成情况与下年度监考经费分配挂钩，通过经费导向提升监考质量，确保招聘考试的公平性与专业性。

- 七、其他需要说明的问题

# 无。

附件5-3

2024年度城乡居民养老保险征收及死亡认证奖励经费项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：汨罗市社会保险服务中心

2025年09月16日

（此页为封面）

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况

汨罗市社会保险服务中心工作职责为统筹建立社会保障体系，组织实施社会保险及补充保险政策和标准。落实基本养老保险和社会保障基金投资政策。根据汨府阅[2012]6号《关于城乡居民社会养老保险试点工作的会议纪要》文件精神，社保征缴经费按服务的参保对象每人每年3元的标准安排预算，经费分配比例为：市级1.4元/人、乡镇0.6元/人、村级1元/人。为深入扩大社会保险覆盖面，提升社会保险费征缴率，增强社会保险基金抗风险能力，推荐我市社会保险事业的完善和发展，结合当前全市参保情况，本单位至少需要99万征收经费开展社保征收工作。

（二）项目支出使用情况

2024年度城乡居民养老保险征收及死亡认证奖励经费由财政拨付99万元，做到项目资金专款专用，在该年度已全部支出完毕，主要用于支付社保征缴工作中的办公开支、工作培训经费、根据各乡镇参保情况审核后再拨付到乡镇用于社保工作等。

（三）项目支出绩效目标完成程度

一是用于扩面征缴的宣传工作，营造参保良好氛围。通过挂横幅、写标语、办宣传栏、流动宣传车等形式对我市社保扩面征缴工作全方位地宣传。动员各乡镇群众积极参与，使群众明白社会保险的意义和重要性。经过一段时间的努力，群众对于社保的认识有了很大的提高。为全年的社保扩面征缴工作顺利完成提供了坚实的保证。二是扩大社保覆盖面。社保工作人员不时深入企业调查，积极鼓励企业为职工进行企业养老保险参保，维护了职工的合法权益。对拒不参保、瞒报基数拒不整改、恶意欠费的用人单位依法督促其整改。联合各乡镇劳动保障站对居民参保进行动员，提高群众对参保的自觉性，对城乡居民养老保险和灵活就业人员参保政策进行宣传，扩大缴费面。三是对各乡镇劳动保障站社保工作人员加强指导、规范业务，提升服务。按照城乡居保征缴工作流程，严格人员信息管理，建立征缴台账，确保基金安全。

二、绩效工作评价情况

本项目资金使用情况良好，分阶段分期使用完毕。做到了合理有效使用资金，并且发挥了应有的效果。

三、项目支出主要绩效及评价结论

我市社保征缴工作成效显著。在我单位社保工作人员和乡镇劳保站的共同努力和配合下，扩面征缴工作进展非常顺利，已超额完成市政府下达的扩面征缴任务。积极征缴、合理调度，确保了本年度社会保险基金圆满达标征缴目标，足额入库。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

本单位项目决策根据实际情况制定了实施规划,秉持“保民生、保工资、保运转”的理念，合理安排项目资金。

（二）项目执行过程情况

本单位项目在开展过程中严格按照相关制度规定等进行，按照实际情况支出，严禁挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目支出产出情况

本单位项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据各自情况，设置相关指标内容，用于跟踪项目工作的开展。全市养老保险参保人员数量已完成；社保征缴参保人员合规；时效在2024年12月31日前已完成；成本指标99万已完成。

（四）项目支出效益情况

本单位项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等四个方面，设置符合实际情况的指标内容，用于跟踪项目工作的开展。经济效益、社会效益完成良好；服务对象满意。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目资金实施过程中我单位按照分时分段以及提前做好规划，合理制定工作方案等方式合规有序使用资金。

但是在征缴工作中依然存在以下问题：1.部分人员存在观望情绪。大部分农村居民经济条件并不宽裕，历史形成的“养儿防老，积谷防饥”传统的家庭养老观念根深蒂固，加之多数老年人文化水平不高，政策理解有限。参保对象中的中青年人员又存在等待观望情绪，认为自己还年轻，离领取养老待遇还有很长一段时间，存在等待观望思想。2.乡镇年轻劳动力常住人口少，扩面征缴难。近年外出务工经商人员多，对社保政策不知晓，没有防老的意识，还有些已在务工所在地参加了养老保险，这些都为社保扩面工作增加了难度。3.乡镇社保工作人员人手不足，参保信息工作量大，错误信息多。参保人的身份信息存在录入错误，参保重复等情况。

- 六、有关建议

- 1、强化宣传，巩固提高成绩。继续发扬攻坚克难的优良作风，加大宣传力度，确保老百姓对社会养老保险政策的理解更加透彻，达到自愿参保和续保。

2、加强培训，提升业务能力。进一步加强经办人员业务能力的提升，每年组织乡镇社保中心人员业务培训，使他们及时掌握城乡居保新政策，熟练操作系统软件，通过培训，做到经办工作人员懂业务，熟政策。

3、认真学习，创新工作思路。社保政策随时在更新，政策性强，需要我们在工作中不断加强学习和总结。在干中学、学中干，我们要以工作任务为牵引，依托工作岗位来学习提高。观察、摸索、查阅资料，问书本、问同事，不断丰富知识，掌握工作技巧，不断掌握方法，积累经验。摸清工作中的难点，找准切入点，使征缴工作健康有序推进。

七、其他需要说明的问题

无

附件5-4

2024年度复退军人生活补助项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：汨罗市就业服务中心

2025年09月16日

（此页为封面）

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

- 本项目资金用于对企业下岗失业的复退军人（简称“四类人员”包括1、转业志愿兵2、伤残军人3、参战军人4、涉核军人）生活补助,有力维护劳动关系和谐稳定、进一步健全劳动体制机制

- （二）项目资金使用管理情况。复退军人生活补助项目，根据《就业促进法》、《湖南省就业困难人员就业援助实施办法》湘政办发﹝2009﹞34号、《湖南省就业专项资金使用管理办法》湘政办发﹝2012﹞15号、《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于进一步规范公益性岗位开发和管理有关问题的通知》湘人社发﹝2013﹞93号以及就业困难援助等相关政策文件，结合汨罗实际，需要对企业下岗失业的复退军人（简称“四类人员”包括1、转业志愿兵2、伤残军人3、参战军人4、涉核军人）给予公益性岗位补贴。根据2011年市委市政府关于“四类人员”问题处理的会议要求，从2011年起由就业服务中心对四类人员共计144人按公益性岗位526元/月进行补贴，复退军人公益性岗位补贴从就业补助资金中列支，自2011年至2019共计支出16921200元（明细见附表），财政按200元/月共计345600元对就业服务中心给予补贴。2020年9月岳阳审计对汨罗市贯彻落实重大政策措施情况跟踪审计中指出复退军人超期享受公益性岗位补贴，追回公益性岗位补贴2257100元，复退军人公益性岗位补贴执行至2019年；根据汨府阅﹝2021﹞4号，关于城镇退役军人“四类人员”信访问题的会议纪要，明确市人社局2020年1月至2022年12月每年统筹就业创业服务补助资金1000000元由财政整合资金兜底解决“四类人员”社保、医保等。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

复退军人生活补助项目资金使用情况良好，分阶段分期使用完毕。

- 绩效评价工作情况

根据相关文件要求，我单位制定了绩效自评方案，成立了工作领导小组，严格按照方案要求，及时发现问题，解决问题，形成了本自评报告。

- 项目支出主要绩效及评价结论

本年度落实了按时足额发放复退军人生活补助，有力维护了劳动关系和谐稳定，保障了就业工作平稳有序开展。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况。

本单位项目决策根据实际情况制定了实施规划，秉持维护劳动关系和谐稳定的理念，合理安排项目资金。

- 项目执行过程情况。

本单位项目在开展过程中严格按照相关制度规定等进行，按照实际情况支出，严禁挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

- 项目支出产出情况。

本单位项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据各自情况，设置相关指标内容，用于跟踪项目工作的开展。

- 项目支出效益情况。

本单位项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等四个方面，设置符合实际情况的指标内容，用于跟踪项目工作的开展。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用 进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的主要问题。

- 六、有关建议

# 在项目资金实施过程中我单位按照分时分段以及提前做好规划，合理制定工作方案等方式合规有序使用资金。但是在工作过程中，工作量大，工作任务重，执法监督人手不足，工作压力较大。

- 其他需要说明的问题

# 无