附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2024年实际在职 人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 55 |  | 55 |  | 100% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| “三公”经费 | 11.06 |  | 0.5 |  | 0.29 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 10.79 |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.27 |  | 0.5 |  | 0.29 |  |
| 项目支出： | 3688.33 |  | 3906 |  | 6280.89 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、县级专项资金 (一个专项一行) | 3688.33 |  | 3906 |  | 6280.89 |  |
| 公用经费 | 530.83 |  | 161.03 |  | 216.21 |  |
| 其中：办公经费 | 5.09 |  | 13 |  | 13.13 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 6.29 |  | 13 |  | 21.5 |  |
| 会议费、培训费 | 2.41 |  | 0.8 |  | 4.8 |  |
| 政府采购金额 | 1600 |  |  |  | 2100 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：           填报日期：             联系电话：            单位负责人签字：

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门 名称 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请(万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4620.95 | 7280.83 | 7280.83 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算：5758.03 |  |  |  | 其中：基本支出：999.93 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：900.00 |  |  |  | 项目支出：6280.89 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：622.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全力保障国家文明城市创建工作，市民满意度达98%以上；干部职工满意率98%以上；全年开展党建学习、工会、专业技术培训等活动不少于24次；干部职工满意率98%以上；全力保障城区垃圾日产气清及时清扫处理，处理率达100%。渗漏液、浓缩液达到国家环保部门监测要求排放，焚烧发电垃圾及时处理，垃圾处理率必须达100%。 |  |  |  | 全力保障国家文明城市创建工作，市民满意度达98%以上；干部职工满意率98%以上全年开展党建学习、工会、专业技术培训等活动不少于24次；干部职工满意率98%以上全力保障城区垃圾日产气清及时清扫处理，处理率达100%。渗漏液、浓缩液达到国家环保部门监测要求排放，焚烧发电垃圾及时处理，垃圾处理率必须达100%。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 1、完成全年非税任务，2、渗漏液、浓缩液达标排放，达到国家排放标准，3、节能减排，利用好焚烧发电资源 | 二、三、四级标准 | 按预算指标完成 | 10 | 9.8 |  |
|  |  | 质量指标 | 全力改善城区人民生活环境质量 | 城区环境得到明显改善，达到国家二、三、四及标准 | 达标 | 5 | 4.8 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内按计划完成 | 预算4620.92万元内完成 | 按预算指标完成 | 10 | 9.8 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 实现节能减排、提高环境卫生质量 | 实现环境容量和质量的双达标 | 达标 | 10 | 9.9 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善公众环境认知度 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进环境质量认知度 | 有所改善 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期及时的对城区卫生进行清扫保洁 | 有可持续影响 | 争创国家卫生城市 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众 | 96% | 96% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 职工 | 98% | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 上级部门 | 96% | 96% | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 控制成本 | 4620.95 | 按预算指标完成 | 5 | 4.9 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展造成负面影响 | 无 | 达标 | 5 | 4.8 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境卫生造成负面影响 | 无 | 达标 | 5 | 4.9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.7 |  |

填表人：          填报日期：              联系电话：           单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 城乡结合部、背街小巷清扫清运费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 400 | 400 | 428.9 | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 400 | 400 | 428.9 | 10 | 107% | 10.7 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 做好城区背街小巷日常清扫工作，使居民卫生达到干净、整洁的工作目标。 切实搞好城区环境卫生管理工作，为争创国家卫生城市努力奋斗，打造宜居美丽汨罗。 |  |  |  | 做好城区背街小巷日常清扫工作，使居民卫生达到干净、整洁的工作目标。 切实搞好城区环境卫生管理工作，为争创国家卫生城市努力奋斗，打造宜居美丽汨罗。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 全城区背街小巷、20个社区 | 日产日清 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾日收集、转运 | 150吨/天 | 》150吨/天 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 时效指标 | 全天保洁 | 路面干净卫生 | 达标 | 15 | 14.8 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 争创国家级卫生城市 | 争创国家级卫生城市 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 打造宜居城市，美化全市环境 | 达标 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保全市人民日常生活 | 达标 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》98% | 》98% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 控制承包成本 | 《2.5㎡ | 年成本428.9万元 | 10 | 99.80 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 争创国家级卫生城市 | 达标 | 达标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 打造宜居城市 | 达标 | 达标 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.1 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 垃圾焚烧发电厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1003.36 | 1003.36 | 1233.97 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 1003.36 | 1003.36 | 1233.97 | 10 | 122.00% | 12.2 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过垃圾焚烧发电处理，提高我市生活垃圾无害化处理率，推动我市生活垃圾无害化处理发展，以满足全市社会经济的快速发展及人民生活水平迅速提高的要求。确保全市环境卫生良好达标、打造宜居城市。 |  |  |  | 通过垃圾焚烧发电处理，提高我市生活垃圾无害化处理率，推动我市生活垃圾无害化处理发展，以满足全市社会经济的快速发展及人民生活水平迅速提高的要求。确保全市环境卫生良好达标、打造宜居城市。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾焚烧发电处理量 | 600吨/天 | 达标 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 生活垃圾焚烧发电处理合格率 | 》95% | 》95% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 生活垃圾焚烧发电处理及时率 | 》95% | 》95% | 15 | 14.80 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 促进城区经济发展 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 垃圾焚烧发电量 | 逐步增长 | 逐步增长 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无二次污染发生 | 无 | 无 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 运营管理制度 | 完善 | 完善 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》95% | 》95% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 生活垃圾焚烧发电处理每吨 | 57元 | 年成本1233.97万元 | 15 | 14.80 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.3 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 临聘人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 800 | 800 | 1173.55 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 800 | 800 | 1173.55 | 10 | 146.00% | 14.60 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 落实环卫职工劳动和社会保障，逐步提高环卫职工生活水平。做好城区日常清扫工作，切实搞好城区环境卫生管理工作，为争创国家卫生城市努力奋斗，打造宜居美丽汨罗。 |  |  |  | 落实环卫职工劳动和社会保障，逐步提高环卫职工生活水平。做好城区日常清扫工作，切实搞好城区环境卫生管理工作，为争创国家卫生城市努力奋斗，打造宜居美丽汨罗。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 城区清扫面积 | 186.1万㎡ | 全面清扫 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 国家标准 | 国家标准 | 达标 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 时效指标 | 全天保洁 | 路面干净卫生 | 达标 | 10 | 9.9 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益，促进城市的经济发展 | 间接效益 | 打造干净、舒适的城区环境 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 争创国家级卫生城市 | 争创国家级卫生城市 | 2024年度岳阳市“文明标兵单位” | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保证道路清洁卫生 | 《17小时/天 | 《17小时/天 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 街道洒水 | 4-6次/天 | 》6次/天 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》96% | 》96% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | 《3.46㎡/年 | 1173.55万 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 争创国家级卫生城市 | 达标 | 达标 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 保证道路清洁卫生 | 达标 | 达标 | 10 | 9.80 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.70 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 浓缩液处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 536.33 | 536.33 | 512.76 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 536.33 | 536.33 | 512.76 | 10 | 95.00% | 9.50 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照年初规划完成浓缩液处理任务，使浓缩液处理稳定达标排放，优质、高效、净水、思源理念回归自然，达到环保部门检测的国家标准的要求。 |  |  |  | 按照年初规划完成浓缩液处理任务，使浓缩液处理稳定达标排放，优质、高效、净水、思源理念回归自然，达到环保部门检测的国家标准的要求。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 浓缩液日处理量 | 》50吨/天 | 》50吨/天 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 质量指标 | 浓缩液稳定 | 一级标准 | 一级标准 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 时效指标 | 固化材料4吨/天 | 3T/H处理量 | 》5吨/天 | 10 | 9.5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少对地下水资源的污染 | 国家标准 | 达标 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 优质高效净水思源理念回归自然 | 达标 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 达到环保部门检测要求 | 国家标准 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 减少对地下水资源的污染 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》96% | 》96% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨浓缩液成本 | 50元/吨 | 年成本512.76万元 | 10 | 9.8 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 优质高效净水思源理念回归自然 | 达标 | 达标 | 5 | 4.8 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 达到环保部门检测要求 | 达标 | 达标 | 5 | 4.8 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.50 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 设备设施维修及运营经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 250 | 250 | 422.92 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 250 | 250 | 422.92 | 10 | 169.00% | 16.90 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：街道洒水4-6次，垃圾清运随满随清； 目标2：逐步更换环卫无牌作业车辆，报废存在安全隐患且达到年限的车辆。 |  |  |  | 目标1：街道洒水4-6次，垃圾清运随满随清； 目标2：逐步更换环卫无牌作业车辆，报废存在安全隐患且达到年限的车辆。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备设施维修及改造 | 公厕垃圾站果皮桶 | 城区全面清洁 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 质量指标 | 塑料垃圾桶240L | 61.5元 | 》61.5元 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 时效指标 | 街道洒水 | 4-6次/天 | 》6次/天 | 10 | 9.80 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 垃圾清运 | 日产日清 | 日产日清 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 打造宜居城市 | 达标 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 打造国家卫生城市 | 打造国家卫生城市 | 2024年度岳阳市“文明标兵单位” | 10 | 9.80 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》98% | 》98% | 10 | 9.80 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制在预算成本范围内 | 达标 | 达标 | 15 | 9.80 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 垃圾清运日产日清 | 达标 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 打造宜居城市 | 达标 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.30 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 污泥处理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 146 | 140.51 | 148.83 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 146 | 140.51 | 148.83 | 10 | 101.00% | 10.10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过垃圾焚烧发电处理，提高我市生活垃圾无害化处理率，推动我市生活垃圾无害化处理发展，以满足全市社会经济的快速发展及人民生活水平迅速提高的要求。确保全市环境卫生良好达标、打造宜居城市。 |  |  |  | 通过垃圾焚烧发电处理，提高我市生活垃圾无害化处理率，推动我市生活垃圾无害化处理发展，以满足全市社会经济的快速发展及人民生活水平迅速提高的要求。确保全市环境卫生良好达标、打造宜居城市。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 城区干垃圾日处理量 | 20吨/天 | 》20吨/天 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到环保部门检测要求 | 国家标准 | 国家标准 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内按计划完成 | 本年内 | 完成 | 10 | 9.90 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 促进经济发展 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 优质高效净水思源理念回归自然 | 达标 | 达标 | 5 | 4.80 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 达到环保部门检测要求 | 国家标准 | 达标 | 5 | 4.80 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 减少对地下水资源的污染 | 基本达标 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》95% | 》95% | 10 | 9.89 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 城区干垃圾每吨成本 | 241元/吨 | 年成本148.83万元 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 优质高效净水思源理念回归自然 | 达标 | 达标 | 5 | 4.80 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 达到环保部门检测要求 | 达标 | 达标 | 5 | 4.80 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.29 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 新城区路段清扫承包费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 258.8 | 258.8 | 293.5 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 258.8 | 258.8 | 293.5 | 10 | 113.00% | 11.30 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 做好城区日常清扫工作，切实搞好城区环境卫生管理工作，为争创国家卫生城市努力奋斗，打造宜居美丽汨罗。 |  |  |  | 做好城区日常清扫工作，切实搞好城区环境卫生管理工作，为争创国家卫生城市努力奋斗，打造宜居美丽汨罗。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 从武广高铁桥至湄公河桥 | 59.9万㎡ | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 质量指标 | 全城区清扫、日产日清 | 日产日清 | 达标 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 时效指标 | 全天保洁 | 路面干净卫生 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 达标 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 争创国家级卫生城市 | 争创国家级卫生城市 | 2024年度岳阳市“文明标兵单位” | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 打造宜居城市 | 达标 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保全市人民的日常生活 | 达标 | 达标 | 5 | 4.85 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》96% | 》96% | 10 | 9.80 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制承包成本 | 《2.5㎡ | 293.5万元 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 打造宜居城市 | 达标 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 确保全市人民日常生活 | 达标 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.85 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 新桥垃圾场渗漏液处理三方运营经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市市容环境卫生服务中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 463.51 | 463.51 | 477.43 |  |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 463.51 | 463.51 | 477.43 | 10 | 103.00% | 10.30 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照年初规划完成渗漏液处理任务，使渗漏液处理稳定达标排放，优质、高效、净水、思源理念回归自然，达到环保部门检测的国家标准的要求。 |  |  |  | 按照年初规划完成渗漏液处理任务，使渗漏液处理稳定达标排放，优质、高效、净水、思源理念回归自然，达到环保部门检测的国家标准的要求。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾渗漏液日处理 | 200吨/天 | 》200吨/天 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 质量指标 | 垃圾渗漏液稳定 | 一级标准 | 一级标准 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 时效指标 | 达标排放 | 7-8吨 | 》7-8吨 | 10 | 9.80 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少对地下水资源的污染 | 国家标准 | 国家标准 | 5 | 4.80 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 优质高效净水思源理念回归自然 | 达标 | 达标 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 达到环保部门检测要求 | 国家标准 | 国家标准 | 10 | 9.90 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现二次利用 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 4.90 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 》97% | 》97% | 10 | 9.90 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每吨渗漏液成本 | 63.49元/吨 | 年成本477.43万元 | 10 | 9.80 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 优质高效净水思源理念回归自然 | 达标 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 达到环保部门检测要求 | 达标 | 达标 | 5 | 4.90 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.40 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件4

2024年度汨罗市市容环境卫生服务中心

整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：汨罗市市容环境卫生服务中心

2025  年 9 月  17  日

(此页为封面)

2024 年度汨罗市市容环境卫生服务中心整体支出绩效自评报告

- 部门(单位)基本情况

（一）基本情况（项目概况）

环卫中心现有在编人员52人，退休人员103人，劳务派遣工17人，临聘人员479人。我中心清扫保洁服务分别是城区、归义镇社区清扫清运以及14个乡镇垃圾清运工作。

城区共有352.6万平方米街道及21座公厕，共有各种专用机械车辆88台，机械化清扫率达70%，日洒水4-6次；日清运垃圾200多吨，共有临聘人员479人。负责城区25座垃圾中转站、33座公厕的维护管理以及新桥生活垃圾处理场、渣土场和焚烧发电厂的运行管理工作，垃圾清运率、处理率为100%。

城区垃圾清运车辆共有88台，投放垃圾收集桶20110个，日清运垃圾208吨，共有服务人员175人；社区接管清扫服务面积118.9万㎡，服务人员199人，配备三轮收集车20台；新城区服务面积为119万㎡，服务人员105人。

为了进一步创新汨罗市环境卫生管理机制，建立环卫作业市场化运营新机制，实现环境卫生“管理科学化、保障法制化、服务社会化、运作市场化”的长效管理目标，不断提升城市形象，努力改善人居环境，巩固好省级卫生城市成果，通过政府购买服务方式，汨罗市城区道路全部纳入环卫保洁范围，实施道路清扫保洁和垃圾清转运作业。

（二）项目资金安排情况

根据汨罗市财政局2024年预算安排情况，环卫中心项目总预算资金为3906万元，根据项目支出台账，截至2024年底，环卫中心已支付专项6280.89万元，完成了全年预算进度的100%，环卫中心账户上无项目结余资金。

（三）项目实施内容

汨罗市城区道路、背街小巷、公厕清扫保洁范围内所设垃圾桶（箱）点；公园路面（含所有广场、道路、绿化地、人工附属设施设备、停车场等）及河道河堤道路、园内附属设施垃圾桶及果皮箱等；机关企事业单位、学校、市场等所设垃圾桶（箱）点的垃圾及时清运；定时沿街巡回收集清运垃圾，垃圾中转站的垃圾转运至指定的垃圾处理场。

（四）项目绩效目标设定情况

①总体目标：本着“政府主导、市场运作、社会参与”的原则，通过市场化运作，引入先进的企业化管理模式，逐步实现“管、干”分离，着力破解行业受体制局限导致的系列问题；推进环卫作业集中化、规模化、专业化、规范化进程，提升环卫作业质量和水平。改善城区环境卫生，提高环卫作业的机械化水平，促进环卫事业的发展。

②年度目标：为提升城区人居环境，确保各公园、及周边道路的环卫保洁工作有序开展，为群众提供休闲场所，市民对城市环境卫生质量的要求和呼声也越来越高，清扫保洁率达100%，做到无暴露垃圾、无砖头石块、无杂草树叶、无污泥秽水、无卫生死角；路面干净、路牙干净、下水道进水口干净、行道树圈及绿化隔离带周围干净、护栏干净、果皮箱外观干净的“五无、六净”。

（五）组织管理情况

（1）项目实施主体

项目以城管局为主管部门，以环卫中心为具体实施单位，制定实施方案，组织实施，确保项目任务的完成。

（2）保障措施

按照招标程序进行公开招标，严格按中标通知书要求履约，甲、乙双方签订了每个相关项目的服务合同，安排专人进行日常考核督查，业务股室负责人、分管领导或局领导不定期进行抽查考核。

（3）资金安排标准

项目资金根据中标价，服务期为3年，每月由市财政按进度拨付

（4）财务管理

城管局制定了《汨罗市市容环境卫生服务中心财务管理制度》等财务管理指导。规定了严格的审批制度，加强专项资金管理，严格执行财务管理制度，切实提高财政资金的使用效率。

二、部门整体支出绩效情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析；

2024年安排支出预算合计4620.95万元，根据中心项目支出台账，项目完成率达到100%，预算执行率100%，项目支出预算依据充分、合理，基本能够与预算确定的项目投资额相匹配；2024年项目预算收入7280.83万元，根据项目支出台账，截至2024年12月31日，共计支付相关费用7280.83万元，预算执行率为100%。2024年项目不存在调整。

趋势分析

- 项目决策分析：立项依据充分性

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求，与部门职能职责等相匹配、适应，属于部门履职所需。属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

（2）立项程序，环卫中心按照政府采购管理规定通过公开招投标，并签订相关合同，项目立项程序基本规范。

（3）绩效目标分析

①绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，符合客观实际、国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策等。但根据提供的绩效目标申报表，设定的绩效目标不能完整反映项目产出效益和效果。

②绩效指标明确性

部分绩效目标未通过清晰、可衡量的指标及指标值予以体现，未设定最能体现项目绩效目标实现程度和项目实施部门职能履职情况的关键的、核心的绩效指标。

（4）资金投入指标分析

①预算编制科学性

项目预算依据充分、合理，与项目实际实施内容相匹配，确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

②资金分配合理性

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）、绩效目标实现程度及趋势分析；

2024年环卫中心项目已实施完成，完成率为100%，实施效果良好，一定程度上改善了城市环境，提高了居民生活质量。

（1）趋势分析:项目管理情况分析

①资金到位率

2024年安排专项预算资金3906万元，根据中心项目支出台账，2024年专项实际到位资金3906万元，资金到位率100%。

②资金使用合规性

根据检查资金拨付文件，项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付基本有完整的审批程序和手续；资金使用基本符合预算批复的用途。

（2）组织实施指标分析

①管理制度健全性

项目财务管理执行《汨罗市城市管理综合行政执法局财务管理制度》等有关规定。但项目实施单位的财务和业务管理制度不健全。

②制度执行有效性

项目实施的人员条件、场地设备、执行能力、信息支撑等落实到位。项目合同管理基本规范，政府采购程序基本合法合规等。

（3）项目产出情况分析

①产出数量分析

产出数量指标实际完成率：完成城区、归义镇社区清扫清运以及14个乡镇垃圾清运工作。完成352.6万平方米街道及21座公厕城区25座垃圾中转站、21座公厕的维护管理以及新桥生活垃圾处理场、渣土场和焚烧发电厂的运行管理工作，垃圾清运率、处理率为100%。

②产出质量达标率：环卫中心每月对清扫保洁区域的巡查监督表，存在道路清扫不到位、垃圾清运不及时等情况。

③产出完成及时性：产出时效完成基本及时。

④产出成本节约率：本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金未超过批复方案概算，成本节约率为100%。

（4）项目效益

①社会效益

通过项目的实施，营造了干净整洁的卫生环境，提升了县城人居环境，一定程度改善了生态环境，给城区环境清洁度提高带来可持续性影响。

垃圾进行无害化处理，按照生活垃圾实际收运量，将汨罗市市区垃圾运输至光大发电厂焚烧处置。2024年环卫中心共清运垃圾57552吨，保障垃圾运输处理率达100%，垃圾无害化处理率达90%，有效推动城区生活垃圾从“日产日清”向“随产随清”的转变。

新、老城区投放垃圾收集桶20110个，日清运垃圾208吨；社区接管清扫服务面积118.9万㎡，配备三轮收集车50台；新城区服务面积为119万㎡，实现了城区道路清扫保洁和垃圾清转运服务全覆盖。每天人机配合冲洗作业8余台次，水车冲水降尘作业用水192余吨，机械作业使用率达70%以上，城区道路洒水降尘率达到85%。

②生态效益：项目实施后，卫生环境得到了改善，对生态环境有一定改善。

③可持续性：给城区环境清洁度提高带来了可持续性影响。

④满意度：广大市民对汨罗环卫清扫保洁经费项目开展情况比较满意。

三、存在的问题及原因分析

（一）目标管理履职不到位

未设定最能体现项目绩效目标实现程度和项目实施部门职能履职情况的关键的、核心的绩效指标，多数绩效指标及指标值不便于监控和评价，无法提供该指标值的设定依据及数据来源。

（二）绩效跟踪履职不到位

报送的绩效目标应与部门目标高度相关，并且是具体的、可衡量的、一定时期内可实现的各级财政部门和预算单位要建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正。

- 下一步改进措施

（1）加强预算绩效管理。在编制年度绩效目标时，应结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定明确可考核的绩效指标值；预算管理部门应加强预算编制的审核工作。

（2）加强绩效运行监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，建立部门绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。逐步建立重大政策、项目绩效跟踪机制，按照项目进度和绩效情况拨款，确保财政资金安全。加强预算执行监测，切实提高预算执行效率。

（3）加强组织领导，加强资金保障，定期进行检查，严格考核奖励，深化宣传教育，加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。创新督查机制，加强日常巡查检查，完善城区巡回收运垃圾系统，有计划的增设垃圾桶点，建设分类垃圾收集示范点，督促企业开展好各自业务工作。

（4）加大对城区垃圾乱扔乱倒行为的处罚力度，强化宣传教育，通过加强舆论引导和开展志愿服务活动，进一步提高市民环境卫生意识，营造人人关注环境，人人尊重环卫工人劳动成果良好氛围，以优质服务让政府放心，群众满意。

五、其他需要说明的情况

根据汨罗市财政局2024年预算安排情况，环卫中心项目总预算资金为3906万元，根据项目支出台账，截至2024年底，环卫中心已支付专项6280.89万元。本年项目支出数与预算数不符是因为新城区路段清扫承包费293.5万元，新桥垃圾场渗漏液处理三方运营经费477.43万元，城乡结合部、背街小巷清扫清运费428.9万元，城乡垃圾清运一体化营运1396.18万元四个先批后用项目直接由项目中标单位汨罗市洁晟环保科技有限公司走先批后用程序后财政直付给公司。

政府对环卫事业资金投入力度不够，表现在城市管理维护资金投入不足，按照环卫工作要求，垃圾收集设施分布不合理，数量不够，不符合要求。

六、有关建议

附件5

2024年度城乡结合部、背街小巷清扫清运费项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：汨罗市市容环境卫生服务中心

2025 年  9 月 17  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一、项目支出基本情况

(一)项目基本概况。为了全面规范城乡垃圾清运一体化运作模式，不断提升城乡垃圾清运质量水平，加快推进城乡垃圾清运一体化进程，按照“总体谋划、试点先行、分步实施”的原则，逐步构建“全域推进、清运一体、群众参与、垃圾分类”新模式，实现生活垃圾从源头到末端全过程控制，建立卫生保洁和生活垃圾一体化处理体系，全面改善城乡环境面貌，行成生活垃圾治理的长效机制。

(二)项目资金使用管理情况。市财政投入400万元/年，该项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范核算结果真实准确。

(三)项目组织实施情况：

1、方案批准。市城管局牵头拟定《汨罗市城乡垃圾清运一体化工作方案》，报市人民政府召开专门会议批准。

2、成立公司。依法确实环卫保洁公司，实行全资投入，公司运营。

3、逐步接管。各镇对现有外包合同按程序进行依法协商、解除，合同到期不再续签，未经甲方同意，擅自转让的必须依法解除。各镇依法解除原有合同，各方面条件成熟后，由各镇出具申请报告，经主管部门同意后，在行接管。原有合同不能依法解除的，暂不予接管。

4、强化监督。建立市、镇、村三级垃圾治理考核机制及市、镇、村三级对依法确定的环卫公司的考核细则。

# 二、绩效评价工作情况

# 1、综合评价情况

# 项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了城乡卫生干净整洁。在项目管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保了城乡垃圾清运一体化工作高效运转。在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，确保了城乡垃圾清运一体化外包资金及时支付到位。

# 2、评价结论

# 2024年度城乡结合部、背街小巷清扫清运专项达到了绩效目标要求，确保了城乡环境卫生干净整洁。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 1、项目经济性分析

# 项目成本（预算）使用合理，无超支。

# 2、项目的效率性分析

# （1）项目的实施进度。2024年1月-2024年12月城乡一体化项目资金都已到位。

# （2）项目完成质量。本项目严格按招投标文件要求合理安排人员，环卫中心督查考核人员严格按照督查考核的标准进行督查，城乡垃圾清运工作达到了预期效果，确保了城乡环境卫生干净整洁。

# 3、项目的效益性分析

# （1）项目预期目标完成程度。项目目标实现，建立起了资金来源稳定、管理运行规范、效果明显，能够为城乡市民提供方便、快捷的垃圾清运服务制度。

# （2）项目实施对经济和社会的影响。通过项目实施实现了城乡精细化管理，全面提升了城乡环境卫生质量，进一步为城乡广大市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 1、建议成立由市级领导牵头，各镇人民政府、市直相关单位主要负责人为成员汨罗市城乡环卫一体化建设工作领导小组，逐步健全城乡环卫一体化管理体系，完善环卫一体化监管考核制度。

# 2、请求批准实施《汨罗市城乡垃圾清运一体化方案（草案）》、《汨罗市城乡生活垃圾分类工作实施方案（草案）》。

# 3、根据垃圾分类的需要，建议尽快启动建筑垃圾、餐余垃圾终端处置特许经营，加快城乡一体化工作。

# 4、建议加快推进“智慧城管平台”建设，以便加强对垃圾清运车辆的在线监控和正规化管理。

# 五、有关建议

# 六、其他需要说明的问题

# （一）市对保洁公司实行月考核制度

# 市城乡垃圾清运一体化工作考核督查组对保洁公司的工作情况考核采取每月一次督查。考核分值为一百分，实行扣分制，每次集镇、主干道为必检内容，并随机抽查2个村。发现问题采取电话通知、微信短信告知、派发督办单、下达整改通知等形式督促整改到位。

# （二）镇对保洁公司实行日考核评价

# 镇考核小组对所辖区域作业质量进行日常考核督查，如发现问题考核小组应填写《城乡垃圾清运一体化日常考核评分表》（附表一），考核标准详见《市、镇对保洁公司农村生活垃圾治理考核评分细则》（附件二），对每次考核进行评价，并将评价结果交与保洁公司各片区管理员签字确认。

# 各镇每月对考核评分进行汇总，得出总分，并于当月28号前提交至市城乡垃圾清运一体化工作考核督查组（市城管执法局）备案。

# （三）村对保洁公司实行日监督

# 村级监督员对所辖区域作业质量进行日常监督，如发现问题应向乡镇考核小组报告情况，并纳入乡镇对保洁公司的考核评价。

# （一）市对保洁公司的考核评分×60%＋镇对保洁公司的考核评分×40%，即为该镇保洁公司当月考核得分，并作为市对保洁公司拨付经费和奖惩的依据。

# （二）每月综合检查考核总分为100分。每月得分在90分（含90分）以上全额拨付该月经费。低于90分的，按照每差1分扣当月应拨付经费2个百分点的比例（如某镇保洁公司得分为89分，则应扣减其本月2%的经费），扣减其本月经费。

# （三）合同中约定的所有项目，按照相应的作业规范进行作业，对未按要求正常开展相应作业项目的，根据具体情况，在当月考核总分中扣除1-3分。

# （四）凡在市级及市级以上明查暗访、重大活动中出现问题较为严重的；或被新闻媒体曝光、群众来信来电来访投诉的；或在各级重大活动中不服从当地政府安排的，根据实际情况，在当月考核总分中扣除1-3分.

# （五）如保洁公司在当年进行的考核中，连续出现三次以上（含三次）考核评分在80分以下或者一年内出现三次在市级以上检查中出现重大问题、被市级以上媒体曝光的，则中止该合同，并取消该公司以后参与本项目的投标参与资格。

附件5

2024年度垃圾焚烧发电厂项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：汨罗市市容环境卫生服务中心

2025 年  9 月 17  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一、项目支出基本情况

(一)项目基本概况。汨罗市生活垃圾焚烧发电工程项目，位于汨罗市新桥村工业园，占地80亩。一期建设规模为日处理生活垃圾500吨,预留二期建设处理规模250吨/日。项目一期采用两台日处理250吨机械炉排焚烧炉，两台6.4MPa、450℃中温次高压余热锅炉和一套 15MW凝气式汽轮发电机组，满负荷年上网电量8000万千瓦时,节约标煤9832吨，减少排放二氧化碳26153.12吨。

该项目烟气处理系统采用“SNCR 炉内脱氮+半干式脱酸+干法喷射+活性炭吸附+布袋除尘”烟气净化工艺 ；垃圾渗沥液处理采用“预处理+UASB 厌氧反应器+MBR 生化处理系统+NF 纳滤膜+R0”处理工艺，经厂区低浓度废水处理站处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》标准后回用于循环冷却系统补水；炉渣交由专业工厂经破碎、筛分、磁选后，作为建材原料综合利用；3%左右的飞灰经螯合固化后填埋。项目建设标准和工艺标准处于国际领先地位，真正实现了生活垃圾无害化、减量化、资源化处理，是再生资源综合利用和生态文明建设的示范项目。公司渗滤液站现建有两座1250立方米容积的调节池。共设置有一套渗滤液处理系统（IOC+AO+超滤+TUF+反渗透+DTRO）。渗滤液处理系统于2019年11月投入使用，日处理规模250T/d。。

(二)项目资金使用管理情况。该项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范核算结果真实准确。

(三)项目组织实施情况： 1、工艺运行控制：我司于2019年11月开始处理生活垃圾，同步产生渗滤液并进行处理，累计处理水量达到39371.46吨，日均处理63.50吨，平均进水COD11971.55mg/L,出水COD7.72mg/L,累计消减COD为471.03吨。平均进水氨氮2054.52mg/L,出水氨氮1.19mg/L，累计消减氨氮80.84吨.共用电量为173.346万度，月均82545.71度，平均吨水耗电量为44.03kw/t.

2、设备运行：自2019年11月运行以来，我司已安全运行4年多，为保障处理厂设备的安全、高效、正常的持续运行，已对设备进行了全方位检修、保养、更换。主要有超滤膜、TUF膜、反渗透膜的化学清洗;DTRO系统膜组清洗;生化池曝气机的一般维护及更换;浓水池加装一条回流管道;完成对渗滤液站各池体防漏、防腐工作，对露天池体加装防护栏。我司根据实际运行过程中出现的问题，逐渐完善设备设施操作规程，并加强对全部员工的技能培训，保障了渗滤液处理站设施，设备正常运转.

3、水质分析：我司设有专门的渗滤液化验室，化验员通过对进，出水质开展各项检测工作，指导配合运营工作。根据化验检测结果表明；自2019年11月我司运营以来，渗滤液处理站运行稳定，出水达标，未出现污染物超标现象。目前各池运行正常，各项污染物均达标回收利用。

# 二、绩效评价工作情况

# 经测算，该项目每年可减少COD排放269.16吨/年，可减少氨氮排放46.19吨/年。为安全，环保，稳定，可靠的处理垃圾渗滤液提供保障。为构建宜居，宜商，宜游的和谐汨罗做出贡献.经自评，该项目社会效益较为突出，功能实现情况较好，运行保障效果较好，收益群体满意度较好。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 经测算，该项目每年可减少COD排放269.16吨/年，可减少氨氮排放46.19吨/年。为安全，环保，稳定，可靠的处理垃圾渗滤液提供保障。为构建宜居，宜商，宜游的和谐汨罗做出贡献。经自评，该项目社会效益较为突出，功能实现情况较好，运行保障效果较好，收益群体满意度较好。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过对此项目的实际运营，在工艺参数设定，生化养护方面积累到了一定的经验。不足之处在于对人员专业技能的提升，厂区环境卫生的保持方面还有提升的空间。存在的问题主要在于除臭风机连接管容易破裂，造成臭气部分外溢给后续安全，稳定的运行造成一定的隐患，后续会预留好备品备件，出现问题及时更换。

# 五、有关建议

# 六、其他需要说明的问题

附件5

2024年度临聘人员工资项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：汨罗市市容环境卫生服务中心

2025 年  9 月 17  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一、项目支出基本情况

(一)项目基本概况。 环卫中心共有临聘人员479人，负责城区300多万平米街道、8条主干道、26条次干道、30余条背街小巷及20座公厕的清扫保洁工作,负责23座压缩式垃圾站的管理及维护维修等工作。日清运垃圾236T， 垃圾清运率为100%，垃圾处理率为100%，粪便处理率为100%。

(二)项目资金使用管理情况。坚持财经制度，经费开支坚持做到专款专用；加强财务管理，严格财经纪律，压缩非生产性开支。

(三)项目组织实施情况： 1、做好城区日常清扫工作，继续完善城区小范围承包程序。优化承包方案，科学划分清扫人员的作业区域，提高工作效率，确保清扫成效。

2、居民区服务提质，合理配备环卫基础设施和保洁人员，加大“洗、洒、扫”力度，将以前单纯的垃圾收集改为“一扫两保”和“两普扫”的管理模式，并严加考核，使居民区卫生面貌达到城区主、次干道工作标准。

3、加强公厕及垃圾站管理，确保公厕、垃圾站卫生洁净、设施正常，全天24小时开放。

4、科学安排洒水作业，探索晚间作业模式，全面确保降尘保湿效果。作业时间尽量避开车辆高峰期，不造成交通拥堵。

# 二、绩效评价工作情况

# 1．负责本城市市容环境卫生管理和服务。

# 2．负责全市主次街道、城乡结合部的清扫、垃圾清运、垃圾粪便无害化处理和垃圾容器的清洗工作。

# 3．负责建成区垃圾(围)、公厕的清扫保洁和监督管理。

# 4．负责推行和落实临街单位市容环卫管理责任制。

# 5．负责管理、报批与组织收取环卫有偿服务费、城市生活垃圾处理等有关规费。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 1、项目决策

# 该项目根据汨罗市市财财政编制预算，项目资金800万元，该项目实际支出1173.36万元。绩效目标设置情况：该项目主要是环卫保洁聘用人员工资费用,于每月支付。

# 2、项目管理

# 该项目资金为财政资金，根据每月实际需求申报计划并及时到位。该项目主要用于环卫保洁聘用人员的工资费用，该项目严格按照相关财务制度执行。

# 3、项目绩效

# 项目目标完成情况：该项目主要为环卫保洁聘用人员（479人）的工资。

# 项目效益情况：该项目保障了环卫保洁员队伍的稳定，逐步改善市容市貌，为汨罗人民营造良好的人居环境，为我市城区环境卫生得到有力保障。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 1、主要经验及做法

# 合理配备人员，制定保洁人员考核制度，加强管理，严格督查，确保城区干净整洁，给市民带来了良好的居住环境，近年来环境卫生一直得到领导和市民的一致好评。

# 2、存在的问题

# 因环卫人员较多，年龄偏大，财政预算较少，导致环卫中心经费紧张，希望今后加大财政预算力度，为一线环卫工人提供切实保障。

# 五、有关建议

# 六、其他需要说明的问题

附件5

2024年度浓缩液处理项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：汨罗市市容环境卫生服务中心

2025 年  9 月 17  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

(一)项目基本概况。项目名称：汨罗市垃圾填埋场渗滤液膜浓缩液处理项目；

项目地址：汨罗市垃圾填埋场；

处理对象：垃圾填埋场渗滤液DTRO浓缩液；

处理规模：50吨/天；

处理工艺：“HPRO+MVR+固化+除臭”。

(二)项目资金使用管理情况。该项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范核算结果真实准确。财政2024年预算安排专项资金536.33万元。

(三)项目组织实施情况：1.2 设计进水水质本项目DTRO浓缩液取样分析，结合我司类似项目经验，本项目设计

设计值

CODcr mg/L ≤10000

总硬度

（以 CaCO3 计） mg/L ≤2000

总碱度

（以 CaCO3 计） mg/L ≤27000

氨氮

mg/L ≤3500

电导率

μS/cm ≤40000

pH - 6-9

1.3  设计原则

(1) 贯彻执行国家关于环境保护的政策，符合国家有关法规、规范及标准；

(2) 采用的处理工艺先进，有良好的处理效果，确保运行稳定可靠，做到处理 达标、达量；

(3) 处理工艺适于填埋场垃圾渗滤液膜浓水处理；

(4) 工艺先进，自动化程度高，易于日常运行管理与维护并应实现电脑中央监控；

(5) 经济合理，在满足处理要求的前提下，节约建设用地、建设投资、运行管理费用。根据现有工艺情况，为了解决膜浓缩液回灌造成的不利问题并提高系统的产水率，工艺设计浓缩液处理方式为“HPRO+MVR+尾渣固化”工艺。

此工艺流程为：

(1) 收集池中的膜浓缩液通过提升泵输送至HPRO；

(2) HPRO的浓缩液再进行MVR蒸发；

(3) 蒸发冷凝水进入RO系统，产水达标后外排；

(4) 蒸发母液进入尾渣固化系统进行固化，固化尾渣满足安全填埋要求后进行安全填埋。为确保工艺的顺利，本方案设备选型按60t/d进行，并确保产水率≥90%。

3.  核心设备介绍

3.1 HPRO 浓缩单元工艺流程描述1)  酸液投加DTRO浓缩液碱度、硬度已较高，为使HPRO系统更加稳定运行，还需将废水pH值调低。

2)  阻垢剂添加为防无机盐结垢，在进入HPRO前添加阻垢剂，阻垢剂添加量一根据水中结垢离子含量，一般为3~5ppm。

3) HPROHPRO系统1套，设备设置内循环，通过在线泵将膜柱出口一部份浓缩液回流至 在线泵入口以保证膜表面足够的流量和错流流速，避免膜污染。在线泵流出的高压 力及高流量水直接进入膜柱。通过这种合理化串并联合成设计，使膜组件发挥最高生产效率，可延长膜使用寿命。保证膜组件通量高、截留率稳定、耐污染。

4)  清水冲洗膜组的冲洗在每次系统关闭时进行，在正常开机运行状态下需要停机时，一般 都采取先冲洗后再停机模式。系统故障时自动停机，也执行冲洗程序。冲洗的主要

目的是废水中的污染物在膜片表面沉积。

5) CIP在线清洗

当膜系统的产水量下降或运行压力上升时，为保持膜片的性能，膜组应该定期 进行CIP化学清洗。清洗剂分酸性清洗剂和碱性清洗剂两种，碱性清洗剂的主要作用是清除有机物的污染，酸性清洗剂的主要作用是清除无机物污染。每套HPRO反渗透设备独立CIP清洗系统。3.2 MVR蒸发设备根据以上分析及我司相关类似工程经验，该物料非常适合采用MVR工艺。按每天处理25吨浓缩液，设计一台蒸发量为2.5t/h的MVR设备。选用罗茨式压缩机，压缩机设计温升20℃ ，进口温度90℃ ，出口温度110℃ ，过流材质选择2205双向不锈钢。设备选材：与物料接触材质选用钛材，与水蒸气及蒸馏水接触材质选用316L， 其它材质选用304或PP。注：MVR设备的启动需要适量的蒸汽，由于客户现场无蒸汽提供，则需配置一 台蒸汽发生装置，该设备仅在设备启动时开启。物料经除硬及调酸预处理后进入预热器与蒸馏水换热，然后进入主换热器进行 加热，再进入分离器中汽液分离，分离器中产生的二次蒸汽经过压缩机加压升温后， 进入主换热器对物料进行加热，二次蒸汽冷凝为蒸馏水，经预热器排出至业主方膜 系统，简单处理即可达标，浓缩液则由分离器下端排出。当后期需要结晶时，蒸发至物料呈浓缩固液混合物后，由分离器下端排出至反 应釜，进一步蒸发后固液分离，所得固体物打包收集，等候处理，母液则返回系统 继续蒸发，极少量高沸点母液需外排处理。

3.3 固化技术介绍

固化技术是指在废物中添加固化剂，使其转变为不可流动固体或形成紧密固体的过程。固化的产物是结构完整的整块密实固体，这种固体可以方便的尺寸大小进行运输，而无需任何辅助容器。水泥/石灰固化是一种应用比较广泛的固化/稳定化方法。固化是在废水中添加固化剂，使其装变为不可流动固体或形成紧密固体物的过程。稳定化是将污染物转变为低溶解度、低迁移性及低毒性物质的国产。与化学稳定化方法相比，水泥/石灰固化/稳定化方法则在成本上具有一定优势。目前，国内的不少危险废物填埋场已经开始水泥/石灰采用固化技术来控制焚烧飞灰的重金属污染。

3.3.1 固化机理简单来说，是利用固化剂和污泥之间一系列的物理、化学及物理 化学反应，使污泥具有一定的强度，主要反应如下：

（1）水化反应生成水化硅酸钙（C-S-H）、水化铝酸钙（C-A-H）等水化物附着在污泥颗粒表面，将污泥颗粒胶结成一体；

（2）离子交换和团粒化作用：水化产物中的 Ca 2+离子，与污泥颗粒表面所带的单价阳离子 Na +、K+进行等当量交换，见下式： Ca 2++2Na + K+—污泥→Ca 2+—污泥+2Na ++ K+ 由于钙—污泥具有较薄的水化膜和较低的 Zeta 电位，使污泥颗粒之间的斥 力随之降低，进入范德华引力作用范围内，促使污泥颗粒凝聚，结果是大量的土 粒聚结成较大的土团粒，从而使污泥的强度略有提高，这一过程被称为物理改良。湖南天为环保开发了用于蒸发母液的固化剂材料，目前在项目上运行稳定，可以 节约石灰和水泥用量25%以上。

固化的特点：能快速控制污染物、处理费用低、工艺过程简单、处理周期短。

3.3.2 固化方式

原位：强力搅拌头、压力输料罐车一体化设备，将固化剂直接输送到地下 喷射口，运用搅拌头螺旋搅拌过程中形成的负压空间，同时高压驱动将固化剂 剂均匀喷入浓水中。通过电脑控制固化剂剂输入速度、掺入量，使其按照预定 的比例与浓水进行高效的混合。异位：浓水与固化剂分别存放于料仓，通过电脑控制浓水及固化剂掺入量，浓水与固化剂在搅拌机中高速搅拌并混合均匀。

# 二、绩效评价工作情况

# 目前，国内的不少危险废物填埋场已经开始水泥/石灰采用固化技 术来控制焚烧飞灰的重金属污染。固化的特点：能快速控制污染物、处理费用低、工艺过程简单、处理周期短。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# (1) 贯彻执行国家关于环境保护的政策，符合国家有关法规、规范及标准；

# (2) 采用的处理工艺先进，有良好的处理效果，确保运行稳定可靠，做到处理 达标、达量；

# (3) 处理工艺适于填埋场垃圾渗滤液膜浓水处理；

# (4) 工艺先进，自动化程度高，易于日常运行管理与维护并应实现电脑中央监 控；

# (5) 经济合理，在满足处理要求的前提下，节约建设用地、建设投资、运行管 理费用。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据以上分析及我司相关类似工程经验，该物料非常适合采用MVR工艺。按每天处理25吨浓缩液，设计一台蒸发量为2.5t/h的MVR设备。选用罗茨式压缩机，压缩机设计温升20℃ ，进口温度90℃ ，出口温度110℃ ，过流材质选择2205双向不锈钢。

# 五、有关建议

# 六、其他需要说明的问题

附件5

2024年度设备设施维修及运营经费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：汨罗市市容环境卫生服务中心

2025 年  9 月 17  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

(一)项目基本概况。环卫中心共有各种专用机械车辆88台。负责城区281.1万㎡街道、8条主干道、26条次干道、14条背街小巷及33座公厕的清扫保洁工作,机械清扫面积为135万㎡，机械化清扫率为48%，日洒水4-6次；日清运垃圾236T， 垃圾清运率为100%，垃圾处理率为100%，粪便处理率为100%。负责城区21座垃圾中转站维护管理及新桥生活垃圾处理场、渣土场及焚烧发电厂运行管理工作。

基础设施：城区街道设有分类果皮筒418个、塑料垃圾桶1000个，公厕33座，其中二类公厕22座，三类公厕11座，共计蹲位353个；城区垃圾站布置合理，共有垃圾中转站25座，其中地埋式垃圾站7座，压缩式垃圾站18座，铁皮垃圾箱107个（包括机关院内），236个白色垃圾箱。

(二)项目资金使用管理情况。坚持财经制度，经费开支坚持做到专款专用；加强财务管理，严格财经纪律，压缩非生产性开支。

(三)项目组织实施情况： 为保障城区各项环卫设施正常运行，环卫中心不定期对城区环卫设施设备进行检查，对存在安全隐患的设施设备进行更换，确保各项设施安全运转，消除工作中存在的各种安全事故，从而保证环卫中心各项工作正常运转。

# 二、绩效评价工作情况

# 环卫中心全力保障城市各项设施设备运转正常，使城市各项工作有序开展，保证市容环境干净、整洁，使市民有一个良好舒适的居住环境，近年来汨罗市环境卫生明显提高，得到市民的一致好评及点赞。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 本项目对环卫工作支撑度较高，社会效益较好，公众满意度较高。环卫中心发布的满意度测评公告以及问卷调查结果显示，汨罗城区环卫作业质量公众认可度较高，这与项目单位对环卫业务工作的有效管理以及环卫设施的合理配置及使用密不可分，特别是近年来环卫中心加大资金投入到设备设施的改善，使环境卫生质量得到了明显改善。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 1、环卫设施设备的维护与保养

# 环卫设备运行维修与保养指，强化结合保养与预防维修，并重视维护管理关键区域，根据装置状态确定不同的维修保养时间。环卫设备的管理水平与经济效益是直接挂钩的，由于环卫领域的持续发展，之前复杂的人工流程已被机械化作业取代。

# 2、环卫车辆设备维护保养

# （1）注重对车辆的周期性保养

# 其能够保障车辆性能的优秀品质，还能减少保养维修成本。在制定环卫车辆保养周期时，根据厂商推荐的保养间隔，再结合环卫车辆情况与现实使用条件，调整保养周期。

# （2）尽量不进行解体维修

# 不少车主都有该意识，这主要是因为修理工装配技术与配件质量。防止扫地车过早进行维修，应尽可能避免解体维修，通过不同的保养设备与技术方法，可免拆保养，有效减少了维修成本。

# （3）用油适当

# 具体包含两点：燃油与润滑油。一旦选择燃料上有错误，很可能造成燃油滤清器堵塞与雾化不良等问题，增加了油耗，加重气缸磨损，缩短了发动机寿命。因此，燃料选择上需要格外重视，否则很容易增加保养维修成本。

# （4）对防腐性的高要求

# 因为环卫车辆的工作环境较差，而垃圾腐蚀性十分强，所以需要车辆箱体、底盘与压缩机等都有较高的防腐性。像是新车走合时，应先控制好行驶路程与装载量标准，不可以在卸载时超出车辆发动机油门。在油缸工作到一定次数时，需要彻底更换工作油。接着，启动发动机，保证全部的油缸动作可靠有效。

# 五、有关建议

# 六、其他需要说明的问题

附件5

2024年度污泥处理费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：汨罗市市容环境卫生服务中心

2025 年  9 月 17  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一、项目支出基本情况

(一)项目基本概况。项目名称：汨罗市国祯生活污泥处置项目；

项目地址：汨罗市；

处理对象：汨罗市国祯污水厂污泥；

处理范围：目前汨罗市国祯污水厂污泥产量约15吨/日，随着污水处理厂水质标准提高，污泥产量会有所增长；

处理工艺：外运污泥→汽运→垃圾仓→与生活垃圾混合均匀→锅炉焚烧；符合国家发展改革委、环境保护部、国家能源局文件精神，在电站锅炉内对污泥进行1000℃以上的高温焚烧工艺处置。污泥产生的废气排放符合GB13223-2011标准，产生的废水不得外排。

(二)项目资金使用管理情况。该项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范核算结果真实准确。财政2024年预算安排专项资金146万元。

(三)项目组织实施情况：

（1）成立管理机构

在污泥处理处置系统设施的日常管理工作中，为了运行好各种设施设备，管理好各项运行工作，保障设备正常稳定地发挥作用，保护、调动职工的积极性和责任感，必须建立和执行岗位责任制，制定一整套规范化管理制度，并建立一整套完整的组织管理机构。

（2）确定合适的污泥处置方式

单独焚烧：单独焚烧是指在专用污泥焚烧炉内单独处置污泥，依靠污泥自身热值或辅助燃料，使污泥发生燃烧反应的过程。

进入单独焚烧系统的泥质应满足《城镇污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质》（GB/T24602-2009）的要求，污染物控制均应符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）的要求。

污泥燃料利用：是指污泥通过一定程度的处理，热值及相关性状达到一定指标要求后，在工业焚烧炉或火力发电厂焚烧炉中作燃料利用的处置方式。通常在热电（火电）、水泥回转窑、陶瓷厂等设施中，将污泥掺入煤或直接作为衍生燃料使用。用水泥生产或热电设施处置污泥的，应分别符合《水泥厂设计规范》（GB50295-2008）和《小型火力发电厂设计规范》（GB50049-2011）的要求。

与垃圾混合焚烧：污泥处置除了达到无害化、减量化、资源化的目的外，一套完整的污泥处置系统应可以①回收能源或②利用物料，或者两者兼有，因此，利用现有的热电厂、垃圾焚烧厂、水泥厂等设施，将干化污泥混合焚烧将比污水处理厂自行单独焚烧更加经济，原因如下：燃烧设施需要燃料，污泥只有含有足够的干固体时才能替代一些燃料；通过相对较小的投资，现有的燃烧设施可以较容易地进行污泥焚烧；可利用垃圾焚烧厂等现有的尾气净化设施使尾气达到排放要求。

与垃圾混合焚烧是指在生活垃圾焚烧设施中，使污泥与生活垃圾一起进行燃烧反应的过程。

污泥与垃圾混合焚烧须严格限制污泥处理过程中的添加剂投加量，并保证适度的污泥热值，并满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）和《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）的要求。

（3）产污环节及防治措施

废气：垃圾和污泥燃烧过程中产生的燃烧烟气，同事污泥掺烧新增酸性废气、二噁英、重金属（铅）等排放；污泥运输、污泥储存、干化等过程中产生的恶臭气体；灰库、渣仓产生的粉尘及污泥输送及粉碎过程中产生的粉尘等。防治措施：焚烧炉生产线各配1套“SNCR炉内脱硝+半干法式脱酸+干石灰喷射+活性炭吸附+布袋防尘”组合工艺烟气处理系统，由1座80m高烟口排放。

废水：汨罗市生活污泥处理处置服务项目运行后新增污泥析出废水，项目其他废水产生量不变，设计处理规模及排放均与现有工程一致。防治措施：依托现有渗滤液处理系统，进入渗滤液处理站处理。

固废：垃圾和焚烧燃烧产生的炉渣、除尘设施产生的废布袋、焚烧飞灰、废矿物油、废油桶、废气膜元件、废活性炭、废水处理设施产生的脱水污泥。防治措施：依托现有焚烧系统、灰渣处理系统、废机油处置方式按国家标准进行处置。

噪声：主要是皮带输送机运行产生的噪声，噪声源强在80db（A）~95 db（A）之间。防治措施：设置隔间、吸音、消声、减震设施。

# 二、绩效评价工作情况

# 从掺烧数据可以看出，污泥入炉焚烧后的残渣化验热灼减率在3%以下，未对垃圾焚烧的燃尽率造成影响，掺烧污泥后锅炉飞灰产生量有所增加，对于锅炉的运行周期及效率存在较小影响，已通过技术升级进行解决，对受热面的磨损由于掺烧时间短暂未显现出来，对环保耗材投用量变化不大。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# (1) 贯彻执行国家关于环境保护的政策，符合国家有关法规、规范及标准；

# (2) 采用的处理工艺先进，有良好的处理效果，确保运行稳定可靠，做到处理 达标、达量；

# (3) 处理工艺适于汨罗市国祯生活污泥处置项目；

# (4) 工艺先进，自动化程度高，易于日常运行管理与维护并应实现电脑中央监控；

# (5) 经济合理，在满足处理要求的前提下，节约建设用地、建设投资、运行管理费用。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据以上分析及我司相关类似工程经验，在通过增加干化设备、投入部分技术改造后，污泥协同垃圾焚烧厂进行干化焚烧的优点逐渐体现出来，主要表现为：节约资源，增加投资额低，相对于重新建厂可有效减少政府的财政支付负担；依托于现有的成熟、先进的垃圾焚烧厂，拥有先进的处理设施及环保设施，环保风险较低；污泥干化焚烧对生活垃圾焚烧几乎不构成太大影响。

# 五、有关建议

# 六、其他需要说明的问题

附件5

2024年度新城区路段清扫承包费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：汨罗市市容环境卫生服务中心

2025 年  9 月 17  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一、项目支出基本情况

(一)项目基本概况。

为切实改善新城区环境卫生质量，环卫中心本着保安全、提标准、降成本的工作理念，将新城区武广高铁桥下往东至平江交界处、湄公河桥S308线、沿江大道高铁桥下至107线、包括弯道连接线清扫保洁以招投标形式，由财政预决算评审中心核算项目经费，实行对社会公开招投标后签订承包合同。

(二)项目资金使用管理情况。坚持财经制度，经费开支坚持做到专款专用；加强财务管理，严格财经纪律，压缩非生产性开支。

(三)项目组织实施情况： 一是组织机构健全。清扫保洁服务外包工作具体由环卫中心财务室、督查室负责。二是实施依据完善明确城区环卫清扫保洁服务外包采取公开招标模式；制定清扫保洁服务竞争性谈判采购文件；签订清扫保洁项目承包合同书。三是实施程序规范。制定项目资金支付流程。定期召开班子成员例会，及时分析工作中存在的不足及改进办法，加强对外包公司管理，严格按照考勤制度进行督查考核，对不合格的外包公司予以解聘。

# 二、绩效评价工作情况

# 1、综合评价情况

# 项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了城区卫生干净整洁。在项目管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保了清扫保洁工作高效运转。在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，确保了清扫保洁外包资金及时支付到位。

# 2、评价结论

# 2024年度清扫保洁外包专项资金，达到了绩效目标要求，确保了城区环境卫生干净整洁。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 1、项目经济性分析

# 项目成本（预算）使用合理，无超支。

# 2、项目的效率性分析

# （1）项目的实施进度。2024年1月-2024年12月清扫保洁服务外包项目资金都已到位。

# （2）项目完成质量。本项目严格按投标文件要求合理配满配足管理及清扫保洁人员，环卫中心督查考核人员严格执行“五无五净”的标准，市容环境卫生达到了预期效果，确保了城区环境卫生干净整洁。

# 3、项目的效益性分析

# （1）项目预期目标完成程度。项目目标实现，建立起了资金来源稳定、管理运行规范、效果明显，能够为城区市民提供方便、快捷的清扫保洁服务制度。

# （2）项目实施对经济和社会的影响。通过项目实施实现了城市精细化管理，全面提升了城市环境卫生质量，进一步为城区广大市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 1、主要经验

# 在实施清扫保洁服务外包工作过程中，我们严格规范财务和督查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。二是严格审批程序。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。每月环卫提出用款申请，财政核拨，通过专账管理，确保资金及时足额到位。

# 2、存在的问题

# （1）渣土污染现象严重，道路两边积泥积沙严重，市民反响强烈；

# （2）建筑垃圾乱倾乱倒、杂物乱堆乱放现象突出。

# 五、意见和建议

# 加大对渣土及建筑垃圾管理，实现城市精细化管理，全面提升城市环境卫生质量，进一步为城区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境。

- 其他需要说明的问题

# 外包公司路段承包考核细则

# 1、未按规定时间落实“一日二普扫，全天候保洁”工作任务的200元/次；

# 2、擅自离岗、串岗、坐岗的，上岗时翻捡垃圾影响正常作业的100元/人/次；

# 3、未穿戴环卫标志服，违反交通规则，翻越马路护栏的100元/人/次；

# 4、私自收取单位、门店、居民卫生费的，私自承接城区垃圾有偿收费业务的500元/次；

# 5、清扫丢段或清扫后仍不清洁的、泥沙沉积未及时清除的200元/次；

# 6、承包负责人未制定内部管理及考核制度、不召开例会的200元/次；

# 7、承包负责人无内部日常考核管理处罚记录200元/次；

# 8、承包负责人不按规定上路监督检查工作的100元/次；

# 9、雨水口每月未按规定清畅、淤塞污染严重的500元/次；

# 10、未按规定放置生产工具；板车乱放、未靠边或不整洁的、垃圾乱放未转运的100元/次；

# 11、未及时清理路边杂草，树叶、燃放鞭炮抛撒冥纸，洒水冲后未及时清扫的100元/次；

# 12、绿化带或边角、死角处发现垃圾未清捡的100元/次；

# 13、可视范围内15米出现垃圾的200元/次；

附件5

2024年度新桥垃圾场渗漏液处理三方运营经费项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：汨罗市市容环境卫生服务中心

2025 年  9 月 17  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一、项目支出基本情况

(一)项目基本概况。新桥垃圾填埋场位于汨罗市新桥村16组，垃圾场渗滤液现建有一座3.75万立方米容积的调节池。共设置有两套渗滤液处理系统（一套生化+超滤+纳滤+RO膜系统，一条两级DTRO膜系统）。DTRO系统于2019年6月为填埋场提质扩容改造后加装.MBR系统日处理规模为100t/d，DTRO系统日处理规模为100t/d,两级产水混合后进入RO系统深度处理，处理规模200T/d。

(二)项目资金使用管理情况。该项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范核算结果真实准确。

(三)项目组织实施情况：

1、设备运行：自2019年5月运行以来，我司已安全运行4年多，为保障处理厂设备的安全.高效.正常的持续运行，已对设备进行了全方位检修，保养，更换.主要有砂滤膜.纳滤膜.反渗透膜组的化学清洗及更换;DTRO系统膜组清洗更换;生化池曝气机的一般维护及更换;浓缩液池回灌填埋场加装一台5.5kw的备用泵;完成对污水厂各池体防护栏刷漆，防腐工作.我司根据实际运行过程中出现的问题，逐渐完善设备设施操作规程，并加强对全部员工的技能培训，保障了污水处理厂设施，设备正常运转.

2、水质分析：我司员工通过对进，出水质开展各项检测工作，指导配合运营工作。根据化验检测结果表明；自2019年5月我司运营以来，污水厂运行稳定，出水基本达标，总计出现了2次总氮超标现象，在对工艺参数及和在线监测运营商对比试验，保证设备准确度后，出水恢复到达标。目前各池运行正常，各项污染物均达标排放。

# 二、绩效评价工作情况

# 经测算，该项目每年可减少COD排放86.76吨/年，可减少氨氮排放3.46吨/年。为安全，环保，稳定，可靠的处理垃圾渗滤液提供保障。为构建宜居，宜商，宜游的和谐汨罗做出贡献.经自评，该项目社会效益较为突出，功能实现情况较好，运行保障效果较好，收益群体满意度较好。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 经测算，该项目每年可减少COD排放86.76吨/年，可减少氨氮排放3.46吨/年。为安全，环保，稳定，可靠的处理垃圾渗滤液提供保障。为构建宜居，宜商，宜游的和谐汨罗做出贡献.经自评，该项目社会效益较为突出，功能实现情况较好，运行保障效果较好，收益群体满意度较好。

# 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 通过对此项目的实际运营，在工艺参数设定.生化养护方面积累到了一定的经验。不足之处在于对人员专业技能的提升，厂区环境卫生的保持方面还有提升的空间。存在的问题主要在于MBR膜系统经过六年的运营，面临设备老化，腐蚀等现象，给后续安全，稳定的运行造成一定的隐患。

# 五、有关建议

# 六、其他需要说明的问题