## 项目计划表
2026年度汨罗市省级特色蔬菜产业集群项目实施计划表
序号 | 项目名称 | 项目年度 | 实施单位 | 建设地点（乡镇、村） | 项目建设内容 |  | 项目计划开始 日期 | 项目计划完工日期 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 资金安排（万元）
[5 empty] | 帮扶资金建设内容 | 其他资金建设内容 |  |  |  |  | 小计 | 集群资金 | 其他财政资金 | 其他财政资金 | 社会融资
| 合计 | [9 empty] | 2026.934 | 1434.5 | 127.094 | 0 | 592.434
1 | 湖南国耳生物科技有限公司鹿茸菇初加工及冷库设施设备建设项目 | 2026年 | 湖南国耳生物科技有限公司 | 新市镇高新技术产业开发区 | 集群资金主要用于：新建冷藏库1个（部分工程）、培养房11个、锅炉1个（部分工程）；购置分拣采摘运输线1条（部分工程），日烘干能力4吨烘干机4台。 | 自筹资金主要用于：新建冷藏库1个（部分工程）、培养房1个、锅炉1个（部分工程）；购置分拣采摘运输线1条（部分工程）、暖通设备1套，购置空压机机组1套、粉碎机1台。 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 1.完善菌菇生长培育、分拣加工及配套设施，补齐加工短板，提升商品化处理及产业化配套能力，可实现年新增干菇加工产能800吨、深加工原料处理产能1000吨。 2.通过合作经营将200万元分拣采摘运输线资产确权给移风村村集体，可给村集体每年获保底分红10万元；与周边农户签订订单收购协议100万元以上，其中脱贫户50万元以上；为农户提供技术培训、烘干加工、仓储物流服务、一级菌包供应等服务，减免费用50万元以上。 | ①③⑤ | 767.58 | 500 | 0 | 0 | 267.58
2 | 湖南省湘磊蔬菜有限责任公司冬瓜深加工及冷链仓储设施设备建设项目 | 2026年 | 湖南省湘磊蔬菜有限责任公司 | 白塘镇磊石山村 | 集群资金主要用于：新建2条冬瓜深加工生产线、1条冬瓜皮烘干线的全部工程以及冷藏速冻库3座（冷藏库1座、速冻库1座，改造保鲜库1座）的部分工程。 | 自筹资金主要用于：冷藏速冻库的配套工程（部分工程），以及欧式箱变1台。 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 1.新建冬瓜加工生产线2条，日加工能力达到200吨；新建冬瓜皮烘干线1条，日烘干能力达到20吨。 4.通过合作经营将116万元加工生产线资产确权给磊石山村集体，村集体每年获保底分红5.8万元；与周边农户签订订单收购协议58万元以上，其中脱贫户29万元以上；为农户提供技术培训、农机作业、烘干加工、种苗供应等服务，减免费用29万元以上。 | ①③⑤ | 355.34 | 290 | 0 | 0 | 65.34
3 | 汨罗农腾生态农业发展有限公司蔬菜精深加工设施升级与联农带农示范建设项目 | 2026年 | 汨罗农腾生态农业发展有限公司 | 白塘镇移风村 | 集群资金主要用于：定制食品级杀菌自动清洗震动风干翻转线1条、定制全自动六联1000升连续式漂烫线1条，XCF-620T连续气调包装机1台（部分费用）、最新国标2025年款一吨蒸汽发生器1台，定制全自动食品级辣椒豆角杀青清洗加工线1条 | 自筹资金主要用于：购置购置定制全自动双层水浴喷淋杀菌釜（蒸汽加热）1套，XCF-620T连续气调包装机1台（部分费用）及配套设备配件1批。 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 1.新增生产加工设备6台套及配件1批，年加工蔬菜原料能力达到500吨以上，生产各类精加工蔬菜产品能力达300吨以上。 2.通过项目资产确权实施保底分红，每年落实1万元集体收益，帮扶对象占受益群众不低于50%；新增固定就业岗位12个（其中脱贫劳动力6人）。 3.年新增产值100万元以上。 | ①②⑤ | 81.1 | 50 | 0 | 0 | 31.1
4 | 汨罗市优鲜达供销服务有限公司蔬菜配送冷链建设项目 | 2026年 | 汨罗市优鲜达供销服务有限公司 | 罗江镇石仑山村 | 集群资金主要用于：新建2400立方米冷藏库1座及2000立方米冷冻库的部分工程。 | 自筹资金主要用于：2000立方米冷冻库1座（部分工程）。 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 1.新建冷藏库1座（2400立方米）、冷冻库1座（2000立方米），形成总库容4400立方米的冷链仓储能力,满足日均50吨以上生鲜农产品的仓储周转需求。 2.将冷藏库中价值28万元的固定资产确权给罗江镇石仑村村集体，年保底分红不低于1.4万元；与周边农户签订蔬菜订单收购协议总额14万元以上，其中与脱贫户签订订单7万元以上；为周边农户提供冷链仓储物流、品牌包装、技术培训等配套服务，累计减免费用7万元以上。 | ①③⑤ | 112 | 70 | 42 | 0 | 42
5 | 汨罗市钱钱种养农民专业合作社小叶芥菜标准化种植与初加工建设项目 | 2026年 | 汨罗市钱钱种养农民专业合作社 | 桃林寺镇磊石村、永红村 | 集群资金主要用于：新建配套基地900㎡高标准钢架加工大棚，1447m³独立冷藏保鲜库的全部工程，以及新建核心基地1800㎡高标准钢架加工大棚和3097m³独立冷藏保鲜库房的部分工程。 | 自筹资金主要用于：新建核心基地1800㎡高标准钢架加工大棚和3097m³独立冷藏保鲜库房的部分工程，以及购置龙丰液压翻转犁、蔬菜起垄机、马斯奇奥精量播种机、数控种子编织机5台。 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 1.项目引进蔬菜种植机械设备5台，新建高标准钢架加工大棚2座（2700平方米），配套独立冷藏保鲜库房2座（4544立方米），可实现蔬菜年分拣处理量6000吨以上，满足日均30吨以上新鲜蔬菜的的仓储周转需求。 2.项目通过冷藏库及钢架加工大棚的固定资产确权，每年为村集体提供4.1万元租金。依托订单农业带动农户规模化种植，预计签订收购订单41万元，其中脱贫户帮扶订单20.5万元，累计减免农户农资服务费20.5万元。 | ①③⑤ | 290.094 | 205 | 85.094 | 0 | 85.094
6 | 湖南杨子农业开发有限公司智慧钢架大棚蔬菜种植基地建设项目 | 2026年 | 湖南杨子农业开发有限公司 | 罗江镇罗江村 | 集群资金主要用于：（1）连栋薄膜温室大棚1（智慧蔬菜种植钢架大棚，2560㎡)建设全部工程，包括基础混凝土、大棚主体、内外遮阳系统、风机水帘控温系统、控制系统及其配套工程；（2）连栋薄膜温室大棚2（智慧蔬菜种植钢架大棚，4480㎡）的部分工程，包括建设大棚主体、内外遮阳系统、风机水帘控温系统、喷淋系统、水肥一体化装置。 | 自筹资金主要用于：连栋薄膜温室大棚2（智慧蔬菜种植钢架大棚，4480㎡）的部分工程，包括平整土地、基础混凝土工程、水肥一体化装置及控制系统和配套工程。 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 1.新建智慧钢架大棚2座，共计7040㎡，项目实施后，可实现蔬菜年产量增加150吨以上，年新增营业收入120万元以上。 2.项目将52万元大棚资产确权至罗江村村集体，每年保底分红2.6万元；与农户签订订单收购26万元（其中脱贫户13万元），以高于市场价5%的价格保底收购；每年开展技术培训不少于2次、100人次以上。 | ①③⑥ | 169.32 | 130 | 0 | 0 | 39.32
7 | 汨罗市硕元农业开发有限公司蔬菜大棚生产设施化与机械化服务能力提升项目 | 2026年 | 汨罗市硕元农业开发有限公司 | 长乐镇马桥村 | 集群资金主要用于：购置星月神拖拉机+耘科旋耕起垄机40台（套），雷沃拖拉机+耘科旋耕起垄机3台（套）。 | 自筹资金主要用于：购置星月神拖拉机+耘科旋耕起垄机14台（套），雷沃拖拉机+耘科旋耕起垄机2台（套）。 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 1.购置蔬菜大棚配套农机设备59台（套），面向周边蔬菜种植大户年提供农机作业服务面积4000亩。 2.预计直接带动38人实现就业，其中包含脱贫户或监测户劳动力19人。 3.项目实施后，项目辐射带动周边蔬菜种植户200户以上。 | ②③⑥ | 251.5 | 189.5 | 0 | 0 | 62